| 四、桃園市性別平權政策方針-人身安全與司法面向分工表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策內涵 | 1.消除對女性暴力行為與歧視，建構友善尊嚴的性別平等環境。2.禁止任何形式之國內外人口販運，積極維護及倡導人權議題。 |  |  |  |  |
| 政策方針 | 辦理機關 | 期程 | 104年成果 (含預算執行數，及執行率%) | 105年工作內容 (含預算，單位：元) | 105年1-5月辦理成果 (含預算執行數及率%) |
| 1.針對不同階段之性別人口，提供有關人身安全之宣導教育課程。 | 民政局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率:無需填列) 1.本市各區里長、 鄰長每人每年均編列200元教育訓練(研習)經費，由各區公所視需要自行規劃辦理。 2.本局前於104年6月24日以桃民區字第1040011824號函，建請各區公所於辦理里鄰長教育訓練或各類在職講習活動時，預先函知本府社會局，由社會局提供專業講師名單，為里鄰長講授家庭暴力防治、性侵害、性別意識培力及受害人同理訓練與多元文化觀念等相關課程，惟各區公所反映均已訂有年度課程規劃。 | (預算:預算數80,000 元) 本局規劃於105年起辦理各區里幹事年度培訓課程，屆時請社會局提供師資，納入「性別意識培力」及「多元敏感度」訓練課程。 |  |
|  | 教育局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及執行率：200,000元, 100%) 1.於104年4月29日桃教學字第 1040028688號函請各校於5月份辦理性別平等宣導月。 2.每年6月為本市家暴防治月宣導活動。 3.本局將本事項列入督學訪視項目，以此督導各校完成教育與宣導工作。 | (預算：預算數200,000元) 督導各級學校依規定落實性別平等教育與性別暴力防治措施，每年辦理至少8小時性平宣導課程及4小時家暴防治宣導，加強性別平等意識的教育與宣導工作。 |  |
|  | 家防中心 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率74,080元，37.04%) - 104年針對不同性別人口進行相關防治宣導課程，如下： - 學生校園宣導共17場，共 5,501人次。 - 社區民眾宣導共7場次，1,030人次。 - 新移民防治宣導共12場，240人次。 - 機構宣導共24場次，654人次。 - 監獄宣導共6場次，600人次。 - 104年共補助6個民間團體推動防治宣導活動，補助經費共新臺幣7萬4,080元整。 (預算執行數及率74,080元，37.04%) | (預算：預算數200,000元) - 本中心積極且持續以網絡團隊工作模式，結合社政、警政、衛政及教育等防治網絡單位，提供民眾立即性、多元性及整合性之處遇服務。 - 本中心結合非營利組織辦理教育訓練，透過補助社區及民間團體推動防治宣導活動，藉以協助推廣家庭暴力、性侵害、性騷擾及性交易之各項防治宣導工作。 |  |
|  | 勞動局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：6000000元，100%) 1.104/7/27辦理1場「職場平權暨性騷擾防治研習會」。由勞動部經費支出。 2.104年度協助推動工會辦理84場次勞工教育性平影片宣導。 3.104年度補助本市各級工會辦理91場勞工教育，每場次將配合性別平權影片宣導。 | (預算：預算數6000000元) 每年均辦理1場次職 場平權暨性騷擾防治 研習會及協助推動工會 辦理勞工教育性平影片宣 導。 105年度預計補助本市各級工會辦理100場勞工教育，每場次將配合性別平權影片宣導。 |  |
|  | 原民局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：中央款10,000元，100％；地方款- 0元，) 1.「原鄉家庭暴力防治宣導活動及人口販賣防治」宣導活動分別於5月16日及20日辦竣，總計辦理2場，參與人數計40人。 1-1.男性13名，女性27名(男女比例：32.5%：67.5%)。 2.法律服務內容包含法律諮詢服務、法律文件撰擬、法律費用補助等(預算執行數及率：中央款0元；地方款408,246元，27.22％)。 2-1.申請人數共46名，男性24名，女性22名(男女比例：52.1%：47.8%)。 | (預算：中央款630,00元；地方款1,000,000元) 1.原鄉家庭暴力防治宣導活動及人口販賣防治宣導活動-由本市復興區原住民族家庭服務中心辦理。(預算：中央款10,000元；地方款0元；決算數：尚未決算) 2.提供本市族人法律服務（預算：中央款0；地方款1,000,000元；決算數：尚未決算）。 3.親職教育活動納入人身安全宣導教育課程。(預算：中央款620,000元；地方款0元；決算數：尚未決算) |  |
|  | 警察局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：135,100元，96%) 製作海報、宣導文宣及宣導手冊，於各宣導場合(專題演講、設攤宣導等)發送民眾。104年計宣導239場次，3萬5,961人次參與，預算執行新臺幣13萬5,100元。 | (預算：預算數10,0000元) 積極辦理婦幼安全宣導，以多元宣導方式，如社區治安座談會、專題演講、電臺宣導、設攤宣導及製作婦幼安全宣導影片等，提升宣導成效。 |  |
|  | 衛生局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：677,400元，100%) 結合桃園市生命線協會及張老師基金會辦理心理諮詢及心理衛生相關講座，截至12月31日教育宣導活動共辦理60場，計5,986人次參與，心理諮詢計服務372人次。 | (預算：預算數986,400元) 同104年，因104年至11月初諮商服務372小時已額滿，故105年新增至590小時，以擴大服務更多民眾。 |  |
|  | 移民署桃園服務站 | 短程計畫 (1-2年) | (104年預算執行數及率：0元，0%) 104年參加人數，新住民149人，新住民家屬100人，共計249人。 | （105年預算：預算數0元） 針對初次入境辦理居留證之新住民，每月舉辦家庭教育課程，邀請新住民及其家屬參與。 |  |
| 2.加強性侵害及家庭暴力防治網絡專業人員之性別意識，針對目前防治網絡的相關專業人員，諸如：社工、員警，以及其他相關人員，每年必須接受性別意識在職教育訓練時數。 方針重點：在職教育除指性別意識培力課程外，應一併包含受害人同理訓練及多元文化觀念。 | 民政局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率: 已填列於本面向政策第1項方針) 1.本市各區里長、 鄰長每人每年均編列200元教育訓練(研習)經費，由各區公所視需要自行規劃辦理。 2.本局前於104年6月24日以桃民區字第1040011824號函，建請各區公所於辦理里鄰長教育訓練或各類在職講習活動時，預先函知本府社會局，由社會局提供專業講師名單，為里鄰長講授家庭暴力防治、性侵害、性別意識培力及受害人同理訓練與多元文化觀念等相關課程，惟各區公所反映均已訂有年度課程規劃。 | (預算:預算數80,000元已填列於本面向政策第1項方針) 本局規劃於105年起辦理各區里幹事年度培訓課程，屆時請社會局提供師資，納入「性別意識培力」及「多元敏感度」訓練課程。 |  |
|  | 教育局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及執行率：中央款210,000元,100%；地方款200,000元,100%) 1.於104年4月29日桃教學字第 1040028688號函請各校於5月份辦理性別平等教育月。 2.本局於8月17日辦理各校性平承辦人研習。 3.本局委請山腳國中辦理「桃園市104年度青少年性侵害性交易性霸凌防治研習實施計畫」之「104年度性別意識培力工作坊」舞台劇，以打造性別暴力零容忍之友善環境。 | 教育局 |  |
|  | 家防中心 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：183,960元，91.98%) - 104年6月5日、12日、26日、7月3日、8月19日、9月9日及16日辦理性騷擾防治教育訓練課程，共173人次參與。 - 104年9月15日及10月6日辦理性別工作坊教育訓練，共18人次參與。 - 針對精準通報與責任通報部分受邀宣導，如下： - 104年8月18日參與大崗國中辦理之研討會議，授課對象為國中教師、輔導室組長及相關行政人員，於會議中宣導「關懷e起來」之通報重要性。 - 參與林口長庚醫院辦理每2個月1次兒少保醫療服務示範小組會議，採個案研討方式，與與會各科醫生說明兒少保護通報職責，以避免錯誤或重複通報之狀況發生。 | (預算：預算數70,000元) 為提升相關防治網絡人員性別意識，持續辦理性騷擾防治課程。 |  |
|  | 勞動局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率:11,749元，執行率78.33%)104/9/14辦理1場次「性別歧視與性騷擾認定實務課程」，共計3小時。(上課人員：本市性平會及就歧會委員、本局相關業務承辦人員) | (105年預算：15000元) 每年辦理相關業務人員性別意識在職教育訓練至少2小時課程。 |  |
|  | 警察局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：236634元，95%) 1.於104年(以下同)2月5日辦理各分局家防官「家庭暴力安全網」專業訓練 (3小時)，參訓人員共計14人。 2.於8月4日及5日辦理婦幼工作教育訓練（7小時），參訓人員共計362人。 3.於9月8日及9日辦理性侵害專責小組教育訓練 (6小時)，參訓人員共計229人。 4.於104年9月25日利用婦幼防治網絡願景營活動，辦理「兒童及少年性剝削防制」講習課程(3小時)，參訓人數計93人。 5.於11月6日辦理新進女警「受理性侵害案件流程」教育訓練 (3小時)，參訓人員共計14人。 6. 104年員警上網數位學習「蒲公英之戀」，學習人員共計3034人。(3小時) | (預算：預算數250000元) 每年辦理性侵害、性騷擾、家庭暴力防治、性別平等、多元文化等教育訓練，提升員警辦理婦幼工作專業知能。 |  |
|  | 衛生局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：90,000元，100%) 辦理「家庭暴力及性侵害被害人驗傷採證作業教育訓練」及「家庭暴力被害人危險評估作業教育訓練」暨「精準通報責任制度」共4場，計469人次參與。 | (預算：家防中心90,000元) 同104年。 |  |
|  | 移民署桃園服務站 | 短程計畫 (1-2年) | (104年預算：0元) 104年參加訓練人數，共計227人次。 | (105年預算：0元) 由署本部安排相關課程或參加網絡單位相關訓練，或是由同仁自行上網數位學習。 |  |
|  | 移民署桃園專勤隊 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：0元，0%) 納入本署終身學習必備課程，由同仁自行上網數位學習相關課程至少2小時。 | (105年預算：0元) 由署本部安排相關課程，或是由同仁自行上網數位學習。 |  |
| 3.合理調整保護性工作人員之工作條件，重視工作安全問題，並建立獎勵機制，積極表揚第一線工作人員優良事蹟，以提升其成就與榮譽感。 | 教育局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及執行率：0元,100%) 本局已於104年10月1日桃教學字第1040073355號完成敘獎事宜。 1.針對緊急安置個案學校教師獎勵一節，依本市102年3月11日短期兒少安置個案核敘嘉獎1次3名(導師、輔導老師、行政人員)。 | (預算：預算數0元) 於「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「各級學校教職員獎懲要點」訂定獎勵規定，導師、輔導老師、行政人員經考核表現優良者，每學期核敘嘉獎1次。 |  |
|  | 家防中心 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：40,560元，57.94%) 保護性社工人員依中央規定俸點給薪，並依其工作狀況適度調整工作，定期舉辦慶生會或聚餐，另規劃員工支持方案，外聘專家學者提供社工員諮詢服務，並於每年社工日協助提報推薦優良工作人員，以提升其成就及榮譽感，且為保障社工安全，必要時社工員可提出警務協助，104年共1件。本中心亦提供防狼噴霧器、Minibond 等設備，結合民間資源為社工人員投保意外險，以維護社工人員安全。 | (預算：70,000元) 保護性社工人員依中央規定俸點給薪，並依其工作狀況適度調整工作，定期舉辦慶生會或聚餐，並於每年社工日主動提報推薦績優社工，以提升其成就及榮譽感。另提供各項人身安全設備及員工支持方案，另結合民間資源為社工人員投保意外險，以維護社工人員安全。 |  |
|  | 警察局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：12000元，100%) 1、依內政部警政署函發之各項婦幼工作獎勵計畫辦理獎勵，鼓勵員警積極任事。 2、配合警政署函發「各直轄市、縣(市)政府警察局辦理婦幼工作獎懲規定修正意見」案，建議提高獎勵額度，以提升員警工作士氣。 3.推薦員警參加警政署104年婦幼安全工作績優員警甄選，計有二位同仁獲選，並接受表揚。 | (105年預算：12000元) 1、依內政部警政署函發之各項婦幼工作獎勵計畫，辦理員警工作獎勵，鼓勵員警積極任事。 2、賡續積極推派績優員警參加全國推動家庭暴力、性侵害及性騷擾防治工作有功人員、內政部警政署甄選表揚婦幼安全工作績優員警及本市辦理推動家庭暴力、性侵害及性騷擾防治工作有功人員遴選，以提升員警榮譽感。 |  |
|  | 衛生局 | 中程計畫 (2-4年) | (預算執行數及率：無) 本年度未辦理。 | (預算：10,000元) 針對加害人處遇人員提報本局醫事人員績優名單，予以鼓勵，並於年度社工日協助提報優良工作人員，以提升其榮譽感。 |  |
| 4.提升公共環境之安全設計，減少犯罪機會，以保障兒童和婦女人身安全。 方針重點： - 提升公共環境之安全設計含指軟硬體部分，硬體部分如女廁之緊急求救鈴、高犯罪率之建築死角監視系統、加強夜間照明及女性車廂等；軟體部分如請巡守隊於治安死角及顧慮場所、犯罪熱點加強巡邏，大眾運輸工具針對婦幼安全事件處理方式。 - 鼓勵民間參與開發安全科技設施與設備，強化政府與民間合作，推動社區科技防治安全網。 | 都發局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算數：0元，決算數 : 0 元) - 建築管理處執行青春專案，共同維護青少年活動空間之安全。 - 建築管理處執行聯合稽查，以維護治安與社會和諧。 | (預算：預算數0元) 為維護公共安全，針對建築物有妨害安寧、危害公共安全、消防不符合規定、有危害衛生健康以及可能有從事賭博、毒品、色情等敗壞治安與社會和諧之特種營業場所，動員市府團隊力量，鎖定目標做建築物聯合稽查掃蕩，期使市民有一個安全、安寧、安心等三安的居住環境。 |  |
|  | 工務局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：28,000元，100%) 1.辦理道路新闢拓寬及區段徵收重劃開發與新闢公園工程設計階段由外聘委員協助審查道路及公園照明、人行道無障礙設施及公共環境安全等設計內容。 2.已請公園警衛定時巡視公園死角，另請公所定期抽查執行情形。 | (預算：預算數43,321,322元) 1.代辦運動中心興建工程： 就運動中心興建設計審查時，加強審查有關安全設計，包含設施安全、人本環境友善及無障礙空間改善三方面加強審查。 (預算：0元) 2.針對公園治安死角處，要求公園警衛縮短巡視時間，加強巡視。(預算：0元) 3.105年新增兩個人行道工程： (1)西園路人行道 、 (2)中央西路人行道。(預算：43,321,322元) |  |
|  | 交通局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：0元，0%) 截至104年10月底本市市區公車及免費公車共計438輛。 | (105年預算：預算數0元) 1.於業者申請汰舊換新購車補助時，要求業者將錄影設備納入車內必要配備。 2.本市公告新闢路線徵求業者經營時，將車內錄影設備納入公告業者參與之資格要件。 3.將車內錄影設備之妥善率及影像紀錄檔案保存情形，納入公車服務評鑑項目。 |  |
|  | 警察局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：32750元，93.5%) 1.於婦幼警察隊網站公告55處易發生婦幼被害犯罪地點，提醒民眾多加防範，並請轄區員警加強巡邏。 2.印製婦幼安全宣導海報並張貼於公共場所，提升民眾婦幼安全意識。 | (預算：預算數35,000元) 1.針對易發生婦幼被害犯罪地點，定期更新公告於婦幼警察隊網站，提醒民眾多加防範。 2.與市內各大公車業者合作，於知悉有性騷擾事件時，立即報警處理。 3.本市公務機關若提出申請，警察局將派員作針孔偵測服務。 |  |
|  | 消防局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：600,000元，100%) 推動婦女防火宣導志工，購置宣導活動、家戶訪視相關文宣海報資料、宣導品、宣導看板及所需各式文具用品。 | (預算：預算數600,000元) 藉由成立婦女防火宣導隊，經過消防知識之訓練及定期複訓，針對居家火災因子、避難逃生障礙及災害應變等事項，深入社區家庭及各公共場所從事防火、防災宣導工作，落實火災預防宣導工作。 |  |
| 5.強化保護案件責任通報制度，朝向精準通報方式。 方針重點：持續落實保護案件的責任通報制度外，亦透過培力或相關諮詢朝向精準通報方式。 | 民政局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率: 已填列於本面向政策第1項方針) 1.本市各區里長、 鄰長每人每年均編列200元教育訓練(研習)經費，由各區公所視需要自行規劃辦理。 2.本局前於104年6月24日以桃民區字第1040011824號函，建請各區公所於辦理里鄰長教育訓練或各類在職講習活動時，預先函知本府社會局，由社會局提供專業講師名單，為里鄰長講授家庭暴力防治、性侵害、性別意識培力及受害人同理訓練與多元文化觀念等相關課程，惟各區公所反映均已訂有年度課程規劃。 | (預算:預算數80,000元已填列於本面向政策第1項方針) 本局規劃於105年起辦理各區里幹事年度培訓課程，屆時請社會局提供師資，納入「性別意識培力」及「多元敏感度」訓練課程。 |  |
|  | 教育局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及執行率：200,000元, 100%) 1.本局於8月17日辦理與公私立國中訓導（學 務）主任或組長進行研討外，也將請家防中心協助宣導有關社政通報及 輔導等相關事宜。 2.每日審閱校安通報，並依通報種類陳報長官核示，協助各校朝向精準通報及案件處理。 | (預算：預算數200,000元 ) 1.辦理「性別平等教育委員會運作實務研討會議」實施計畫，並於各種主管會議宣導。 2.定期審閱各校校安通報內容，或依據家防中心提供資料，協助各校朝向精準通報。 |  |
|  | 家防中心 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：無須填寫) 針對精準通報與責任通報部分，104年受邀宣導，如下： - 104年8月18日參與大崗國中辦理之研討會議，授課對象為國中教師、輔導室組長及相關行政人員，於會議中宣導「關懷e起來」之通報重要性。 - 參與林口長庚醫院辦理每2個月1次兒少保醫療服務示範小組會議，採個案研討方式，與與會各科醫生說明兒少保護通報職責，以避免錯誤或重複通報之狀況發生。 | (105年預算：0元) 為朝向精準通報，本中心針對責任通報人員辦理教育訓練課程，並應邀派員專講，針對錯誤通報單位進行告知及於聯繫會議中進行宣導，期降低錯誤通報件數。 |  |
|  | 警察局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：48,000元，96%) 1.辦理家庭暴力安全網、性侵害專責小組及新進女警教育訓練，提升員警處理婦幼工作專業知能。 2.於受理家庭暴力、兒少保護及性侵害等案件時，依規於24小時內辦理通報作業。 | (預算：預算數5,0000元) 加強教育訓練，提升員警婦幼工作之專業知能，並落實家庭暴力、兒少保護及性侵害案件通報機制。 |  |
|  | 衛生局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：無須填寫) 家庭暴力暨性侵害防治宣導教育訓練擬加強宣導保護案件責任通報，並提升通報人員專業知能及敏感度，以落實精準通報共4場，計469人次參與。 | (預算：已填列於本面向第2項方針) 同104年。 |  |
| 6.為推廣人身安全相關工作，應結合民間資源共同推動，並強化地方暴力防治跨網絡整合性政策與服務模式，建立社政、教育、成人保護等的保護性合作網絡溝通平台。 方針重點： - 政府為落實人身安全相關工作，應結合民間資源共同推動相關方案。 - 暴力防治工作單位眾多，如社政、教育、民政、兒少及成人保護、性侵害防治工作等，應強化夥伴關係，建立溝通平台。 | 民政局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率:無需填列) 已配合辦理。 | (預算:預算數0元) 於家防中心邀集各相關機關召開業務聯繫會報時，本局配合辦理。 |  |
|  | 教育局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數：0元) 1.本局聘請警察局、衛生局、家暴中心等首長擔任性平委員。 2.參與各局處會議。 | (預算：預算數0元) 1.聘任相關局處首長擔任性平委員，並於會議中邀請各局處參與。 2.參與各局處會議，如家防中心網絡會議、家暴及性侵害防治委員會、性騷擾防治委員會議等，並協助學校於案件處理時，連結社政或警政等網絡。 |  |
|  | 家防中心 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率953,113元，65.73%) - 104年度結合15個非營利組織辦理兒少保、家暴、性侵及性交易個案服務。 - 104年共召開2次聯繫會報，共有147人次參與本次會議。 - 104年共辦理4場次網絡工作小組，共計92人次參與。 - 為整合社政、警政、衛政及教育等網絡單位，提供家暴被害人服務策進作為，104年本府中心共辦理59場次高危機會議，1,205人次參與。 | (預算：預算數1,550,000元) 結合民間團體針對本市被害人提供多元處遇服務，並定期辦理網絡聯繫會議、委外方案聯繫會議及工作聯繫會報，以共同討論服務模式進行溝通協調，落實公私部門合作精神，提升服務效能，建構在地安全網。 |  |
|  | 警察局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：14,2000元，95%) 1.於104年9月25日辦理104年婦幼防治網絡願景營，計105人參與。 2.參與兒少高風險、家庭暴力高危機、性侵害加害人再犯評估等網絡會議，共同防處相關事件再發生。 | (預算：預算數15,0000元) 持續加強網絡單位協調聯繫，提升處理婦幼案件的品質與效能，並提供被害人無縫接軌之整合服務。 |  |
|  | 衛生局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：無須填寫) - 家庭暴力防治： 結合衛生福利部桃園療養院、長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院、中華心理衛生協會、薰喆心理治療所、居善醫院、國軍桃園總醫院、臺北榮民總醫院桃園分院提供加害人認知輔導教育、戒酒教育、精神治療、心理輔導、其他治療與輔導等相關服務，以協助其心理及生活適應並釐清暴力衝突原因，截至12月31日共處遇298人。 | (預算：已填列於本面向第2項方針) 本局依家庭暴力及性侵害防治法，執行加害人處遇計畫，並結合民間專業服務團體協助共同推動。 |  |
| 7.落實性侵害防治法、家庭暴力防治法、醫療相關法令之規定，確保受害人之權益及隱私維護，並責成新聞媒體就暴力事件不過度渲染與報導，以避免二度傷害。 | 教育局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及執行率：0元,100%) 本局及各校確依性平法，落實保密原則以保護相關人員權益。 | (預算：預算數0元) 本局及各校確依性平法，落實保密原則以保護相關人員權益。 |  |
|  | 家防中心 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：無須填寫) - 為保護被害人隱私及權益，本中心均不主動提供個案資料予媒體單位。 - 本中心如遇重大新聞事件，依據104年4月本局修訂之重大/緊急事件管制處理流程，立即確認案情且主動通知主管，指派專人至現場處理，並由主任以上層級回應媒體 - 本中心為確保受害人之權益及隱私維護，截至9月底前，有關性侵害進入減述案件共有57件，以避免二度傷害。 | (105年預算：0元) 該政策方針本中心依據個資法規定，身分資料或案件內容等相關資料均予保密，且不主動提供予媒體。倘媒體報導觸相關法令等，則移由權責單位依規定處理。 |  |
|  | 警察局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：48,000元，96%) 辦理家庭暴力安全網、性侵害專責小組及新進女警教育訓練，並利用各項集(機)會宣導員警於受(處)理各項婦幼案件時，依據SOP作業程序辦理，並注意保密規定，避免資料外洩。 | (預算：預算數5,0000元) 持續要求員警於受(處)理各項婦幼案件時，務須依據SOP作業程序以及相關執行程序辦理，避免資料外洩，確保相 關人權益。 |  |
|  | 衛生局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：無須填列) 已完成辦理醫療機構督導考核，針對落實家暴性侵案件責任通報、確保受害人之權益及隱私維護等已納入醫院督導考核項目，並聘請性侵害(2位)及家庭暴力(2位)相關專家委員出席每場次督考，針對此項目加強輔導。 | (預算：已填列於本面向第2項方針) 同104年 |  |
|  | 新聞處 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行：無編列) 本處所轄媒體於統計期間針對性侵、家暴新聞過度報導情形（包含電視、網路及報紙新聞報導內容），輔導案件數：0件。 | (105年預算：0) 檢視本市媒體報導內容，並不定期輔導媒體對性侵、家暴新聞勿作過度報導，並針對平面廣告進行查察。 |  |
| 8.針對有人身安全需求的保護性個案應加以分級分類，建立多元安置型態發展，提供獨特性且細緻的服務，並落實執行家庭暴力加害人處遇計畫及性侵害加害人治療制度。 方針重點： - 多元安置型態乃指緊急及短期安罝型態度，尚指弱勢婦女中途之家(含指脫離受暴環境尚無自立能力之弱勢族群)，協助其家庭居住及輔導服務，提升其生活及自立之穩定度。 - 落實執行家暴及性侵加害人相關處遇計畫。 | 教育局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及執行率：中央款25,500,000元,100%；地方款4,500,000元,100%) 1.本市各校皆設有專兼輔教師並成立學生輔導諮商中心(南北區)以落實三級輔導機制： 2.本局規劃將本市分成6區，並於每季各區皆辦理3場輔導教師團體督導會議及研習，共計18場，預計嘉惠本市600人次輔導教師，透過各項理論的探討、個案研討、輔導經驗分享，強化理論與實務的結合，提升各校教師專任輔導專業知能，落實學校三級輔導制度，針對中輟學生提供學生適性的輔導。 | (預算：中央款25,500,000元；地方款預算4,500,000元) 落實三級輔導措施，視案主情況利用學校專兼輔教師或本府輔導諮商中心專任專業輔導人員進行會談、生涯規劃(就學就業輔導)、心理諮商、生命教育課程，及配合社會局安置服務協助轉學籍工作。 |  |
|  | 家防中心 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率1,106,722元，88.19%) - 以TIPVDA量表評估為親密關係暴力被害人危險等級，填答率達90%以上，倘TIPVDA分數超過8分，即會進入高危機會議討論，以確保被害人人身安全。 - 104年共庇護安置189人次，並提供各項補助，總計補助422萬1,618元。 - 除對高危機家暴被害人進行庇護外，另對於一般家暴被害人提供補助，包含緊急生活扶助、急難救助、租金、醫療補助、心理輔導等費用，總計花費924萬3,764元，及提供諮詢協談、驗傷診療、心理輔導、就學或就業服務等，共服務6萬6,260人次。 - 依據法院保護令之裁定內容，執行家暴相對人處遇計畫，計執行處遇116人。 | (預算：預算數1,5292,000元) 以TIPVDA量表評估為親密關係暴力被害人危險等級，作為社工處遇之參考。並定期召開高危機會議，整合社政、警政、衛政及教育等網絡單位，提供即時之人身安全計畫 - 依危險評估量表進行家暴被害人分級，以妥適提供服務。 - 提供2處庇護處所，提供被害人各項服務，使其獲得喘息機會，並保障人身安全。 落實家暴相對人處遇計畫。 |  |
|  | 警察局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及執行率1,106,722元，88.19%；已填列於本面向第8項方針家防中心部分) 1.針對有人身安全需求的保護性個案提供守護、保護與護送協助，並落實執行保護令，確保被害人安全。104年本局計執行1,125件保護令。 2.落實加害人之查訪與約制告誡，並參與高危機會議，執行後續網絡服務。 | (預算：預算數0元；已填列於本面向第8項方針家防中心部分) 1.持續針對有人身安全需求的保護性個案提供守護、保護與護送協助，並落實執行保護令，確保被害人安全。 2. 賡續執行加害人之查訪與約制告誡，並參與高危機會議，辦理後續網絡服務。 |  |
|  | 衛生局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：無須填列) 配合衛生局轄內醫療院所針對本市7家性侵害責任醫院已完成督導考核，醫療院所皆有提供隱蔽之診療室及會談室，並於督考中加強宣導病患安全之重要性。 | (預算：已填列於本面向第2項方針) 除針對受害人之權益及隱私維護、提供隱蔽之診療室及會談室外，被害人於採證完成後，及視個案狀況可留置於獨立、隱密之會談室，安全無虞後再由警方或社工協同離院，另本局已將此項目納入醫院督導考核加強宣導，以落實獨特性且細緻的服務。 |  |
| 9.建構有效的家暴防治體系，特別對於新移民家暴個案，提供申請歸化我國國籍之相關法令協助救援，避免受家暴之新移民無法脫離暴力環境，或淪為無國籍者。 | 家防中心 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：無須填寫) 104年辦理對外籍與大陸配家庭暴力及性侵害被害人相關保護扶助服務項目如下： - 諮詢協談：4,395人次 - 庇護安置：23人次 - 陪同報案、偵詢（訊）：1人次 - 陪同出庭：34人次 - 驗傷診療：130人次 - 法律扶助：72人次 - 經濟扶助：100人次 - 心理諮商與輔導：49人次 - 就業服務：12人次 - 子女問題協助：35人次 - 通譯服務：5人次 - 其他扶助：530人次 | (預算：預算數0元) 針對受家暴之新移民依法令提供被害人各項服務，以協助被害人遠離受暴環境，提升人身安全保護概念 |  |
|  | 移民署桃園服務站 | 短程計畫 (1-2年) | (104年預算：0元) 104年通報新住民家暴個案計11件。 | （105年預算：0元） 通報新住民家暴個案，並提供居留權益協助。 |  |
| 10.擴大推動目睹暴力兒少之服務方案，建立三級預防輔導機制，強化相關輔導工作，減少傷害與暴力之影響及代間傳遞現象。 方針重點：若社工員評估目睹暴力兒童已出現嚴重身心反應，應將隨受暴被害人一同庇護服務視為可選擇決策之一，俾利維護兒少最佳利益。 | 教育局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及執行率：200,000元, 100%) - 每年於6月家庭暴力防治月委由中平國小辦理關懷目家庭暴力兒童及少年研習。 - 每年於8月份辦理初任輔導教師輔導知能基礎研習，分成國中組及國小組辦理，為期五天。 | (預算：預算數200,000元) 1.督導全市各國中小依據兒童及少年福利與權益保障法等相關法規進行校安通報，啟動學校三級預防輔導模式，給予學生必要協助。 2.結合社政與家庭暴力防治中心，持續督責學校於知悉學生符合家庭暴力與兒童少年保護事件時，應於24小時內進行責任通報。 3.針對輔導教師持續進行培育工作，以期提升本市輔導教師專業知能，藉由加強輔導教師網絡的聯繫與合作，讓學校輔導工作更趨完善。 |  |
|  | 家防中心 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：2,090,594元，74.66%) - 針對目睹兒少服務工作，建立三級預防輔導機制，104年目睹家暴共117案轉知教育局進行輔導處遇工作。 - 委託辦理「目睹家庭暴力兒童及少年方案」，104年服務成果如下： - 親職工作坊：4場次，60人次 - 親子休閒活動：1場次，50人次 - 親子烘焙坊：4場次，60人次 - 兒童團體：10場次，150人次 - 個案研討：2場次，20人次 - 教育訓練：3場次，33人次 (預算執行數及率：2,090,594元，74.66%) | (預算：預算數2,800,000元；決算數：2,800,000) 配合家暴法修法，目睹暴力兒少服務納入法規範，於接獲通報時即檢視家中是否有目睹兒，並規劃推動目睹暴力兒少服務方案，本中心亦與教育局合作，提供各項緊急救援，人身安全維護等服務，以協助目睹暴力之兒少身心受創之復原。 |  |
| 11.設立性別工作平等申訴專線，並落實不同職場(如企業、女性建教生、實習生及外籍監護工等)性騷擾防治機制及宣導教育課程。 | 勞動局 | 短程計畫 (1-2年) | - 設置性別工作平等申訴專線：03-3323530，以利民眾諮詢，統計1-12月共5835通性平諮詢電話。 - 104/7/20辦理1場「職場平權暨性騷擾防治研習會」。(預算執行數及率：無須填寫) - 104年度補助本市企、職業工會辦理84場勞工教育，每場次配合性別平權影片宣導。(預算執行數及率：無須填寫) 並至各事業單位辦理臨廠宣導，目前已針對40家事業單位進行宣導。 - 勞動部設置1955外籍勞工24小時諮詢保護專線，受理外籍勞工申訴及法令諮詢。(預算執行數及率：無須填寫) | (預算：已填列於本面向第1方針) 1. 庚續辦理性別工作平等相關政策。 2. 勞動部設置1955外籍勞工24小時諮詢保護專線，受理外勞法令諮詢，及勞資爭議、人身侵害或性騷擾等申訴案件，並轉介各地方政府勞動局或相關機關依法查處。 |  |
| 12.針對高風險的相關產業，進行相關之宣導及依法查緝及重罰，以消彌兒童及少年性交易及人口販賣。 | 勞動局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：無須填寫) 現場行政指導相關勞動法令（尤其是童工等相關法規規定）。 | (105年預算：0元) 警察局辦理春風專案時，本局陪同檢查及宣導相關勞動法令。 |  |
|  | 經發局 | 短程計畫 (1-2年) | (104年預算執行數及率：0元，0%) 104年度本府聯合稽查小組共稽查2,466家次，經查違反本局權管法規者，計裁處152家次。 | (105年預算數：0元，決算數：0元) 本府聯合稽查小組係由商業、建築、消防及警察等目的事業主管機關組成，針對夜店業(PUB)、錄影節目帶播映業(MTV)、視聽歌唱業(KTV)、資訊休閒業(網咖)、電子遊戲場業及舞廳業等可能涉有色情妨害風化(俗)行為之高風險產業，將持續於聯合稽查時由警察局進行相關之宣導、依法查緝並移送各目的事業主管機關依法裁處。 | (105年預算執行數及率：0元，0%) 105年度至5月底止，本府聯合稽查小組共稽查761家次，經查違反本局權管法規者，計裁處49家次。 |
|  | 警察局(外事科) | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：54000元，90%) 1.協同各警察分局執行查處逃逸外勞臨檢勤務計40場。 2.辦理防制人口販運工作講習班，參訓人數75人次、另前往聘僱外勞工廠宣導4場及本市區公所宣導2場，並製發宣導海報及宣導品。 3.舉辦治安座談會計89場。 | (預算：預算數60000元) 1. 利用各警察分局集會時機，宣導查處逃逸外勞技巧，提升員警查緝效能。 2.加強對相關局處人員及民眾宣導防制人口販運。 3.賡續舉辦社區治安座談會，播放人口販運防制宣導短片。 |  |
|  | 衛生局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：無) - 辦理人口販運宣導，以強化社區民眾自我權益，共辦理11場，計513人次參與。 - 配合警察局每半年召開防制人口販運協調聯繫會議，104年於6月9日及12月18日召開。 | (預算：0元) 同104年。 |  |
|  | 移民署桃園專勤隊 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：0元，0%) 移民署各專勤隊於各項勤務中加強宣導並依法執行查緝，以杜絕不法。 | (105年預算：0元) 移民署各專勤隊於各項勤務中加強宣導並依法執行查緝，以杜絕不法。 |  |
| 13.加強宣導企業應雇用合法外勞，並透過多元管道增強外籍勞工自我權益保障意識，重罰雇用非法外籍勞工之雇主。 | 勞動局 | 短程計畫 (1-2年) | 1. 104年辦理7場次「僱用外籍勞工法令宣導會」，宣導會時程分別已於5/29、6/25、7/15、8/6、8/27、9/16、10/8辦理完成。(預算執行數449,680元，執行率99.93%) 2.104年依法裁處違反就業服務法案件427件，裁罰金額計新臺幣59,045,000元。(預算執行數及率：無須填寫) | (105年預算：376,000元) 1.105年辦理「僱用外籍勞工法令宣導會」：預計辦理6場次，內容包括僱用外籍勞工相關法令規定、人口販運防制法相關法令等。 2.落實依據就業服務法規定裁處僱用非法外籍勞工之雇主。 |  |
| 14.加強對人口販運罪犯進行調查、起訴、和定罪的作為；確保人口販運罪犯受到嚴厲的刑罰；持續提升公眾對於各種形式人口販運的認識。 | 社會局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：3萬5,831元，99.5%) - 本府社會局委託社團法人桃園市社會工作師公會辦理「桃園市104年度社會工作專業人員訓練」，業於4月8日分別辦理人口販運服務實務與案例分析課程，出席人數17人，其中男性2人，女性15人，滿意度89.7分；人口販運與被害人身心創傷與輔導課程，出席人數14人，其中男性4人，女性10人，滿意度88.3分。預算執行數3萬5,831元，執行率99.5%。 - 104年1-9月共辦理4場次的人口販運防制宣導，共計3,096人次。 | (預算：預算數40,000元) 桃園市社會工作專業人員訓練內規劃，辦理人口販運議題「人口販運防治法與被害人實務工作」及「國際與臺灣人口販運現況分析及工作策略之運用」等2門課程。 |  |
|  | 勞動局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數2,987,327元，執行率82.40%) 1.104年度共安置持有工作簽證之疑似 人口販運被害人計30人。(預算執行 數2,537,647元，執行率79.92%) 2.104年度「僱用外籍勞工法令宣導 會」7場次已完成。(預算執行數449,680元，執行率99.93%) | (預算：預算4,764,400元) 1.勞動局辦理疑似人口 販運被害人之外籍勞 工安置保護相關事 宜。(105年預算：預算數4,388,400元) 2.辦理「僱用外籍勞工 法令宣導會」，將防 制人口販運列入必要 課程內容。(105年預算：預算數376,000元) |  |
|  | 警察局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：64,500元，99%) 1.協同各警察分局執行查處逃逸外勞臨檢勤務計40場。 2.辦理防制人口販運工作講習班，參訓人數計75人次，另前往聘僱外勞工廠宣導4場及本市區公所宣導2場，並製發宣導海報及宣導品計64,500元。 3.舉辦治安座談會計89場。 | (預算：預算數65,000元) 1. 利用各警察分局集會時機，宣導查處逃逸外勞技巧，提升員警查緝效能。 2.加強對相關局處人員及民眾宣導防制人口販運。 3.賡續舉辦社區治安座談會，播放人口販運防制宣導短片。 |  |
|  | 移民署桃園服務站 | 短程計畫 (1-2年) | (104年預算：0元) 104年宣導人數849人。 | (105年預算：0元) 辦理宣導活動時，宣導人口販運防治觀念 。 |  |
|  | 移民署桃園專勤隊 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：0元，0%) 移民署各專勤隊對在臺逾期居(停)留外來人口加強清詢，另於各項勤務中加強宣導並依法執行查緝，以杜絕不法，落實打擊人口販運。另派員前往壢新醫院及聖保祿醫院實施防制人口販運宣導。 | (105年預算：0元) 移民署各專勤隊對在臺逾期居(停)留外來人口加強清詢，另於各項勤務中加強宣導並依法執行查緝，以杜絕不法，落實打擊人口販運。 |  |
| 15.因應家庭暴力防治法新修法令規定，青少年約會及危險情人暴力，並落實執行青少年校園預防及處遇計畫。 | 教育局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及執行率：100,000元, 100%) 1.辦理「桃園市104年度青少年性侵害性交易防治宣導」(20場)，以達增強本市國中及高中之學生性侵害及性交易法律常識及提升學生預防處理性侵犯/性交易事件行政處置能力。 2.請東興國中辦理本市反性/暴力戲劇比賽，透過生動活潑的方式，以學生傳達兩性尊重平等的正向觀念。 | (預算：預算數100,000元) 1.辦理教師情感教育及兩性主題讀書會活動等活動，提升教師對此議題的重視，進而透過教材融入方式，傳遞予學生。 2.以多元方式辦理各類型情感教育及性平宣導，向學生傳達兩性尊重平等的正向觀念。 |  |
|  | 家防中心 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：0) 104年度接獲通報進行調查之案件數共12案，提供諮詢協談、驗傷診療、法律扶助、經濟服助、心理諮商與輔導及轉介服務等，共提供服務45人次。 | (預算：預算數0元) 協助青少年從基礎的性別概念到暴力的認知、進而辨識約會暴力危險以達自我保護及知悉各項求助資源網絡，並針對年滿16歲以上之青少年，疑似遭受約會及危險情人暴力者，進行調查並提供處遇服務。 |  |
|  | 警察局 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：0) 1. 利用校園安全座談會、校園專題演講及電台受訪等方式，提醒青少年有關危險情人法令規定及相關防治作為，提升自我保護意識。104年計辦理校園安全座談會26場、校園專題演講26場、電台受訪6場。 2.針對校園周遭易生青少年事件之處所，結合校外會、學校生教（學務）人員共同執行，104年計規劃執行60次，巡查處所300處。 | (預算：預算數0元) 協助青少年知悉新修法律規定及各項求助資源，並建立正確交友觀念，以提升自我保護意識，防範暴力事件發生。另對於危險情人不法犯行，要求員警依法積極偵處。 |  |
| 16.為降低新移民在司法系統之歧視及改善其多重弱勢情境，應建構受暴新移民在司法及檢警系統之友善環境，於進入司法或檢警流程時，應有社工及通譯人員陪同，以維護司法正義及保障新移民基本權益。 方針重點：應針對檢警及司法系統進行多元文化宣導及司法倡議，提升相關系統專業人員之多元文化敏感度，以學習尊重新移民之不同文化並排除司法歧視之可能。 | 家防中心 | 短程計畫 (1-2年) | (預算執行數及率：24,074元，80%) 1.104年對於遭受性侵害和家庭暴力之新移民被害人，視個案之需要共提供8人次通譯服務。 2.為提升通譯服務品質，於7月31日10月28日辦理通譯人員培訓課程，參與人員包含各局處通譯人員，亦有新移民姐妹之加入，並於受訓結束後建置本中心通譯人員人才資料庫。 | (預算：預算數30,000元) 針對新住民被害人在進入司法或檢警流程時，本中心視個案需求提供社工人員及通譯人員陪同，以保障其權益。 |  |