桃園市議會第1屆第15次臨時會

本市中壢區龍岡大操場、平鎮區山仔頂公園、宋屋公園、新勢公園及桃園區內籃球場興建天幕設施工程
專案報告

報告機關：桃園市政府體育局
報告人： 夏 金 興

中華民國106年3月27日
編號：2
議案：本市中壢區龍岡大操場、平鎮區山仔頂公園、宋屋公園、新勢公園及桃園區籃球場興建天幕設施工程專案報告
報告機關：桃園市政府體育局
報告人：夏 金 興
壹、前言
為持續提升本市運動場域品質，市府自104年度起陸續推動簡易運動設施活化，辦理補助各區簡易運動設施興建及改善計畫，其中包括籃球場增建薄膜天幕設施，另亦針對公園廣場內興建薄膜雨遮設施，除可達遮陽避雨之功能，也可供里民舉辦活動使用，打造一個老少皆宜的綜合開放式活動空間。
貳、現階段執行情形
一、中壢區龍岡大操場興建薄膜天幕籃球場設施工程：基地改善範圍約0.95公頃，市府核定補助中壢區公所辦理籃排球場興建2面薄膜天幕及簡易看臺等計新臺幣2800萬元，為再加強排水設施等，預計再補助600萬元，總計補助3400萬元；區公所刻辦理工程發包前置作業，預計106年4月底工程決標，5月初開工，9月完工。
二、平鎮區宋屋公園興建薄膜天幕籃球場設施工程：基地位置鄰近平鎮區廣泰路，面積約0.6公頃，市府於105年10月核定補助平鎮區公所辦理籃球場興建天幕設施工程，計新臺幣600萬元，預計於籃球場增設1面天幕設施、夜間照明、地坪及排水系統改善等；區公所預計106年3月底前完成規劃設計，4月完成工程發包，5月開工，9月完工。
三、平鎮區新勢公園興建薄膜天幕籃球場設施工程：基地鄰近平鎮區延平路一段，市府104年核定補助八德區公所辦理籃球場興建天幕設施工程，預計於籃球場增設1面天幕設施、夜間照明、地坪及排水系統改善等；105年11月18日辦理動土典禮，期間因經費及變更設計因素，工程甫於106年2月7日開工，預計106年4月底前完工。
四、桃園市籃球場興建天幕設施工程
    市府於104及105年度總計編列新臺幣1億5700萬元興建14座天幕籃球場，其中，中壢區文化公園、蘆竹區光明河濱公園、桃園區陽明運動公園、三民運動公園及龜山區第三運動公園等6座薄膜天幕籃球場皆已落成啟用，八德區文昌公園、平鎮區新勢公園天幕球場預計106年4月完工，龍潭區龍潭運動公園、大溪區綜合運動公園天幕球場預計106年5月完工，大園區三和公園天幕球場預計106年6月完工，中壢區龍岡大操場及平鎮區宋屋公園天幕籃球場將陸續於106年9月前完工啟用。
五、平鎮區山仔頂公園興建天幕設施工程：基地位於平鎮區自由街、湧光路136巷口，面積約1.11公頃，預計於公園內廣場增設薄膜天幕，由市府工務局辦理規劃設計及工程發包作業，平鎮區公所負責工程執行，工程於105年8月29日決標，105年11月3日開工，預計106年4月10日完工。
叁、預計工程進度
市府104年度及105年度核定補助之籃球場薄膜天幕興建工程共計14座，其中6座皆已完工啟用，八德區文昌公園、平鎮區新勢公園預計106年4月完工，龍潭區龍潭運動公園、大溪區綜合運動公園預計106年5月完工，大園區三和公園天幕球場預計106年6月完工，其餘的天幕籃球場將陸續於106年9月前完工啟用。
肆、結語
為提供市民更舒適的運動環境，市府賡續辦理補助各區公立運動設施改善計畫，利用既有運動設施的活化及資源整合，滿足市民多元化的運動需求，強化市民認同感，形塑本市為體育大市之城市形象。