桃園市議會第1屆第15次臨時會

平鎮棒球場新建工程與周邊環境整體改善工程進度
專案報告

報告機關：桃園市政府
報告人：夏 金 興

中華民國106年3月27日
編號：7
議案：平鎮棒球場整建工程與周邊環境整體改善工程進度
報告機關：桃園市政府體育局
報告人：夏 金 興
壹、前言
    桃園市境內計有24座棒壘球場，其中平鎮棒球場為常勝軍平鎮高中及新明國中棒球隊練習場地，使用逾40年(棒球場主體建築已使用43年、棒球室內練習場已使用15年、射箭場已使用24年)，市府為改善基層球隊訓練環境，於105年起進行「平鎮棒球場整建工程與周邊環境整體改善工程」之相關規劃設計作業，擬重新打造一處符合安全、機能完善之訓練中心，並提供周遭更優質的生活空間。
貳、現階段執行情形（或專案現況、遭遇困境說明、原因分析等）
一、本工程基地面積2.88公頃，一樓建物主要配置為球員及教練宿舍、更衣室、宿舍交誼廳、男女廁及周邊設施等；二樓為球員宿舍、交誼廳、重訓室及周邊設施等；另設置室內棒球練習場、射箭場及周邊設施等。
二、本計畫於105年編列新臺幣7800萬整建經費，105年8月9日經市長指示，全部拆除，重新整建，包括室內練習場、球場右側射箭場及週邊環境改善全部納入整體計畫，並結合德育公園建造環園步道系統，重新規劃UBIKE、電動車充電站及停車空間，調整增加經費新臺幣6200萬元，故總工程經費為新臺幣1億4000萬元。
三、本案於105年11月基本設計完成，106年3月14日進行都市設計審議，目前辦理細部設計檢討中。
四、本案基地範圍內德育段1432及1481地號2筆土地刻正辦理都市計畫通盤檢討，並向國有財產署辦理土地申撥作業，國有財產署已於105年10月11日同意保留至106年10月31日止。
叁、未來規劃方向（或未來規劃進度、解決方式說明）
本案工程預計於106年4月公告上網招標、106年5月工程發包，106年6月開工，107年4月工程竣工。
肆、結語
期望未來平鎮棒球場新建工程與周邊環境整體改善工程之興建，可提供本市各機關單位等基層棒球隊之優良練習場地，透過本工程改善完成之棒球場主體、射箭場等運動場地及周邊環境美化，可協助市府培育運動人才、提昇球員運動水準、美化市容，並邁向體育大市之目標。