四、桃園市性別平等政策方針-人身安全與司法面向分工表
政策內涵	1.消除對女性暴力行為與歧視。2.建構安全的生活空間。3.禁止任何形式的人口販運。4. 建立具性別意識之司法環境。
政策方針	辦理機關	期程	105年辦理成果 / (含預算執行數及率%)	106年工作內容 / (含預算，單位：元)	106年1-5月辦理成果 / (含預算執行數及率%)
4.提升公共環境之安全設計，減少犯罪機會，以保障兒童和婦女人身安全。 / 方針重點： / 提升公共環境之安全設計含指軟硬體部分，硬體部分如女廁之緊急求救鈴、高犯罪率之建築死角監視系統、加強夜間照明及女性車廂等；軟體部分如請巡守隊於治安死角及顧慮場所、犯罪熱點加強巡邏，大眾運輸工具針對婦幼安全事件處理方式。 / 鼓勵民間參與開發安全科技設施與設備，強化政府與民間合作，推動社區科技防治安全網。	工務局	短程計畫 / (1-2年)	(預算執行數：22,026,450元；執行率：50.8%) / 1.本處代辦運動中心皆成立督導專家諮詢機制，邀集各領域專家學者協助安排設計審查，俾加強設施安全、人本環境友善及無障礙空間改善三面向。 / 2.已請警衛增加巡視公廁頻率穿插在每次巡邏間。 / 3.105年新增兩個人行道工程辦理成果：(預算執行數：22,026,450元；執行率：50.8%) / (1)西園路人行道(12月31日止預定進度100%，實際進度100%，結算金額13,199,307元)。 / (2)中央西路人行道已發包，(12月31日止預定進度35.64%，實際進度40%，估驗金額8,827,143元，預計完工日期：106/7/21)。	(106年局總預算：6,402,069元) / 1.新建建築公共工程案皆將安全設計於規劃設計階段納入考量。 / 2.(1)於公廁內增加緊急求助鈴數量，以增加提升公共環境安全，已納入106年度公園水電設施修繕契約內。 / (2)公園內照明設施維護更換時，選用較明亮之LED燈具(預算：2,295,000元) / 3.本局未來規劃設計新闢公園(大園區5-8埤塘暨公一公園周邊環境景觀改善工程)時，會以打造無障礙環境，並選用更加明亮之照明設備，使得市民就算在夜間在公園，也可以行的安全、用得安心。(預算：4,107,069元)	(預算執行數：1,700,496元；執行率：26.6%) / 1.本處若有新建建築公共工程案，於召開處務會議時會提醒承辦人須將安全設計納入考量，並請廠商配合辦理。惟辦理成果難以量化，且無編列執行預算，故不填報執行率。 / 2.(1)因配合本處轄管五大區域公園公廁整修工程已將緊急求助鈴納入設置，僅中路地區公園公廁設施仍新，未納入整修，預計於106年7月31日前完成裝設緊急求助鈴。 / (2)公園內照明設施維護更換時，選用較明亮之LED燈具(預算執行數：1,484,465元；執行率： 64.7%) / 3.本案(大園區5-8埤塘暨公一公園周邊環境景觀改善工程)目前工程進行中，並持續打造無障礙環境，並選用更加明亮之照明設備。(預算執行數：216,031元；執行率： 5.26%)