四、桃園市性別平等政策方針-人身安全與司法面向分工表
政策內涵	1.消除對女性暴力行為與歧視。2.建構安全的生活空間。3.禁止任何形式的人口販運。4. 建立具性別意識之司法環境。
政策方針	辦理機關	期程	106年工作內容 / (含預算，單位：元)	106年1-9月辦理成果 / (含預算執行數及率%)	107年工作內容 / (含預算，單位：元)
4.提升公共環境之安全設計，減少犯罪機會，以保障兒童和婦女人身安全。 / 方針重點： / (1)提升公共環境之安全設計含指軟硬體部分，硬體部分如女廁之緊急求救鈴、高犯罪率之建築死角監視系統、加強夜間照明及女性車廂等；軟體部分如請巡守隊於治安死角及顧慮場所、犯罪熱點加強巡邏，大眾運輸工具針對婦幼安全事件處理方式。 / (2)鼓勵民間參與開發安全科技設施與設備，強化政府與民間合作，推動社區科技防治安全網。	工務局	短程計畫 / (1-2年)	(預算：預算數6,402,069元) / 1.新建建築公共工程案皆將安全設計於規劃設計階段納入考量。 / 2.(1)於公廁內增加緊急求助鈴數量，以增加提升公共環境安全，已納入106年度公園水電設施修繕契約內。 / (2)公園內照明設施維護更換時，選用較明亮之LED燈具(預算：2,295,000元) / 3.本局未來規劃設計新闢公園(大園區5-8埤塘暨公一公園周邊環境景觀改善工程)時，會以打造無障礙環境，並選用更加明亮之照明設備，使得市民就算在夜間在公園，也可以行的安全、用得安心。(預算：4,107,069元)	(預算執行數及執行率：4,400,484元，68.7%) / 1.本局若有新建建築公共工程案，於召開處務會議時會提醒承辦人須將安全設計納入考量，並請廠商配合辦理。惟辦理成果難以量化，且無編列執行預算，故不填報執行率。 / 2.(1)原106年求助鈴計畫因提報局處性別平等具體行動措施進階培力工作坊實施計畫，修正調整至107年度執行。有關公園內照明改善維持原有執行率(預算執行數：1,484,465元；執行率： 64.7%) / (2)另106年度性別平等計畫變更執行「本市五大區公園公廁改善」，建置無障礙、親子及性別平等公廁，包含高鐵特定區青塘園、經國公一公園、中路兒二及大園客運園區公一公園等4廁公廁，同時將男女廁間數調整為1：3，以提升性別平等，改善各族群使用公廁舒適性，本案改善工程已於106年8月22日決標，預計於106年10月開工，107年1月底完工。(預算：8,900,000元，執行率：0%) / 3.本案(大園區5-8埤塘暨公一公園周邊環境景觀改善工程)目前工程進行中，並持續打造無障礙環境，並選用更加明亮之照明設備。(預算執行數：2,916,019元；執行率： 71%)	(預算：預算數3,500,000元) / 本局執行建築工程案皆屬代辦性質，相關預算於府內各洽辦機關編列。本處將續行106年工作內容，於規劃設計階段納入公共環境之安全設計考量。 / 107年度「安全無死角，公廁有我照」計畫，於各公園公廁設置緊急求助鈴，並改善現況廁所照明設備。(預算數：另與公所召開會議討論) / 本局未來規劃設計新闢公園(大園區華興池照明景觀植栽綠美化工程案)時，會以打造無障礙環境，並選用更加明亮之照明設備，使得市民就算在夜間在公園，也可以行的安全、用得安心(預算：3,500,000元)。