樹 木 移 植 計 畫 書（範本供參）

目錄(略)
1. 基地工程概述：
  1. 基地工程名稱：
  2. 基地工程主辦機關：
  3. 基地工程承攬廠商：
  4. 基地工程監造單位：
  5. 基地工程地點：
  6. 基地工程契約金額：新臺幣 元整。
  7. 基地工程期限： 年 月 日~ 年 月 日
基地工程內容：(※請於□內勾選及填寫屬於本計畫之地點)
   本工程包含施作□桃園市___區___路___號前人行道(獨立/帶狀)樹穴/□桃園市___區___段___地號前人行道(獨立/帶狀)樹穴等__處之___株樹木移植。
   定植地點於□桃園市___區___路___號前人行道(獨立/帶狀)樹穴/□桃園市___區___段___地號前人行道(獨立/帶狀)樹穴等__處，樹木有 (填寫樹種) 等幾種，共 (幾) 株。
1. 基地環境概述：
  1. 基地交通位置及範圍示意圖
(※應以圖例及文字說明基地及周邊交通動線。將基地位置標明於地圖上，基地範圍為該建設全區開發基地範圍。)

  1. 全區平面配置及施工範圍圖
本案樹木移植地點位於□桃園市___區___路___號前人行道(獨立/帶狀)樹穴/□桃園市___區___段___地號前人行道(獨立/帶狀)樹穴等__處之___株樹木移植。
(※應製作移植樹木所在位置、周邊設施及施工範圍清楚標明之平面圖，並以文字說明清楚。)

  1. 定植平面配置及施工範圍圖
本案樹木定植至□桃園市___區___路___號前人行道(獨立/帶狀)樹穴/□桃園市___區___段___地號前人行道(獨立/帶狀)樹穴等__處之___株樹木，長寬為 (長*寬) 公分。
(※應製作移植樹木定植後所在位置、植穴概況分析(含大小及類型)、周邊設施及施工範圍清楚標明之平面圖，並以文字說明清楚。)

申請移植樹木之理由：
（屬建案者須檢附建照影本及1樓平面圖，另其他案件應檢附相關佐證文件，並以文字敘述）
1. 欲移植樹木之樹籍基本資料：
  1. 樹木樹籍資料總表：
依上圖編號並製作移植樹木識別牌(如附件1)。
(表格不足請自行增加)
編號	樹種	樹高 / (例:M)	樹冠幅 / (例:M)	米高直徑 / (例；CM)	米高樹圍 / (例；CM)	是否為受保護樹木	預計定植地點
01							桃園市___區___路___號前人行道第__個(獨立/帶狀)樹穴/桃園市___區___段___地號前人行道第__個(獨立/帶狀)樹穴

移植樹木識別牌
附件1
編號		樹種
規格	胸徑： 公分；高度： 公尺；樹圍
工程名稱
移植原因
維護單位
維護時間	年 月 日至 年 月 日
核准文號	年 月 日桃工養園字第 號

(表格不足請自行增加)
  1. 樹木基本資料表：(依編號逐株填寫資料表)
編號01基本資料表
樹木編號	01	基地位置
樹種	榕樹
學名	Bischofia jabanica Blume.
移植前樹木位置	桃園市___區___路___號前人行道第___個(獨立/帶狀)樹穴/桃園市___區___段___地號前人行道 / 第__個(獨立/帶狀)樹穴
樹高	(例:M)	米高直徑		(例；CM)
樹冠幅	(例:M)	米高樹圍		(例：CM)
權屬	■公有：桃園市政府
移植樹木位置屬性	□1.道路、人行道樹穴 □2.公園、綠地 □3.其他：
移植樹木地點概述	□1.綠帶長寬(長*寬) □2.樹穴長寬(長*寬)cm □3.其他：
移植樹木樹形	□1.尖錐形 □2.寬錐形 □3.寬展開形 □4.窄柱形 □5.寬柱形 □6.獨特型
移植樹木狀況描述	(例：生長良好，無病蟲害，樹穴較小，斷根移植時需破碎人行道鋪面)
定植樹木地點概述	□1.道路、人行道樹穴 □2.公園、綠地 □3.其他：
定植樹木地點 / 改善說明
填表日期		填表人

樹高	米高直徑

樹冠幅	米高樹圍

(表格不足請自行增加)
非屬受保護樹木之證明文件
(請查詢確認不符合受保護樹木之資料等，並以文字詳細敘述為何非受保護樹木)
斷根及移植預定期程(屬於本案之樹種，請將□塗黑)
□落葉性樹種：
範例
項次	樹種	規格cm	株數	移植適期	預定斷根及移植時間(單位：月)					備註(幾月幾日斷根、移植)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	楓香	20	1	11-3月
				▲=斷根			●＝移植

□溫帶及亞熱帶常綠性樹種：
項次	樹種	規格cm	株數	移植適期	預定斷根及移植時間(單位：月)					備註(幾月幾日斷根、移植)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	白千層	8	1	1-4月
2	樟樹	15	1	1-4月
				▲=斷根			●＝移植

□熱帶常綠性樹種：
項次	樹種	規格cm	株數	移植適期	預定斷根及移植時間(單位：月)					備註(幾月幾日斷根、移植)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	榕樹	30	1	5-10月
2	榕樹	50	2	5-10月
				▲=斷根			●＝移植

□針葉樹種：
項次	樹種	規格cm	株數	移植適期	預定斷根及移植時間(單位：月)					備註(幾月幾日斷根、移植)
				12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	松樹	30	1	12-2月
				▲=斷根			●＝移植

   □棕櫚科植物：
項次	樹種	規格cm	株數	移植適期	預定斷根及移植時間(單位：月)					備註(幾月幾日斷根、移植)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	蒲葵	30	5	6-10月
				▲=斷根			●＝移植

本案共移植___株，有(樹種1) (幾)株，(樹種2) (幾)株……
□米高直徑10cm以下___株，斷根___次，時間___日
□米高直徑10cm~30cm___株，斷根___次，時間___日
□米高直徑30cm以上___株，斷根___次，第一次__日，第二次__日
1. 樹木移植計畫
  1. 事前公告：樹木移植前3日將樹木移植公告張貼於(移植樹木位置周邊)交叉口，並將與通知市府管理機關。
(樹木移植工程廠商應於施工3日前在預定作業之路段及周邊張貼告示，標明施工內容、時間、範圍、施作單位及聯絡方式。)
  1. 修剪作業：
    1. 修剪3日(或更早)前通知基地工程監造單位到場監督施工品質及安全。
    2. 修剪作業依「桃園市樹木修剪維護作業參考原則」辦理。
依樹種分別製作修剪示意圖，並註明修剪方式及幅度如下：
樹種(例:茄冬)
原樹型照片：	修剪示意圖：

修剪方式及幅度說明： / 將枯乾枝、病蟲害枝等不良枝條修除，主幹主枝原則不修剪，修剪葉片量約25％。
側枝修剪部位說明圖說

(表格不足請自行增加)
  1. 斷根作業：
□有進行斷根作業者需填列下述說明(若無此作為，勿直接刪除文字)：
    1. 本次移植作業共有___株，將依樹種、分類、移植適期、預定移植作業期、株數等，填列斷根及移植作業預定期程表。
    2. 斷根過程中挖掘規定大小之根球 (是/否) 需破壞既有人行道鋪面，預計於 (何時) 事先向道路管理單位申請同意後施行。斷根期間需保持開挖路面之平整，移植後將所破壞之鋪面復原，並依規定填平樹穴。
    3. 斷根3日(或更早)前通知基地工程監造單位到場監督施工品質及安全。
    4. 斷根前已先勘查現地環境 (是/否) 先立 (填寫何種形式之) 保護架，以免作業中有發生傾倒之虞。
    5. 斷根後，為避免強風使樹木倒伏及傷害剛長出之新根，將立 (填寫何種形式之) 保護架加強支撐。
    6. 斷根前應先挖掘環狀作業溝， (是/否) 以重機具協助進行挖掘環狀作業溝，重機具為: (如挖土機) ，應順根系生長方向依放射狀向外挖掘土壤，並由人力進行根部斷根及修整根球作業，使其傷口平整。
    7. 進行斷根作業後，該環狀溝內以 (填寫原土/客沙質壤土/壤土/拌合有機質……等) 回填。
    8. 是否使用殺菌劑或促進發根藥劑，於斷根部位進行灌注、噴佈或塗佈處理： (填寫何種藥劑/如何處理) 。
□無辦理斷根作業或非移植適期者，需提出加強品質具體作為(若無此作為，勿直接刪除文字)：
    1. 本次移植作業共有__株，將依樹種、分類、移植適期、預定移植作業期、株數等，填列移植作業預定期程表。
    2. 本案採不斷根移植，根球挖掘直徑為樹幹基部直徑之5倍再加大15-20% (視現況調整根球大小，以可開挖範圍之最大倍數施作)，以保留完整根系。
    3. 過程中挖掘規定大小之根球(是/否)需破壞既有人行道鋪面，預計於 (何時) 事先向道路管理單位申請同意後施行。斷根期間需保持開挖路面之平整，移植後將所破壞之鋪面復原，並依規定填平樹穴。
    4. 是否使用殺菌劑或促進發根藥劑，於斷根部位進行灌注、噴佈或塗佈處理：(填寫何種藥劑/如何處理)。
    5. (可自行增列其他具體作為)
  2. 根球挖掘：
根球挖掘大小請依表填寫，並附圖說說明。
    1. 根球挖掘作業3日 (或更早) 通知基地工程監造單位到場監督施工品質及安全。
    2. 挖掘根球將小心謹慎，不得使之破裂，以免損傷根部組織。
(表格不足請自行增加)
項次	移植前樹木位置編號	樹種	米高直徑	樹高	根球挖掘大小 / 半徑	估計樹木整體吊搬總重量（公噸）
1
2
3

  1. 包裹保護處置：
   本案擬採用(包裹之材料、厚度 )包裹樹身、莖幹，以(包裹之材料、厚度 )加濕包裹根球。
   工區內未移植樹木以(包裹之材料、厚度 )包裹樹幹至分支點，避免施工時發生傷及樹木。
    1. 土球包裹材料為(包裹之材料、厚度 )，屬不能自然分解之材質，將於覆土定植前予以清理拆除。
    2. 樹幹包裹保護後，於成活無虞（萌芽成葉）時，將立即清理拆除(包裹之材料、厚度 )。
    3. 本案棕櫚類植物__________，棕櫚類植物之頂芽及葉片將以________作保護。（移植棕櫚類植物填寫，若非此種類，勿直接刪除文字）

  1. 吊搬運送作業：
    1. 本案米高直徑____公分樹木共計____株，需以最大吊搬重量為_____噸，安全有效之機具為____噸之吊掛機具____具，自基地沿( 填寫運送路線 )運送至定植地點。
(依表填列整體吊搬總重量，機具、路線等，請詳述並以圖說說明之)

    1. 樹身之保護：喬木吊運前，將主幹自基部(填寫包裹之材料、厚度)整齊捆紮至最低之分枝處。吊運繩索綑綁處，應以較厚的軟性材料 (填寫使用何種軟性材料、厚度)包裹、保護，以免搬運中受損。凡吊運前未包紮妥當以致植栽受損者，其損失由承包商負責。
    2. (詳列運輸沿線的交通狀況及管線、天橋、牌樓等之高度限制(如附圖))。

    1. 大樹吊至車上時，以橫跨木柱供樹幹依附，避免下側枝條折斷受損。吊掛索具與樹幹之接觸部位及樹幹與車斗靠接處另加襯墊包裹保護，以免損傷樹體組織。
    2. 樹木放置妥當之後，無論運送距離長短，均以繩索固定，以維護人、車及植物之安全；並以網布覆蓋，防止強風、烈日危害。根球並保持完整及濕潤。
    3. 運輸與裝卸過程，豎立或標示合乎規定之明顯標誌以警告來往車輛及行人。
    4. 移植樹木於挖掘根球部完成後24小時內種植完成，以免影響樹木存活。
  2. 定植作業：

(請附種植詳圖)
範例
    1. 捆綁根球之材料若無法自然分解，於樹木覆土定植前予以拆除清理。周邊將使用(培養土/有機質堆肥……等種類)混合後填入。
    2. 樹木放入植穴後，根球上部略高於地面，進行客土時，將客土適度壓實，以免填土灌水後樹木下陷。
    3. 大型樹木____株，植穴底部填____公分厚的碎石級配，以增加地盤承載力並利植穴排水。（視樹木規格，基地條件而填寫，若無此作為，勿直接刪除文字）
    4. 回填土壤時將石塊及其他雜物撿除清理，以免妨礙根系生長。

□本案樹木移植後將在植穴週邊築集水坑，以利澆水及截留雨水。(說明設置集水坑之理由： )
□本案樹木移植後不在植穴週邊築集水坑。
（說明不設置集水坑之理由： ）
    1. 考量樹木的規格及環境的特性，選用高度 公尺、直徑 公分之 (材料) 保護架，以 支柱（3支柱或4支柱）架設。
    2. 支架與樹木接觸處，將以透氣柔軟材料( 填寫何種材料、厚度 )作襯墊，並將繩索綑緊，以免樹木受傷。
  2. 養護期維護管理計畫(務必確實執行)
養護項目	項目說明
人力編制	採行方式為(自行或委外)約___人數
養護頻率	每______日
澆灌水作業頻率	原則每 (2) 天一次，視氣候而定
植穴排水管理	每次澆水後注意排水狀況，下雨過後再行檢視
疏枝疏芽作業	每 (30) 天檢視一次
除草作業期程	每 (20) 天一次，並注意不傷及根基部
施肥作業期程	(3) 個月施追肥一次
病蟲害防治之方式	如發現感染病蟲害，將邀請專家協助檢視，並通知管理單位。

  1. 澆水作業：定植完成之後，配合樹種特性、環境及氣候，予以適時、適量澆水灌溉，以保持土壤介質濕潤，並依「養護期維護管理計畫」維護。
    1. 排水管理：定植地點土壤為 (填寫何種土壤)、基地排水(□佳、□尚可、□不佳），故基地不需另設排水系統。(如基地排水不佳時，需設置排水溝、排水軟管等)。
    2. 疏枝疏芽作業：移植作業於種植後會萌發不定芽，於維護管理期間須進行疏枝疏芽，以維樹型。
    3. 植穴基盤管理：維護管理期間內，將適時於植穴進行補土及鬆土、集水坑之復原(並於萌芽成葉後整平)以及日常清除雜草等作業，如遇天災或豪雨時應加強注意排水情形。
    4. 施肥作業：維護管理期間，將針對樹木現況、須肥特性及營養狀態予以評估後再進行追肥。施追肥應注意肥料種類、施肥方法、施肥用量及施肥時期，以達成最佳效益。選用與施給有機質肥料產品時，須依照肥料產品說明內容，並遵守相關肥料使用安全須知規定辦理。
    5. 樹木健康管理：樹木健康管理主要為樹木健康、維持適宜的生長基盤及環境、並適時作好修剪、病蟲障害防治等管理工作。樹木於維護管理期間，每兩週進行檢查，如有病蟲害或生理障害時，將即時改善，必要時得諮詢專業單位或人員，以提供相關解決對策或技術意見，經診斷原因確認後，再進行防治處理措施。
    6. 維護工作將於施作完成後即日開始。養護期(保活期)為自全部移植完成並驗收合格後次日起計12個月。
    7. 樹木移植工程廠商將負責施作範圍之環境清潔及工地安全衛生管理，廢棄物將自行運棄處理，不得堆置於現場，若有傷及周邊植栽或設施，將負責復舊。施作完成後，將負責維護管理，包括澆水、雜草清除、修剪、草坪修整、保護架調整、補植、病蟲害防治、施追肥、天災損害後搶修、廢棄物清運等項目。
    8. 樹木移植完成後，如因未確實做好移植保護，而造成植栽枯死情形，請依原申請移植之路樹規格予以補植，另於補植完畢後，將補植造成公共設施損壞之區域復舊，並通知本處備查及重新計算活期一年。
2. 經費預算
(請表列本次移植樹木之各作業要項所需之單價、數量、總價等明細)

其他須檢附之資料。
(含人行道開口管理單位之同意函)
1. 樹木移植申請人及承商資料(包含申請者證明文件、切結書、工作組織編制、技術證照等相關資料)
  1. 檢附證明文件
    1. 以個人名義申請：檢附身份證影本
    2. 以公司名義申請：檢附公司登記證明文件或商業登記證明文件
  2. 檢附切結書(如附件2)

切 結 書
本公司（人）： 代表人：
附件2
因___________施工需要，申請樹木移植，同意於該工程案竣工時，完成移植樹木及定植樹木等周邊植栽復原作業，並應通知貴處派員勘查，自完成勘查之日起負保活責任1年，期間若有樹木枯死者應依相同規格樹種補植，另於補植完畢後，將補植造成公共設施損壞之區域復舊，並通知本處備查及重新計算保活期一年，另於保活期滿前1個月來函申請保活期滿退保證金之現場會勘查驗。
本公司確實知悉如未復原或樹木死亡，將依「桃園市行道樹管理維護自治條例」第12條規定辦理。

立切結書人
申請人（公司）： （簽名蓋章）
代 表 人： （簽名蓋章）
統一編號：
公司地址：
聯絡電話：

年 月 日