桃科園區/開發大事紀
97.01.02	桃科污水廠取得使用執照
96.12.17	桃科工業用水廠取得使用執照
96.11.16	路燈管線工程驗收完成
96.10.09	電信地下埋管工程驗收完成
96.09.21	自來水管線工程驗收完成
96.08.23	汙水管線工程驗收完成
96.08.20	有線電視地下埋管工程驗收完成
96.08.14	辦理桃科園區土地點交予華亞科技股份有限公司、昱泉機械起重工程有限公司
96.08.10	辦理環保科技園區土地點交予宏達國際電池股份有限公司、
96.07.16	亞朔開發公告出售桃園科技工業園區加油站用地
96.07.13	辦理桃科園區土地點交予三圓新技股份有限公司、久福金屬實業有限公司
96.07.09	原水管路工程驗收完成
96.06.22	工業水管線工程驗收完成
96.06.08	辦理環保科技園區土地點交予台發硅藻土科技股份有限公司
96.05.11	辦理桃科園區土地點交予台灣日華化學工業股份有限公司
96.03.06	辦理環保科技園區土地點交予嘉德創資源股份有限公司、弘馳股份有限公司
96.02.16	亞朔開發公告出售桃園科技工業區廠房用地第二期土地
95.11.18	辦理環保科技園區土地點交予中台資源科技股份有限公司
95.06.15	亞朔開發公告出售桃園科技工業區廠房用地第一期土地
95.06.08	辦理環保科技園區土地點交予智鵬科技(股)公司
95.01.11	環保署公告桃園科技工業區開發變更計畫環境影響說明書審查通過
94.10.27	桃園科技工業園區中央大學觀音校區簽約暨招商大會
94.09.22	桃科工業區環保科技園區第二期土地出售公告
94.06.16	內政部 區域計畫委員會第次大會審查同意第三次細部計畫變更案
94.06.06	環保署通過桃園科技工業區環境影響說明書變更計畫專案小組審查
94.02.05	內政部核發桃園科技工業區第一次暨第二次細部計畫變更許可
93.11.25	內政部 區域計畫委員會專案小組審查會議 審查通過第二次細部計畫變更案
93.10.20	內政部 區域計畫委員會第147次大會審查原則同意第二次細部計畫變更案
93.08.26	內政部核准桃科工業區申請一併徵收案
93.07.23	桃科工業區變電所用地二處辦理點交與台灣電力公司
93.07.01	環保署核定桃科內設「環保科技園區」計畫
93.05.28	水利署通過桃科用水計畫書修訂
93.03.12	桃科工業區內設「桃園縣深層加值型物流專區」獲經濟部商業司甄選為輔導對象
92.09.08	內政部通過桃科細部計畫變更
92.07.25	桃科工業區奉准正式開工
92.04.24	桃縣府公告徵收桃科工業區
92.04.18	內政部核准土地徵收計畫書
91.10.17	經濟部核定桃科工業區修正範圍函請縣府公告
91.08.29	經濟部核准桃科工業區範圍調整(會議紀錄)
91.06.10	內政部核定桃科工業區細部計畫定稿
91.03.22	環保署同意「桃科開發第二次變更差異分析報告定稿」備查
90.11.02	環保署同意「桃科開發變更差異分析報告定稿」備查
89.12.19	桃科環評差異分析第二次審查
89.12.13	亞朔公司桃科融資案與銀行團簽訂合約
89.12.05	桃科地上物查估作業開始
89.12.04	桃科工業區用地取得地價補償協議會
89.12.04	桃科邊界測量開始
89.11.13	桃縣政府公告編定桃科工業區
89.09.04	桃科環評差異分析第一次審查
89.08.08	經濟部核准桃科工業區編定
89.06.27	區域計畫委員會核發開發同意函
89.05.03	桃科可行性規劃報告通過審查
89.04.17	環保署通過桃科環評定稿
88.12.03	桃科可行性規劃報告送營建署審查
88.07.01	桃科開發連繫工作小組成立
88.05.19	桃園縣政府與亞朔公司簽訂「桃園科技工業區委託投資開發契約書」
88.04.23	桃科環評第一次小組審查
88.03.08	亞朔開發獲選為桃科工業區投資開發單位
86.12.30	桃科環說第二次初審
86.10.30	桃科環說初審
84.5	縣長劉邦友指示地政局開發桃園科技工業區