組織調整及人員權益保障分組會議進度
        103.7.29更新
時間	會議名稱	會議重點
1020131	第1次分組會議	說明改制後各機關組織編制及員額配置相關法規，以及明確推動的工作項目。
1020319	第2次分組會議	確立分工時程表。 / 建立與公所、代表會的溝通機制(本處網站改制直轄市專區及同仁權益保障專用信箱)。 / 回應同仁關心的權益保障問題及相關意見回饋運用。
1020429	第3次分組會議	研商公所及代表會各類人員移撥安置的初步規劃。
1020523	第4次分組會議	研商公所及代表會工友(含技工及駕駛)、駐衛警察及清潔隊員的移撥安置初步規劃
1020610-1020628	改制直轄市人員移撥及權益保障說明會(13場次)	宣導本縣改制直轄市有關人員移撥安置及權益保障之法令規範與初步規劃，並聽取各鄉鎮市公所及代表會同仁意見。
1020716	第5次分組會議	研商各鄉鎮市公所人員隨同業務移撥本府後，工作地點及辦公模式的安排及規劃。
1020723	研商桃園縣103年各鄉鎮市民代表會精簡人員優惠退離相關事宜會議	研商各鄉鎮市民代表會人員優惠退離相關事宜。
1021011-1021114	桃園縣改制直轄市各機關組織員額調整需求訪談會(20場次)	瞭解本府各機關改制後組織員額調整需求
1021216	第6次分組會議	研訂「桃園市各區公所組織規程(草案)」相關作業規劃報告。 / 研商各機關與公所間業務權責劃分確認事宜。 / 研商各機關及區公所組織員額調整方案涉及人員隨同業務移撥之處理原則。
1030123	第7次分組會議	本分組分工時程表修正情形。 / 原鄉鎮市公所移撥業務項目及執行權限劃分調查結果。 / 建立本府所屬各機關、各公所及代表會現職人員名冊。 / 討論桃園市各區公所組織規程草案。
1030227	第8次分組會議	本府組織編制專案小組審查會議辦理進度。 / 行政院人事行政總處訂定「縣市改制直轄市3年期滿之員額管理原則」。 / 組織調整及人員權益保障分組分工時程表修正案。 / 「桃園市各區公所組織規程草案」依第7次會議決議修正一案。
1030328	第9次分組會議	本縣各鄉鎮市公所及代表會編制內公務人員人力甄補事項。 / 配合本縣各鄉鎮市公所改制區公所後，規劃職能訓練、專長轉換及心理調適等相關課程或措施，以因應改制後人力無縫接軌，並落實人性關懷，建立優質公務人力團隊。 / 本縣各鄉鎮市民代表會辦理人員優惠退離進度。 / 改制後原鄉鎮市公所市場攤販管理業務(含市場新建整修工程)執行權限劃分。
1030421	第10次分組會議	職系專長轉換訓練規劃情形。 / 本縣改制直轄市，各區公所輔購住宅貸款利息補貼預算編列相關事宜。 / 改制後各區公所員額配置規劃案。
1030528	第11次分組會議	本縣改制直轄市，為避免各公所考試分發職缺因隨同業務移撥，致考試錄取人員選填志原與未來分發結果有落差，請各機關及公所協助配合辦理事項。 / 本府研究發展考核委員會103年5月15日召開「業務功能調整組」第10次會議結論，涉及法制業務納入「秘書室」職掌案。 / 配合本縣改制直轄市，為確保人事安定，各鄉鎮市公所所屬機關及代表會裁撤、業務移撥，人員安置規劃事宜案。 / 各機關增設駐衛警察需求調查案。 / 改制後各區公所員額配置規劃相關疑義案。 / 擬訂新市府所屬各機關組織規程暨編制表草案一案。
1030626	第12次分組會議	本分組各項工作執行進度報告。 / 擬訂「桃園市政府組織規程暨編制表」草案。 / 擬訂「桃園市各區公所組織規程」草案進度。 / 召開各鄉鎮市民代表會公務人員、約僱及臨時人員安置協調會議案。 / 配合本縣改制直轄市，請各機關及公所規劃辦理職務歸系等事項案。 / 改制後區公所「秘書室」或其他單位之人民或非人民申請項目一覽表，是否新增「臨時人員進用」業務項目案。 / 本縣改制直轄市，有關移撥公務人員103年強制休假補助費請領期限建議事項案。
1030730	第13次分組會議	各鄉鎮市民代表會、公所暨所屬機關隨同業務移撥人員安置規劃情形案。 / 改制後各區公所人文課職務歸系案。 / 各機關學校辦理103年公務人員年終(另予)考績作業期程案。 / 「圖書資訊管理職系」專長轉換訓練規劃辦理情形案。