督導委員紀錄表
附件一
標案名稱
督導日期
註：1.各項優、缺點請加以具體說明。 / 2.有關缺點部分，請參考「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」，將缺點代號及缺失情節代號（輕微[L]，中等[M]，嚴重[S]）標明於最後。
一、品質管理制度(20分)（Q）＝QA＋QB＝
Ａ、主辦機關、專案管理廠商、監造單位(10分)（QA）＝QA1＋QA2＝ / 一、工程主辦機關、專案管理廠商（5分）（QA1）＝ / （請檢核品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施及障礙之處理等事項） / 優點： / 缺點： / 二、監造單位（5分）（QA2）＝ / （請督導監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工抽查之程序及標準、品質稽核 / 、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤等之執行情形；監造單位之建築師、技師及監工人員等執行品管職務之缺失情形） / 優點： / 缺點： / Ｂ、承攬廠商（10分）（QB）＝ / （請督導品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及勞安人員等執行品管職務之缺失情形） / 優點： / 缺點：
二、施工品質(60分)（W）＝W1＋W2＋W3＝
（一）混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、 / 結構體、裝修、雜項等（40分）（W1）= / 優點： / 缺點： / （二）材料設備檢驗與管制（10分）（W2）= / 優點： / 缺點： / （三）安全衛生（10分）（W3）= / （請將〔工區防護特別檢查項目〕，例如：工區內外安全防護措施、工區內外交通指引措施、工區防災應變通報機制、重大施工機具安全防護與管制、工區內有異物入侵等納為重點檢查項目。） / 優點： / 缺點：
三、施工進度（20分）（P）＝
預定進度： ；實際進度： ；異常說明： / ◎評分原則： / （一）施工預定進度應以依據契約規定報經核定之最新預定進度為基準，並確認實際進度後，進行評分。 / （二）基本分：17分。 / （三）未訂定進度計算基準：扣1至2分。 / （四）進度超前：超前1％以上依具體措施及貢獻度，加1至3分。 / （五）進度落後： / 1.非可歸責甲方或乙方者：落後1％以上且主辦機關及承攬廠商未積極處理，依情節扣1至3分。 / 2.可歸責甲方或乙方者：落後1％至10％，扣1至3分；落後10％以上，至少扣3分。 / 3.採取有效因應對策並發揮具體成效，加1至2分。
四、評分（Q+W+P）（整數計算） / １、品管制度（Q，佔20分）＝ 總計（Ｔ）＝ 分 / ２、施工品質（W，佔60分）＝ / ３、施工進度（P，佔20分）＝ 等 級： 等 / （註：優等：T≧90分；甲等：90分>T≧80分；乙等：80分>T≧70分；丙等：70分>T≧60分；丁等：60分>T）
五、規劃設計問題及建議 / （如督導發現有安全性、施工性及維護性疑義等情形，應加以記錄。）

六、其他建議 / １、含工程規劃設計、生態環保、圖說規範、變更設計等情形。 / ２、含監造單位之建築師、技師，承攬廠商之專任工程人員、工地主任等執行相關法令及契約規定等事項。 / ３、其他相關建議。

督導委員簽名：

填表說明：
一、如有缺失情節嚴重者，務必請洽督導小組工作人員拍照或影印文件存證。
二、如督導有發現規劃設計有安全性、施工性及維護性疑義等情形如下，應記錄於「規劃設計問題及建議」欄位，俾督導小組彙整提醒主辦機關，適時釐清或檢討改善：
    （一）安全性：未依政府採購法第70條之1 ，依工程規模及特性，分析潛在施工危險，編製安全衛生圖說及規範，並量化編列安全衛生費用、規範引用不當、參數引用不妥適、應變措施規範不足、未考量地盤狀況、工法選用不當、規劃設計成果造成施工動線不良、臨時支撐型式及數量不適當、安全監測項目及頻率不足、設計成果危及維護人員工作環境等。
    （二）施工性：施工性不佳、設計界面整合不良、變更設計次數或金額不合理、進度之配置不合理等。
    （三）維護性：材料耐久性引用規範不當、維修材料取得不易、維護技術困難等。
三、工程督導時，若有規劃設計以外之其他尚待釐清或對受督導工程之建議，請先紀錄於「其他建議」欄位。
四、督導小組召開督導檢討會議後清場，再行召開工程督導品質評分會議。