**桃園市政府社會局107年參與式預算實施計畫**

1. **目標**

為促進本市市民公共參與，透過民主的程序，讓市民直接參與創新性政策規劃，決定公共預算的支出方式，辦理符合需求的福利服務，並促進地方發展，提高社會政策執行效益。

1. **主辦單位**

桃園市政府社會局(以下簡稱本局)。

1. **實施項目**
2. 聯合社區旗艦方案。
3. 身心障礙福利服務方案。
4. **經費來源**
5. 聯合社區旗艦方案

每案最高補助新臺幣(以下同)100萬元。

1. 身心障礙福利服務方案

每案最高補助50萬元。

1. **提案資格及執行模式**
2. 提案資格：
3. 設籍或居住於桃園市之市民。
4. 本市立案之社區發展協會或非營利組織等團體。
5. 執行模式

成案執行單位之模式如下：

1. 聯合社區旗艦方案：申請之個人或團體應結合其他團體共同執行，其中須包含2個以上之社區發展協會。
2. 身心障礙福利服務方案：本市立案之社會團體，若為個人提案應結合其他團體共同執行。
3. **實施時間**

106年11月至107年12月。

1. **實施地點**

本市轄區範圍內。

1. **實施內容**
2. 提案說明會暨提案工作坊：
3. 辦理時間：106年11月至12月，預計辦理4場次。
4. 提案說明會：
5. 設定議題：以社會福利服務為議題。
6. 說明會內容：介紹參與式預算背景、提案方向、預算額度、計畫期程、提案程序及詢答等。
7. 提案工作坊：
8. 提案工作坊任務：藉由世界咖啡館方式，由桌長、提案人及相關人員針對提案內容，表達意見、協助提案人腦力激盪及互動討論，並提出提案構想單(附件1)。
9. 世界咖啡館進行方式：採圓桌討論方式，由桌長主持，每1桌討論1個方案議題，各桌不同主題討論，每場次以60人為原則。透過每回合輪桌討論，達到議題共識。
10. 參與工作坊之成員：設籍或居住於桃園市之市民，依本市各區人數比例分配名額。
11. 主持人：由社會局遴聘具有相關經驗者，協助主持世界咖啡館進行討論。
12. 桌長：由本局擇定工作人員，並協助腦力激盪及互動討論，本身並不參與方案。
13. 工作坊投票：參與工作坊之成員，以無記名方式投票，並依得票高低作為成案基準。
14. 受理提案與聯合審查：
15. 辦理時間：
16. 申請提案：107年1月底前，逾期不受理。
17. 聯合審查：107年2月底前。
18. 須經過提案工作坊討論後方能提出申請提案。
19. 撰寫提案計畫(附件1-2)：
20. 聯合社區旗艦方案：聯合社區組成並撰寫完整提案計畫函送區公所陳轉社會局。
21. 身心障礙福利服務方案：撰寫完整提案計畫函送社會局。
22. 提案資料：提案履歷表、計畫名稱、計畫目的、辦理機關(單位)、日期及時間（期程）、地點、參加對象及人數、計畫內容、預期效益、經算概算、經費來源。
23. 聯合審查：由本局邀請專家學者聯合審查提案單位之書面報告及簡報，並將審查意見交由提案單位兩週內進行提案計畫修正。
24. 公告與投票
25. 辦理時間：107年3月底前。
26. 提案公告：經提案修正後，公告提案計畫，於公告兩週後分區進行投票。(投票時間、地點及方式一併公告)
27. 投票資格：設籍或居住桃園市滿18歲之市民(附身分證、工作證、學生證、市民卡等證明身份)。
28. 投票方式：以無記名方式，並依得票高低作為成案之優先順序。
29. 結果公告：依據成案結果，統一於本局網站公告。
30. 成案及預算執行
    1. 辦理時間：投票結果公告日起依計畫執行。
    2. 方案執行：獲選方案由本局辦理經費補助，並由成案執行單位進行方案執行。
31. 成果發表
    1. 辦理時間：107年12月。
    2. 舉辦成果分享，展示本年度計畫執行成果。

**六、辦理期程(附件2)：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 工作項目 | 106年 | | 107年 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 提案說明會暨提案工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 受理提案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 聯合審查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 4 | 公告與投票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 | 成案及預算執行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 成果發表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、本計畫奉核定後實施，如有未盡事宜，得隨時修正之。**

附件1

**【桃園市政府社會局107年參與式預算 提案構想單】**

收件日期： 年 月 日

收件案號：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **提案者名稱** |  | | | |
| **代表人或負責人姓名** |  | | **聯絡電話** |  |
| **住址** |  | | **電子信箱** |  |
| **構想名稱** | (為您的構想許一個美麗而具體的名稱) | | | |
| **構想實施對象** |  | | | |
| **構想實施範圍** |  | | | |
| **構想實施期程** |  | | | |
| **構想實施內容**  **(簡要說明)** | (可以文字、圖說、影片方式自由發揮，圖說可以附在本頁後面) | | | |
| **構想連結資源** |  | | | |
| **預算概估(元)** |  | | | |
| **填表說明** | 1. 提案人請檢附「居住或戶籍於桃園市相關證明文件」。 2. 提案團體請檢附服務或活動範圍包括桃園市之相關證明。 | | | |
| 提案人簽名(或蓋章)  此欄請務必簽名或蓋章，如空白者視為未完成提案程序，不具提案效力 | |  | | |

附件1-2

桃園市政府社會局107年參與式預算提案計畫書

(範例)

~計畫名稱~

**案件編號：**

**行政區：**

**提案者：**

目錄

壹、 提案履歷表……………………………………………

貳、 計畫名稱………………………………………………

參、 計畫目的………………………………………………

肆、 辦理機關(單位)………………………………………………

伍、 日期及時間（期程）……………………………

陸、 地點………………………………………………

柒、 參加對象及人數…………………………………………

玖、 計畫內容………………………………………………

拾、預期效益………………………………………………

拾壹、經算概算………………………………………………

拾貳、經費來源………………………………………………

1. 提案履歷表

|  |  |
| --- | --- |
| 桃園市政府社會局107年參與式預算提案履歷表 | |
| 提案名稱 |  |
| 提案單位 |  |
| 聯絡人 |  |
| 聯絡地址 |  |
| 連絡電話 |  |
| 電子郵件 |  |
| 預算概估 |  |
| 提案要旨 | 服務範圍：  環境現況與課題：  計畫目標：  計畫主題：  服務對象及預期效益：  聯合社區之執行方式： |
| 備註 |  |

附件3

**桃園市政府社會局107年參與式預算實施計畫期程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施內容 | 場次 | 時間 | 地點 | 備註 |
| 提案說明會暨提案工作坊 | 一 | 106年11月21日(二)08:30-17:30 | 觀音區區公所4樓禮堂 | 暫訂 |
| 二 | 106年11月25日(六)08:30-17:30 | 平鎮區高連社區活動中心 | 暫訂 |
| 三 | 106年12月5日(二)08:30-17:30 | 桃園區北區老人文康中心3樓禮堂 | 暫訂 |
| 四 | 106年12月9日(六)08:30-17:30 | 八德區身心障礙福利服務中心1樓禮堂 | 暫訂 |
| 受理提案 | 一 | 107年1月31日(二)止 |  | 暫訂 |
| 聯合審查 | 一 | 107年2月9日(五)至2月14日(三) |  | 暫訂 |
| 公告與投票 | 一 | 107年3月1日(四) | 公告 | 暫訂 |
| 二 | 107年3月15日(四)09:00-16:00 | 中壢區青年事務局多功能展演廳 | 暫訂 |
| 三 | 107年3月17日(六)09:00-16:00 | 桃園區公所 | 暫訂 |
| 成案及預算執行 | 一 | 107年4月1日(二) |  | 暫訂 |
| 成果發表 | 一 | 107年12月31日(五)前 |  | 暫訂 |