## Sheet1
桃 園 市 政 府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國105年7月份至9月份（105年度第3季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他： 。
二、本年度第 3 季，彩券盈餘分配數為212,988,531元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 975,385,096 元 。(本項待運用數含104年度第4季報表待運用數970,796,796元、104年違規罰款收入234,562元、104年利息收入2,029,012元、104年雜項收入2,324,726元)
（二）處理情形： 納入105年度基金預算處理 。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 1,162,072,111 元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算原編 1,036,250,000 元，追加減 0 元，合計 1,036,250,000 元。
（二）歲出預算原編 1,702,606,000 元，保留款 14,419,639 元，合計 1,717,025,639 元。
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新台幣元
福利類別及項目		本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
（一）兒童及少年福利
1.	兒童少年福利服務活動(業務宣導、什項設備修護、兒少活動補助、收出養媒合服務方案、其它支出等)	3,526,000	20,997	1,035,514	442,992		1,499,503	42.53%	1.各項辦公庶務採購、設備修護費用依實際業務需求撙節辦理。 / 2.收出養媒合服務標案，每季核銷將於4月、7月、10月及12月辦理核銷作業。
2.	南青履約管理督導業務	1,610,000	0	704,604	400,000		1,104,604	68.61%	本案費用第三期款項，預計於12月15日前完成撥付。
3.	兒童及少年保護扶助等業務(少年福利服務中心、駐法院家事服務中心、弱勢家庭兒童及少年社區照顧服務、自立少年生活協助方案等)	21,750,000	2,412,645	1,691,495	1,639,758		5,743,898	26.41%	1.高關懷少年服務方案7-9月方案服務費預計於10月底前完成撥付、10-12月方案服務費預計於12月15日前完成撥付。 / 2.自立少年生活協助方案刻正辦理核銷資料審核，並請委託單位補正相關資料，預計10月30日前完成動支撥款程序。 / 3.弱勢家庭兒少社區照顧為配合衛生福利部社會及家庭署補助弱勢家庭兒童及少年社區照顧服務計畫之40%地方自籌款，衡酌本案層轉案件中央刻正審核中，爰未能配合辦理核銷事項。
4.	兒少保護個案安置及相關業務(兒少安置費、兒少安置機構輔導計畫、兒少安置機構專業人員在職訓練及研習、兒少安置機構審查帳務會計人員審查費等)	60,740,000	4,915,578	19,449,127	15,359,125		39,723,830	65.40%	1.安置費用係為年度補助計畫，將持續辦理中。 / 2.兒少安置機構輔導計畫及專業人員在職訓練及研習，已委託中原大學辦理，預計105年12月底前執行完畢。
5.	托育服務相關經費(含辦理居家托育相關社區保母系統管理費用、社區保母文宣、遊樂設施研習、托育機構專業人員在職訓練及研習、托嬰中心幼兒保險等)	24,750,000	0	580,660	2,288,975		2,869,635	11.59%	ㄧ、依據衛生福利部社會及家庭署105年6月3日社家支字第1050007941號函核定本市居家托育服務中心補助經費新臺幣913萬4,800元，預計於12月底完成核銷事宜。 / 二、 / 1.居家式托育服務登記制宣導單張，預計於11月底完成。 / 2.本市居家托育服務中心外督輔導，7月起實施，預計於11月底完成核銷事宜。 / 3.已於105年6月29日辦理居家式托育服務管理委員會105年第1次會議，並於7月底完成核銷程序，另預計105年11月16日辦理居家式托育服務管理委員會105年第2次會議，預計於11月底完成核銷事宜。
6.	發展遲緩早期療育相關經費（含辦理宣導、療育補助、在宅服務及巡迴輔導服務等）	50,838,000	32,900	14,198,111	4,462,506		18,693,517	36.77%	委託單位第3季核銷預計於10/15送件，本局擬於10月底完成撥付。。
7.	辦理兒少相關業務及保護個案涉訟所需之法律相關費用	50,000	0	0	0		0	0.00%	依業務實際情形支用。
8.	補助警察局、地方法院等辦理高關懷輔導外展工作、教育訓練及青春專活動等相關業務	5,435,000	747,695	356,655	2,386,261		3,490,611	64.22%	達成率為64.22%，相關業務陸續辦理，預計全年度達成率86%。
小計		168,699,000	8,129,815	38,016,166	26,979,617		73,125,598	43.35%
（二）婦女福利
1.	辦理婦女節權益宣導活動	950,000	0	903,500	0		903,500	95.11%
2.	辦理婦女館履約管理督導業務	900,000	0	0	425,000		425,000	47.22%	本案分兩期付款，第二期給付俟12月份乙方提交工作報告及召開履約管理督導會議後辦理核銷事宜。
3.	辦理婦女成長教育及婦女福利活動	5,300,000	0	313,224	2,223,978		2,537,202	47.87%	本方案課程及活動集中於7-9月，近期將陸續完成核銷。
4.	辦理弱勢婦女培力方案	5,042,000	132,336	577,254	690,018		1,399,608	27.76%	桃姊妹婦女培力方案將於10月送第三季核銷(7-9月)，其中記者會及設施設備等大筆費用將於第三或第四季核銷。
5.	辦理社福季刊計畫	950,000	0	0	0		0	0.00%	本案為年度計畫，將於105年底執行完畢後進行核銷。
6.	辦理偏鄉弱勢女性權益發展方案	3,200,000	95,150	426,727	228,959		750,836	23.46%	本方案課程及活動集中於8-10月，近期將陸續完成核銷。
7.	辦理弱勢家戶保險等相關費用	7,000,000	0	90,000	5,203,656		5,293,656	75.62%
8.	補助辦理婦女權益及婦女服務活動費用	1,550,000	60,000	1,486,060	355,000		1,901,060	122.65%	調整容納
9.	其他(如印刷文宣及宣導費、婦女福利中心修護費及各項業務相關辦公文具用品等)	1,020,000	34,549	282,293	245,979		562,821	55.18%	各項經費陸續執行，撙節經費原則，核實支付。
10.	婦女發展中心購置內部設施設備	80,000	0	61,978	0		61,978	77.47%
11.	新移民中心購置內部設施設備	30,000	0	0	0		0	0.00%	本案將與本市新移民家庭服務中心討論，本年度須替換及採購之硬體設備，預計於年底前完成採購。
12.	婦女發展中心購置內部設施設備-保留款	1,162,664	0	0	985,748		985,748	84.78%
小計		27,184,664	322,035	4,141,036	10,358,338		14,821,409	54.52%
（三）老人福利
1.	辦理南北區老人文康活動中心相關費用	3,817,000	433,547	714,003	1,520,110		2,667,660	69.89%	依實際辦理情形支出。
2.	行動式老人文康休閒巡迴服務專車所需相關費用	193,000	37,122	64,515	48,549		150,186	77.82%	依實際辦理情形支出。
3.	補助榮總就診專車	9,240,000	1,302,000	2,310,000	2,314,200		5,926,200	64.14%	依實際辦理情形支出(第3季為截至8月底執行數)。
4.	重陽金婚禮讚表揚活動	3,500,000	0	0	0		0	0.00%	已辦理繪本活動委外及獎牌採購招標事宜，預計11月核銷。
5.	中低收入老人特別照顧督導訪視費	30,000	5,500	6,750	8,250		20,500	68.33%	依申請案件核實支付。
6.	委託辦理老人福利、研習、觀摩、參訪等相關活動	650,000	0	0	400,000		400,000	61.54%	招標辦理中。
7.	委託辦理獨居老人服務方案	2,500,000	0	0	0		0	0.00%	委外標案研議暫緩。
8.	辦理敬老愛心卡票證製卡費用	8,598,000	0	0	1,598,000		1,598,000	18.59%	9月已採購一卡通及悠遊卡，預計12月核銷執行完畢，爾後申請案由公務預算支應。
9.	辦理輔具購買及居家無障礙環境改善費	1,300,000	0	399,066	900,000		1,299,066	99.93%	經費已執行完畢，爾後申請案，由公務預算支應。
10.	辦理中低收入老人重病住院看護補助費用	6,500,000	1,792,800	2,097,900	1,510,383		5,401,083	83.09%	依實際辦理情形支出。
11.	老人及身障者乘車補助	156,758,000	22,064,312	37,672,578	36,710,839		96,447,729	61.53%	每月月按時核銷。
12.	辦理老人大學、長青學苑	8,000,000	0	327,700	3,123,790		3,451,490	43.14%	依實際申請案核銷。
13.	補助預防走失手鍊	710,000	0	0	0		0	0.00%	預計年底核銷。
14.	補助團體辦理「樂智學堂」等費用	500,000	0	0	111,887		111,887	22.38%	活動陸續完成，預計11月全部完成並辦理核銷。
15.	補助團體辦理老人福利機構輔導、教育訓練	500,000	0	0	0		0	0.00%	預計11月辦理招標作業，年底核銷。
16.	補助團體辦理老人照顧服務員訓練	450,000	0	0	0		0	0.00%	本訓練預計11月開班。
17.	補助團體辦理老人社區式日間照顧服務	1,500,000	0	0	0		0	0.00%	9.30完成2間醫院甄選，預計年底核銷。
18.	績優老人福利機構獎勵金	350,000	0	0	0		0	0.00%	105.8.9至105.9.8辦理評鑑，年底核銷。
19.	其他老人福利相關業務（印刷及裝訂費、業務宣導費、出席費、辦公事務用品及其他）	1,140,000	20,269	39,880	222,863		283,012	24.83%	依實際辦理情形支出。
20.	辦理建置日照中心經費（含場地修繕.室內裝潢及設施設備費用）	10,000,000	0	0	0		0	0.00%	中壢新明日照中心工程款預計11月前發包。
21.	南北區老人文康活動中心設施設備費	100,000	0	31,371	22,143		53,514	53.51%	依實際辦理情形支出。
22.	桃園中壢區新明公有零售市場3樓公設民營托嬰中心及日間照顧中心之室內裝修暨機電設備工程規畫設計監照委託技術服務案-保留款	827,200	0	0	0		0	0.00%	中壢新明日照中心工程款預計11月前發包。
23.	大溪區公設民營日間照顧中心暨長青俱樂部-保留款	9,000,000	0	0	0		0	0.00%	規劃設計業於7月28日決標，刻正辦理設計階段，預計11月前發包。
小計		226,163,200	25,655,550	43,663,763	48,491,014	0	117,810,327	52.09%
（四）身心障礙者福利
1.	綜合性身心障礙福利服務中心行政管理計畫	9,800,000	0	1,273,218	2,187,915		3,461,133	35.32%	委外單位105年1-5月已核銷，另6-8月資料補正核銷中。
2.	身心障礙者手語翻譯服務	2,875,000	270,250	767,205	831,851		1,869,306	65.02%	目前委辦單位已核銷至8月份，惟相關主要課程部分尚未核銷，故執行率未達75%。
3.	身心障礙者送餐服務	17,438,000	0	3,913,137	5,287,625		9,200,762	52.76%	依委辦單位實際執行情形核銷。
4.	身心障礙者居家服務	20,677,000	0	2,812,747	5,821,491		8,634,238	41.76%	本項服務先行使用衛福部補助款，故經費執行未達75%。
5.	身心障礙輔具資源中心	9,988,000	0	1,832,313	1,218,871		3,051,184	30.55%	依目前僅核銷至5月份，6-9月陸續核銷中。
6.	委託辦理身心障礙者養護、日托等相關服務	7,400,000	373,341	0	1,774,086		2,147,427	29.02%	105年7月核銷資料補正中，且105年8月起變更計畫人事費，故相關經費尚未動支。
7.	辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)評估、審查、宣導活動等業務	3,444,000	445,668	770,726	741,158		1,957,552	56.84%	依委辦單位實際服務執行情形核銷。
8.	委託辦理公益彩券形象宣導活動	900,000	0	0	0		0	0.00%	委辦單位尚未辦理核銷。
9.	委託辦理執永久有效手冊換發身心障礙證明服務計畫	1,308,000	0	0	0		0	0.00%	本計畫尚在採購招標階段。
10.	補助身心障礙者119緊急救護車服務	10,000	1,840	4,360	2,500		8,700	87.00%
11.	身心障礙者、必要陪伴一人及老人搭乘捷運半價優惠補助	17,346,000	1,034,466	3,329,987	3,485,063		7,849,516	45.25%	台北捷運已核銷至105年7月；高雄捷運已核銷至105年6月。後續依北捷與高捷核銷情形撥款。
12.	身心障礙者房屋租金補貼費用	15,000,000	0	0	5,347,990		5,347,990	35.65%	本項業務先由公務預算支出，8月起由公彩支應。
13.	身心障礙者生活補助	298,407,000	298,407,000	0	0		298,407,000	100.00%
14.	身心障礙者福利機構收容身心障礙者住宿托育、日間托育之養護費	128,782,000	76,960,536	51,807,342	0		128,767,878	99.99%
15.	補助市內各身心障礙團體行政費及各項活動經費	9,000,000	110,000	1,582,960	1,793,721		3,486,681	38.74%	1.各項補助經費(如行政費分上、下半年核銷；社樂活補給站及家庭關懷訪視於年底核銷。） / 2.一般性活動案於活動辦理完畢15日內核銷，目前已申請案中估計10月-12月底前可核銷經費約40萬。
16.	補助市內各身心障礙機構活動經費	1,000,000	0	83,800	109,270		193,070	19.31%	依機構申請補助情形按實核銷。
17.	補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施、自立生活支持服務及社區居住服務等方案	15,990,000	0	981,000	3,230,733		4,211,733	26.34%	依辦理單位實際核銷數，覈實支應。
18.	委託辦理身心障礙者生活重建服務計畫	2,000,000	0	0	0		0	0.00%	本計畫申請社家署補助1,711,000元整，餘為本市自籌，故本計畫核銷先行支用社家署補助款。目前業已支用1-6月份執行金額為873,154元整。
19.	身心障礙者復康巴士	138,430,000	0	6,919,942	43,923,075		50,843,017	36.73%	承辦廠商目前僅核銷至1-6月，7-8月辦理核銷中。
20.	愛心計程車隊服務	4,000,000	481,204	689,964	993,492		2,164,660	54.12%	依實際申請情形核銷辦理，申請補助文件陸續送件。
21.	身心障礙者福利週及國際身心障礙者日活動	900,000	0	0	0		0	0.00%	因配合12月3日國際身心障礙者日辦理系列活動，計畫已招標，預計10月決標。
22.	委託辦理「與礙共處，安頓身心支持方案」	2,000,000	65,129	182,626	372,400		620,155	31.01%	本案為今年度新方案，依委辦單位實際執行情形支付。
23.	綜合性身心障礙福利服務中心內部軟硬體設施設備	2,500,000	0	0	16,900		16,900	0.68%	目前綜合性身心障礙福利服務中心進行重新空間規畫尚未定案，須先行委託建築師設計監造後執行裝修費用，預計年底一次核銷。
24.	其他身心障礙福利業務(身心障礙鑑定表掃描、身障團體機構人員輔導培力計畫、出席費、印刷及文具等費用)	9,896,000	153,303	388,073	570,494		1,111,870	11.24%	1.ICF永久換證宣導說明會於6月份後開始辦理宣導、郵票、印刷等相關費用預計於11月份辦理完後再辦理核銷。 / 2.專業人員訓練課程已於105年9月委託辦理，惟因參訓人數增加，故於原簽約金額再擴充，預計年底辦理完竣後一次核銷。 / 3.其餘撙支出。
小計		719,091,000	378,302,737	77,339,400	77,708,635		533,350,772	74.17%
（五）社會救助
1.	辦理社會救助業務郵資	35,000	1,000	11,107	14,640		26,747	76.42%	撙節支出。
2.	處理突發災害或特殊福利事宜所需物資運送等相關經費	300,000	17,660	0	0		17,660	5.89%	撙節支出。
3.	辦裡社會救助業務所需印刷費	150,000	46,791	4,800	37,168		88,759	59.17%	撙節支出。
4.	辦理社會救助業務所需之宣導費用	100,000	38,500	0	51,000		89,500	89.50%
5.	辦裡遊民重建方案	6,400,000	684,303	1,128,097	998,482		2,810,882	43.92%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
6.	低收入戶二代脫貧	2,500,000	0	271,571	323,674		595,245	23.81%	本案採季核銷，依委外單位實際核銷金額，核實辦理。下次核銷10月15日及12月10日。
7.	安家實物銀行服務方案	2,500,000	544,849	0	424,459		969,308	38.77%	本案採季核銷，依委外單位實際核銷金額，核實辦理。下次核銷10月15日及12月20日。
8.	辦理社會救助業務相關訓練、帳目查核、研討所需專家學者出席費及講師鐘點費等	100,000	13,200	12,400	4,800		30,400	30.40%	撙節支出。
9.	辦理儲蓄互助培力平民銀行方案計畫專家學者出席費及講師鐘點費等費用	350,000	3,200	26,318	22,708		52,226	14.92%	撙節支出。
10.	辦理社會救助業務相關辦公文具用品及非消耗性物品等費用	200,000	0	0	21,575		21,575	10.79%	撙節支出。
11.	辦理社會救助工作民間捐贈所需獎牌獎座等用品費用	50,000	0	15,100	4,500		19,600	39.20%	撙節支出。
12.	補助低收入戶及中低收入戶傷病看護費用	3,000,000	948,020	1,314,020	725,690		2,987,730	99.59%
13.	低收入戶住院膳食費	7,062,000	6,963,398	0	0		6,963,398	98.60%
14.	低收入戶住家庭暨兒童生活補助費	73,792,000	0	0	48,723,297		48,723,297	66.03%	依實際列冊人數補助，優先使用公務預算支應。
15.	低收入戶高中職以上就學生活補助費	93,000,000	0	0	23,328,727		23,328,727	25.08%	依實際列冊人數補助，優先使用公務預算支應。
16.	協助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢及喪葬等	1,500,000	178,000	333,272	646,192		1,157,464	77.16%	依實際申請情形，核實辦理。
17.	補助公所於發生大型天然災害時辦理備災儲存及救助物資所需相關費用	300,000	0	0	0		0	0.00%	視災害狀況，核實辦理。
18.	補助公所辦理陷困民眾急難救助金費用	27,190,000	0	0	8,358,006		8,358,006	30.74%	依各公所實際辦理情形，按季撥款予各公所使用，優先使用公務預算支應。
19.	補助機構物資或關懷慰問費用	3,330,000	991,800	973,200	606,300		2,571,300	77.22%	部分機構中秋節補助尚未核銷，將於10月低前完成核銷。
20.	補助公所辦理國民年金業務所需相關費用	150,000	150,000	0	0		150,000	100.00%
21.	撥補衛生福利部補助本市辦理低收入戶及中低收入戶促進就業計甴人員酬金	416,000	415,200	0	0		415,200	99.81%
22.	補助公所辦理內政部年度災害防救演習事宜等相關費用	150,000	150,000	0	-97		149,903	99.94%
23.	補助各公所辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費	45,474,000	528,000	17,452,706	0		17,980,706	39.54%	依實際進用情形核實支付，並按季撥付公所經費，優先使用公務預算。
24.	辦理社會救助業務暨社區關懷雜支等費用	80,000	33,020	2,000	11,730		46,750	58.44%	撙節支出。
25.	突發災害或特殊救濟物資採購或辦理災害業務相關雜支	70,000	25,618	0	9,442		35,060	50.09%	撙節支出。
26.	辦理儲蓄互助培力平民銀行方案計畫雜支等相關費用	650,000	2,160	12,167	64,324		78,651	12.10%	撙節支出。
小計		268,849,000	11,734,719	21,556,758	84,376,617		117,668,094	43.77%
（六）共他福利
1.	推動社會發展業務等公益活動所需郵費。	10,000	0	4,270	0		4,270	42.70%	優先使用公務預算。
2.	印製推動志願服務業務等公益活動所需資料、文件、表格費用。	50,000	45,200	0	0		45,200	90.40%	優先使用公務預算。
3.	辦理社會發展相關方案活動、宣導及宣導品等費用。	215,000	0	0	0		0	0.00%	撙節支出
4.	委託辦理本市志願服務推廣中心	6,100,000	0	1,341,000	1,951,344		3,292,344	53.97%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
5.	委託辦理非營利組織發展中心計畫	3,359,000	0	188,598	99,440		288,038	8.58%	NPO研習訓練等方案預計於第四季核銷。
6.	委託辦理弱勢家庭關懷訪視與修繕服務	600,000	0	0	0		0	0.00%	計畫擬訂中。
7.	辦理本局志工隊志願服務各項活動、會議、背心、交通費、誤餐費、訓練、保險、雜支等相關費用。	500,000	61,000	83,560	97,500		242,060	48.41%	依實際申請情形核實辦理
8.	辦理相關業務所需之諮詢法律費用。	600,000	0	120,000	259,952		379,952	63.33%	視訴訟案件狀況，核實辦理。
9.	推動社會發展業務等公益活動所需委員出席費。	30,000	0	0	0		0	0.00%	樽節支出
10.	補助各級人民團體辦理各項公益性活動	55,700,000	2,610,000	7,681,000	10,893,060		21,184,060	38.03%	依實際申請情形核實辦理。
11.	補助志願服務運用單位推展各項志願服務計畫	1,000,000	31,355	20,000	40,000		91,355	9.14%	依實際申請情形核實辦理。
12.	補助社區發展協會以聯合社區方式推動老人、兒童、新移民等各項社區福利服務計畫	7,000,000	0	0	0		0	0.00%	依實際申請情形核實辦理。
13.	辦理志願服務評鑑所需獎勵金	70,000	0	0	0		0	0.00%	計畫擬訂中。
14.	推動社會發展業務等公益活動所需誤餐、茶水等費用	25,000	0	532	0		532	2.13%	撙節支出
15.	推動社會發展業務等公益活動所需雜項支出費用	25,000	0	0	0		0	0.00%	優先使用公務預算。
16.	辦理人民團體會務評鑑及清查所需費用	177,000	0	0	0		0	0.00%	計畫擬訂中。
17.	提供社工人員執業安全協助措施，社工員體檢、傷病醫藥、安全衛生、診療等費用	100,000	0	0	0		0	0.00%	依需求及實際事實發生核實支應。
18.	家庭服務中心水電費	698,000	98,164	96,985	235,699		430,848	61.73%	核實支應。
19.	家庭服務中心電話費	576,000	170,752	183,690	156,587		511,029	88.72%
20.	編印社工工作相關工作表單、手冊、宣導單張資料	300,000	380	17,000	600		17,980	5.99%	高風險家庭宣導簡章刻正辦理核銷中，社工執業及安全宣導簡章刻正簽辦中
21.	家庭服務中心方案活動費	3,000,000	0	563,405	317,141		880,546	29.35%	按季核銷(第3季核銷10月辦理)。
22.	家庭服務中心修理保養及保固維護費、公務機車保險費	3,274,000	245,060	111,097	177,374		533,531	16.30%	楊梅、觀音中心裝修辦理核銷中。
23.	委託辦理社工日、全縣社會工作分科分級研討訓練、藥酒癮高風險服務方案、監護宣告方案費用、家庭服務中心委外業務	17,007,000	1,513,291	3,235,740	2,948,830		7,697,861	45.26%	1.社工日活動已完成核銷。 / 2.社工訓練第2期已核銷。 / 3.藥酒癮服務按季核銷，第3季核銷10月辦理。 / 4.監護宣告9月核銷刻正辦理中。 / 5.家庭中心委外案按季核銷，第3季核銷10月辦理。
24.	家庭服務中心志工服勤及訓練等服務費用	1,116,000	0	81,480	259,316		340,796	30.54%	按季核銷(第3季核銷10月辦理)。
25.	家庭服務中心律師諮詢及法律事務費、外聘督導等專業服務費	1,500,000	74,444	637,206	450,769		1,162,419	77.49%	核銷刻正辦理中
26.	資訊系統維護費	384,000	24,000	24,000	24,000		72,000	18.75%	系統資訊維護需求調查會議辦理中，預定年底核銷。
27.	家庭服務中心公務機車油料費及用品消耗辦公室物用品	682,000	159,054	252,680	198,133		609,867	89.42%
28.	家庭服務中心場地租金、社會福利公務車租賃費用	700,000	43,000	95,000	95,000		233,000	33.29%	1.場地租金按季核實核銷。(復興中心，其他中心為自有館舍或無償借用) / 2.公務車租金2月開始辦理(秘書室)。
29.	協助本縣陷困民眾及遊民之安置等其他費用	29,718,000	5,065,953	9,316,678	10,289,156		24,671,787	83.02%
30.	補助辦理戒毒中途之家收容相關業務	100,000	0	0	0		0	0.00%	尚無合格機構請申請補助。
31.	撥補內政部補助本縣增聘兒童及少年保護社會工作人力31名社工人力酬金，本縣增聘4年社會工作計畫人力37名社工人力酬金	28,574,000	0	0	0		0	0.00%	預付費用已撥款年底核銷。
32.	辦理個案服務督導評鑑、督導支持方案、外聘督導會議等所需茶水、誤餐及雜支費用	250,000	39,831	23,889	32,852		96,572	38.63%	核銷刻正辦理中
33.	社工工作地點擴增及裝修費	1,000,000	0	0	23,175		23,175	2.32%	觀音中心裝修工程刻正辦理核銷。
34.	社工工作設施設備費用	300,000	0	44,900	0		44,900	14.97%	各中心搬遷設施設備採購辦理中，預計10月核銷。
35.	補助家防中心相關經費（委託辦理家暴保護令訪視、家暴月系列活動、家暴相對人關懷服務、家暴被害人多元處遇服務、目睹家暴兒少關懷服務、原住民部落兒少關懷服務、性侵害支持性服務及未成年子女會面及交付處所方案等）	88,370,000	14,184,871	16,937,383	17,216,932		48,339,186	54.70%	部分委託辦理方案因核銷文件不齊備，未及核銷8-9月款項，致執行率偏低；且部分項目擬於9月份執行，預計第4季核銷。
36.	弱勢家庭服務計畫、辦理原住民族獨居老人等文康休閒促進健康活動各項費用、辦理本市原住民族志願服務工作、補助原住民族急難救助金、辦理原住民族業務宣導工作計畫、辦理補助原住民族家庭資訊服務計畫、辦理桃園市暨外縣市原住民族臨時住宿等	10,000,000	4,007,872	831,476	927,357		5,766,705	57.67%	因實際作業核銷。
37.	105年度桃園市藥毒癮者家庭服務計畫	864,000	40,000	91,315	307,325		438,640	50.77%	支持團體(青少年家屬、成年人藥癮者家屬)及藥毒癮者家屬成長課程，預計第3季陸續核銷已動支金額，第4季持續辦理，故至本季執行率達50.77%。
38.	105年度桃園市老人、高危險族群暨低收入戶胸部X光巡迴檢查計畫	2,559,000	40,263	624,494	907,485		1,572,242	61.44%	X光巡檢場次主要安排於9至11月，故截至9月執行率未達75%。
39.	弱勢團體及有礙優生保健照護推動計畫	2,951,000	38,436	447,617	954,645		1,440,698	48.82%	外籍配偶通譯員專業在職訓練及部分宣導活動經費尚未完成核銷，故執行率未達75%。
40.	105年度桃園市發展遲緩兒童聯合評估計畫	3,600,000	39,000	1,076,000	466,000		1,581,000	43.92%	本市聯合評估醫院皆陸續進行兒童聯合評估事宜，惟尚有醫院未完成核銷作業，故執行率未達75%。
41.	105年度辦理偏遠地區視力、糖尿病及口腔保健X 光醫療篩檢巡迴車服務推動計畫	800,000	0	235,996	233,159		469,155	58.64%	因配合衛生所視力篩檢巡迴服務，第3季已完成74場，惟尚未完成篩檢服務，故執行率未達75%
42.	105年度桃園市發展遲緩兒童社區復健服務計畫	1,997,000	0	0	0		0	0.00%	一、業於105年2月26日簽奉核可，並辦理招標事宜，惟因須再與社會局協商早資中心作為復健據點可行性，而無廠商投標而流標。 / 二、修改規格內容後，業於105年5月24日簽奉核可，第1次招標(5月30日)因投標廠商未符廠商資格(未檢具醫院評鑑合格之證明文件)廢標，第2次招標業於7月13日決標。 / 三、修改服務頻次之規格內容後，業於8月16日決標。 / 四、期中報告刻正辦理驗收核銷程序中，另期末報告驗收預計於第4季辦理，故本季執行率未達75%。
43.	105年度桃園市政府衛生局失智老人照顧示範中心計畫	800,000	0	1,620	3,240		4,860	0.61%	本案預計於第3季審查申請單位之計畫書，餘計畫執行費用預計於第4季執行結束後核銷。
44.	委託辦理自殺高風險個案關懷訪視及家庭暴力及性侵害加害人處遇個案管理服務計畫	6,120,000	122,366	252,810	206,375		581,551	9.50%	本案包含勞務採購案，採購金額為470萬，廠商已繳交期中成果報告，105年8月24日邀集委員進行審查會議，刻正辦理核銷事宜，餘142萬為辦理自殺防治及家暴、性侵宣導活動及業務推廣相關費用，其業務已開始執行，動支費用陸續核銷中，故執行數未達75%。
45.	委託辦理自殺防治志工訓練、心理諮詢協談關懷服務暨心理健康促進宣導計畫	1,550,000	0	0	0		0	0.00%	本項計畫為勞務採購案，含24小時自殺防治專線及心理諮詢，業於第3季進行核銷，預計於第4季核銷完竣。
46.	桃園市(疑似)精神病患社區健康評估關懷服務計畫	262,000	0	0	0		0	0.00%	刻正辦理核銷程序中，辦理完畢後，執行率為100%
47.	家暴個案法院駐點心理諮詢服務計畫	368,000	0	81,600	103,200		184,800	50.22%	一、本項計畫分4期(4月、7月、10月及12月)支付，故至本季執行率50%。 / 二、現正辦理第3期核銷事宜，預估於12月執行率可達100%。
48.	聘僱及兼職人員薪資(含年終獎金)及加班費	12,598,000	4,225,812	1,243,221	2,079,290		7,548,323	59.92%	依實際進用人力支付。
49.	公益彩券各項業務郵電費旅運費	276,000	20,000	14,610	49,512		84,122	30.48%	撙節支出
50.	公益彩券各項業務宣導費等	170,000	0	4,100	7,350		11,450	6.74%	撙節支出
51.	公益彩券業務辦公器具維護費	19,000	0	0	0		0	0.00%	辦公器具尚無維修需求
52.	公益彩券一般服務費(計時與計件人員酬金)	713,000	210,128	105,184	157,326		472,638	66.29%	依實際進用人力支付。
53.	公益彩券委員出席等費用	60,000	0	0	0		0	0.00%	公彩委員會每半年開會１次，預計10月支付上半年。
54.	公益彩券各項業務辦公事務用品及其他	763,000	15,634	54,252	68,588		138,474	18.15%	撙節支出
55.	社會福利及決策支援系統維護費	350,000	0	0	0		0	0.00%	社會福利及決策支援資訊系統維護案履約期限至105年12月31日，採驗收後付款，其105年度需用經費26萬元。預計105年12月辦理驗收付款。
56.	委外方案管理系統維護費	100,000	0	0	0		0	0.00%	本年度未辦理系統維護。
57.	虛擬化系統維護費用	99,000	0	0	0		0	0.00%	維護案已簽約執行，費用為96,800元，將於105年12月辦理驗收核銷。
58.	社會福利相關資訊系統滲透測試等資安作業費	230,000	0	0	0		0	0.00%	資安作業現正執行中，將於105年12月底前辦理驗收核銷。
59.	購置社政業務所需電腦及汰舊	1,050,000	0	0	925,330		925,330	88.13%
60.	第2代社政系統調整及維護費	2,200,000	0	0	938,370		938,370	42.65%	本採購案履約期限為105年1月25日至12月31日，第1階段請款僅列1至6月，依據廠商實際履約情形撥付，故僅付93萬8,370元，業於9月初送出動支簽核。
61.	104年度社政資訊系統維護案-保留款	1,000,000	0	1,000,000	0		1,000,000	100.00%
62.	104年度社會福利及決策支援系統維護案-保留款	250,000	0	0	0		0	0.00%	社會福利及決策支援資訊系統維護案履約期限至105年12月31日，採驗收後付款，其105年度需用經費25萬元。預計105年12月辦理驗收付款。
63.	桃園家庭服務中心裝修工程委託設計監造服務案-保留款	1,440,000	0	1,335,594	0		1,335,594	92.75%	103年度保留款續以保留至105年。
64.	觀音中心裝修工程案辦理-保留款	739,775	0	0	734,468		734,468	99.28%	104年度保留款續以保留至105年。
小計		307,038,775	33,125,866	48,459,982	54,835,880		136,421,728	44.43%
合 計		1,717,025,639	457,270,722	233,177,105	302,750,101		993,197,928	57.84%
					(c)
填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(d)=(a)+(b)-(c） 1,144,259,279 。
（二）尚未執行之原因：兒童及少年福利：1.收出養媒合服務標案，每季核銷將於4月、7月、10月及12月辦理核銷作業。2.少年福利服務中心第3季行政費用、市居家托育服務中心等費用、自立少年生活協助方案刻正辦理核銷資料審核，擬於第4季撥付。婦女福利：部分計畫為委託辦理，目前計畫皆已開始執行，陸續辦理核銷事宜，將加強追蹤動支進度，其餘依實際撙節原則覈實辦理。老人福利：1.老人及身障者乘車補助、中低收入老人重病住院看護補助等費用，依實際申請案,核實撥付。2.老人大學、長青學苑預防走失手鍊、「樂智學堂」等費用於年底辦理核銷。3.部分計畫為委託辦理，目前計畫皆已開始執行，惟尚未進行核銷事宜。身障福利：1.復康巴士、送餐、手語及居家等服務委辦單位7-9月尚在辦理核銷中。2.公益彩券形象宣導已辦理完畢刻正核銷中、國際身障者日活動預計12月辦理。3.各項補助業務依實際申請案件補助。社會救助:1.低收入戶住家庭暨兒童生活補助費、高中職以上就學生活補助費、陷困民眾急難救助金費用，優先使用公務預算，並依實際申請情形，核實辦理。2.遊民重建、低收入戶二代脫貧、安家實物銀行服務等方案， 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。其他福利：1.補助各級人民團體辦理各項公益性活動，依實際申請情形核實辦理。2.社工人員人力經費年底辦理核銷。3.部分計畫為委託辦理，付款方式為分期付款，目前計畫皆已開始執行，惟尚未進行核銷事宜。4.其餘依實際撙節原則覈實支付。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 392,335,875 元，預計於次季執行經費 150,408,324 元。
（二）預計於次季核銷經費 469,308,762 元，預估累計至次季止執行率 85.18% 。