## Sheet1
桃 園 市 政 府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國107年7月份至9月份（107年度第3季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他： 。
二、本年度第3季，彩券盈餘分配數為 255,788,089 元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 902,425,926 元。(本項待運用數含106年度第4季報表待運用數896,652,532元、106年違規罰款收入102,871元、106年利息收入773,856元、106年雜項收入4,896,667元)
（二）處理情形：納入107年度基金預算處理 。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 949,283,986 元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算原編 855,085,000 元，追加減 0 元，合計 855,085,000 元。
（二）歲出預算原編 1,325,970,000 元，追加減 9,242,080 元，合計 1,335,212,080 元。
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新台幣元
福利類別及項目		本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備 註
（一）兒童及少年福利
1.	兒童少年福利服務活動(業務宣導、什項設備修護、兒少活動補助、收出養資源整合服務中心相關費用、其它支出等)	6,950,000	8,363	902,408	1,196,768		2,107,539	30.32%	1.各項辦公庶務採購、設備修護費用及業務宣導費依實際需求撙節辦理。 / 2.收出養資源整合服務中心相關費用：依契約核銷時程為10月份辦理。
2.	兒童及少年保護扶助等業務(少年福利服務、駐法院家事服務中心、弱勢家庭兒童及少年社區照顧服務、自立少年生活協助方案等)	16,045,000	1,385,273	2,189,995	2,407,384		5,982,652	37.29%	1.特殊兒童及少年團體服務方案：預計10月20日前送第3季核銷資料，爰該方案雖已執行但尚未核銷。 / 2.本局配合衛福部補助辦理自立生活適應協助方案，受補助單位於每季結束後20日內檢據核銷，預計10月底前辦理第3季核銷完竣。 / 3.配合社家署辦理弱勢兒少社區照顧方案地方縣市政府自籌款項，因為年度計畫，於年底辦理核銷，爰執行數未達75%。
3.	兒少保護個案安置及相關業務(兒少安置費、兒少安置機構輔導計畫、兒保個案居家安置照顧服務方案費、兒少特殊及性侵害安置家園等)	65,777,000	7,936,018	17,968,670	19,732,715		45,637,403	69.38%	1.中長期安置服務方案核銷於每季後20日內，爰第3季將於近期報送本局核銷事宜。 / 2.兒少特殊及性侵害安置家園：本案契約所訂核銷日程為4/20、7/20、11/20及12/20。 / 3.補助學校辦理兒童及少年保護安置個案就學費用，預計於12月底前檢據辦理轉正程序。
4.	發展遲緩早期療育相關經費（早期療育社區資源中心、發展遲緩兒童通報轉介中心等）	24,538,000	5,000	1,873,251	5,130,119		7,008,370	28.56%	早資中心、早療通報轉介中心皆為每季結束後15日內送件核銷，刻正辦理中。
5.	辦理兒少相關業務及保護個案涉訟所需之法律相關費用	100,000	50,000	0	50,000		100,000	100.00%
6.	補助警察局推展高關懷輔導外展工作、教育訓練及少年職涯等相關業務費用	3,883,000	247,752	436,411	1,882,968		2,567,131	66.11%	部分計畫(如寒、暑假活動、外展及職涯探索等)於第四季執行預算，另電台宣導依委外單位實際支出核實核銷，餘辦理活動及常態性業務依實際情形逐案審查核銷。
小計		117,293,000	9,632,406	23,370,735	30,399,954		63,403,095	54.06%
（二）婦女福利
1.	其他(如印刷文宣及宣導費、相關文具用品及各項活動宣導會議等雜項支出)	545,000	59,359	89,740	111,646		260,745	47.84%	依實際需求核實辦理。
2.	婦女發展中心、新移民家庭服務中心相關服務據點等裝修費	80,000	0	0	0		0	0.00%	依實際修繕需求辦理。
3.	婦女節權益宣導活動	855,000	0	0	800,000		800,000	93.57%
4.	婦女成長教育及婦女福利活動	3,600,000	0	0	0		0	0.00%	1.7月份執行大天使方案，9月已辦理核銷。 / 2.經研商本年度取消辦理婦女學苑，經費挪用婦女團體補助。
5.	辦理弱勢婦女培力支持方案	4,450,000	405,535	846,417	912,372		2,164,324	48.64%	格子舖及婦女育成方案7、8月份方案費已完成核銷，將督促廠商按月送件核銷。
6.	辦理評鑑、訪視輔導相關業務費用及托育服務相關專業人員在職訓練研習費	1,780,000	0	10,364	0		10,364	0.58%	6、7月訪視輔導；8、9月評鑑工作，預計12月底前完成核銷。
7.	辦理偏鄉弱勢女性權益發展方案	2,400,000	263,394	636,175	681,560		1,581,129	65.88%	8月份方案費已完成核銷，將督促廠商按月送件核銷。
8.	辦理台灣女孩日計畫	600,000	0	0	0		0	0.00%	辦理規劃中。
9.	辦理保母托育管理相關業務督導、評鑑等相關活動鐘點費	150,000	0	0	10,264		10,264	6.84%	依實際需求核實支出。
10.	補助辦理婦女權益及婦女服務活動費用	1,900,000	0	50,000	541,270		591,270	31.12%	補助案課程結束後，督促團體儘速送件核銷。
11.	補助公益合作托嬰中心實施計畫費用	2,160,000	36,000	233,200	241,200		510,400	23.63%	持續宣導及協助個案媒合。
12.	補助托嬰中心幼童團體保險費	1,630,000	0	0	757,926		757,926	46.50%	本計畫以半年度核銷，下半年將於12月底前完成核銷。
小計		20,150,000	764,288	1,865,896	4,056,238		6,686,422	33.18%
（三）老人福利
1.	辦理老人福利業務等所需郵資	80,000	13,154	47,382	24,478		85,014	106.27%	調整容納。
2.	印製各項老人福利手冊、DM、表單、長期照顧服務團體、老人福利機構研究報告、會議資料、講習、考核、評鑑等費用	450,000	107,500	6,356	13,325		127,181	28.26%	依實際執行所需經費，核實支付。
3.	辦理各項老人福利服務宣導	150,000	0	104,350	0		104,350	69.57%	依實際執行所需經費，核實支付。
4.	榮民總醫院就診專車服務	11,040,000	1,365,640	2,369,080	2,354,000		6,088,720	55.15%	依實際執行所需經費，核實支付。
5.	辦理金婚禮各項楷模等購置獎牌及重陽表揚活動	3,000,000	315	0	649,120		649,435	21.65%	依實際購置及支出，辦理核銷作業。
6.	辦理中低收入老人特別照顧督導訪視費用	80,000	11,000	9,000	6,000		26,000	32.50%	依實際訪視個案數補助經費，核實支付。
7.	委託辦理老人福利專業人員訓練參訪機構輔導等費用	700,000	0	135,000	534,194		669,194	95.60%
8.	委託辦理老人人力資源傳承方案	2,500,000	0	401,344	658,456		1,059,800	42.39%	依實際訪視個案數補助經費，核實支付。
9.	辦理失智長者互助家庭之社區照顧模式建立行動研究–桃園市失智老人新樂園方案	1,000,000	0	126,000	257,180		383,180	38.32%	依實際執行所需經費，核實支付。
10.	辦理長照服務倡導方案	2,500,000	0	0	0		0	0.00%	依實際執行所需經費，核實支付。
11.	推展行動式老人文康休閒巡迴服務及辦理照顧服務員培訓	1,060,000	9,150	12,087	26,651		47,888	4.52%	依實際執行所需經費，核實支付。
12.	委託辦理社區式長期照顧機構費用	4,000,000	0	0	0		0	0.00%	依實際執行所需經費，核實支付。
13.	辦理獨居老人遺產管理之法律費用計老人保護個案法律訴訟費用，及老人監護宣告本府為監護人之財產處理代辦費	45,000	0	0	1,500		1,500	3.33%	依實際執行所需經費，核實支付。
14.	老人福利服務、長期照顧服務相關業務、審查、評鑑、考核等出席費	200,000	12,000	34,000	129,100		175,100	87.55%
15.	辦理老人福利機構評鑑、機構輔導相關人員等出席費或講師費用	180,000	10,000	24,000	146,000		180,000	100.00%
16.	補助辦理長青學苑	8,000,000	0	130,000	3,659,035		3,789,035	47.36%	依實際執行所需經費，核實支付。
17.	補助團體辦理預防走失手鍊	830,000	0	0	0		0	0.00%	年底核銷
18.	補助團體辦理「樂智學堂」、「認知休憩站」、失智症及老人福利活動或方案等費用	10,908,000	0	0	1,322,367		1,322,367	12.12%	依實際執行所需經費，核實支付。
19.	補助團體辦理老人社區式日間照顧服務費用	3,160,000	0	0	99,800		99,800	3.16%	依實際執行所需經費，核實支付。
20.	補助團體辦理「桃園市失智老人新樂園—社區自助互助照顧實驗方案」	4,000,000	0	684,700	281,920		966,620	24.17%	依實際執行所需經費，核實支付。
21.	補助團體辦理到宅沐浴車服務之人事費、教育訓練費用及業務費	500,000	0	0	0		0	0.00%	依實際執行所需經費，核實支付。
22.	補助社區照顧關懷據點辦理志願服務隊觀摩參訪等費用	13,440,000	0	456,000	2,932,450		3,388,450	25.21%	依實際執行所需經費，核實支付。
23.	辦理中低收入老人重病住院看護補助費用	8,500,000	2,135,750	2,393,550	2,274,650		6,803,950	80.05%
24.	辦理老人及身心障礙者乘車補助費	190,000,000	9,853,629	27,600,296	40,978,689		78,432,614	41.28%	依實際執行所需經費，核實支付。
25.	績優老人福利機構獎勵金	350,000	0	0	0		0	0.00%	依實際執行所需經費，核實支付。
26.	辦理老人福利業務各項活動宣導、會議、活動等誤餐費、茶水費及其他雜項支出	150,000	13,876	65,862	63,277		143,015	95.34%	依實際執行所需經費，核實支付。
27.	辦理老人福利機構及長期照顧服務團體考核、評鑑等誤餐費、茶水、獎牌等費用	150,000	4,719	1,043	46,662		52,424	34.95%	依實際執行所需經費，核實支付。
28.	桃園中壢區新明公有零售市場3樓公設民營托嬰中心及日間照顧中心之室內裝修暨機電設備工程規畫設計監照委託技術服務案-保留款	827,200	0	422,293	0		422,293	51.05%	桃園中壢區新明市場公托中心及日照中心室內裝修暨機電設備工程規劃設計監造委託技術服務費，本案工程原預計107年3月完工，因工項尚未完成，爰廠商未辦理經費核銷事宜。
29.	大溪區公設民營日間照顧中心暨長青俱樂部-保留款	8,414,880	19,413	4,418,230	0		4,437,643	52.74%	辦理大溪區公設民營日間照顧中心室內裝修規劃設計監造及工程預算經費，大溪公設民營日間照顧中心已於106年12月18日開工，目前契約工項皆已完工，刻正辦理申請消防及室內裝修許可證明，廠商於107年6月提報第一期估驗請款，刻正辦理經費核銷相關事宜。
小計		276,215,080	13,556,146	39,440,573	56,458,854		109,455,573	39.63%
（四）身心障礙者福利
1.	綜合性身心障礙福利服務中心各項費用	9,340,000	366,266	672,949	1,223,062		2,262,277	24.22%	1.水、電費採預付費用，於年底一次核銷。 / 2.清潔維護案目前核銷107年7月，另107年8至9月費用廠商尚未請款。 / 3.設備等維修費用依實際使用情形支付。
2.	身心障礙者福利週及國際身心障礙者日活動	900,000	0	0	0		0	0.00%	已簽約陸續執行中，活動於12月2日結束後進行驗收付款。
3.	身心障礙者手語翻譯服務	3,121,000	174,039	641,981	1,011,647		1,827,667	58.56%	本案為次月核銷，目前僅核銷至7月份，另宣導活動，需於9月後始辦理核銷事宜。
4.	身心障礙者居家服務	5,000,000	0	0	0		0	0.00%	優先使用中央補助款。
5.	身心障礙輔具資源中心	16,269,000	871,150	859,249	5,431,805		7,162,204	44.02%	本計畫分兩階段執行，分別為1-3月後擴計畫及4-12月計畫。承辦單位目前僅核銷1-7月，8-9月陸續辦理核銷中。
6.	辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)評估業務	4,676,000	0	1,120,438	976,423		2,096,861	44.84%	按月核銷，委託單位目前僅完成1-7月份核銷。
7.	身心障礙者復康巴士	181,240,000	0	44,667,798	52,346,196		97,013,994	53.53%	本案僅完成107年1月至8月經費核銷，故執行率未達75%。
8.	公益彩券形象宣導活動	900,000	0	0	0		0	0.00%	活動已於107年8月18日辦畢且完成驗收，刻正核銷中。
9.	視覺功能障礙生活重建服務計畫	1,254,000	0	314,165	212,669		526,834	42.01%	本案為雙月核銷，目前委辦單位核銷至6月份。
10.	委託辦理「與礙共處，安頓身心支持方案」	2,000,000	175,384	615,037	560,420		1,350,841	67.54%	本案僅完成107年1月至8月經費核銷，故執行率未達75%。
11.	建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫	1,886,000	0	0	0		0	0.00%	優先使用中央補助款，預計第4季使用此經費。
12.	執永久有效手冊換發身心障礙證明服務計畫	1,308,000	0	232,134	272,648		504,782	38.59%	本案以季核銷，已完成1-2季核銷，尚未辦理第3季核銷。
13.	心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫	700,000	0	0			0	0.00%	優先使用中央補助款。
14.	公辦民營桃園市身心障礙者日間照顧服務中心	5,400,000	333,413	1,010,952	1,061,097		2,405,462	44.55%	本案採按月核銷，委外單位目前僅完成1-7月核銷。
15.	辦理桃園市寒冬送暖活動	950,000	0	0			0	0.00%	預計107年12月辦理。
16.	身心障礙者自立生活支持服務計畫	376,000	0	32,107	68,157		100,264	26.67%	本案為為季核銷，目前僅核銷至1-6月份。
17.	補助市內身心障礙福利團體行政費及社區式日間照顧、照顧者支持、關懷訪視、其他創新及實驗性等各項活動	9,500,000	50,000	2,257,290	2,796,182		5,103,472	53.72%	1.各項補助經費(行政費下半年經費，12月辦理核銷；社區樂活補給站截至9月底核銷5案112萬元) / 2.一般性活動案於活動辦理完畢15日內核銷，目前已申請38案，已核銷21案，其餘17案預計於10-12月間才核銷，故執行率未達75%。
18.	補助市內各級身心障礙福利服務機構辦理各項活動	800,000	0	147,830	239,270		387,100	48.39%	依機構申請補助情形按實核銷。
19.	身心障礙者社區日間作業設施及社區式日間服務計畫	24,100,000	0	3,023,042	3,861,127		6,884,169	28.57%	1.本案日間作業設施及佈建採季核銷，目前補助單位僅核銷至第2季，第3季尚在辦理中。 / 2.本案有部分單位係中央補助案(小作所*3，日間佈建*2)，故優先運用中央補助款。
20.	身心障礙者社區居住服務計畫	2,054,000	0	0	765,525		765,525	37.27%	本案採季核銷，第3季補助單位尚未核銷。
21.	身心障礙者家庭托顧計畫	1,151,000	0	0	0		0	0.00%	年底一次核銷。
22.	身心障礙者同步聽打服務計畫	974,000	135,919	166,278	156,491		458,688	47.09%	本計畫採2個月核銷，目前已完成1-6月核銷；7-8月份核銷資料審核中。
23.	身心障礙者119緊急救護車服務	18,000	1,800	1,675	2,350		5,825	32.36%	依實際申請案，核實撥付。
24.	身心障礙者及其監護人或必要陪伴人一人及老人搭乘捷運半價優惠補助	31,560,000	2,301,792	8,751,826	8,892,422		19,946,040	63.20%	北捷、桃捷目前請款至7月、8~9月尚未請款；高捷請款至6月，7~9月尚未請款。
25.	身心障礙者生活補助	135,151,000	135,151,000	0	0		135,151,000	100.00%
26.	身心障礙者福利機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助	76,000,000	75,936,401	63,599	0		76,000,000	100.00%
27.	身心障礙者送餐服務	17,770,000	3,076,937	4,923,576	5,148,417		13,148,930	74.00%	本案為依實際發生數核實核銷，次月核銷，目前執行至107年8月止。
28.	愛心計程服務車隊	4,500,000	1,808,249	2,495,032	196,719		4,500,000	100.00%
29.	其他身心障礙福利業務(身心障礙鑑定表掃描、身障團體機構人員輔導培力計畫、出席費、印刷及文具等費用)	7,273,000	1,245,377	427,415	452,868		2,125,660	29.23%	1.身心障礙者福利業務及機構、團體專業人員輔導培力訓畫預計預計10月開課，執行完畢後辦理核銷。 / 2.身心障礙者安置服務依實際情形辦理核銷、另身心障礙福利機構聯繫會議預計10-12月辦理，執行完畢後辦理核銷。 / 3.其餘撙支出。
小計		546,171,000	221,627,727	72,424,373	85,675,495		379,727,595	69.53%
（五）社會救助
1.	辦理社會救助(含國民年金)業務郵資	35,000	7,344	4,008	0		11,352	32.43%	撙節支出。
2.	處理突發災害或特殊福利事宜所需物資運送等相關經費	100,000	4,480	0	30,969		35,449	35.45%	撙節支出。
3.	辦理社會救助(含國民年金)業務所需相關印刷費	150,000	2,719	63,920	2,850		69,489	46.33%	撙節支出。
4.	社會救助業務(含國民年金)所需之宣導費用	100,000	55,000	9,962	0		64,962	64.96%	撙節支出。
5.	辦理遊民重建方案	6,400,000	329,725	1,335,525	1,477,983		3,143,233	49.11%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
6.	辦理弱勢民眾脫貧相關業務	2,500,000	326,531	343,056	600,986		1,270,573	50.82%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
7.	安家實物銀行服務方案	2,500,000	6,525	462,808	586,434		1,055,767	42.23%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
8.	辦理社會救助業務相關訓練、帳目查核、研討所需專家學者出席費及講師鐘點費	100,000	4,000	20,000	21,200		45,200	45.20%	撙節支出。
9.	辦理脫離貧窮相關計畫專家學者出席費及講師鐘點費等費用	200,000	0	0	60,000		60,000	30.00%	撙節支出。
10.	辦理社會救助工作相關辦公文具用品、非消耗性物品及事務機器所需耗材等相關費用	200,000	0	40,487	3,847		44,334	22.17%	撙節支出。
11.	辦理社會救助工作民間捐贈所需獎牌、獎座等用品費用	50,000	2,400	6,650	10,500		19,550	39.10%	撙節支出。
12.	補助區公所於發生大型天然災害時辦理備災儲存及救助物資所需相關費用	300,000	0	0	0		0	0.00%	視災害狀況，核實辦理。
13.	陷困民眾急難救助金費用	13,530,000	0	12,365,404	-1,965,483		10,399,921	76.87%	7月部分公所繳回分配款
14.	補助機構物資或關懷慰問費	3,330,000	987,900	1,028,500	823,100		2,839,500	85.27%
15.	補助區公所辦理國民年金業務所需相關費用	150,000	150,000	0	0		150,000	100.00%
16.	補助本縣鄉鎮市公所辦理內政部年度災害防救演習事宜等相關費用。	150,000	0	77,200	72,800		150,000	100.00%
17.	辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費	17,220,000	0	0	0		0	0.00%	優先使用公務預算。
18.	補助低收入戶及中低收入戶傷病看護費用	3,300,000	1,348,982	1,483,025	120,300		2,952,307	89.46%
19.	低收入戶住院膳食費	13,215,000	5,673,000	0	7,542,000		13,215,000	100.00%
20.	低收入戶住家庭暨兒童生活補助費	32,951,000	0	0	25,465,836		25,465,836	77.28%
21.	低收入戶高中職以上就學生活補助費	46,236,000	0	0	0		0	0.00%	優先使用公務預算。
22.	協助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢及喪葬等費用	1,100,000	184,150	168,000	356,000		708,150	64.38%	依實際申請案核實辦理。
23.	辦理社會救助業務暨社區關懷雜支等費用	80,000	0	1,680	7,200		8,880	11.10%	撙節支出。
24.	突發災害或特殊救濟物資採購或辦理災害業務相關雜支	70,000	34,650	28,000	6,160		68,810	98.30%
25.	辦理脫貧相關計畫雜支等相關費用	100,000	5,222	0	0		5,222	5.22%	撙節支出。
小計		144,067,000	9,122,628	17,438,225	35,222,682		61,783,535	42.89%
（六）其他福利
1.	推動人民團體業務等公益活動所需郵費。	10,000	0	0	0		0	0.00%	依實際情形核實辦理。
2.	印製推動人民團體業務等公益活動所需資料、文件、表格費用	50,000	0	0	0		0	0.00%	依實際情形核實辦理。
3.	辦理人民團體相關方案活動、宣導及宣導品等費用	215,000	0	0	52,432		52,432	24.39%	依實際情形核實辦理。
4.	辦理志願服務觀摩研習、教育訓練、聯繫會報、媒合諮詢服務及行銷宣導等所需費用	5,312,000	0	37,276	2,958,768		2,996,044	56.40%	9月底前執行率未達75%，係因志工研習訓練採購案第3季(6月至9月)核銷，依契約內容約定，由廠商於10月15日前將成果冊及核銷文件送本局審核撥款，爰尚未執行。
5.	辦理社團、社區等非營利組織發展計畫	3,520,000	0	0	12,000		12,000	0.34%	方案尚於驗收撥款程序中。
6.	辦理志工隊志願服務各項活動、會議、背心、交通費、誤餐費、訓練、保險費等相關費用	500,000	0	28,860	23,940		52,800	10.56%	本案為NPO中心志工隊管理運作所需費用，每季核銷平均2萬6,000元，其他會議、訓練等費用將依實際運作情形核實支應。
7.	辦理相關業務所需之諮詢法律費用	600,000	0	0	0		0	0.00%	視訴訟案件狀況，核實辦理。
8.	推動社會發展業務等公益活動所需委員出席費	30,000	8,000	0	48,300		56,300	187.67%	調整容納。
9.	補助各級人民團體辦理各項公益性活動	55,000,000	1,060,000	13,914,639	20,370,865		35,345,504	64.26%	核定人民團體補助，部份尚未辦理核銷。
10.	補助志願服務運用單位推展各項志願服務計畫	600,000	0	153,961	90,000		243,961	40.66%	依實際申請情形核實辦理。
11.	補助社區發展協會以聯合社區方式推動老人、兒童、新移民等各項社區福利服務計畫	7,000,000	0	0	5,376,750		5,376,750	76.81%
12.	推動人民團體業務等公益活動所需誤餐、茶水等費用	25,000	0	0	2,500		2,500	10.00%	依實際情形核實辦理。
13.	推動人民團體業務等公益活動所需雜項支出費用	25,000	0	0	0		0	0.00%	依實際情形核實辦理。
14.	辦理人民團體會務評鑑及清查所需費用	177,000	10,440	108,564	166,378		285,382	161.23%	調整容納。
15.	提供社工人員執業安全協助措施，社工員體檢、傷病醫藥、安全衛生、診療等費用	100,000	0	0	0		0	0.00%	無申請案件。
16.	家庭服務中心水電費	698,000	55,968	82,837	197,919		336,724	48.24%	核實執行，撙節支出。
17.	家庭服務中心電話費	576,000	12,748	76,095	211,803		300,646	52.20%	優先使用公務預算經費。
18.	編印社工工作相關工作表單、手冊、宣導單張資料	217,000	23,160	360	129,491		153,011	70.51%	依實際執行，核實支付。
19.	家庭服務中心方案活動費	2,050,000	10,000	45,799	37,830		93,629	4.57%	家庭中心方案費獲中央補助，優先支用補助款。
20.	家庭服務中心修理保養及保固維護費、公務機車保險費	3,250,000	25,387	89,644	210,667		325,698	10.02%	1.核實執行。 / 2.家庭服務中心各項裝修費用爭取中央預算補助於107年起執行。
21.	委託辦理社工日、全縣社會工作分科分級研討訓練、藥酒癮高風險服務方案、監護宣告方案費用、家庭服務中心委外業務、弱勢民眾陪同就醫服務計畫	20,475,000	1,000,025	3,197,882	3,919,826		8,117,733	39.65%	1.核實執行。 / 2.家庭服務中心委外案獲中央補助，減少自有預算支出。
22.	家庭服務中心志工服勤、訓練及觀摩學習活動等服務費用	1,976,000	10,430	871,405	209,105		1,090,940	55.21%	核實執行。
23.	家庭服務中心律師諮詢及法律事務費、外聘督導等專業服務費	2,525,000	165,610	393,998	436,416		996,024	39.45%	核實執行，撙節支出，第三季經費刻正辦理核銷。
24.	家庭服務中心用品消耗辦公事務用品	620,000	137,514	216,536	40,602		394,652	63.65%	核實執行。
25.	家庭服務中心場地租金、社會福利公務車租賃費用	700,000	107,784	89,676	155,323		352,783	50.40%	1.核實執行。 / 2.家庭服務中心場地獲無償借用，減少館舍租金支付。
26.	撥補衛福部補助本市增聘兒童及少年保護社會工作人力31名社工人力酬金及增聘4年社會工作計畫人力37名社工人力酬金	1,360,000	0	0	0		0	0.00%	本項經費已預付撥至公務預算。
27.	協助本市陷困民眾及遊民之安置等其他費用	37,620,000	5,685,606	9,507,451	11,362,940		26,555,997	70.59%	核實執行。
28.	辦理個案服務督導評鑑、督導支持方案、外聘督導會議等所需茶水、誤餐及雜支費用	300,000	20,405	14,647	56,558		91,610	30.54%	核實執行，撙節支出。
29.	辦理總體社會福利政策文宣	230,000	0	0	229,500		229,500	99.78%
30.	辦理社會福利刊物計畫	1,300,000	0	210,000	0		210,000	16.15%	社福季刊為年度計畫，預計年底辦理核銷。
31.	辦理媒體行銷宣傳計畫	1,425,000	246,000	170,000	635,000		1,051,000	73.75%	媒體行銷宣傳計畫定期露出各項經費陸續執行，撙節經費原則，核實支付。
32.	其他綜合業務(如各項業務相關辦公文具用品、非消耗物品及雜項支出等)	73,000	11,285	29,888	19,593		60,766	83.24%
33.	補助家防中心相關經費（辦理家暴保護令訪視、家暴月系列活動、家暴相對人關懷服務、目睹家暴兒少關懷服務及性侵害整合性服務方案相關費用等）	49,664,000	1,151,982	10,435,698	10,867,410		22,455,090	45.21%	部分委辦案因核銷文件不齊備，未及核銷7-9月款項致執行率偏低；且部分項目擬於11月份執行，預計第4季核銷。
34.	辦理本市原住民族權益手冊及原住民族福利措施宣導印製費	594,000	0	0	594,000		594,000	100.00%
35.	辦理單親弱勢等原住民族成長營	1,250,000	0	0	369,000		369,000	29.52%	本案活動於9月份辦理完竣，刻正辦理核銷及驗收中。
36.	3.辦理原住民弱勢家庭服務計畫	400,000	0	0	0		0	0.00%	本案活動預計於9月辦理完竣，刻正辦理核銷中。
37.	辦理原住民族獨居老人等文康休閒促進健康活動各項費用	1,006,000	850,000	0	0		850,000	84.49%
38.	本市原住民族志願服務工作	355,500	0	0	94,380		94,380	26.55%	本案活動預計於10月-11月份辦理志工研習動，並陸續核銷志工誤餐費及交通費。
39.	原住民族急難救助金	1,642,500	1,365,000	0	270,000		1,635,000	99.54%
40.	辦理原住民族福利宣導工作計畫	600,000	0	222,600	0		222,600	37.10%	本案預計於10月份原住民聯合豐年祭辦理福利宣導，故本季無費用支出。
41.	辦理補助原住民家庭資訊服務計畫	905,000	45,000	176,968	247,800		469,768	51.91%	本案補助原住民家庭資訊服務計畫受理期限為1/1-11/31，查共有32位民眾申請。
42.	桃園市暨外縣市原住民族臨時住宿	325,000	10,560	77,420	34,000		121,980	37.53%	本案桃園市暨外縣市原住民族臨時住宿受理期限1/1-12/31，查只有5案（12人入住）申請。
43.	桃園市委託辦理社區（疑似精神病患關懷服務計畫)	2,000,000	0	550,000	39,000		589,000	29.45%	採行政契約核實支付辦理，估算於年底執行完成達85%。
44.	委託辦理自殺個案關懷訪視暨家庭暴力與性侵害加害人個案管理及心理諮詢服務計畫	2,624,000	74,790	31,350	189,553		295,693	11.27%	採行政契約核實支付辦理，估算於年底執行完成達100%。
45.	藥物濫用者輔導計畫	834,000	108,600	254,585	311,649		674,834	80.92%
46.	桃園市發展遲緩兒童社區早期療育復健服務計畫	1,618,000	73,353	167,256	18,187		258,796	15.99%	因服務計畫之期中審查結果於9/28簽奉核可在案，賡續辦理核銷作業。
47.	桃園市新住民保健照護推動計畫	1,481,000	0	348,674	581,000		929,674	62.77%	1.新住民生育保健通譯員通譯費、二代健保補充保費及外籍配偶優生保健宣導及兒童意外事故防制宣導費用依辦理情形持續核實支付。 / 2.教育訓練訂於11月辦理。
48.	桃園市發展遲緩兒童聯合評估計畫	3,670,000	0	406,500	155,500		562,000	15.31%	1.因應衛生福利部國民健康署自今(107)年3月起委託本局辦理「補助地方設置兒童發展聯合評估中心三年計畫(107-109年)」，本市申請計畫補助為林口長庚紀念醫院(111萬7,953元)及衛生福利部桃園醫院(126萬653元)。 / 2.為積極爭取中央預算及落實公益彩券盈餘之使用效能，並避免資源重複配置，該等醫院已申請國健署之補助，本局未再提供補助，爰執行率下降。
49.	桃園市經濟弱勢暨高危險族群胸部X光巡迴檢查計畫	1,058,000	4,070	442,724	384,741		831,535	78.59%
50.	聘僱及兼職人員薪資及加班費	10,976,000	2,856,961	2,262,261	2,173,136		7,292,358	66.44%	依實際進用人力支付。
51.	公益彩券各項業務郵電費旅運費	258,000	10,000	12,500	76,872		99,372	38.52%	撙節支出。
52.	公益彩券各項業務印刷等費用	70,000	0	12,185	8,550		20,735	29.62%	撙節支出。
53.	公益彩券業務辦公器具維護費	19,000	0	0	0		0	0.00%	辦公器具尚無維修需求。
54.	公益彩券一般服務費(計時與計件人員酬金)	716,000	166,426	164,482	163,272		494,180	69.02%	依實際進用人力支付。
55.	公益彩券委員出席等費用	60,000	0	12,000	3,200		15,200	25.33%	公彩委員會上半年已支付，另下半年預計12月支付。
56.	公益彩券各項業務辦公事務用品及其他	631,000	10,118	48,913	49,293		108,324	17.17%	撙節支出。
小計		231,316,000	15,317,222	44,865,634	63,585,049		123,767,905	53.51%
合 計		1,335,212,080	270,020,417	199,405,436	275,398,272		744,824,125	55.78%
					(c)
填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(d)=(a)+(b)-(c） 1,106,885,787 元。
（二）尚未執行之原因： 兒童及少年福利：1.收出養資源整合服務中心相關費用：依契約核銷時程為10月份辦理。2.特殊兒童及少年團體服務方案、自立生活適應協助方案、中長期安置服務、早資中心、早療通報轉介中心等皆為每季核銷，俟第3季結束後送件辦理。婦女福利：部分方案於第四季辦理第三季費用核銷，其餘依樽節原則辦理。 老人福利： 1.中低收入老人特照督導訪視、老人及身障者乘車補助、中低收入老人重病住院看護補助等費用，依實際申請案核實撥付。2.老人大學、長青學苑預防走失手鍊、「樂智學堂」、失智老人新樂園實驗方案、績優老人福利機構獎勵等費用於年底辦理核銷。3.其餘依實際撙節原則覈實辦理。身障福利：1.復康巴士、ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)評估業務、同步聽打及送餐等服務委辦單位已核銷至6月或7月，8月尚在辦理核銷中。2.公益彩券形象宣導已於107年8月18日辦畢，刻正核銷中；國際身障者日活動預計107年12月辦理。3.各項補助業務依實際申請案件補助。社會救助:1以工代賑、低收入戶家庭暨兒童生活補助、低收入戶高中職以上就學生活補助等皆先優先使用公務預算 。2.餘依撙節原則核實辦理。其他福利：1.補助各級人民團體辦理各項公益性活動，核定民團體補助，部份尚未辦理核銷。2.家庭服務中心委外及各項裝修費用獲中央補助，減少經費支出。3.辦理家暴保護令訪視、家暴月系列活動、家暴相對人關懷服務、目睹家暴兒少關懷服務及性侵害整合性服務等方案因核銷文件不齊備，未及核銷7-9月款項致執行率偏低；且部分項目擬於11月份執行，預計第4季核銷。4.發展遲緩兒童社區早期療育復健服務，因服務計畫之期中審查結果於9/28簽奉核可在案，賡續辦理核銷作業。5.桃園市發展遲緩兒童聯合評估計畫，積極爭取中央預算，為避免資源重複配置，已申請國健署補助之醫院，未再提供補助。6.其餘依實際撙節原則覈實支付。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 273,576,243 元，預計於次季執行經費 159,526,699 元。
（二）預計於次季核銷經費 442,474,865 元，預估累計至次季止執行率 88.92 %。
承辦人員簽章：					業務單位
聯絡電話：					主管簽章：
填表日期：

會計單位					機關主管
主管簽章：					簽 章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。