## Sheet1
桃 園 市 政 府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國107年1月份至3月份（107年度第1季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他： 。
二、本年度第1季，彩券盈餘分配數為 435,790,262 元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 902,425,926 元。(本項待運用數含106年度第4季報表待運用數896,652,532元、106年違規罰款收入102,871元、106年利息收入773,856元、106年雜項收入4,896,667元)
（二）處理情形：納入107年度基金預算處理 。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 435,790,262 元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算原編 855,085,000 元，追加減 0 元，合計 855,085,000 元。
（二）歲出預算原編 1,325,970,000 元，追加減 9,242,080 元，合計 1,335,212,080 元。
六、公益彩券盈餘分配之執行數： | [7 empty] | 單位：新台幣元
福利類別及項目 |  | 本年度預算數 | 第1季執行數 | 第2季執行數 | 第3季執行數 | 第4季執行數 | 本年度1月起至本季截止累計執行數 | 執行率（%） | 備 註
（一）兒童及少年福利
1. | 兒童少年福利服務活動(業務宣導、什項設備修護、兒少活動補助、收出養資源整合服務中心相關費用、其它支出等) | 6950000 | 8363 |  |  |  | 8363 | 0.1203% | 1.各項辦公庶務採購、設備修護費用及業務宣導費依實際需求撙節辦理。 2.收出養資源整合服務中心相關費用：依契約核銷時程為四月份辦理。
2. | 兒童及少年保護扶助等業務(少年福利服務、駐法院家事服務中心、弱勢家庭兒童及少年社區照顧服務、自立少年生活協助方案等) | 16045000 | 1385273 |  |  |  | 1385273 | 8.634% | 辦理少年福利服務相關費用：3月份人事費已送件核銷，尚在初審中；第1季核銷案，委外單位將於4/20前送件。
3. | 兒少保護個案安置及相關業務(兒少安置費、兒少安置機構輔導計畫、兒保個案居家安置照顧服務方案費、兒少特殊及性侵害安置家園等) | 65777000 | 7936018 |  |  |  | 7936018 | 12.07% | 1.兒童保護個案居家安置照顧服務方案：預計4月15日前送第一季核銷資料。 2.兒少特殊及性侵害安置家園：本案契約所訂核銷日程為4/20、7/20、11/20及12/20。
4. | 發展遲緩早期療育相關經費（早期療育社區資源中心、發展遲緩兒童通報轉介中心等） | 24538000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 0.02038% | 早資中心、早療通報轉介中心皆為每季結束後15日內送件核銷，刻正辦理中。
5. | 辦理兒少相關業務及保護個案涉訟所需之法律相關費用 | 100000 | 50000 |  |  |  | 50000 | 50%
6. | 補助警察局推展高關懷輔導外展工作、教育訓練及少年職涯等相關業務費用 | 3883000 | 247752 |  |  |  | 247752 | 6.38% | 預算均依依計畫期程辦理，電台宣導依委外單位實際支出核實核銷，餘辦理活動及常態性業務依實際情形逐案審查核銷。
小計 |  | 117293000 | 9632406 |  |  |  | 9632406 | 8.212%
（二）婦女福利
1. | 其他(如印刷文宣及宣導費、相關文具用品及各項活動宣導會議等雜項支出) | 545000 | 59359 |  |  |  | 59359 | 10.89% | 依實際需求核實辦理。
2. | 婦女發展中心、新移民家庭服務中心相關服務據點等裝修費 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際修繕需求辦理。
3. | 婦女節權益宣導活動 | 855000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 園遊會及名人講座分別於3月3日及3月17日辦理完畢，俟廠商送件儘速辦理核銷。
4. | 婦女成長教育及婦女福利活動 | 3600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 1.預計於5月份委託辦理大天使婦服務方案。 2.預計下半年辦理婦女福利研討會。
5. | 辦理弱勢婦女培力支持方案 | 4450000 | 405535 |  |  |  | 405535 | 9.113% | 格子舖及婦女育成方案1、2月份方案費已完成核銷，將督促廠商按月送件核銷。
6. | 辦理評鑑、訪視輔導相關業務費用及托育服務相關專業人員在職訓練研習費 | 1780000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 107年3月31日辦理評選會議，預計4月中旬議價。
7. | 辦理偏鄉弱勢女性權益發展方案 | 2400000 | 263394 |  |  |  | 263394 | 10.97% | 1、2月份方案費已完成核銷，將督促廠商按月送件核銷。
8. | 辦理台灣女孩日計畫 | 600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 預計下半年規劃辦理。
9. | 辦理保母托育管理相關業務督導、評鑑等相關活動鐘點費 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際需求核實支出。
10. | 補助辦理婦女權益及婦女服務活動費用 | 1900000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 補助案課程結束後，督促團體儘速送件核銷。
11. | 補助公益合作托嬰中心實施計畫費用 | 2160000 | 36000 |  |  |  | 36000 | 1.667% | 截至3月底核定9家托嬰中心，申請補助幼兒8名，將持續宣導及協助個案媒合。
12. | 補助托嬰中心幼童團體保險費 | 1630000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本計畫以半年度核銷，預計7月份進行核銷。
小計 |  | 20150000 | 764288 |  |  |  | 764288 | 3.793%
（三）老人福利
1. | 辦理老人福利業務等所需郵資 | 80000 | 13154 |  |  |  | 13154 | 16.44% | 依實際執行所需經費，核實支付。
2. | 印製各項老人福利手冊、DM、表單、長期照顧服務團體、老人福利機構研究報告、會議資料、講習、考核、評鑑等費用 | 450000 | 107500 |  |  |  | 107500 | 23.89% | 依實際執行所需經費，核實支付。
3. | 辦理各項老人福利服務宣導 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 撙節支出。
4. | 榮民總醫院就診專車服務 | 11040000 | 1365640 |  |  |  | 1365640 | 12.37% | 核銷至2月，3月尚未核銷。
5. | 辦理金婚禮各項楷模等購置獎牌及重陽表揚活動 | 3000000 | 315 |  |  |  | 315 | 0.0105% | 依實際購置及支出，辦理核銷作業。
6. | 辦理中低收入老人特別照顧督導訪視費用 | 80000 | 11000 |  |  |  | 11000 | 13.75% | 依實際訪視個案數補助經費，核實支付。
7. | 委託辦理老人福利專業人員訓練參訪機構輔導等費用 | 700000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案預計於107年6月辦理完畢，並依實際執行數辦理核銷作業。
8. | 委託辦理老人人力資源傳承方案 | 2500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 第1季尚未核銷。
9. | 辦理失智長者互助家庭之社區照顧模式建立行動研究–桃園市失智老人新樂園方案 | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 第1季尚未核銷。
10. | 辦理長照服務倡導方案 | 2500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際執行所需經費，核實支付。
11. | 推展行動式老人文康休閒巡迴服務及辦理照顧服務員培訓 | 1060000 | 9150 |  |  |  | 9150 | 0.8632% | 1.依實際執行所需經費，核實支付。 2.其中調整容納支付文康車每月停車租金、文康車定期保養及修繕。
12. | 委託辦理社區式長期照顧機構費用 | 4000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 目前簽辦大溪區崎頂公設民營日間照顧中心委託營運招標案中。
13. | 辦理獨居老人遺產管理之法律費用計老人保護個案法律訴訟費用，及老人監護宣告本府為監護人之財產處理代辦費 | 45000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 第1季未有案件申請。
14. | 老人福利服務、長期照顧服務相關業務、審查、評鑑、考核等出席費 | 200000 | 12000 |  |  |  | 12000 | 6% | 依實際執行所需經費，核實支付。
15. | 辦理老人福利機構評鑑、機構輔導相關人員等出席費或講師費用 | 180000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 5.556% | 依實際執行數辦理核銷作業。
16. | 補助辦理長青學苑 | 8000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 第1季尚未核銷。
17. | 補助團體辦理預防走失手鍊 | 830000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 年底核銷。
18. | 補助團體辦理「樂智學堂」、「認知休憩站」、失智症及老人福利活動或方案等費用 | 10908000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 第1季尚未核銷。
19. | 補助團體辦理老人社區式日間照顧服務費用 | 3160000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 第1季尚未核銷。
20. | 補助團體辦理「桃園市失智老人新樂園—社區自助互助照顧實驗方案」 | 4000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 第1季尚未核銷。
21. | 補助團體辦理到宅沐浴車服務之人事費、教育訓練費用及業務費 | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 第1季尚未核銷。
22. | 補助社區照顧關懷據點辦理志願服務隊觀摩參訪等費用 | 13440000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 第1季尚未核銷。
23. | 辦理中低收入老人重病住院看護補助費用 | 8500000 | 2135750 |  |  |  | 2135750 | 25.13%
24. | 辦理老人及身心障礙者乘車補助費 | 190000000 | 9853629 |  |  |  | 9853629 | 5.186% | 依實際執行所需經費，核實支付。
25. | 績優老人福利機構獎勵金 | 350000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案預計於107年10月辦理完畢，並依實際執行數辦理核銷作業。
26. | 辦理老人福利業務各項活動宣導、會議、活動等誤餐費、茶水費及其他雜項支出 | 150000 | 13876 |  |  |  | 13876 | 9.251% | 依實際執行所需經費，核實支付。
27. | 辦理老人福利機構及長期照顧服務團體考核、評鑑等誤餐費、茶水、獎牌等費用 | 150000 | 4719 |  |  |  | 4719 | 3.146% | 依實際執行數辦理核銷作業。
28. | 桃園中壢區新明公有零售市場3樓公設民營托嬰中心及日間照顧中心之室內裝修暨機電設備工程規畫設計監照委託技術服務案-保留款 | 827200 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案係桃園中壢區新明市場公托中心及日照中心室內裝修暨機電設備工程規劃設計監造委託技術服務費，本案監造經費(42萬2,293元)核銷刻正簽辦中。
29. | 大溪區公設民營日間照顧中心暨長青俱樂部-保留款 | 8414880 | 19413 |  |  |  | 19413 | 0.2307% | 本案係辦理大溪區公設民營日間照顧中心室內裝修規劃設計監造及工程預算經費，大溪公設民營日間照顧中心已於106年12月18日開工，後續廠商將依施工進度按契約規定分期請款，預計於第2季辦理規劃設計監造及工程經費核銷相關事宜。
小計 |  | 276215080 | 13556146 |  |  |  | 13556146 | 4.908%
（四）身心障礙者福利
1. | 綜合B69:J97性身心障礙福利服務中心各項費用 | 9340000 | 366266 |  |  |  | 366266 | 3.921% | 1.3月份清潔維護、安全管理服務、保全系統、水質檢測等費用廠商尚未辦理核銷。 2.水電、維修等費用依實際使用情形支付。
2. | 身心障礙者福利週及國際身心障礙者日活動 | 900000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 預計107年12月辦理。
3. | 身心障礙者手語翻譯服務 | 3121000 | 174039 |  |  |  | 174039 | 5.576% | 本案為按月核銷，委辦單位目前申請107年1-2月經費，另派遣案量預估於年中及年底有較大案量，且培訓課程於3月底始辦理，故執行較低。
4. | 身心障礙者居家服務 | 5000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 優先使用中央補助款。
5. | 身心障礙輔具資源中心 | 16269000 | 871150 |  |  |  | 871150 | 5.355% | 委託單位截至107年3月30日刻正辦理107年2月份核銷。
6. | 辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)評估業務 | 4676000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 委託單位目前尚在辦理1月份之核銷。
7. | 身心障礙者復康巴士 | 181240000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 1.本市復康巴士營運服務案，採以2個月為1期，分期付款。 2.107年度第1期(1月及2月)營運費用尚在核銷程序中，故尚未有經費支應。 3.又今年度營運服務履約期限至107年6月底，下半年度營運服務尚未公開招標，故僅估算上半年度委託營運費用。
8. | 公益彩券形象宣導活動 | 900000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 預計107年8月辦理。
9. | 視覺功能障礙生活重建服務計畫 | 1254000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本項採雙月核銷，委外單位尚在辦理1-2月核銷。
10. | 委託辦理「與礙共處，安頓身心支持方案」 | 2000000 | 175384 |  |  |  | 175384 | 8.769% | 委外單位目前僅完成1月核銷，2月尚在辦理中。
11. | 建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫 | 1886000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 優先使用中央補助款。
12. | 執永久有效手冊換發身心障礙證明服務計畫 | 1308000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案採季核銷，預計4月份辦理。
13. | 心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫 | 700000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 優先使用中央補助款。
14. | 公辦民營桃園市身心障礙者日間照顧服務中心 | 5400000 | 333413 |  |  |  | 333413 | 6.174% | 委外單位目前僅完成1-2月核銷，3月尚在辦理中。
15. | 辦理桃園市寒冬送暖活動 | 950000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 預計107年12月辦理。
16. | 身心障礙者自立生活支持服務計畫 | 376000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 預計107年12月辦理。
17. | 補助市內身心障礙福利團體行政費及社區式日間照顧、照顧者支持、關懷訪視、其他創新及實驗性等各項活動 | 9500000 | 50000 |  |  |  | 50000 | 0.5263% | 1.各項補助經費(行政費6月預計核銷160萬；社區樂活補給站6月預計核銷1案約27萬元；家庭關懷訪視預計於年底核銷。） 2.一般性活動案於活動辦理完畢15日內核銷，目前已申請15案中估計4-6月底前可核銷9案經費約34萬。
18. | 補助市內各級身心障礙福利服務機構辦理各項活動 | 800000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依機構申請補助情形按實核銷。
19. | 身心障礙者社區日間作業設施及社區式日間服務計畫 | 24100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案為按季核銷，故尚未辦理經費核銷。
20. | 身心障礙者社區居住服務計畫 | 2054000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 補助計畫刻正簽辦中。
21. | 身心障礙者家庭托顧計畫 | 1151000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 優先使用中央補助款。
22. | 身心障礙者同步聽打服務計畫 | 974000 | 135919 |  |  |  | 135919 | 13.95% | 本計畫採雙月核銷 ，目前僅核銷至2月份。
23. | 身心障礙者119緊急救護車服務 | 18000 | 1800 |  |  |  | 1800 | 10% | 依實際申請案，核實撥付。
24. | 身心障礙者及其監護人或必要陪伴人一人及老人搭乘捷運半價優惠補助 | 31560000 | 2301792 |  |  |  | 2301792 | 7.293% | 台北捷運公司目前僅核銷1月份經費，另高雄捷運及桃園捷運尚未請款。
25. | 身心障礙者生活補助 | 135151000 | 135151000 |  |  |  | 135151000 | 100%
26. | 身心障礙者福利機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助 | 76000000 | 75936401 |  |  |  | 75936401 | 99.92%
27. | 身心障礙者送餐服務 | 17770000 | 3076937 |  |  |  | 3076937 | 17.32% | 本案為次月核銷，今為3月，故已核銷至2月止，並依實際覈實核銷。
28. | 愛心計程服務車隊 | 4500000 | 1808249 |  |  |  | 1808249 | 40.18%
29. | 其他身心障礙福利業務(身心障礙鑑定表掃描、身障團體機構人員輔導培力計畫、出席費、印刷及文具等費用) | 7273000 | 1245377 |  |  |  | 1245377 | 17.12% | 1.應永久證換證外部督導會議預計6月後始開始辦理。 2.身心障礙者福利業務及機構、團體專業人員輔導培力訓畫預計7-8月辦理。 3.其餘撙支出。
小計 |  | 546171000 | 221627727 |  |  |  | 221627727 | 40.58%
（五）社會救助
1. | 辦理社會救助(含國民年金)業務郵資 | 35000 | 7344 |  |  |  | 7344 | 20.98% | 撙節支出。
2. | 處理突發災害或特殊福利事宜所需物資運送等相關經費 | 100000 | 4480 |  |  |  | 4480 | 4.48% | 撙節支出。
3. | 辦理社會救助(含國民年金)業務所需相關印刷費 | 150000 | 2719 |  |  |  | 2719 | 1.813% | 撙節支出。
4. | 社會救助業務(含國民年金)所需之宣導費用 | 100000 | 55000 |  |  |  | 55000 | 55%
5. | 辦理遊民重建方案 | 6400000 | 329725 |  |  |  | 329725 | 5.152% | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。另先行預撥92萬3,400元行政費，將於4月核銷轉正。
6. | 辦理弱勢民眾脫貧相關業務 | 2500000 | 326531 |  |  |  | 326531 | 13.06% | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
7. | 安家實物銀行服務方案 | 2500000 | 6525 |  |  |  | 6525 | 0.261% | 本案採按季核銷，第1次核銷為4月底前。
8. | 辦理社會救助業務相關訓練、帳目查核、研討所需專家學者出席費及講師鐘點費 | 100000 | 4000 |  |  |  | 4000 | 4% | 撙節支出。
9. | 辦理脫離貧窮相關計畫專家學者出席費及講師鐘點費等費用 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 撙節支出。
10. | 辦理社會救助工作相關辦公文具用品、非消耗性物品及事務機器所需耗材等相關費用 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 撙節支出。
11. | 辦理社會救助工作民間捐贈所需獎牌、獎座等用品費用 | 50000 | 2400 |  |  |  | 2400 | 4.8% | 撙節支出。
12. | 補助區公所於發生大型天然災害時辦理備災儲存及救助物資所需相關費用 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 視災害狀況，核實辦理。
13. | 陷困民眾急難救助金費用 | 13530000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 優先使用公務預算。
14. | 補助機構物資或關懷慰問費 | 3330000 | 987900 |  |  |  | 987900 | 29.67%
15. | 補助區公所辦理國民年金業務所需相關費用 | 150000 | 150000 |  |  |  | 150000 | 100%
16. | 補助本縣鄉鎮市公所辦理內政部年度災害防救演習事宜等相關費用。 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本年度辦理研習時間為4月，將於4月支用
17. | 辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費 | 17220000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 優先使用公務預算。
18. | 補助低收入戶及中低收入戶傷病看護費用 | 3300000 | 1348982 |  |  |  | 1348982 | 40.88%
19. | 低收入戶住院膳食費 | 13215000 | 5673000 |  |  |  | 5673000 | 42.93%
20. | 低收入戶住家庭暨兒童生活補助費 | 32951000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 優先使用公務預算。
21. | 低收入戶高中職以上就學生活補助費 | 46236000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 優先使用公務預算。
22. | 協助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢及喪葬等費用 | 1100000 | 184150 |  |  |  | 184150 | 16.74% | 依實際申請案核實辦理。
23. | 辦理社會救助業務暨社區關懷雜支等費用 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 撙節支出。
24. | 突發災害或特殊救濟物資採購或辦理災害業務相關雜支 | 70000 | 34650 |  |  |  | 34650 | 49.5%
25. | 辦理脫貧相關計畫雜支等相關費用 | 100000 | 5222 |  |  |  | 5222 | 5.222% | 撙節支出。
小計 |  | 144067000 | 9122628 |  |  |  | 9122628 | 6.332%
（六）其他福利
1. | 推動人民團體業務等公益活動所需郵費。 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際情形核實辦理。
2. | 印製推動人民團體業務等公益活動所需資料、文件、表格費用 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際情形核實辦理。
3. | 辦理人民團體相關方案活動、宣導及宣導品等費用 | 215000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際情形核實辦理。
4. | 辦理志願服務觀摩研習、教育訓練、聯繫會報、媒合諮詢服務及行銷宣導等所需費用 | 5312000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
5. | 辦理社團、社區等非營利組織發展計畫 | 3520000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
6. | 辦理志工隊志願服務各項活動、會議、背心、交通費、誤餐費、訓練、保險費等相關費用 | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際核銷金額，核實辦理。
7. | 辦理相關業務所需之諮詢法律費用 | 600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 視訴訟案件狀況，核實辦理。
8. | 推動社會發展業務等公益活動所需委員出席費 | 30000 | 8000 |  |  |  | 8000 | 26.67% | 依實際情形核實辦理。
9. | 補助各級人民團體辦理各項公益性活動 | 55000000 | 1060000 |  |  |  | 1060000 | 1.927% | 依實際申請情形核實辦理。
10. | 補助志願服務運用單位推展各項志願服務計畫 | 600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際申請情形核實辦理。
11. | 補助社區發展協會以聯合社區方式推動老人、兒童、新移民等各項社區福利服務計畫 | 7000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際申請情形核實辦理。
12. | 推動人民團體業務等公益活動所需誤餐、茶水等費用 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際情形核實辦理。
13. | 推動人民團體業務等公益活動所需雜項支出費用 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際情形核實辦理。
14. | 辦理人民團體會務評鑑及清查所需費用 | 177000 | 10440 |  |  |  | 10440 | 5.898% | 依實際情形核實辦理。
15. | 提供社工人員執業安全協助措施，社工員體檢、傷病醫藥、安全衛生、診療等費用 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 無申請案件
16. | 家庭服務中心水電費 | 698000 | 55968 |  |  |  | 55968 | 8.018% | 核實執行，撙節支出
17. | 家庭服務中心電話費 | 576000 | 12748 |  |  |  | 12748 | 2.213% | 優先使用公務預算經費
18. | 編印社工工作相關工作表單、手冊、宣導單張資料 | 217000 | 23160 |  |  |  | 23160 | 10.67% | 核實執行
19. | 家庭服務中心方案活動費 | 2050000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 0.4878% | 依活動辦理計畫期程核實執行
20. | 家庭服務中心修理保養及保固維護費、公務機車保險費 | 3250000 | 25387 |  |  |  | 25387 | 0.7811% | 1.核實執行 2.家庭服務中心各項裝修費用擬爭取中央預算補助於107年起執行
21. | 委託辦理社工日、全縣社會工作分科分級研討訓練、藥酒癮高風險服務方案、監護宣告方案費用、家庭服務中心委外業務、弱勢民眾陪同就醫服務計畫 | 20475000 | 1000025 |  |  |  | 1000025 | 4.884% | 1.核實執行 2.家庭服務中心委外案獲中央補助，減少自有預算支出
22. | 家庭服務中心志工服勤、訓練及觀摩學習活動等服務費用 | 1976000 | 10430 |  |  |  | 10430 | 0.5278% | 核實執行
23. | 家庭服務中心律師諮詢及法律事務費、外聘督導等專業服務費 | 2525000 | 165610 |  |  |  | 165610 | 6.559% | 核實執行，撙節支出
24. | 家庭服務中心用品消耗辦公事務用品 | 620000 | 137514 |  |  |  | 137514 | 22.18% | 核實執行
25. | 家庭服務中心場地租金、社會福利公務車租賃費用 | 700000 | 107784 |  |  |  | 107784 | 15.4% | 1.核實執行 2.家庭服務中心場地獲無償借用，減少館舍租金支付
26. | 撥補衛福部補助本市增聘兒童及少年保護社會工作人力31名社工人力酬金及增聘4年社會工作計畫人力37名社工人力酬金 | 1360000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本項經費已預付撥至公務預算
27. | 協助本市陷困民眾及遊民之安置等其他費用 | 37620000 | 5685606 |  |  |  | 5685606 | 15.11% | 核實執行
28. | 辦理個案服務督導評鑑、督導支持方案、外聘督導會議等所需茶水、誤餐及雜支費用 | 300000 | 20405 |  |  |  | 20405 | 6.802% | 核實執行
29. | 辦理總體社會福利政策文宣 | 230000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 文宣提報DM審查小組通過後，預計第2季發包。
30. | 辦理社會福利刊物計畫 | 1300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 1.社福季刊為年度計畫，預計年底辦理核銷。 2.社福工作手冊已印製配送完畢，現辦理驗收紀錄陳核中。
31. | 辦理媒體行銷宣傳計畫 | 1425000 | 246000 |  |  |  | 246000 | 17.26% | 各項經費陸續執行，撙節經費原則，核實支付。
32. | 其他綜合業務(如各項業務相關辦公文具用品、非消耗物品及雜項支出等) | 73000 | 11285 |  |  |  | 11285 | 15.46% | 各項經費陸續執行，撙節經費原則，核實支付。
33. | 補助家防中心相關經費（辦理家暴保護令訪視、家暴月系列活動、家暴相對人關懷服務、目睹家暴兒少關懷服務及性侵害整合性服務方案相關費用等） | 49664000 | 1151982 |  |  |  | 1151982 | 2.32% | 部分委託辦理方案因核銷文件不齊備，未及核銷1-2月款項致執行率偏低；且部分項目擬於9月份執行，預計第4季核銷。
34. | 辦理本市原住民族權益手冊及原住民族福利措施宣導印製費 | 594000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案原住民族權益手冊已執行完畢，因誤植科目支出，刻正辦理科目轉正事宜，故本季暫無執行數。
35. | 辦理單親弱勢等原住民族成長營 | 1250000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案活動預計於8月份辦理，故本季暫無執行數。
36. | 3.辦理原住民弱勢家庭服務計畫 | 400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案活動預計於10月辦理中秋送暖，故本季暫無執行數。
37. | 辦理原住民族獨居老人等文康休閒促進健康活動各項費用 | 1006000 | 850000 |  |  |  | 850000 | 84.49%
38. | 本市原住民族志願服務工作 | 355500 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案活動預計於7月份辦理，本季暫無執行數。
39. | 原住民族急難救助金 | 1642500 | 1365000 |  |  |  | 1365000 | 83.11%
40. | 辦理原住民族福利宣導工作計畫 | 600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案委由各區公所辦理，公所刻正辦理摯據，本季暫無執行數。
41. | 辦理補助原住民家庭資訊服務計畫 | 905000 | 45000 |  |  |  | 45000 | 4.972% | 本案補助原住民家庭資訊服務計畫受理期限為1/1-11/31，查本季只有3位民眾申請。
42. | 桃園市暨外縣市原住民族臨時住宿 | 325000 | 10560 |  |  |  | 10560 | 3.249% | 本案桃園市暨外縣市原住民族臨時住宿，查本季只有3位民眾申請。
43. | 桃園市委託辦理社區（疑似精神病患關懷服務計畫) | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本計畫部份項下經費係規劃支應委外人員辦理個案關懷訪視服務，核銷期程規劃於每半年辦理，故預計於第3、4季執行相關預算核銷事宜。
44. | 委託辦理自殺個案關懷訪視暨家庭暴力與性侵害加害人個案管理及心理諮詢服務計畫 | 2624000 | 74790 |  |  |  | 74790 | 2.85% | 1.本計畫部份項下經費係規劃支應委外人員辦理個案關懷訪視服務及桃園地方法院心理諮詢面談駐點服務，核銷期程規劃於每半年辦理，故預計於第3、4季執行相關預算核銷事宜。 2.本計畫部分項下經費係規劃支應家庭暴力及性侵害加害人個案管理人員，惟召募人員不易，本科擬將盡速辦理相關甄選事宜，預計第3、4季可執行相關預算。
45. | 藥物濫用者輔導計畫 | 834000 | 108600 |  |  |  | 108600 | 13.02% | 本計畫經費主要運用於毒品講習講師費用，每月均辦理固定場次；另有關團體督導部分預計於4月份開始辦理，屆時才得以進行核銷。
46. | 桃園市發展遲緩兒童社區早期療育復健服務計畫 | 1618000 | 73353 |  |  |  | 73353 | 4.534% | 本計畫採勞務採購委託案提供服務，期中報告後，預計於第3季辦理核銷。
47. | 桃園市新住民保健照護推動計畫 | 1481000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 公彩第1期款於2月14日始撥付，刻正積極辦理核銷。
48. | 桃園市發展遲緩兒童聯合評估計畫 | 3670000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本市107年發展遲緩兒童聯合評估計畫合約業已公告於本局外網，刻正辦理簽約作業，俟完成簽約後辦理聯合評估。
49. | 桃園市經濟弱勢暨高危險族群胸部X光巡迴檢查計畫 | 1058000 | 4070 |  |  |  | 4070 | 0.3847% | 胸部X光攝影委外服務按月核銷，3月份費用(3/1-3/22已累計12萬元)於4月初結算。
50. | 聘僱及兼職人員薪資及加班費 | 10976000 | 2856961 |  |  |  | 2856961 | 26.03% | 依實際進用人力支付。
51. | 公益彩券各項業務郵電費旅運費 | 258000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 3.876% | 撙節支出。
52. | 公益彩券各項業務印刷等費用 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 撙節支出。
53. | 公益彩券業務辦公器具維護費 | 19000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 辦公器具尚無維修需求。
54. | 公益彩券一般服務費(計時與計件人員酬金) | 716000 | 166426 |  |  |  | 166426 | 23.24% | 依實際進用人力支付。
55. | 公益彩券委員出席等費用 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 公彩委員會及說明會尚未辦理，預計下半年支付。
56. | 公益彩券各項業務辦公事務用品及其他 | 631000 | 10118 |  |  |  | 10118 | 1.603% | 撙節支出。
小計 |  | 231316000 | 15317222 |  |  |  | 15317222 | 6.622%
合 計 |  | 1335212080 | 270020417 |  |  |  | 270020417 | 20.22%
(c)
填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(d)=(a)+(b)-(c） 1,068,195,771 元。
（二）尚未執行之原因： 兒童及少年福利：一、各項辦公庶務採購、設備修護費用及業務宣導費依實際需求撙節辦理。二、收出養資源整合服務中心相關費用、兒童保護個案居家安置照顧服務方案早資中心、早療通報轉介中心等皆為每季結束後內送件核銷，刻正辦理中。婦女福利：部分方案於第二季辦理第一季費用核銷，其餘依樽節原則辦理。老人福利： 1.中低收入老人特照督導訪視、老人及身障者乘車補助、中低收入老人重病住院看護補助等費用，依實際申請案核實撥付。2.人大學、長青學苑預防走失手鍊、「樂智學堂」、失智老人新樂園實驗方案、績優老人福利機構獎勵等費用於年底辦理核銷。3.其餘依實際撙節原則覈實辦理。身障福利：1.復康巴士、送餐、手語及輔具中心等服務委辦單位1-3月尚在辦理核銷中。2.公益彩券形象宣導、國際身障者日活動分別預計106年8月及106年12月辦理。3.各項補助業務依實際申請案件補助。社會救助:1.以工代賑、急難救助、低收入戶家庭暨兒童生活補助費、高中職以上就學生活補助費等業務優先使用公務預算支用。2.餘依撙節原則核實辦理。 其他福利：1.補助各級人民團體辦理各項公益性活動，依實際申請情形核實辦理。2.家庭服務中心委外及各項裝修費用獲中央補助，減少自有預算支出。3.發展遲緩兒童社區復健服務計畫、經濟弱勢暨高危險族群胸部X光巡迴檢查等計畫、疑似精神病患關懷服務計畫為委託辦理，付款方式為分期付款，目前計畫皆已開始執行，惟尚未進行核銷事宜。5.其餘依實際撙節原則覈實支付。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 245,822,158 元，預計於次季執行經費 83,492,305 元。
（二）預計於次季核銷經費 230,869,253 元，預估累計至次季止執行率 37.51%。
承辦人員簽章： | [6 empty] | 業務單位
聯絡電話： | [6 empty] | 主管簽章：
填表日期：
會計單位 | [6 empty] | 機關主管
主管簽章： | [6 empty] | 簽 章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。