## Sheet1
桃園市政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國108年1月份至3月份（108年度第1季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支併列。
二、本年度第1季，彩券盈餘分配數為364,923,384元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 976,821,958 元 。(本項待運用數含107年度第4季 / 報表待運用數973,724,477元、107年違規罰款收入83,817元、107年利息收入813,295元、 107年雜項收入 / 2,200,369元)
（二）處理情形： 納入108年度基金預算處理 。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b)364,923,384元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算/基金來源原編 950,387,000 元，追加減 0 元，合計 950,387,000 元。
（二）歲出預算/基金用途原編 1,282,354,000 元，追加減 /超支併決算 404,907 元，合計(c) 1,282,758,907 元。
（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 16,866,117,000元，公益彩券基金基金用途金額(c) / 1,282,758,907 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)] 7.07%。
收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率 / (c)/(d) 。
（四）第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭露 / 公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新臺幣元
項目		本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
（一）福利服務
1.兒童及少年福利
(1)	兒童少年福利服務活動(業務宣導、兒少福利方案及活動費、收出養媒合服務方案費、藥物濫用兒少預防輔導方案費等)	7,120,000	0				0	0.00%	各項方案採按季核銷，故第1季經費預計於4月起陸續辦理送件請款程序。
(2)	兒童及少年保護扶助等業務(少年福利服務相關費用、駐法院家事服務中心方案費、脆弱家庭兒少社區支持服務方案費、(幸運草)弱勢兒童短期托育服務等)	12,717,000	539,487				539,487	4.24%	各項方案採按季核銷，故第1季經費預計於4月起陸續辦理送件請款程序。
(3)	兒少保護個案安置及相關業務(兒少安置費、親屬安置服務方案費、兒少安置機構輔導及活動費、兒保個案居家安置照顧服務方案費、中長期兒少安置家園等)	71,407,000	9,068,148				9,068,148	12.70%	1.兒童保護個案居家安置照顧服務方案：依契約委外單位可申請預付2個月薪資，惟委外單位第1季無申請需求，故未辦理請款，爰執行率未達。 / 2.桃園市中長期兒少安置家園：特殊需求兒少安心家園標案預計於4月中決標，故尚未核銷。
(4)	發展遲緩早期療育相關經費（早期療育社區資源中心、發展遲緩兒童通報轉介中心、補助社區療育據點配合款等）	28,826,000	0				0	0.00%	早期療育社區資源中心、發展遲緩兒童通報轉介中心皆採按季核銷，故第1季經費預計於4月起辦理請款。
(5)	辦理兒少業務所需之法律相關費用	300,000	0				0	0.00%	撙節支出，依業務實際需求辦理。
(6)	兒少安置機構聯合評鑑績優獎勵金	230,000	0				0	0.00%	本案預計於第2季辦理相關作業。
(7)	補助警察局推展高關懷輔導外展工作、教育訓練及少年職涯等相關業務費用	3,848,000	492,469				492,469	12.80%	因預算均依計畫期程辦理，電台宣導依委外單位實際支出核實核銷，餘辦理活動及常態性業務依實際情形逐案審查核銷。
小計		124,448,000	10,100,104				10,100,104	8.12%
2.婦女福利
(1)	辦理婦女節權益宣導活動	800,000	0				0	0.00%	108年3月16日辦理完畢，刻正辦理驗收，爰第1季未達25%
(2)	辦理婦女成長教育及婦女福利活動	1,700,000	0				0	0.00%	因刻正辦理契約變更，第1季核銷未送件動支。
(3)	辦理弱勢婦女培力支持方案	4,620,000	296,476				296,476	6.42%	依實際支用情形辦理核銷。
(4)	辦理評鑑、訪視輔導相關業務費用及托育服務相關專業人員在職訓練研習	2,330,000	0				0	0.00%	依實際支用情形辦理核銷。
(5)	辦理偏鄉弱勢女性權益發展方案	2,400,000	296,971				296,971	12.37%	依實際支用情形辦理核銷。
(6)	辦理台灣女孩日計畫	600,000	0				0	0.00%	尚未辦理招標工作。
(7)	辦理婦女發展中心方案等服務費用	5,300,000	0				0	0.00%	第1季核銷約於4月份送件辦理。
(8)	辦理婦女權益暨性平宣導方案等服務	2,700,000	0				0	0.00%	方案刻正辦理決標。
(9)	辦理身心障礙婦女福利方案	500,000	0				0	0.00%	方案刻正辦理決標。
(10)	辦理家務共好HeforShe	300,000	0				0	0.00%	方案刻正辦理決標。
(11)	提升居家托育服務效能創新計畫	450,000	0				0	0.00%	方案刻正辦理招標中。
(12)	桃園市育兒指導服務計畫	450,000	0				0	0.00%	方案刻正辦理招標中。
(13)	推動社區公共托育家園實施計畫	4,200,000	5,132				5,132	0.12%	依實際支用情形辦理核銷。
(14)	建置托育資源服務中心計畫	123,500,000	136,601				136,601	0.11%	依實際支用情形辦理核銷。
(15)	辦理公設民營托嬰中心相關費用	63,000,000	399,728				399,728	0.63%	依實際支用情形辦理核銷。
(16)	辦理托育服務相關業務督導、評鑑及評選等相關活動鐘點費	150,000	2,500				2,500	1.67%	依實際支用情形辦理核銷。
(17)	補助辦理婦女權益及婦女服務活動	1,900,000	0				0	0.00%	依實際支用情形辦理核銷。
(18)	補助公益合作托嬰中心實施計畫費	2,160,000	0				0	0.00%	依實際支用情形辦理核銷。
(19)	補助托嬰中心幼童團體保險費	2,130,000	0				0	0.00%	每半年送件核銷，爰第1季執行率為0。
小計		219,190,000	1,137,408				1,137,408	0.52%
3.老人福利
(1)	辦理各項老人福利服務宣導	200,000	0				0	0.00%	依實際執行辦理核銷作業。
(2)	辦理榮總就診專車	11,180,000	1,421,240				1,421,240	12.71%	1.3月份廠商未辦理核銷。 / 2.預計4月中旬辦理。
(3)	辦理購製金鑽婚紀念獎牌暨重陽季展覽活動等費用	3,268,000	0				0	0.00%	1.購製金鑽婚紀念獎牌預計108年9月辦理，10月起辦理撥款。 / 2.重陽季展覽活動預計9月執行。
(4)	辦理中低收入老人特別照顧督導訪視費用	100,000	3,500				3,500	3.50%	1.第1季個案督導訪視，尚在訪視中。 / 2.預計4月中旬訪視完成並辦理核銷事宜。
(5)	辦理老人福利專業人員訓練參訪機構輔導等費用	700,000	0				0	0.00%	1.於108年3月15日決標，預 計於108年7月31日結案。 / 2.預計於108年8月31日辦理核銷並撥款。
(6)	辦理老人人力資源傳承方案	2,500,000	0				0	0.00%	委辦單位每季請款，尚未請領第1季款項。
(7)	辦理長照服務倡導方案	3,200,000	0				0	0.00%	1.每季核銷。 / 2.預計4/15辦理核銷。
(8)	辦理推展老人文康休閒服務及社區照顧數位能力提升創新方案	4,500,000	0				0	0.00%	1.文康車委辦案預計4月執行 / 2.社區照顧數位能力提升創新方案計畫尚未執行。
(9)	辦理社區式長期照顧機構費用	12,495,000	112,366				112,366	0.90%	108年度本局委託辦理「大溪崎頂公設民營社區長照機構」及「龜山陸光公設民營社區長照機構」計於4月份辦理第一季核銷，另「中壢新明公設民營社區長照機構」前於107年決標，因室內裝修工程尚未完工，爰無請領相關費用，預計8月開始執行計畫。
(10)	辦理失智服務	2,000,000	41,650				41,650	2.08%	陸續核銷中。
(11)	辦理獨居老人服務	3,100,000	0				0	0.00%	預計6月開始執行。
(12)	辦理桃園市寒冬送暖活動	950,000	0				0	0.00%	年底辦理核銷。
(13)	辦理獨居老人緊急救援服務等費用	3,600,000	0				0	0.00%	本計畫採每季核銷。
(14)	辦理強化老人福利機構服務量能輔導計畫方案	1,000,000	0				0	0.00%	年底辦理核銷。
(15)	辦理獨居老人遺產管理之法律費用計老人保護個案法律訴訟費用，及老人監護宣告本府為監護人之財產處理代辦費	45,000	0				0	0.00%	第1季尚無個案需提出申請。
(16)	老人福利服務、長期照顧服務相關業務、審查、評鑑、考核等出席費	600,000	70,000				70,000	11.67%	相關業務審查等出席費陸續核銷
(17)	辦理老人福利機構評鑑、機構輔導相關人員等出席費或講師費用	310,000	0				0	0.00%	依實際執行辦理核銷作業。
(18)	補助辦理長青學苑	10,000,000	0				0	0.00%	第1學期課程尚未結束，第1季單位無法辦理核銷。
(19)	補助團體辦理預防走失手鍊	830,000	0				0	0.00%	年底辦理核銷。
(20)	補助團體辦理「樂智學堂」、「認知休憩站」、失智症及老人福利活動或方案等費用	20,148,000	0				0	0.00%	預計下半年開始辦理核銷。
(21)	補助團體辦理老人社區式日間照顧服務費用	750,000	0				0	0.00%	依實際執行辦理核銷作業。
(22)	補助團體辦理到宅沐浴車服務之人事費、教育訓練費用及業務費	600,000	0				0	0.00%	依實際執行辦理核銷作業。
(23)	補助社區照顧關懷據點補助計畫	30,554,000	0				0	0.00%	受補助單位計畫尚在收件中。
(24)	補助中低收入老人裝置假牙經費	7,700,000	150,750				150,750	1.96%	補助款院所陸續申請中。
(25)	補助重陽季繪本活動經費	1,000,000	0				0	0.00%	社區關懷據點申請中，活動完成後申請補助，預計8-10月核撥補助款。
(26)	補助復興區多元照顧量能提升方案	9,800,000	0				0	0.00%	計畫尚未執行。
(27)	辦理中低收入老人重病住院看護補助費用	14,500,000	2,261,100				2,261,100	15.59%	3月份仍有申請案件未辦理核銷。
(28)	績優老人福利機構獎勵金	430,000	0				0	0.00%	年底辦理核銷。
(29)	桃園市中壢區新明公有零售市場3樓室內裝修暨機電設備工程規劃設計監造委託技術服務案-保留款	404,907	0				0	0.00%	本案係桃園中壢區新明市場公托中心及日照中心室內裝修暨機電設備工程規劃設計監造委託技術服務費，本案刻正辦理變更設計及室內裝修工程，預計5月驗收，7月結案。
小計		146,464,907	4,060,606				4,060,606	2.77%
4.身心障礙者福利
(1)	身心障礙者福利週及國際身心障礙者日活動	900,000	0				0	0.00%	預計108年12月辦理。
(2)	身心障礙者手語翻譯服務	3,121,000	440,708				440,708	14.12%	因委辦單位3月開始辦理手語翻譯員培訓班及宣導活動，且需至6月後始辦理核銷事宜，故執行僅為14.12%。
(3)	輔具資源中心需求評估能量提昇計畫	7,150,000	0				0	0.00%	委託單位截至107年3月30日止，刻正辦理107年1月份核銷。
(4)	身心障礙者復康巴士	205,478,000	27,934,887				27,934,887	13.60%	本案採雙月核銷，目前僅核銷至2月份。
(5)	公益彩券形象宣導活動	900,000	0				0	0.00%	預計108年8月辦理。
(6)	視覺功能障礙生活重建服務計畫	1,619,000	22,430				22,430	1.39%	本案1月1日-1月13日3辦理小額採購，另1月14日起委託案採雙月核銷，故1-2月尚未完成核銷。
(7)	委託辦理「與礙共處，安頓身心支持方案」	2,153,000	130,403				130,403	6.06%	依委外單位實際執行核銷，目前僅核銷至108年2月份。
(8)	建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫	1,769,000	0				0	0.00%	優先使用中央補助款。
(9)	執永久有效手冊換發身心障礙證明服務計畫	1,496,000	0				0	0.00%	本方案採按季核銷，第1季預計於108年4月底完成核銷。
(10)	心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫	700,000	0				0	0.00%	優先使用中央補助款。
(11)	公辦民營桃園市身心障礙者日間照顧服務中心	5,400,000	403,724				403,724	7.48%	本項採按月核銷，委外單位目前僅完成1月核銷。
(12)	身心障礙者自立生活支持服務計畫	412,000	27,014				27,014	6.56%	本案1月1日-1月31日辦理小額採購，另2月起委託經費採季核銷，2-3月尚未辦理核銷。
(13)	身障共融親子服務方案	9,934,000	0				0	0.00%	本案尚在辦理標案中，預計於108年4月開標，5月評選。
(14)	身心障礙者家庭照顧者支持服務中心	1,998,000	0				0	0.00%	因涉辦理場地身障館室裝工程進度，尚未辦理，已協調場地，自108年4月1日進行籌辦作業。
(15)	身心障礙者緊急救援系統服務	180,000	0				0	0.00%	本案係按季核銷,故1至3月執行費用將於4月進行核銷動支作業。
(16)	二手輔具維修服務	5,000,000	0				0	0.00%	委託單位截至107年3月30日止，刻正辦理107年1月份核銷。
(17)	補助市內身心障礙福利團體行政費、樂活小站及其他創新及實驗性等各項活動	12,500,000	50,000				50,000	0.40%	1.一般性活動案於活動辦理完畢15日內核銷，目前申請15案中，3案核銷中，1案已動支(5萬)，估計4-6月底前可核銷15案經費約67萬。 / 2.行政費分上、下半年申請，上半年預計7月核銷。 / 3.照顧者支持、關懷訪視、其他創新及實驗性等方案，截至3月份，未有申請案。
(18)	補助市內各級身心障礙福利服務機構辦理各項活動	1,300,000	0				0	0.00%	依機構申請補助情形按實核銷。
(19)	身心障礙者社區日間作業設施方案	22,000,000	0				0	0.00%	本案採季核銷，預計4月份才辦理核銷。
(20)	身心障礙者社區居住服務計畫	3,350,000	0				0	0.00%	本案採季核銷，預計4月份才辦理核銷。
(21)	身心障礙者家庭托顧計畫	1,393,000	0				0	0.00%	本項採年度核銷，預計12月辦理核銷。
(22)	身心障礙者同步聽打服務計畫	1,053,000	0				0	0.00%	本計畫採雙月核銷，刻正辦理核銷中，另同步聽打培訓班預於108年5月辦理。
(23)	身心障礙者社區式日間服務佈建計畫	5,600,000	0				0	0.00%	優先使用中央補助款。
(24)	視障協助員培訓暨服務計畫	1,177,000	0				0	0.00%	本案於108年3月4日召開審查會議，尚在審核中。
(25)	身障經濟自立輔導培訓方案	568,000	0				0	0.00%	政策執行調整，暫緩辦理。
(26)	身心障礙者119緊急救護車服務	20,000	7,485				7,485	37.43%	本案係依民眾實際申請核實動支所需經費。
(27)	身心障礙者福利機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助	72,200,000	70,442,566				70,442,566	97.57%
(28)	其他身心障礙福利業務(身心障礙鑑定表掃描、身障團體機構人員輔導培力計畫、出席費及業務宣導等費用)	8,862,000	345,266				345,266	3.90%	1.身心障礙者福利業務及機構、團體專業人員輔導培力，預計於5-6月份辦理 / 2.身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫，目前團體已提出申請計畫，尚在審核中。 / 3.其餘撙節支出。
小計		378,233,000	99,804,483	0	0	0	99,804,483	26.39%
5.其他福利
(1)	辦理志願服務業務相關方案(含推動高齡志工、家庭志工、機構志工、企業志工等)活動、宣導及宣導品等費用	615,000	0				0	0.00%	依實際情形核實辦理。
(2)	辦理志願服務觀摩研習、教育訓練、聯繫會報、媒合諮詢服務、特色方案及行銷宣導等所需費用	4,500,000	0				0	0.00%	依實際情形核實辦理。
(3)	辦理社團、社區等非營利組織發展計畫	4,700,000	0				0	0.00%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
(4)	辦理推動企業志工社會參與和社會關懷服務、高齡者參與志願服務等方案	600,000	0				0	0.00%	依實際情形核實辦理。
(5)	辦理結合非營利組織等民間網絡辦理志願服務推廣營運業務(桃園市志願服務推廣中心)	2,500,000	0				0	0.00%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
(6)	辦理志願服務各項獎勵表揚	3,000,000	0				0	0.00%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
(7)	辦理設立社區培力育成中心	2,500,000	0				0	0.00%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
(8)	辦理志工隊志願服務各項活動、會議、背心、交通費、誤餐費、訓練、保險費等相關費用	500,000	0				0	0.00%	依實際情形核實辦理。
(9)	辦理相關業務所需之諮詢法律費用。	600,000	0				0	0.00%	視訴訟案件狀況，核實辦理。
(10)	推動社區發展及志願服務業務等活動所需委員出席費	300,000	2,500				2,500	0.83%	依實際情形核實辦理。
(11)	辦理培力非營利組織發展業務相關所需出席、講座鐘點費	100,000	20,000				20,000	20.00%	依實際情形核實辦理。
(12)	補助各級人民團體辦理各項公益性活動	55,000,000	3,802,884				3,802,884	6.91%	依實際申請情形核實辦理。
(13)	補助志願服務運用單位推展各項志願服務計畫	600,000	0				0	0.00%	依實際申請情形核實辦理。
(14)	補助社區發展協會以聯合社區方式推動福利社區化社區旗艦型計畫	7,000,000	0				0	0.00%	依實際申請情形核實辦理。
(15)	社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施，社工員體檢、傷病醫藥、安全衛生、診療等費用	200,000	0				0	0.00%	尚無申請案件。
(16)	編印社工工作服務宣導單張資料	800,000	1,620				1,620	0.20%	本項部分宣導預計下半年使用。
(17)	家庭服務中心方案活動費	700,000	104,579				104,579	14.94%	本案配合中央補助，優先使用補助經費。
(18)	委託辦理社工日系列活動、社會工作專業制度與實務模式之建構計畫-詮釋社會工作專業研討訓練方案、藥酒癮高風險服務方案、監護宣告方案費用、家庭服務中心業務、弱勢民眾陪同就醫服務計畫	21,480,000	573,502				573,502	2.67%	本案採季核銷，第1季經費預計4月辦理。
(19)	家庭服務中心志工服勤、訓練及觀摩學習活動等服務費用	2,180,000	5,948				5,948	0.27%	本案採季核銷，第1季經費預計4月辦理。
(20)	社工人身安全提升計畫-家庭服務中心律師諮詢及法律事務費、外聘督導等專業服務費、心理諮商費用	3,650,000	89,000				89,000	2.44%	本案採季核銷，第1季經費預計4月辦理。
(21)	社工人員執業安全物品	272,000	0				0	0.00%	本案配合中央補助，優先使用補助經費
(22)	撥補衛福部補助本縣增聘兒童及少年保護社會工作人力31名社工人力，增聘4年社會工作計畫人力37名社工人力	1,360,000	0				0	0.00%	本案採預付費用先行撥付，俟年底執行經負
(23)	擴充社會(家庭)福利服務中心家庭支持服務量能方案、社工人身案全提升計畫-訓練、意外保險	3,610,000	0				0	0.00%	本案採季核銷，第1季經費預計4月辦理。
(24)	協助本市陷困民眾之安置等其他費用、弱勢民眾醫療補助計畫	25,260,000	942,094				942,094	3.73%	依申請核銷作業辦理中，加強核銷進度。
(25)	辦理社會福利業務宣導	100,000	0				0	0.00%	各項經費陸續執行，撙節經費原則，核實支付。
(26)	辦理社會福利刊物計畫	1,300,000	0				0	0.00%	各項經費陸續執行，撙節經費原則，核實支付。
(27)	辦理媒體行銷宣傳計畫	1,425,000	143,000				143,000	10.04%	配合全年度媒體行銷宣傳規劃辦理。
(28)	補助家防中心辦理家暴及性侵害各項業務（家暴保護令訪視、家暴相對人關懷服務、目睹家暴兒少關懷服務及性侵害整合性服務方案等）	75,490,000	2,953,456				2,953,456	3.91%	1.大部分委託辦理方案因核銷文件不齊備，未及核銷1-2月款項致執行率偏低。 / 2.委託方案多採雙月核銷，故約有30%經費將於第4季核銷。
(29)	補助家防中心辦理性騷擾防治各項業務（教育訓練、專家調查、調解、心理輔導、網絡相關人員外督、教育訓練及研討相關費用等）	6,292,000	599,137				599,137	9.52%	1.大部分委託辦理方案因核銷文件不齊備，未及核銷1-2月款項致執行率偏低。 / 2.委託方案多採雙月核銷，故約有30%經費將於第4季核銷。
(30)	補助家防中心辦理家庭暴力及性侵害被害人各項補助	11,571,000	894,577				894,577	7.73%	1.心理輔導採雙月核銷。 / 2.其餘各項補助依實際情形覈實支付。
(31)	補助家防中心辦理兒童與少年保護各項業務（兒少關懷服務(含原鄉)方案、個案研討會相關費用等）	5,900,000	25,936				25,936	0.44%	1.大部分委託辦理方案因核銷文件不齊備，未及核銷1-2月款項致執行率偏低。 / 2.委託方案多採雙月核銷，故約有30%經費將於第4季核銷。
(32)	補助家防中心辦理其他推展家暴及性侵害等各項業務（家庭暴力、性侵害、性騷擾各類活動）	4,498,000	354,573				354,573	7.88%	1.經常性宣導活動持續規畫辦理當中。 / 2.部分項目預計下半年執行。
(33)	辦理本市原住民族權益手冊及原住民族福利措施宣導印製費	504,000	502,000				502,000	99.60%
(34)	辦理單親弱勢等原住民族成長營	1,051,000	0				0	0.00%	本案計畫預計於本年度8月份辦理，刻正辦理內容規劃，並於6月份委外辦理，故本季暫無執行數。
(35)	辦理原住民弱勢家庭服務計畫	400,000	0				0	0.00%	本案計畫預計於9月辦理中秋送暖，故本季暫無執行數。
(36)	辦理原住民族獨居老人等文康休閒促進健康活動各項費用	744,000	0				0	0.00%	本案計畫之原住民族部落文化健康站頒獎典禮已於3月底辦竣，其他長者文健站課程刻正辦理中，預計9月底辦理經費核銷，故本季暫無執行數。
(37)	本市原住民族志願服務工作	301,000	0				0	0.00%	本案計畫訂在第2、3季執行，第1季志工車餐費併第2季核撥，故本季暫無執行數。
(38)	原住民族急難救助金	1,392,000	0				0	0.00%	本案計畫委託本市各區公所辦理，本計畫第一期經費先由市配款支應，故本季暫無執行數。
(39)	辦理原住民族福利宣導工作計畫	448,000	0				0	0.00%	本案計畫委託本市各區公所辦理，目前尚在審核各區提報計畫，故本季暫無執行數。
(40)	辦理補助原住民家庭資訊服務計畫	767,000	175,900				175,900	22.93%	案經3月29日前核定案件為20件，計241,525元，執行率為31.48%;唯會計作業有兩筆未及3月31日前登入作業，以致於提報案件為13件，計175,900元，執行率22.93%。
(41)	桃園市暨外縣市原住民族臨時住宿	275,000	0				0	0.00%	本案桃園市暨外縣市原住民族臨時住宿受理期限為1/1-12/31，查本季受理人數為0，故本季暫無執行數。
(42)	聘僱及兼職人員薪資及加班費	11,556,000	3,129,255				3,129,255	27.08%	依實際進用人力支付。
(43)	公益彩券各項業務郵電費旅運費	258,000	10,000				10,000	3.88%	撙節支出。
(44)	公益彩券各項業務印刷等費用	70,000	0				0	0.00%	撙節支出。
(45)	公益彩券業務辦公器具維護費	19,000	0				0	0.00%	辦公器具尚無維修需求。
(46)	公益彩券一般服務費(計時與計件人員酬金)	768,000	218,798				218,798	28.49%	依實際進用人力支付。
(47)	公益彩券委員出席等費用	60,000	2,500				2,500	4.17%	公彩委員會及說明會尚未辦理，預計下半年支付。
(48)	公益彩券各項業務辦公事務用品及其他	631,000	57,131				57,131	9.05%	撙節支出。
小計		267,847,000	14,608,390				14,608,390	5.45%
（二）社會救助
(1)	辦理社會救助(含國民年金)業務郵資	100,000	9,600				9,600	9.60%	撙節支出。
(2)	辦理兒童與少年未來教育及發展帳戶及脫貧相關業務所需之宣導費	500,000	0				0	0.00%	撙節支出。
(3)	辦理遊民生活重建服務躍升方案及短期夜宿服務	6,400,000	327,760				327,760	5.12%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。另先行預撥92萬3,400元行政費，將於4月核銷轉正。
(4)	辦理積極性社會救助多元脫貧服務方案	2,500,000	96,643				96,643	3.87%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
(5)	辦理兒童與少年未來教育及發展帳戶業務	1,500,000	0				0	0.00%	計畫刻正擬定中。
(6)	辦理安家實物銀行服務方案	3,200,000	0				0	0.00%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
(7)	辦理弱勢民眾實物給付相關計畫	4,600,000	0				0	0.00%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
(8)	辦理強化政府、民間組織提升社政防救災量能方案	150,000	0				0	0.00%	撙節支出。
(9)	辦理社會救助業務相關訓練、帳目查核、研討所需專家學者出席費及講師鐘點費等	100,000	2,500				2,500	2.50%	撙節支出。
(10)	辦理兒童與少年未來教育及發展帳戶及脫貧相關計畫專家學者出席費及講師鐘點費	400,000	0				0	0.00%	撙節支出。
(11)	補助區公所於發生大型天然災害時辦理備災儲存及救助物資所需相關費用	300,000	0				0	0.00%	視災害狀況，核實辦理。
(12)	補助陷困民眾急難救助金費用。	13,530,000	0				0	0.00%	優先使用公務預算。
(13)	補助機構物資或關懷慰問費用	3,330,000	1,077,100				1,077,100	32.35%
(14)	補助區公所辦理國民年金業務所需相關費用	150,000	0				0	0.00%	撙節支出。
(15)	補助區公所辦理年度災害防救演習事宜等相關費用。	150,000	0				0	0.00%	本年度辦理研習時間為4月，將於4月支用。
(16)	辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費	15,374,000	0				0	0.00%	優先使用公務預算。
(17)	補助低收入戶及中低收入戶傷病看護經費	3,300,000	1,593,425				1,593,425	48.29%
(18)	低收入戶住院膳食費	17,750,000	9,884,031				9,884,031	55.68%
(19)	低收入戶住家庭暨兒童生活補助費	15,668,000	0				0	0.00%	優先使用公務預算。
(20)	低收入戶高中職以上就學生活補助費	43,924,000	0				0	0.00%	優先使用公務預算。
(21)	協助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢及喪葬等費用	1,100,000	178,000				178,000	16.18%	撙節支出。
(22)	補助低收入戶孕婦及嬰兒營養品代金	800,000	251,130				251,130	31.39%
(23)	補助愛心餐食計畫	450,000	9,080				9,080	2.02%	撙節支出。
(24)	安家實物銀行倉庫場地租金	300,000	0				0	0.00%	撙節支出。
小計		135,576,000	13,429,269	0	0	0	13,429,269	9.91%
（三）社會保險
無
小計
（四）國民就業
無
小計
（五）醫療保健
(1)	社區（疑似）精神病患關懷服務計畫	2,000,000	0				0	0.00%	該計畫經費採行政契約委託生命線、桃療等機構，於4、7、11及12月核銷，預計年底經費執行率可達90%以上。
(2)	自殺個案關懷訪視及心理諮詢服務計畫	2,000,000	0				0	0.00%	該計畫經費採行政契約委託生命線、桃療、張老師等機構，於4、7、11及12月核銷，預計年底經費執行率可達95%以上。
(3)	藥物濫用者輔導計畫	566,000	30,500				30,500	5.39%	因藥癮者家屬自助團體規劃於5月份開辦，故尚未執行，預計可在2、3季追上執行比例。
(4)	桃園市發展遲緩兒童社區早期療育復健服務計畫	1,436,000	0				0	0.00%	因服務計畫之3組廠商，履約日期至108年12月12日，採分期方式(2期)付款，第1期於108年7月12日前，第2期於108年12月12日前，賡續辦理核銷作業。
(5)	桃園市新住民保健照護推動計畫	1,350,000	0				0	0.00%	通譯員通譯費及二代健保補充保費刻正動支核銷中。
(6)	桃園市發展遲緩兒童聯合評估計畫	2,590,000	2,000				2,000	0.08%	1.本計畫為補助本市4家聯合評估醫院執行發展遲緩兒童聯合評估服務，因尚待醫院送件核銷，預估1至3月尚未核銷=162人*3,000元=486,000元。 / 2.預計印刷兒童發展篩檢單張22,000元。 / 3.以上共計尚有508,000元未核銷，預計第2季完成核銷。
(7)	桃園市經濟弱勢暨高危險族群胸部X光巡迴檢查計畫	1,058,000	129,976				129,976	12.29%	委外X光車標案契約價金102萬元，按月核實支付。
小計		11,000,000	162,476				162,476	1.48%
合 計		1,282,758,907	143,302,736				143,302,736	11.17%
					(e)
填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e）1,198,442,606 元。
（二）尚未執行之原因： 一、福利服務：1.兒童及少年福利：(1)兒童保護個案居家安置照顧服務、早期療育社區資源中心、發展遲緩兒童通報轉介中心等皆採按季核銷，故第1季經費預計於4月起辦理請款。(2)桃園市中長期兒少安置家園：特殊需求兒少安心家園標案預計於4月中決標，故尚未核銷。2.婦女福利：(1)補助團體辦理各項方案依實際申請案件核銷經費。(2)為周延方案完整性及接洽承接單位，導致方案招標工作延遲。3.老人福利：(1)老人福利服務宣導、獨居老人遺產管理等費用，依實際情形及申請案核實撥付。(2)金鑽婚紀念獎牌暨重陽季展覽活動、重陽季繪本活動經費、績優老人福利機構獎勵金等。(3)長青學苑、預防走失手鍊、「樂智學堂」等或方案等費用、績優老人福利機構獎勵等費用於年底辦理核銷。(4)其餘依實際撙節原則覈實辦理。4.身障福利：(1)復康巴士、社區日間作業設施、社區居住服務及同步聽打服務等服務採雙月或季核銷，故委辦單位尚在辦理核銷中。(2)公益彩券形象宣導、國際身障者日活動分別預計108年8月及108年12月辦理。(3)各項補助業務依實際申請案件補助。5.其他福利：(1)補助各級人民團體辦理各項公益性活動，依實際申請情形核實辦理。(2)社會工作專業研討訓練、藥酒癮高風險服務、弱勢民眾陪同就醫服務計畫等等皆採按季核銷，故第1季經費預計於4月起辦理請款。二、社會救助:1.以工代賑、急難救助、低收入戶家庭暨兒童生活補助費、高中職以上就學生活補助費等業務優先使用公務預算支用。2.安家實物銀行服務、弱勢民眾實物給付等計畫，依委外單位實際核銷金額，核實辦理。3.餘依撙節原則核實辦理。 三、醫療保健：社區（疑似）精神病患關懷服務、自殺個案關懷訪視及心理諮詢服務、發展遲緩兒童社區早期療育復健服務等部分計畫為委託辦理，付款方式為分期付款，目前計畫皆已開始執行，惟尚未進行核銷事宜，故執行數未達25%。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 428,397,306 元，預計於次季執行經費 77,032,353元。
（二）預計於次季核銷經費 239,077,391 元，預估累計至次季止執行率 29.81%。
九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：
▓納入集中支付(計息：▓是、□否)
□未納入集中支付
□調借，金額 ，計息：□是、□否
□未調借
承辦人員簽章：					業務單位
聯絡電話：					主管簽章：
填表日期：

會計單位					機關主管
主管簽章：					簽 章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。