## Sheet1
桃園市政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國109年7月份至9月份（109年度第3季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支併列。
二、本年度第2季，彩券盈餘分配數為260,543,475元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 1,129,427,370元 。(本項待運用數含108年度第4季 報表待運用數 1,127,612,298元、108年違規罰款收入135,320元、108年利息收入904,747元、 108年雜項收入 775,005元)
（二）處理情形： 納入109年度基金預算處理 。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b)793,373,758元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算/基金來源原編 857,245,000 元，追加減 0 元，合計 857,245,000 元。
（二）歲出預算/基金用途原編 1,380,131,000 元，追加減 /超支併決算 404,907 元，合計(c) 1,380,535,907 元。
（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 20,868,502,000元，公益彩券基金基金用途金額(c) 1,380,535,907 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)] 6.20% 。
收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比 率(c)/(d) 。
（四）第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭 露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)
六、公益彩券盈餘分配之執行數： | [8 empty] | 單位：新臺幣元
項目 |  | 本年度預算數 | 第1季執行數 | 第2季執行數 | 第3季執行數 | 第4季執行數 | 本年度1月起至本季截止累計執行數 | 執行率（%） | 備註
（一）福利服務
1.兒童及少年福利
1 | 辦理評鑑訪視輔導相關業務費用及托育服務相關專業人員在職訓練研習費 | 2533000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 尚在辦理中，年度計畫執行完畢後1次核銷，爰未達75%。
2 | 辦理提升居家托育服務效能創新計畫 | 927000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 尚在辦理中，年度計畫執行完畢後1次核銷，爰未達75%。
3 | 辦理推動社區公共托育家園 | 21900000 | 0 | 4067222 | 3092732 |  | 7159954 | 32.69% | 依契約規定每季辦理核銷，中央補助80%，優先使用中央經費，另第3季費用於10至11月份核銷撥款，爰第3季未達75%。
4 | 辦理建置托育資源服務中心 | 123500000 | 23940 | 13664948 | 17479422 |  | 31168310 | 25.24% | 依契約規定每季辦理核銷，第3季費用於10至11月份核銷撥款，爰第3季未達75%。
5 | 辦理公設民營托嬰中心 | 72500000 | 0 | 8991504 | 12712287 |  | 21703791 | 29.94% | 依契約規定每季辦理核銷，第3季費用於10至11月份核銷撥款，爰第3季未達75%。
6 | 辦理桃園市育兒指導服務計畫 | 620000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 尚在辦理中，年度計畫執行完畢後1次核銷，爰未達75%。
7 | 居家托育服務中心辦理居家托育 | 12380000 | 0 | 2905640 | 3195490 |  | 6101130 | 49.28% | 依契約規定每季辦理核銷，第3季費用於10至11月份核銷撥款，爰第3季未達75%。
8 | 補助托嬰中心幼童團體保險費 | 2830000 | 0 | 1180545 | 0 |  | 1180545 | 41.72% | 依契約規定每半年辦理核銷，年底依實際申請數核銷。
9 | 辦理托育服務相關業務督導、評鑑及評選等相關活動鐘點費 | 150000 | 37500 | 22500 | 69050 |  | 129050 | 86.03% | 依實際需求核實支付辦理。
10 | 辦理發展遲緩兒童早期療育個案管理(早期療育社區資源中心)相關業務計畫 | 20808000 | 0 | 3291817 | 2887614 |  | 6179431 | 29.7% | 本案採季核銷，第3季核銷刻正辦理中。
11 | 辦理發展遲緩兒童通報轉介中心相關業務計畫 | 7562000 | 0 | 1514864 | 1582226 |  | 3097090 | 40.96% | 本案採季核銷，單位預計10月份送本局核銷。
12 | 辦理收出養資源整合服務中心及出養媒合 | 5700000 | 0 | 987697 | 661892 |  | 1649589 | 28.94% | 本案採季核銷，單位預計10月份送本局核銷。
13 | 辦理駐法院家事服務中心方案 | 1250000 | 0 | 0 | 1500000 |  | 1500000 | 120%
14 | 辦理兒童保護個案居家安置照顧服務方案 | 2200000 | 0 | 0 | 891656 |  | 891656 | 40.53% | 本案採季核銷，第3季核銷刻正辦理中。
15 | 辦理桃園市特殊需求兒少安心家庭 | 3500000 | 0 | 0 | 726730 |  | 726730 | 20.76% | 本案採月核銷，實際依單位需求辦理，刻正辦理7-8月核銷中。
16 | 辦理特殊兒童及少年團體家庭實驗計畫 | 3500000 | 0 | 0 | 1182191 |  | 1182191 | 33.78% | 本案採季核銷，單位預計10月份送本局核銷。
17 | 辦理兒少保護親屬安置服務方案 | 1550000 | 0 | 0 | 103449 |  | 103449 | 6.674% | 本案先行支用公務預算。
18 | 補助提升少年自立生活適應協助服務量能計畫之地方配合款 | 983000 | 0 | 0 | 202989 |  | 202989 | 20.65% | 本案優先使用中央補助款。
19 | 辦理療育資源缺乏地區布建計畫-補助發展遲緩兒童社區療育據點之地方配合款 | 1145000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 本案優先使用中央補助款。
20 | 補助脆弱家庭兒少社區支持服務方案相關服務費用及地方配合款 | 2500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 本案優先使用中央補助款。
21 | 補助未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案 | 1700000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 本案優先使用中央補助款。
22 | 補助離婚案件之未成年子女及其家長商談服務 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 本案優先使用中央補助款，預計第4季辦理撥款。
23 | 補助藥物濫用兒少預防輔導方案 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 本案編列予委託單位補助中央勞健保不足部分，然中央已提高補助勞健保之費用，爰無支用數。
24 | 補助兒童及少年保護個案安置費用 | 57682000 | 8161173 | 17625661 | 19803610 |  | 45590444 | 79.04% | 依實際執行辦理核銷作業。
25 | 補助青少年因故未能安置於機構或返家所需費用 | 450000 | 44000 | 22300 | 21000 |  | 87300 | 19.4% | 依實際執行辦理核銷作業。
26 | 辦理桃園市幸運草-弱勢兒童短期托育及照顧服務計畫 | 1000000 | 147268 | 540345 | 245454 |  | 933067 | 93.31% | 依實際執行辦理核銷作業。
27 | 補助非本國籍兒少相關福利服務 | 80000 | 0 | 4545 | 0 |  | 4545 | 5.681% | 依實際執行辦理核銷作業。
28 | 補助兒少保護個案親屬安置費用 | 3800000 | 220500 | 1899221 | 1034442 |  | 3154163 | 83% | 依實際執行辦理核銷作業。
29 | 辦理桃園市寒冬送暖圍爐活動 | 950000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 預計109年11月辦理。
30 | 其他兒童及少年福利業務(機構輔導及參訪活動、兒少培力計畫、少年福利服務費用、出席費、法律費用、活動宣導) | 11920000 | 260483 | 111418 | 746886 |  | 1118787 | 9.386% | 依實際執行辦理核銷作業。
31 | 補助警察局推展高關懷輔導外展工作、教育訓練及少年職涯等相關業務費用 | 3848000 | 358558 | 91378 | 1477691 |  | 1927627 | 50.09% | 因嚴重特殊傳染性肺炎影響本局活動性質之計畫需延期或暫停辦理，另「青出於籃」計畫考量疫情影響及原計畫效益評估落差，本(109)年活動取消辦理；電台宣導依委外單位實際支出覈實核銷，餘常態性業務依實際情形逐案審查核銷。
小計 |  | 370368000 | 9253422 | 56921605 | 69616811 |  | 135791838 | 36.66%
2.婦女福利
1 | 婦女節權益宣導活動 | 800000 | 0 | 0 | 310233 |  | 310233 | 38.78% | 本案受疫情影響與廠商協議停辦。
2 | 中高齡婦女關懷服務計畫 | 1200000 | 0 | 0 | 424448 |  | 424448 | 35.37% | 核實支付。
3 | 弱勢婦女培力支持方案 | 4700000 | 454842 | 1079740 | 738189 |  | 2272771 | 48.36% | 核實支付。
4 | 偏鄉弱勢女性權益發展方案 | 3000000 | 346792 | 709027 | 717224 |  | 1773043 | 59.1% | 核實支付。
5 | 台灣女孩日計畫 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 本案為年度計畫，預計11月底前完成核銷程序。
6 | 婦女發展中心方案 | 6400000 | 643808 | 1020082 | 925314 |  | 2589204 | 40.46% | 因疫情防疫考量，3至5月份之中心所有活動及課程均暫緩辦理，自6月份始方恢復辦理。
7 | 婦女權益暨性平宣導方案等 | 1700000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 本案為年度計畫，預計年底核銷。
8 | 身心障礙婦女福利方案 | 760000 | 0 | 0 | 62940 |  | 62940 | 8.282% | 核實支付。
9 | 補助辦理婦女權益及婦女服務活動 | 1900000 | 0 | 15000 | 192500 |  | 207500 | 10.92% | 截至目前有8個婦團提出申請案，上半年因疫情防疫考量，活動均延期至7月份之後開始辦理。
小計 |  | 21060000 | 1445442 | 2823849 | 3370848 |  | 7640139 | 36.28%
3.老人福利
1 | 辦理購製金鑽婚紀念獎牌暨重陽季活動等費用 | 4419000 | 0 | 0 | 600 |  | 600 | 0.01358% | 1.本案為公開招標，執行數依實際製作數量結算。 2.購製金鑽婚紀念獎牌預計109年10月辦理，11月起辦理撥款。
2 | 辦理中低收入老人特別照顧督導訪視費用 | 100000 | 7250 | 7250 | 7750 |  | 22250 | 22.25% | 1.第3季個案督導訪視，尚在訪視中。 2.預計10月底訪視完成並辦理核銷事宜。
3 | 辦理長照服務倡導方案 | 3000000 | 0 | 424277 | 279684 |  | 703961 | 23.47% | 1.本案採招標方式辦理，依廠商核銷金額核實撥付。 2.因新冠肺炎疫情影響訪視機構數間暫停，已於6月恢復訪視，並於7月規劃團督及培訓課程。
4 | 辦理推展老人文康休閒服務方案 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1.2位宣導人員人事費於公務預算項下支應。 2.相關支應文康車所需保養修護、保險、租金、燃料稅、牌照稅等費用，於公務預算項下支應。
5 | 辦理社區式長期照顧機構費用 | 2741000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1.團體家屋工程變更使用執照（第二階段）尚在申請中，預計於109年11月底完成。 2.本案為公開招標，預計於明（110）年初完成委託廠商營運。
6 | 辦理失智服務 | 1600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 依委外單位實際核銷金額核實撥付。
7 | 辦理獨居老人服務 | 4240000 | 258230 | 601988 | 534868 |  | 1395086 | 32.9% | 本案採招標方式辦理，依廠商核銷金額核實撥付。
8 | 辦理獨居老人緊急救援服務等費用 | 3368000 | 0 | 1190400 | 1333800 |  | 2524200 | 74.95% | 依實際辦理業務需求支應。
9 | 委託辦理社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站量能提升方案 | 6000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 本案為公開招標，預計11月辦理，12月撥款。
10 | 委託辦理桃園市到宅沐浴車服務委外服務方案費用。 | 2093000 | 0 | 473828 | 425728 |  | 899556 | 42.98% | 依實際辦理業務需求支應。
11 | 辦理南北區老人文康活動中心志工隊服務費用 | 550000 | 82020 | 41930 | 47050 |  | 171000 | 31.09% | 依實際辦理業務需求支應。
12 | 辦理老人福利服務、長期照顧服務相關業務、機構評鑑、機構輔導相關人員審查、評鑑、考核等出席費或講師費用 | 800000 | 42500 | 42500 | 60000 |  | 145000 | 18.12% | 依業務實際需求核實支應。
13 | 辦理獨居老人遺產管理之法律費用計老人保護個案法律訴訟費用，及老人監護宣告本府為監護人之財產處理代辦費 | 45000 | 4000 | 4000 | 4300 |  | 12300 | 27.33% | (含調整容納25,000元至印刷裝訂與廣告費之執行數) 依實際案件量執行。
14 | 補助辦理長青學苑 | 10000000 | 0 | 311650 | 259800 |  | 571450 | 5.715% | 因應新冠疫情趨緩，桃園市政府長青學苑自6月1日起恢復辦理，並受理第2學期申請案件，未來依實際執行狀況，陸續辦理核銷。
15 | 補助團體辦理預防走失手鍊 | 830000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 年底辦理核銷。
16 | 補助團體辦理「樂智學堂」、「認知休憩站」、失智症及老人福利活動或方案等費用 | 21285000 | 0 | 1720719 | 1754379 |  | 3475098 | 16.33% | 依業務實際需求核實支應。
17 | 補助社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站補助計畫 | 100754000 | 0 | 22035514 | 9281382 |  | 31316896 | 31.08% | 依本府防疫專案會議決議，本市據點於109年6月1日起開放服務，實際核銷金額核實撥付。
18 | 補助復興區多元照顧量能提升方案 | 2500000 | 152432 | 228648 | 149135 |  | 530215 | 21.21% | 依實際辦理業務需求支應。
19 | 辦理中低收入老人重病住院看護補助費用 | 14500000 | 2963800 | 2619750 | 3332350 |  | 8915900 | 61.49% | 6月份仍有申請案件未辦理核銷。
20 | 補助中低收入老人裝置假牙經費 | 14600000 | 1029875 | 1504400 | 1623600 |  | 4157875 | 28.48% | 依業務實際需求核實支應。
21 | 績優老人福利機構獎勵金 | 430000 | 0 | 20000 | 0 |  | 20000 | 4.651% | 因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情故延至110年辦理評鑑。
22 | 桃園市中壢區新明公有零售市場3樓室內裝修暨機電設備工程規劃設計監造委託技術服務案-保留款 | 404907 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 本案係桃園中壢區新明市場公托中心及日照中心室內裝修暨機電設備工程規劃設計監造委託技術服務費，本案已於108年10月28日辦理驗收完竣，刻正辦理結算事宜，預計109年12月完成結案撥款。
小計 |  | 196259907 | 4540107 | 31226854 | 19094426 |  | 54861387 | 27.95%
4.身心障礙者福利
1 | 身心障礙者日系列活動 | 900000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 預計11月辦理。
2 | 身心障礙者手語翻譯服務 | 3230000 | 351253 | 547270 | 1099713 |  | 1998236 | 61.86% | 因上半年受武漢肺炎影響，活動幾乎停止，故申請案件偏低。
3 | 輔具資源中心需求評估能量提昇計畫 | 8152000 | 0 | 1754642 | 796841 |  | 2551483 | 31.3% | 計畫獲中央補助，先執行中央補助經費。
4 | 身心障礙者復康巴士 | 190531000 | 0 | 69886239 | 29163596 |  | 99049835 | 51.99% | 委辦單位單位僅核銷至7月份。
5 | 公益彩券形象宣導活動 | 900000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 刻正辦理中，預計11月29日辦理完成。
6 | 視覺功能障礙生活重建服務計畫 | 1546000 | 136722 | 180263 | 619112 |  | 936097 | 60.55% | 本案採雙月核銷，目前僅核銷至8月份。
7 | 委託辦理「與礙共處，安頓身心支持方案」 | 2153000 | 156737 | 412698 | 289513 |  | 858948 | 39.9% | 委辦單位目前僅核銷至7月份。
8 | 建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫 | 2305000 | 0 | 1088479 | 1025114 |  | 2113593 | 91.7%
9 | 換發身心障礙證明服務計畫 | 1506000 | 0 | 295049 | 324142 |  | 619191 | 41.11% | 本方案採按季核銷，目前僅核銷至第2季。
10 | 心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫 | 700000 | 0 | 367318 | 332682 |  | 700000 | 100%
11 | 公辦民營桃園市身心障礙者日間照顧服務中心 | 6360000 | 777756 | 790866 | 1180902 |  | 2749524 | 43.23% | 本項採按月核銷，委外單位目前僅完成1-7月核銷。
12 | 身心障礙者自立生活支持服務等方案 | 723000 | 0 | 98535 | 183517 |  | 282052 | 39.01% | 本案採季核銷，目前僅核銷至6月份。
13 | 身障共融親子科技體驗方案 | 6757000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 履約地點身障中心刻正施工中，本案已於9月1日發文委外單位進行籌備，預計第4季核銷。
14 | 身心障礙者家庭照顧者支持服務中心 | 1727000 | 0 | 114795 | 207826 |  | 322621 | 18.68% | 因疫情影響活動暫緩辦理。
15 | 二手輔具維修服務 | 5000000 | 541564 | 596170 | 1110135 |  | 2247869 | 44.96% | 計畫獲中央補助，先執行中央補助經費。
16 | 身心障礙者個案管理服務 | 5000000 | 0 | 1404199 | 3131102 |  | 4535301 | 90.71%
17 | 補助市內身心障礙福利團體行政費、樂活小站及其他創新及實驗性等各項活動 | 13300000 | 98028 | 480693 | 2673581 |  | 3252302 | 24.45% | 1.一般性活動案於活動辦理完畢15日內核銷，目前已申請33案，已核銷15案，其餘18案預計於10-12月間核銷， 2.行政費原預估核銷14案，因2案遭停權處分、1案未參加查核，故僅核銷11案，共計490萬元，另因行政費分上下半年核銷，故執行率未達75%。 3.其他創新性補助案8案，預計10-11月核銷。 4.樂活小站原預估4案申請，因配合中央轉型樂活小站服務，截至9月僅3案申請，目前已核銷1案，共計30萬元。
18 | 補助市內各級身心障礙福利服務機構辦理各項活動經費 | 1300000 | 0 | 0 | 306164 |  | 306164 | 23.55% | 因疫情影響，活動延期辦理，俟依機構申請補助情形按實核銷。
19 | 身心障礙者社區日間作業設施方案 | 25488000 | 0 | 4403070 | 5769167 |  | 10172237 | 39.91% | 1.按季核銷，刻正辦理第3季核銷。 2.中央補助10間，先支用中央款，其中3間7月後開辦。
20 | 身心障礙者社區居住服務計畫 | 5961000 | 0 | 551352 | 594535 |  | 1145887 | 19.22% | 1.原開辦之服務單位因招生不如預期停止服務，另109年預計開辦之服務單位受疫情影響，擬於第4季開辦。 2.爰109年預算編列5處家園，至第2季僅3處家園提供服務。
21 | 身心障礙者家庭托顧計畫 | 1252000 | 0 | 0 | 335803 |  | 335803 | 26.82% | 預算支付以個案服務費占比最高，因疫情關係，拓點與個案服務使用率未達預期成效。
22 | 身心障礙者同步聽打服務 | 1053000 | 132767 | 141048 | 343441 |  | 617256 | 58.62% | 目前補助單位核銷至8月，又今年持續受新冠肺炎疫情影響，服務申請數較去年同時期偏低。
23 | 身心障礙者社區式日間服務布建計畫 | 6752000 | 0 | 244308 | 278945 |  | 523253 | 7.75% | 今年度原預計開辦4處新服務據點，因單位服務場地問題，3處服務據點延後開辦，1處尚未開辦，致影響執行率。
24 | 視障協助員培訓暨服務計畫 | 1177000 | 146848 | 218155 | 387918 |  | 752921 | 63.97% | 本案採月核銷，目前僅核銷至8月份。
25 | 身心障礙者臨時暨短期照顧服務 | 1600000 | 1119396 | 480604 | 1816874 |  | 3416874 | 213.6% | 原預算不足支付，辦理調整容納。
26 | 身心障礙者送餐服務費 | 1800000 | 1392492 | 407508 | 0 |  | 1800000 | 100%
27 | 身心障礙者119緊急救護車補助 | 20000 | 8461 | 6850 | 4850 |  | 20161 | 100.8% | 原預算不足支付，辦理調整容納。
28 | 身心障礙者福利機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助 | 68590000 | 68506063 | 9267 | 74670 |  | 68590000 | 100%
29 | 其他身心障礙福利業務(身心障礙鑑定表掃描、身障團體機構人員輔導培力計畫、出席費及需求評估等費用) | 11801000 | 587460 | 785521 | 924779 |  | 2297760 | 19.47% | 1.辦理社福機構專業人員教育訓練及研習預計9-11月辦理，並於年底辦理核銷。 2.身心障礙證明建檔及掃描費用，將於10月進行第3次核銷，並依實際掃描鑑定表件數核銷。 3.其餘撙節支出。
小計 |  | 377584000 | 73955547 | 85264899 | 52974922 |  | 212195368 | 56.2%
5.其他福利
1 | 委託「桃園市志願服務推廣中心」辦理志願服務觀摩研習、教育訓練、聯繫會報、媒合諮詢服務、特色方案及行銷宣導 | 7000000 | 0 | 0 | 772780 |  | 772780 | 11.04% | 志願服務推廣中心第2季預計已簽准核銷83萬1,974元，預計10月底前可以動支，並已預付1,246,000元，未納入實際數中。
2 | 辦理社團、社區等非營利組織發展計畫 | 4700000 | 0 | 772780 | 122931 |  | 895711 | 19.06% | 因疫情關係，活動延期辦理，以致本季公彩執行率未達；目前已發包或已簽約之方案經費約占93%，各項方案正陸續執行中，俟辦理完畢刻正辦理核銷撥款。
3 | 辦理設立社區培力育成中心 | 3000000 | 0 | 365088 | 653467 |  | 1018555 | 33.95% | 社區培力育成中心已預付60萬元，俟執行完辦理轉正。
4 | 推動社區發展、志願服務及培力非營利組織發展業務等活動所需委員出席費 | 400000 | 10000 | 20000 | 61310 |  | 91310 | 22.83% | 因疫情關係會議皆延期辦理，以致公彩預算執行率未達。
5 | 補助各級人民團體辦理各項公益性活動 | 65000000 | 5950943 | 4406337 | 10911416 |  | 21268696 | 32.72% | 部分團體因考量疫情，暫訂取消原預定109年活動辦理。6月份起各團體已陸續提出補助案件申請，並積極輔導送件單位，使得送件順利，以達執行率基準(截至9月底已補助金額逾60%)。
6 | 補助志願服務運用單位推展各項志願服務計畫 | 400000 | 0 | 90000 | 40100 |  | 130100 | 32.52% | 志願服務補助將結合「桃園市志願服務運用單位輔導計畫」提供有需求之祥和運用單位本項補助資源，俾利提高執行率。
7 | 補助社區發展協會以聯合社區方式推動福利社區化社區旗艦型計畫 | 7000000 | 0 | 5838870 | 1000000 |  | 6838870 | 97.7%
8 | 社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施，社工員體檢、傷病醫藥、安全衛生、診療等費用 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 尚無申請案件
9 | 委託辦理社工日系列活動、社會工作專業制度與實務模式之建構計畫-詮釋社會工作專業研討訓練方案、藥酒癮高風險服務方案、監護宣告方案費用、家庭服務中心業務、弱勢民眾陪同就醫服務計畫 | 20580000 | 599684 | 3571220 | 3232424 |  | 7403328 | 35.97% | 社工日系列活動及社工訓練活動因疫情延後至第三季辦理，積極辦理並盡速核銷。
10 | 家庭服務中心志工服勤、訓練及觀摩學習活動等服務費用 | 2180000 | 5140 | 177922 | 107094 |  | 290156 | 13.31% | 因疫情部分活動延後至第3季辦理，第3季核銷辦理中。
11 | 社工人身安全提升計畫-法律事務費、外聘督導等專業服務費、心理諮商費用 | 3024000 | 232500 | 294052 | 507082 |  | 1033634 | 34.18% | 依實際申請情形核實辦理。
12 | 社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施，購置人身安全物品 | 272000 | 3960 | 30655 | 14816 |  | 49431 | 18.17% | 依實際申請情形核實辦理。
13 | 撥補衛福部補助本縣增聘兒童及少年保護社會工作人力31名社工人力，增聘4年社會工作計畫人力37名社工人力 | 1360000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 預付費用1,224,000元於12月辦理核銷。
14 | 擴充社會(家庭)福利服務中心家庭支持服務量能方案、社工人身安全提升計畫-訓練、意外保險 | 10670000 | 0 | 894057 | 562305 |  | 1456362 | 13.65% | 家庭支持方案及人身安全訓練，因疫情活動延後至第三季辦理，積極辦理並盡速核銷，其餘依實際執行核銷辦理中。
15 | 協助本市陷困民眾之安置等其他費用、弱勢民眾醫療補助計畫 | 18804000 | 2777983 | 3868070 | 5099271 |  | 11745324 | 62.46% | 依實際申請情形核實辦理。
16 | 社會福利業務宣導 | 3000000 | 0 | 227800 | 309710 |  | 537510 | 17.92% | 受疫情影響各科宣導活動延下半年辦理。
17 | 本局社會福利相關國際公約教育訓練 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 本案為年度計畫，預計年底核銷。
18 | 本局社會福利刊 | 1850000 | 0 | 726000 | 0 |  | 726000 | 39.24% | 社福桃花園季刊為年度計畫，預計年底核銷。
19 | 媒體行銷宣傳案 | 1500000 | 196000 | 0 | 481000 |  | 677000 | 45.13% | 年度各媒體通路採購案配合各科重大活動期程，預計全年度執行率能達98%以上。
20 | 補助家防中心辦理家暴及性侵害各項業務（家暴保護令訪視、家暴相對人關懷服務、目睹家暴兒少關懷服務及性侵害整合性服務方案等） | 81010000 | 3749930 | 20078130 | 15754572 |  | 39582632 | 48.86% | 多數委託方案均採雙月核銷，目前僅核銷至6月，另約有30%經費將於第4季核銷。
21 | 補助家防中心辦理性騷擾防治各項業務（教育訓練、專家調查、調解、心理輔導、網絡相關人員外督、教育訓練及研討相關費用等） | 6000000 | 386605 | 1201853 | 1658059 |  | 3246517 | 54.11% | 多數委託方案均採雙月核銷，目前僅核銷至6月，另約有30%經費將於第4季核銷。
22 | 補助家防中心辦理家庭暴力及性侵害被害人各項補助 | 13371000 | 1323002 | 4111991 | 5110736 |  | 10545729 | 78.87%
23 | 補助家防中心辦理兒童與少年保護各項業務（兒少關懷服務(含原鄉)方案、個案研討會相關費用等） | 7900000 | 15468 | 2090158 | 1129436 |  | 3235062 | 40.95% | 多數委託方案均採雙月核銷，目前僅核銷至6月，另約有30%經費將於第4季核銷。
24 | 補助家防中心辦理其他推展家暴及性侵害等各項業務（家庭暴力、性侵害、性騷擾各類活動） | 5068000 | 368599 | 527097 | 1247361 |  | 2143057 | 42.29% | 因受疫情影響，上半年大部分宣導活動暫緩辦理，目前正積極辦理中。
25 | 補助原住民族福利手冊設計印刷實施計畫 | 504000 | 504000 | 0 | 0 |  | 504000 | 100%
26 | 補助弱勢原住民族青少年成長營計畫 | 1051000 | 0 | 0 | 282000 |  | 282000 | 26.83% | 本案業於8月份辦理完竣，並於9/15撥付第一期款，刻正辦理結報及經費核銷。
27 | 補助原住民族經濟弱勢家庭服務計畫 | 400000 | 0 | 0 | 12100 |  | 12100 | 3.025% | 本案業於9/28辦理中秋送暖活動完竣，刻正辦理經費核銷。
28 | 補助原住民族長者關懷服務暨老人福利宣導方案 | 744000 | 0 | 0 | 503454 |  | 503454 | 67.67% | 本計畫業於6月完成委外招標作業，並於9/14撥付第一期款。
29 | 補助原住民族志願服務工作計畫 | 301000 | 0 | 56030 | 27560 |  | 83590 | 27.77% | 已撥付1-8月份志工車餐費，並於9/18、9/21辦理2場次志工成長(領導)教育訓練課程，刻正辦理經費核銷。
30 | 補助原住民族急難救助金 | 1460000 | 200000 | 1260000 | 0 |  | 1460000 | 100%
31 | 補助各項原住民族福利業務宣導工作計畫 | 448000 | 0 | 148000 | 0 |  | 148000 | 33.04% | 本案業於6/30-7/23辦理都會區12場福利宣導會完竣，刻正辦理經費核銷。
32 | 補助原住民族弱勢家庭資訊設備補助實施計畫 | 767000 | 193500 | 258800 | 306396 |  | 758696 | 98.92%
33 | 補助本市暨外縣市原住民族臨時住宿服務實施計畫 | 207000 | 118600 | 0 | 0 |  | 118600 | 57.29% | 本案受理期限為1/1-12/31，截至本季受理共2案，受理人數計8人。
34 | 聘僱及兼職人員薪資及加班費 | 12063000 | 2516371 | 1793052 | 1833763 |  | 6143186 | 50.93% | 依實際進用人力支付。
35 | 公益彩券各項業務郵電費旅運費 | 258000 | 10000 | 5248 | 54184 |  | 69432 | 26.91% | 撙節支出。
36 | 公益彩券各項業務印刷等費用 | 70000 | 0 | 2300 | 9250 |  | 11550 | 16.5% | 撙節支出。
37 | 公益彩券業務辦公器具維護費 | 19000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 辦公器具尚無維修需求。
38 | 公益彩券一般服務費(計時與計件人員酬金) | 823000 | 184056 | 178384 | 188040 |  | 550480 | 66.89% | 依實際進用人力支付，經費超支為辦理調整容納。
39 | 公益彩券委員出席等費用 | 60000 | 0 | 0 | 20000 |  | 20000 | 33.33% | 依召開公彩委員會議核實支付。
40 | 公益彩券各項業務辦公事務用品及其他 | 631000 | 18305 | 79434 | 90593 |  | 188332 | 29.85% | 撙節支出。
小計 |  | 284295000 | 19364646 | 53073328 | 52103210 |  | 124541184 | 43.81%
（二）社會救助
1 | 辦理遊民生活重建服務躍升方案及短期夜宿服務 | 7000000 | 1248809 | 614334 | 1361732 |  | 3224875 | 46.07% | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
2 | 辦理兒童與少年未來教育及發展帳戶及脫貧相關業務 | 2000000 | 30681 | 203328 | 250597 |  | 484606 | 24.23% | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
3 | 辦理安家實物銀行服務方案 | 3200000 | 0 | 487578 | 732519 |  | 1220097 | 38.13% | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
4 | 辦理弱勢民眾實物給付相關計畫 | 4600000 | 0 | 0 | 1686459 |  | 1686459 | 36.66% | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
5 | 辦理強化政府、民間組織提升社政房救災能量方案 | 360000 | 0 | 38525 |  |  | 38525 | 10.7% | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理，預計12月份核銷。
6 | 辦理社會救助業務相關訓練、帳目查核、研討所需專家學者出席費及講師鐘點費等 | 100000 | 0 | 0 | 16512 |  | 16512 | 16.51% | 撙節支出。
7 | 辦理兒童與少年未來教育及發展帳戶及脫貧相關計畫專家學者出席費及講師鐘點費 | 400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 撙節支出。
8 | 安家實物銀行倉庫租金 | 300000 | 50000 | 75000 | 100000 |  | 225000 | 75% | 撙節支出。
9 | 補助區公所辦理備災儲存或救助物資所需相關費用 | 350000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 視災害狀況，核實辦理。
10 | 補助陷困民眾急難救助金費用 | 13530000 | 0 | 7012494 | 4719410 |  | 11731904 | 86.71% | 優先使用公務預算，撙節支出
11 | 補助機構物資或關懷慰問費用 | 3580000 | 553500 | 984100 | 1065700 |  | 2603300 | 72.72% | 撙節支出
12 | 補助區公所辦理國民年金業務所需相關費用 | 150000 | 0 | 0 | 150000 |  | 150000 | 100%
13 | 補助區公所辦理年度災害防救演習事宜等相關費用 | 150000 | 0 | 0 | 130000 |  | 130000 | 86.67% | 因疫情影響防災演習規劃於8-9月辦理
14 | 辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費 | 14605000 | 0 | 11249100 | 170000 |  | 11419100 | 78.19% | 優先使用公務預算
15 | 補助低收入戶及中低收入戶傷病看護經費 | 3300000 | 952981 | 2227697 | 0 |  | 3180678 | 96.38%
16 | 低收入戶住院膳食費 | 19525000 | 16143549 | 0 | 3381451 |  | 19525000 | 100%
17 | 低收入戶住家庭暨兒童生活補助費 | 14884000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 優先使用公務預算。
18 | 低收入戶高中職以上就學生活補助費 | 30000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 優先使用公務預算。
19 | 協助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢及喪葬等費用 | 1100000 | 94000 | 178000 | 273008 |  | 545008 | 49.55% | 撙節支出
20 | 補助低收入戶孕婦及嬰兒營養品代金 | 800000 | 310000 | 440000 | 50000 |  | 800000 | 100%
21 | 補助愛心餐食計畫 | 450000 | 560 | 32100 | 37240 |  | 69900 | 15.53% | 視愛心店家實際狀況核實辦理，撙節支出
小計 |  | 120384000 | 19384080 | 23542256 | 14124628 |  | 57050964 | 47.39%
（三）社會保險
無
小計
（四）國民就業
無
小計
（五）醫療保健
1 | 社區（疑似）精神病患關懷服務計畫 | 2000000 | 0 | 1309584 | 452416 |  | 1762000 | 88.1%
2 | 自殺個案關懷訪視及心理諮詢服務計畫 | 2000000 | 0 | 1022736 | 777264 |  | 1800000 | 90%
3 | 藥物濫用者輔導計畫 | 566000 | 0 | 207500 | 111395 |  | 318895 | 56.34% | 藥物濫用者課程、藥癮者家屬團體及專業人員教育訓練課程均分散於各月份執行，本年5至7月因COVID-19疫情部分課程取消辦理，另尚有部分場次安排於10至12月辦理，故執行率未達75%，爰預計第4季執行率可達80%。
4 | 桃園市發展遲緩兒童社區早期療育復健服務計畫 | 1436000 | 40078 | 81342 | 167000 |  | 288420 | 20.08% | 本計畫為勞務採購，由3家醫院/公會(社團法人職能治療師公會、聯新國際醫院、衛生福利部桃園醫院)進行兒童發展評估及提供復健服務計畫，期程如下： (1)期中報告於109年7月12日前繳交，聯新及部桃已完成核銷作業，職治公會俟驗收通過後，後續辦理核銷事宜。 (2)期末報告於109年12月12日前繳交，預計於年底前完成契約服務場次，爰預計第4季執行率可達85%。
5 | 桃園市新住民保健照護推動計畫 | 1350000 | 0 | 433572 | 624857 |  | 1058429 | 78.4%
6 | 桃園市發展遲緩兒童聯合評估計畫 | 2000000 | 0 | 360538 | 460500 |  | 821038 | 41.05% | 1. 本計畫補助本市5家聯合評估醫院(敏盛、中壢天晟、聯新、國軍桃園、桃園長庚)執行發展遲緩兒童聯合評估服務，以醫院評估人數覈實支付，並以醫院函覆核銷資料為主。 2. 前期因COVID-19疫情，影響家長就醫意願，爰聯合評估費用核銷數量較低。目前家長已隨疫情趨緩陸續帶兒童就醫，預計年底經費執行率達85%。
7 | 桃園市經濟弱勢暨高危險族群胸部X光巡迴檢查計畫 | 1058000 | 0 | 138175 | 185469 |  | 323644 | 30.59% | 因COVID-19疫情，上半年各機關停止辦理大型活動，致胸部X光委外篩檢場次減少(4-6月分別為1場、2場、24場)，致執行率未達目標值，爰預計第4季執行率可達80%。
8 | 桃園市109年度預立醫療照顧諮商計畫 | 175000 | 0 | 0 | 6500 |  | 6500 | 3.714% | 本計畫係核實補助低收、中低收入戶民眾至醫院，透過預立醫療照護諮商門診，完成預立醫療決定簽署之諮商費用，目前透過本市醫院與里長於醫療小管家服務據點發掘社區中具需求民眾，並結合本市各醫療機構發布簡章，鼓勵民眾踴躍申請，現已2位民眾完成預立醫療決定簽署，尚有1位民眾預約，待完成諮商及簽署預立醫療決定後辦理補助，爰預計第4季執行率可達10%。
小計 |  | 10585000 | 40078 | 3553447 | 2785401 |  | 6378926 | 60.26%
合 計 |  | 1380535907 | 127983322 | 256406238 | 214070246 |  | 598459806 | 43.35%
(e)
填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e） 1,324,341,322 元。
（二）尚未執行之原因： 一、福利服務：1.兒童及少年福利：(1)辦理推動社區公共托育家園、托育資源服務中心及居家托育等方案皆為第3季費用於10月份核銷撥款，爰第3季未達75%。(2)早期療育社區資源中心、發展遲緩兒童通報轉介中心及兒童少年福利服務等各項方案皆採按季核銷，故第3季經費預計於10月起辦理請款。(3)因嚴重特殊傳染性肺炎影響，屬活動性質之計畫擬暫停或延後辦理，另青出於籃計畫考量疫情影響及原計畫效益評估落差，活動取消辦理；電台宣導依委外單位實際支出覈實核銷。2.婦女福利：(1)台灣女孩日計畫預計11月前完成理核銷。(2)婦女權益及婦女服務活動，截至目前有8個婦團提出申請案，上半年因疫情防疫考量，活動均延期至7月份之後開始辦理。3.老人福利：(1)中低收入老人特別照顧督導訪視、獨居老人遺產管理等費用，依實際情形及申請案核實撥付。(2)金鑽婚紀念獎牌暨重陽季展覽活動、預防走失手鍊、績優老人福利機構獎勵等費用於年底辦理核銷。(3)長照服務倡導方案、補助辦理長青學苑、社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站補助計畫等，因應武漢疫情，3月暫停辦理，於6月疫情趨緩陸續提供服務，補助款項陸續核銷中。4.身障福利：(1)復康巴士、社區日間作業設施、社區居住服務及家庭照顧者支持服務中心等服務採雙月或季核銷，故委辦單位目前僅完成1-6月及第2季核銷。(2)公益彩券形象宣導、國際身障者日活動預計11月辦理。(3)各項補助業務依實際申請案件補助。5.其他福利：(1)補助各級人民團體辦理各項公益性活動，因疫情關係團體皆主動辦理延期或撤案，本局亦勸導團體待疫情趨緩後再行辦理，爰部份經費未執行。(2)社工日系列活動、社工訓練活動及志工等活動因疫情延後至第3季辦理，積極辦理並盡速核銷。(3)家暴及性侵害、性騷擾防治各項方案多數均採雙月核銷，目前僅核銷至6月，另約有30%經費將於第4季核銷。二、社會救助: 1.低收入戶住家庭暨兒童生活補助及就學補助等業務優先使用公務預算支用。2.遊民生活重建服務躍升方案、弱勢民眾實物給付等計畫，依委外單位實際核銷金額，核實辦理。3.餘依撙節原則核實辦理。三、醫療保健：部分計畫為委託辦理，付款方式為分期付款，或期中驗收報告尚在核銷程序中；另藥物濫用者輔導、發展遲緩兒童聯合評估計畫、胸部X光巡迴檢查及預立醫療照顧諮商計畫因COVID-19疫情影響，民眾至據點意願較低，或減少宣導活動場次，故執行數未達75%。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 648,321,807 元，預計於次季執行經費 268,467,310 元。
（二）預計於次季核銷經費 552,253,307 元，預估累計至次季止執行率 83.35% 。
九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：
▓納入集中支付(計息：▓是、□否)
□未納入集中支付
□調借，金額 ，計息：□是、□否
□未調借
承辦人員簽章： | [6 empty] | 業務單位
聯絡電話： | [6 empty] | 主管簽章：
填表日期：
會計單位 | [6 empty] | 機關主管
主管簽章： | [6 empty] | 簽 章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。