## Sheet1
桃園市政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國109年1月份至3月份（109年度第1季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支併列。
二、本年度第1季，彩券盈餘分配數為272,286,808元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 1,129,427,370元 。(本項待運用數含108年度第4季 報表待運用數 1,127,612,298元、108年違規罰款收入135,320元、108年利息收入904,747元、 108年雜項收入 775,005元)
（二）處理情形： 納入109年度基金預算處理 。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b)272,286,808元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算/基金來源原編 857,245,000 元，追加減 0 元，合計 857,245,000 元。
（二）歲出預算/基金用途原編 1,380,131,000 元，追加減 /超支併決算 404,907 元，合計(c) 1,380,535,907 元。
（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 20,868,502,000元，公益彩券基金基金用途金額(c) 1,380,535,907 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)] 6.20% 。
收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比 率(c)/(d) 。
（四）第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭 露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)
六、公益彩券盈餘分配之執行數： | [8 empty] | 單位：新臺幣元
項目 |  | 本年度預算數 | 第1季執行數 | 第2季執行數 | 第3季執行數 | 第4季執行數 | 本年度1月起至本季截止累計執行數 | 執行率（%） | 備註
（一）福利服務
1.兒童及少年福利
1 | 辦理評鑑訪視輔導相關業務費用及托育服務相關專業人員在職訓練研習費 | 2533000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依契約規定每半年辦理核銷，爰未達25%。 | 兒托科
2 | 辦理提升居家托育服務效能創新計畫 | 927000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依契約規定8月及12月辦理核銷，爰未達25%。
3 | 辦理推動社區公共托育家園 | 21900000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依契約規定每季辦理核銷，第1季主要撥付費用以預撥方式處理，預撥為年底轉正，爰第1季未達25%。
4 | 辦理建置托育資源服務中心 | 123500000 | 23940 |  |  |  | 23940 | 0.01938% | 依契約規定每季辦理核銷，第1季主要撥付費用以預撥方式處理，預撥為年底轉正，爰第1季未達25%。
5 | 辦理公設民營托嬰中心 | 72500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依契約規定每季辦理核銷，第1季主要撥付費用以預撥方式處理，預撥為年底轉正，爰第1季未達25%。
6 | 辦理桃園市育兒指導服務計畫 | 620000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依契約規定每季辦理核銷，爰第1季未達25%。
7 | 居家托育服務中心辦理居家托育 | 12380000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依契約規定每季辦理核銷，爰第1季未達25%。
8 | 補助托嬰中心幼童團體保險費 | 2830000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依契約規定每半年辦理核銷，爰未達25%。
9 | 辦理托育服務相關業務督導、評鑑及評選等相關活動鐘點費 | 150000 | 37500 |  |  |  | 37500 | 25% | 核實支付撙節經費。
10 | 辦理發展遲緩兒童早期療育個案管理(早期療育社區資源中心)相關業務計畫 | 20808000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案採季核銷，預計4月份才辦理核銷。 | 兒托科
11 | 辦理發展遲緩兒童通報轉介中心相關業務計畫 | 7562000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案採季核銷，預計4月份才辦理核銷。
12 | 辦理收出養資源整合服務中心及出養媒合 | 5700000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案採季核銷，預計4月份才辦理核銷。
13 | 辦理駐法院家事服務中心方案 | 1250000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案預計第4季辦理撥款。
14 | 辦理兒童保護個案居家安置照顧服務方案 | 2200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案採季核銷，預計4月份才辦理核銷。
15 | 辦理桃園市特殊需求兒少安心家庭 | 3500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案採季核銷，預計4月份才辦理核銷。
16 | 辦理特殊兒童及少年團體家庭實驗計畫 | 3500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案採季核銷，預計4月份才辦理核銷。
17 | 辦理兒少保護親屬安置服務方案 | 1550000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案採季核銷，預計4月份才辦理核銷。
18 | 補助提升少年自立生活適應協助服務量能計畫之地方配合款 | 983000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 優先使用中央補助款。
19 | 辦理療育資源缺乏地區布建計畫-補助發展遲緩兒童社區療育據點之地方配合款 | 1145000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 優先使用中央補助款。
20 | 補助脆弱家庭兒少社區支持服務方案相關服務費用及地方配合款 | 2500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 優先使用中央補助款。
21 | 補助未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案 | 1700000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案採季核銷，預計4月份才辦理核銷。
22 | 補助離婚案件之未成年子女及其家長商談服務 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案預計第4季辦理撥款。
23 | 補助藥物濫用兒少預防輔導方案 | 600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案採年度核銷，預計11、12月份辦理。
24 | 補助兒童及少年保護個案安置費用 | 57682000 | 8161173 |  |  |  | 8161173 | 14.15% | 依實際執行辦理核銷作業。
25 | 補助青少年因故未能安置於機構或返家所需費用 | 450000 | 44000 |  |  |  | 44000 | 9.778% | 依實際執行辦理核銷作業。
26 | 辦理桃園市幸運草-弱勢兒童短期托育及照顧服務計畫 | 1000000 | 147268 |  |  |  | 147268 | 14.73% | 依實際執行辦理核銷作業。
27 | 補助非本國籍兒少相關福利服務 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際執行辦理核銷作業。
28 | 補助兒少保護個案親屬安置費用 | 3800000 | 220500 |  |  |  | 220500 | 5.803% | 依實際執行辦理核銷作業。
29 | 辦理桃園市寒冬送暖圍爐活動 | 950000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 預計109年12月辦理。
30 | 其他兒童及少年福利業務(機構輔導及參訪活動、兒少培力計畫、少年福利服務費用、出席費、法律費用、活動宣導) | 11920000 | 260483 |  |  |  | 260483 | 2.185% | 依實際執行辦理核銷作業。
31 | 補助警察局推展高關懷輔導外展工作、教育訓練及少年職涯等相關業務費用 | 3848000 | 358558 |  |  |  | 358558 | 9.318% | 為配合嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心政策，考量避免增加群聚交互感染機會，本局屬活動性質之計畫擬暫停或延後辦理，電台宣導依委外單位實際支出覈實核銷，餘常態性業務依實際情形逐案審查核銷。 | 警察局
小計 |  | 370368000 | 9253422 |  |  |  | 9253422 | 2.498%
2.婦女福利
1 | 婦女節權益宣導活動 | 800000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 因應新冠肺炎疫情影響，活動延後辦理，預計於辦理完畢後核銷。
2 | 中高齡婦女關懷服務計畫 | 1200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 標案已於4/1決標。
3 | 弱勢婦女培力支持方案 | 4700000 | 454842 |  |  |  | 454842 | 9.677% | 撙節經費原則，核實支付。
4 | 偏鄉弱勢女性權益發展方案 | 3000000 | 346792 |  |  |  | 346792 | 11.56% | 撙節經費原則，核實支付。
5 | 台灣女孩日計畫 | 600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 為年度計畫，預計年底辦理核銷。
6 | 婦女發展中心方案 | 6400000 | 643808 |  |  |  | 643808 | 10.06% | 撙節經費原則，核實支付。
7 | 婦女權益暨性平宣導方案等 | 1700000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 為年度計畫，預計年底辦理核銷。
8 | 身心障礙婦女福利方案 | 760000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 標案已於4/1決標。
9 | 補助辦理婦女權益及婦女服務活動 | 1900000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 撙節經費原則，核實支付。
小計 |  | 21060000 | 1445442 |  |  |  | 1445442 | 6.863%
3.老人福利
1 | 辦理購製金鑽婚紀念獎牌暨重陽季活動等費用 | 4419000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 1.本案為公開招標，執行數依實際製作數量結算。 2.購製金鑽婚紀念獎牌預計109年10月辦理，11月起辦理撥款。
2 | 辦理中低收入老人特別照顧督導訪視費用 | 100000 | 7250 |  |  |  | 7250 | 7.25% | 1.第1季個案督導訪視，尚在訪視中。 2.預計4月中旬訪視完成並辦理核銷事宜。
3 | 辦理長照服務倡導方案 | 3000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 1.本案採招標方式辦理，依廠商核銷金額核實撥付。 2.因新冠肺炎疫情影響訪視機構數間暫停。
4 | 辦理推展老人文康休閒服務方案 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 1.2位宣導人員人事費於公務預算項下支應。 2.相關支應文康車所需保養修護、保險、租金、燃料稅、牌照稅等費用，於公務預算項下支應。
5 | 辦理社區式長期照顧機構費用 | 2741000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 團體家屋工程尚在進行，預計於本（109）年6月完工。
6 | 辦理失智服務 | 1600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依委外單位實際核銷金額核實撥付。。
7 | 辦理獨居老人服務 | 4240000 | 258230 |  |  |  | 258230 | 6.09% | 本案採招標方式辦理，依廠商核銷金額核實撥付。
8 | 辦理獨居老人緊急救援服務等費用 | 3368000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際辦理業務需求支應。
9 | 委託辦理社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站量能提升方案 | 6000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 視疫情發展狀況評估辦理。
10 | 委託辦理桃園市到宅沐浴車服務委外服務方案費用。 | 2093000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依實際辦理業務需求支應。
11 | 辦理南北區老人文康活動中心志工隊服務費用 | 550000 | 82020 |  |  |  | 82020 | 14.91% | 依實際辦理業務需求支應。
12 | 辦理老人福利服務、長期照顧服務相關業務、機構評鑑、機構輔導相關人員審查、評鑑、考核等出席費或講師費用 | 800000 | 42500 |  |  |  | 42500 | 5.312% | 依業務實際需求核實支應。
13 | 辦理獨居老人遺產管理之法律費用計老人保護個案法律訴訟費用，及老人監護宣告本府為監護人之財產處理代辦費 | 45000 | 4000 |  |  |  | 4000 | 8.889% | 依實際案件量執行。
14 | 補助辦理長青學苑 | 10000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 因應武漢疫情，109年度3月份起，桃園市政府長青學苑暫停辦理，視疫情發展彈性調整開課時間。
15 | 補助團體辦理預防走失手鍊 | 830000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 年底辦理核銷。
16 | 補助團體辦理「樂智學堂」、「認知休憩站」、失智症及老人福利活動或方案等費用 | 21285000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 預計下半年開始辦理核銷。
17 | 補助社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站補助計畫 | 100754000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 因應武漢疫情，109年度2月份起，本市據點視綜合評估及疫情發展暫停據點活動。
18 | 補助復興區多元照顧量能提升方案 | 2500000 | 152432 |  |  |  | 152432 | 6.097% | 依實際辦理業務需求支應。
19 | 辦理中低收入老人重病住院看護補助費用 | 14500000 | 2963800 |  |  |  | 2963800 | 20.44% | 3月份仍有申請案件未辦理核銷。
20 | 補助中低收入老人裝置假牙經費 | 14600000 | 1029875 |  |  |  | 1029875 | 7.054% | 3月份仍有申請案件未辦理核銷。
21 | 績優老人福利機構獎勵金 | 430000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 以實際評鑑結果辦理，預計年底辦理核銷。
22 | 桃園市中壢區新明公有零售市場3樓室內裝修暨機電設備工程規劃設計監造委託技術服務案-保留款 | 404907 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案係桃園中壢區新明市場公托中心及日照中心室內裝修暨機電設備工程規劃設計監造委託技術服務費，本案已於108年10月28日辦理驗收完竣，刻正辦理結算事宜，預計109年6月完成結案撥款。
小計 |  | 196259907 | 4540107 |  |  |  | 4540107 | 2.313%
4.身心障礙者福利
1 | 身心障礙者日系列活動 | 900000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 預計12月辦理。
2 | 身心障礙者手語翻譯服務 | 3230000 | 351253 |  |  |  | 351253 | 10.87% | 1.本案採月核銷，目前僅核銷至2月份。 2.手語翻譯培訓班延至下半年辦理。
3 | 輔具資源中心需求評估能量提昇計畫 | 8152000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 計畫獲中央補助，先執行中央補助經費，1-3月委辦單位無送件辦理核銷。
4 | 身心障礙者復康巴士 | 190531000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 委辦單位尚未辦理核銷。
5 | 公益彩券形象宣導活動 | 900000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 預計今年下半年辦理活動。
6 | 視覺功能障礙生活重建服務計畫 | 1546000 | 136722 |  |  |  | 136722 | 8.844% | 1.本案採雙月核銷，目前僅核銷至2月份。 2.休閒活動及成長團體延至下半年辦理。
7 | 委託辦理「與礙共處，安頓身心支持方案」 | 2153000 | 156737 |  |  |  | 156737 | 7.28% | 委辦單位目前僅核銷至2月份。
8 | 建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫 | 2305000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 委辧單位刻正辦理經費核銷。
9 | 換發身心障礙證明服務計畫 | 1506000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本方案採按季核銷，第1季核銷待4月份辦理。
10 | 心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫 | 700000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 優先使用中央補助款。
11 | 公辦民營桃園市身心障礙者日間照顧服務中心 | 6360000 | 777756 |  |  |  | 777756 | 12.23% | 本項採按月核銷，委外單位目前僅完成1-2月核銷。
12 | 身心障礙者自立生活支持服務等方案 | 723000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 1.本案採季核銷，預計4月辦理核銷。 2.個人助理及同儕培訓及教育訓練延至下半年辦理。
13 | 身障共融親子科技體驗方案 | 6757000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 因方案所在地工程停工故尚未點交場地及未通知廠商履約。(預計9月通知籌備)
14 | 身心障礙者家庭照顧者支持服務中心 | 1727000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 按季核銷，預計4月份才辦理核銷。
15 | 二手輔具維修服務 | 5000000 | 541564 |  |  |  | 541564 | 10.83% | 計畫獲中央補助，部分執行中央補助經費，並依委辦單位實際施作狀況，核實核銷。
16 | 身心障礙者個案管理服務 | 5000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案分4區中心服務，1-3月先行使用公務預算核銷北區及西區身資中心1月份服務經費。另東區身資中心採季核銷，將於4月報送第1季服務經費核銷資料。
17 | 補助市內身心障礙福利團體行政費、樂活小站及其他創新及實驗性等各項活動 | 13300000 | 98028 |  |  |  | 98028 | 0.7371% | 1.行政費採半年核銷，已提出11案，預計核銷490萬。 2.身團提出6案申請，已核銷2案，共計9萬8,028元。 3.樂活小站已申請2案，預計第二季核銷50萬。 4.非旅遊專案補助預計4-5月提出申請，11月核銷。
18 | 補助市內各級身心障礙福利服務機構辦理各項活動經費 | 1300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依機構申請補助情形按實核銷。
19 | 身心障礙者社區日間作業設施方案 | 25488000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本方案按季核銷，預計4月份才辦理核銷。
20 | 身心障礙者社區居住服務計畫 | 5961000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本方案按季核銷，預計4月份才辦理核銷。
21 | 身心障礙者家庭托顧計畫 | 1252000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本案採半年核銷。
22 | 身心障礙者同步聽打服務 | 1053000 | 132767 |  |  |  | 132767 | 12.61% | 因新冠肺炎疫情影響，至許多活動及服務預約取消，相關教育訓練亦延期辦理。
23 | 身心障礙者社區式日間服務布建計畫 | 6752000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 1.優先使用中央補助款。 2.原規劃於4月開辦1據點，因單位場地問題未順利開辦，致影響執行率。
24 | 視障協助員培訓暨服務計畫 | 1177000 | 146848 |  |  |  | 146848 | 12.48% | 1.本案採月核銷，目前僅核銷至2月份。 2.視協員培訓班延至下半年辦理。
25 | 身心障礙者臨時暨短期照顧服務 | 1600000 | 1119396 |  |  |  | 1119396 | 69.96%
26 | 身心障礙者送餐服務費 | 1800000 | 1392492 |  |  |  | 1392492 | 77.36%
27 | 身心障礙者119緊急救護車補助 | 20000 | 8461 |  |  |  | 8461 | 42.3%
28 | 身心障礙者福利機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助 | 68590000 | 68506063 |  |  |  | 68506063 | 99.88%
29 | 其他身心障礙福利業務(身心障礙鑑定表掃描、身障團體機構人員輔導培力計畫、出席費及需求評估等費用) | 11801000 | 587460 |  |  |  | 587460 | 4.978% | 1.辦理社福機構專業人員教育訓練及研習預計9-11月辦理，並於年底辦理核銷。 2.身心障礙證明建檔及掃描費用，將於4月進行第1次核銷，並依實際掃描鑑定表件數核銷。 3.其餘撙節支出。
小計 |  | 377584000 | 73955547 |  |  |  | 73955547 | 19.59%
5.其他福利
1 | 委託「桃園市志願服務推廣中心」辦理志願服務觀摩研習、教育訓練、聯繫會報、媒合諮詢服務、特色方案及行銷宣導 | 7000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 志願服務推廣中心已預付1,246,000元，未納入實際數中。 | 人團科
2 | 辦理社團、社區等非營利組織發展計畫 | 4700000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 為符合方案預計執行期程，規劃方案執行期程預計於4月起執行，第1季無分配預算。
3 | 辦理設立社區培力育成中心 | 3000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 社區培力育成中心預付款項60萬元，將待契約完成後儘速辦理款項撥付作業。
4 | 推動社區發展、志願服務及培力非營利組織發展業務等活動所需委員出席費 | 400000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 2.5% | 因疫情關係會議皆延期辦理，以致公彩預算執行率未達。
5 | 補助各級人民團體辦理各項公益性活動 | 65000000 | 5950943 |  |  |  | 5950943 | 9.155% | 因疫情關係團體皆主動辦理延期或撤案，本局亦勸導團體待疫情趨緩後再行辦理，以致公彩預算執行率未達80％，並將調整下半年預算分配情形。
6 | 補助志願服務運用單位推展各項志願服務計畫 | 400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 志願服務補助將結合「桃園市志願服務運用單位輔導計畫」提供有需求之祥和運用單位本項補助資源，俾利提高執行率。
7 | 補助社區發展協會以聯合社區方式推動福利社區化社區旗艦型計畫 | 7000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 規劃方案執行期程預計於4月起執行，第1季無分配預算。
8 | 社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施，社工員體檢、傷病醫藥、安全衛生、診療等費用 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 尚無申請案件。 | 社工科
9 | 委託辦理社工日系列活動、社會工作專業制度與實務模式之建構計畫-詮釋社會工作專業研討訓練方案、藥酒癮高風險服務方案、監護宣告方案費用、家庭服務中心業務、弱勢民眾陪同就醫服務計畫 | 20580000 | 599684 |  |  |  | 599684 | 2.914% | 委辦方案第1季核銷辦理中。
10 | 家庭服務中心志工服勤、訓練及觀摩學習活動等服務費用 | 2180000 | 5140 |  |  |  | 5140 | 0.2358% | 第1季核銷辦理中。
11 | 社工人身安全提升計畫-法律事務費、外聘督導等專業服務費、心理諮商費用 | 3024000 | 232500 |  |  |  | 232500 | 7.688% | 依實際申請情形核實辦理。
12 | 社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施，購置人身安全物品 | 272000 | 3960 |  |  |  | 3960 | 1.456% | 依實際申請情形核實辦理。
13 | 撥補衛福部補助本縣增聘兒童及少年保護社會工作人力31名社工人力，增聘4年社會工作計畫人力37名社工人力 | 1360000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 預付費用1,224,000元於12月辦理核銷。
14 | 擴充社會(家庭)福利服務中心家庭支持服務量能方案、社工人身安全提升計畫-訓練、意外保險 | 10670000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 第1季核銷辦理中。
15 | 協助本市陷困民眾之安置等其他費用、弱勢民眾醫療補助計畫 | 18804000 | 2777983 |  |  |  | 2777983 | 14.77% | 依實際申請情形核實辦理。
16 | 社會福利業務宣導 | 3000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 配合各科社會福利業務宣導執行。 | 婦綜
17 | 本局社會福利相關國際公約教育訓練 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 預計於5月執行後辦理核銷。
18 | 本局社會福利刊 | 1850000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 為年度計畫，預計年底辦理核銷。
19 | 媒體行銷宣傳案 | 1500000 | 196000 |  |  |  | 196000 | 13.07% | 配合全年度媒體行銷宣傳規劃辦理。
20 | 補助家防中心辦理家暴及性侵害各項業務（家暴保護令訪視、家暴相對人關懷服務、目睹家暴兒少關懷服務及性侵害整合性服務方案等） | 81010000 | 3749930 |  |  |  | 3749930 | 4.629% | 1. 大部分委託辦理方案因核銷文件不齊備，未及核銷1-2月款項致執行率偏低。 2. 委託方案多採雙月核銷，故約有30%經費將於第4季核銷。 | 家防中心
21 | 補助家防中心辦理性騷擾防治各項業務（教育訓練、專家調查、調解、心理輔導、網絡相關人員外督、教育訓練及研討相關費用等） | 6000000 | 386605 |  |  |  | 386605 | 6.443% | 1. 大部分委託辦理方案因核銷文件不齊備，未及核銷1-2月款項致執行率偏低。 2. 委託方案多採雙月核銷，故約有30%經費將於第4季核銷。
22 | 補助家防中心辦理家庭暴力及性侵害被害人各項補助 | 13371000 | 1323002 |  |  |  | 1323002 | 9.895% | 心理輔導及其餘各項補助依實際情形覈實支付。
23 | 補助家防中心辦理兒童與少年保護各項業務（兒少關懷服務(含原鄉)方案、個案研討會相關費用等） | 7900000 | 15468 |  |  |  | 15468 | 0.1958% | 1. 大部分委託辦理方案因核銷文件不齊備，未及核銷1-2月款項致執行率偏低。 2. 委託方案多採雙月核銷，故約有30%經費將於第4季核銷。
24 | 補助家防中心辦理其他推展家暴及性侵害等各項業務（家庭暴力、性侵害、性騷擾各類活動） | 5068000 | 368599 |  |  |  | 368599 | 7.273% | 1. 經常性宣導活動持續規畫辦理當中。 2. 部分項目預計下半年執行。
25 | 補助原住民族福利手冊設計印刷實施計畫 | 504000 | 504000 |  |  |  | 504000 | 100% |  | 原民局
26 | 補助弱勢原住民族青少年成長營計畫 | 1051000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本計畫預計於9月份委外辦理，刻正簽陳中，故本季暫無執行數。
27 | 補助原住民族經濟弱勢家庭服務計畫 | 400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本計畫預計於9月份辦理，故本季暫無執行數。
28 | 補助原住民族長者關懷服務暨老人福利宣導方案 | 744000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本計畫已完成委外作業，預計5月份撥付第一期款，故本季暫無執行數。
29 | 補助原住民族志願服務工作計畫 | 301000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本計畫預計於第2、3季執行，第1季志工車餐費併第2季核撥，故本季暫無執行數。
30 | 補助原住民族急難救助金 | 1460000 | 200000 |  |  |  | 200000 | 13.7% | 本計畫係委託補助本市各區公所辦理，因第一期經費由市配款先行支應，本季僅有大園區公所請增經費，故第1季執行率為13.7%。
31 | 補助各項原住民族福利業務宣導工作計畫 | 448000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本計畫係委託補助本市各區公所辦理，因計畫尚在簽陳中，故本季暫無執行數。
32 | 補助原住民族弱勢家庭資訊設備補助實施計畫 | 767000 | 193500 |  |  |  | 193500 | 25.23%
33 | 補助本市暨外縣市原住民族臨時住宿服務實施計畫 | 207000 | 118600 |  |  |  | 118600 | 57.29%
34 | 聘僱及兼職人員薪資及加班費 | 12063000 | 2516371 |  |  |  | 2516371 | 20.86% | 依實際進用人力支付。 | 一般行政
35 | 公益彩券各項業務郵電費旅運費 | 258000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 3.876% | 撙節支出。
36 | 公益彩券各項業務印刷等費用 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 撙節支出。
37 | 公益彩券業務辦公器具維護費 | 19000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 辦公器具尚無維修需求。
38 | 公益彩券一般服務費(計時與計件人員酬金) | 823000 | 184056 |  |  |  | 184056 | 22.36% | 依實際進用人力支付，經費超支為辦理調整容納。
39 | 公益彩券委員出席等費用 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依召開公彩委員會議核實支付。
40 | 公益彩券各項業務辦公事務用品及其他 | 631000 | 18305 |  |  |  | 18305 | 2.901% | 撙節支出。
小計 |  | 284295000 | 19364646 | 0 | 0 | 0 | 19364646 | 6.811%
（二）社會救助
1 | 辦理遊民生活重建服務躍升方案及短期夜宿服務 | 7000000 | 1248809 |  |  |  | 1248809 | 17.84% | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
2 | 辦理兒童與少年未來教育及發展帳戶及脫貧相關業務 | 2000000 | 30681 |  |  |  | 30681 | 1.534% | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
3 | 辦理安家實物銀行服務方案 | 3200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理，預計4月份核銷。
4 | 辦理弱勢民眾實物給付相關計畫 | 4600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
5 | 辦理強化政府、民間組織提升社政房救災能量方案 | 360000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 刻正規劃中。
6 | 辦理社會救助業務相關訓練、帳目查核、研討所需專家學者出席費及講師鐘點費等 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 撙節支出。
7 | 辦理兒童與少年未來教育及發展帳戶及脫貧相關計畫專家學者出席費及講師鐘點費 | 400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 撙節支出。
8 | 安家實物銀行倉庫租金 | 300000 | 50000 |  |  |  | 50000 | 16.67% | 撙節支出。
9 | 補助區公所辦理備災儲存或救助物資所需相關費用 | 350000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 視災害狀況，核實辦理。
10 | 補助陷困民眾急難救助金費用 | 13530000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 優先使用公務預算。
11 | 補助機構物資或關懷慰問費用 | 3580000 | 553500 |  |  |  | 553500 | 15.46% | 撙節支出。
12 | 補助區公所辦理國民年金業務所需相關費用 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 撙節支出。
13 | 補助區公所辦理年度災害防救演習事宜等相關費用 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本年度辦理研習時間為4月，將於4月支用。
14 | 辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費 | 14605000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 優先使用公務預算。
15 | 補助低收入戶及中低收入戶傷病看護經費 | 3300000 | 952981 |  |  |  | 952981 | 28.88%
16 | 低收入戶住院膳食費 | 19525000 | 16143549 |  |  |  | 16143549 | 82.68%
17 | 低收入戶住家庭暨兒童生活補助費 | 14884000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 優先使用公務預算。
18 | 低收入戶高中職以上就學生活補助費 | 30000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 優先使用公務預算。
19 | 協助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢及喪葬等費用 | 1100000 | 94000 |  |  |  | 94000 | 8.545% | 撙節支出
20 | 補助低收入戶孕婦及嬰兒營養品代金 | 800000 | 310000 |  |  |  | 310000 | 38.75%
21 | 補助愛心餐食計畫 | 450000 | 560 |  |  |  | 560 | 0.1244% | 撙節支出
小計 |  | 120384000 | 19384080 |  |  |  | 19384080 | 16.1%
（三）社會保險
無
小計
（四）國民就業
無
小計
（五）醫療保健
1 | 社區（疑似）精神病患關懷服務計畫 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 該計畫為委辦費，第1季經費係於第2季辦理核銷，爰執行率較低。
2 | 自殺個案關懷訪視及心理諮詢服務計畫 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 該計畫為委辦費，第1季經費係於第2季辦理核銷，爰執行率較低。
3 | 藥物濫用者輔導計畫 | 566000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 該計畫依課程期程辦理，多數課程安排於3月份以後辦理，故執行數較低。
4 | 桃園市發展遲緩兒童社區早期療育復健服務計畫 | 1436000 | 40078 |  |  |  | 40078 | 2.791% | 本計畫為勞務採購，由3家醫院/公會(財團法人職能治療師公會、聯新國際醫院、衛生福利部桃園醫院)進行服務計畫，以醫事人員服務次數覈實支付，核銷期程為：(1)期中報告於109年7月12日前繳交，並於驗收後核銷。(2)期末報告於109年12月12日前繳交，並於驗收後核銷。
5 | 桃園市新住民保健照護推動計畫 | 1350000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 已動支核銷41萬5,395，尚未撥款。
6 | 桃園市發展遲緩兒童聯合評估計畫 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本計畫補助本市5家聯合評估醫院(敏盛、中壢天晟、聯新、國軍桃園、桃園長庚)執行發展遲緩兒童聯合評估服務，以醫院評估人數覈實支付，並以醫院函覆核銷資料為主。
7 | 桃園市經濟弱勢暨高危險族群胸部X光巡迴檢查計畫 | 1058000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 按每月X光委外標案辦理，核實支付。
8 | 桃園市109年度預立醫療照顧諮商計畫 | 175000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 本計畫係核實補助低收、中低收入戶民眾至醫院，透過預立醫療照護諮商門診，完成預立醫療決定簽署之諮商費用，目前透過醫療小管家服務據點於社區中發掘需求民眾，惟因應目前嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，民眾至據點意願較低，無人申請補助計畫，後擬透過區公所、里長發布簡章，觸及目標民眾。
小計 |  | 10585000 | 40078 |  |  |  | 40078 | 0.3786%
合 計 |  | 1380535907 | 127983322 |  |  |  | 127983322 | 9.271%
(e)
填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e） 1,273,730,856 元。
（二）尚未執行之原因：一、福利服務：1.兒童及少年福利：(1)辦理推動社區公共托育家園、育兒指導服務計畫及居家托育等方案皆為按季核銷，於季末次月送本局核銷，故執行率未達25%。(2)早期療育社區資源中心、發展遲緩兒童通報轉介中心及兒童少年福利服務等各項方案皆採按季核銷，故第1季經費預計於4月起辦理請款。2.婦女福利：(1)台灣女孩日計畫為年度計畫，預計年底辦理核銷。(2)弱勢婦女培力支持、偏鄉弱勢女性權益發展等方案依實際申請數核銷。3.老人福利：(1)中低收入老人特別照顧督導訪、視獨居老人遺產管理等費用，依實際情形及申請案核實撥付。(2)金鑽婚紀念獎牌暨重陽季展覽活動、預防走失手鍊、績優老人福利機構獎勵等費用於年底辦理核銷。(3)其餘依實際撙節原則覈實辦理。4.身障福利：(1)復康巴士、社區日間作業設施、社區居住服務及家庭照顧者支持服務中心等服務採雙月或季核銷，故尚在辦理核銷中。(2)公益彩券形象宣導、國際身障者日活動分別預計109年下半年辦理。(3)各項補助業務依實際申請案件補助。5.其他福利：(1)補助各級人民團體辦理各項公益性活動，因疫情關係團體皆主動辦理延期或撤案，本局亦勸導團體待疫情趨緩後再行辦理。(2)藥酒癮高風險服務方案、監護宣告方案費用、弱勢民眾陪同就醫服務計畫等皆採按季核銷，故第1季經費刻正辦理中。(3)家暴及性侵害、性騷擾防治各項方案部分方案因核銷文件不齊備，未及核銷1-2月款項致執行率偏低；且部分項目擬於9月份執行，預計第4季核銷。二、社會救助: 1.低收入戶住家庭暨兒童生活補助、就學補助及以工代賑計畫等業務優先使用公務預算支用。2.遊民生活重建服務躍升方案、弱勢民眾實物給付等計畫，依委外單位實際核銷金額，核實辦理。3.餘依撙節原則核實辦理。三、醫療保健：社區（疑似）精神病患關懷服務計畫、自殺個案關懷訪視及心理諮詢服務計畫等部分計畫為委託辦理，付款方式為分期付款，目前計畫皆已開始執行，惟尚未進行核銷事宜，故執行數未達25%。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 691,926,335 元，預計於次季執行經費 184,291,960 元。
（二）預計於次季核銷經費 295,404,719 元，預估累計至次季止執行率 30.67% 。
九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：
▓納入集中支付(計息：▓是、□否)
□未納入集中支付
□調借，金額 ，計息：□是、□否
□未調借
承辦人員簽章： | [6 empty] | 業務單位
聯絡電話： | [6 empty] | 主管簽章：
填表日期：
會計單位 | [6 empty] | 機關主管
主管簽章： | [6 empty] | 簽 章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。