## Sheet1
桃園市政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國109年4月份至6月份（109年度第2季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支併列。
二、本年度第2季，彩券盈餘分配數為260,543,475元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 1,129,427,370元 。(本項待運用數含108年度第4季 / 報表待運用數 1,127,612,298元、108年違規罰款收入135,320元、108年利息收入904,747元、 108年雜項收入 / 775,005元)
（二）處理情形： 納入109年度基金預算處理 。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b)532,830,283元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算/基金來源原編 857,245,000 元，追加減 0 元，合計 857,245,000 元。
（二）歲出預算/基金用途原編 1,380,131,000 元，追加減 /超支併決算 404,907 元，合計(c) 1,380,535,907 元。
（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 20,868,502,000元，公益彩券基金基金用途金額(c) / 1,380,535,907 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)] 6.20% 。
收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比 / 率(c)/(d) 。
（四）第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭 / 露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新臺幣元
項目		本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
（一）福利服務
1.兒童及少年福利
(1)	辦理評鑑訪視輔導相關業務費用及托育服務相關專業人員在職訓練研習費	2,533,000	0	0			0	0.00%	依契約規定每半年辦理核銷，爰未達50%。
(2)	辦理提升居家托育服務效能創新計畫	927,000	0	0			0	0.00%	依契約規定8月及12月辦理核銷，爰未達50%。
(3)	辦理推動社區公共托育家園	21,900,000	0	4,067,222			4,067,222	18.57%	依契約規定每季辦理核銷，中央補助80%，優先使用中央經費，另第2季費用於7月份核銷撥款，爰第2季未達50%。
(4)	辦理建置托育資源服務中心	123,500,000	23,940	13,664,948			13,688,888	11.08%	依契約規定每季辦理核銷，第2季費用於7月份核銷撥款，爰第2季未達50%。
(5)	辦理公設民營托嬰中心	72,500,000	0	8,991,504			8,991,504	12.40%	依契約規定每季辦理核銷，第2季費用於7月份核銷撥款，爰第2季未達50%。
(6)	辦理桃園市育兒指導服務計畫	620,000	0	0			0	0.00%	依契約規定每季辦理核銷，爰第2季未達25%。
(7)	居家托育服務中心辦理居家托育	12,380,000	0	2,905,640			2,905,640	23.47%	依契約規定每季辦理核銷，第2季費用於7月送件核銷，爰第2季未達50%。
(8)	補助托嬰中心幼童團體保險費	2,830,000	0	1,180,545			1,180,545	41.72%	依契約規定每半年辦理核銷，依實際申請數核銷。
(9)	辦理托育服務相關業務督導、評鑑及評選等相關活動鐘點費	150,000	37,500	22,500			60,000	40.00%	核實支付撙節經費。
(10)	辦理發展遲緩兒童早期療育個案管理(早期療育社區資源中心)相關業務計畫	20,808,000	0	3,291,817			3,291,817	15.82%	本案採季核銷，預計7月辦理核銷第二季核銷。
(11)	辦理發展遲緩兒童通報轉介中心相關業務計畫	7,562,000	0	1,514,864			1,514,864	20.03%	本案採季核銷，預計7月辦理核銷第二季核銷。
(12)	辦理收出養資源整合服務中心及出養媒合	5,700,000	0	987,697			987,697	17.33%	本案採季核銷，預計7月辦理核銷第二季核銷。
(13)	辦理駐法院家事服務中心方案	1,250,000	0	0			0	0.00%	本案為第三季核銷，預計於7月辦理撥款。
(14)	辦理兒童保護個案居家安置照顧服務方案	2,200,000	0	0			0	0.00%	本案採季核銷，第一季因單位補件，預計7月份辦理核銷。
(15)	辦理桃園市特殊需求兒少安心家庭	3,500,000	0	0			0	0.00%	依實際依單位需求辦理，刻正辦理核銷中。
(16)	辦理特殊兒童及少年團體家庭實驗計畫	3,500,000	0	0			0	0.00%	本案採季核銷，刻正辦理核銷中。
(17)	辦理兒少保護親屬安置服務方案	1,550,000	0	0			0	0.00%	本案先行支用公務預算。
(18)	補助提升少年自立生活適應協助服務量能計畫之地方配合款	983,000	0	0			0	0.00%	本案優先使用中央補助款。
(19)	辦理療育資源缺乏地區布建計畫-補助發展遲緩兒童社區療育據點之地方配合款	1,145,000	0	0			0	0.00%	本案優先使用中央補助款。
(20)	補助脆弱家庭兒少社區支持服務方案相關服務費用及地方配合款	2,500,000	0	0			0	0.00%	本案優先使用中央補助款。
(21)	補助未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案	1,700,000	0	0			0	0.00%	本案優先使用中央補助款。
(22)	補助離婚案件之未成年子女及其家長商談服務	300,000	0	0			0	0.00%	本案預計第4季辦理撥款。
(23)	補助藥物濫用兒少預防輔導方案	600,000	0	0			0	0.00%	本案採年度核銷，預計11、12月份辦理。
(24)	補助兒童及少年保護個案安置費用	57,682,000	8,161,173	17,625,661			25,786,834	44.71%	依實際執行辦理核銷作業。
(25)	補助青少年因故未能安置於機構或返家所需費用	450,000	44,000	22,300			66,300	14.73%	依實際執行辦理核銷作業。
(26)	辦理桃園市幸運草-弱勢兒童短期托育及照顧服務計畫	1,000,000	147,268	540,345			687,613	68.76%	依實際執行辦理核銷作業。
(27)	補助非本國籍兒少相關福利服務	80,000	0	4,545			4,545	5.68%	依實際執行辦理核銷作業。
(28)	補助兒少保護個案親屬安置費用	3,800,000	220,500	1,899,221			2,119,721	55.78%	依實際執行辦理核銷作業。
(29)	辦理桃園市寒冬送暖圍爐活動	950,000	0				0	0.00%	預計109年12月辦理。
(30)	其他兒童及少年福利業務(機構輔導及參訪活動、兒少培力計畫、少年福利服務費用、出席費、法律費用、活動宣導)	11,920,000	260,483	111,418			371,901	3.12%	依實際執行辦理核銷作業。
(31)	補助警察局推展高關懷輔導外展工作、教育訓練及少年職涯等相關業務費用	3,848,000	358,558	91,378			449,936	11.69%	為配合嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心政策，考量避免增加群聚交互感染機會，屬活動性質之計畫擬暫停或延後辦理，電台宣導依委外單位實際支出覈實核銷，餘常態性業務依實際情形逐案審查核銷。
小計		370,368,000	9,253,422	56,921,605			66,175,027	17.87%
2.婦女福利
(1)	婦女節權益宣導活動	800,000	0	0			0	0.00%	本案因疫情與廠商協議停辦，廠商業於5月11日回覆同意契約中止事宜，並於6月23日函請廠商提報經費細項表。依據該經費項目表，本案總經費92萬元整，執行金額34萬2,050元，未執行數57萬7,950元。
(2)	中高齡婦女關懷服務計畫	1,200,000	0	0			0	0.00%	本案於4月1日決標，為按季核銷，預計於7月動支。
(3)	弱勢婦女培力支持方案	4,700,000	454,842	1,079,740			1,534,582	32.65%	核實支付。
(4)	偏鄉弱勢女性權益發展方案	3,000,000	346,792	709,027			1,055,819	35.19%	核實支付。
(5)	台灣女孩日計畫	600,000	0	0			0	0.00%	本案為年度計畫，預計年底核銷。
(6)	婦女發展中心方案	6,400,000	643,808	1,020,082			1,663,890	26.00%	因疫情防疫考量，自3月份始，中心所有活動及課程均暫緩辦理。
(7)	婦女權益暨性平宣導方案等	1,700,000	0	0			0	0.00%	本案為年度計畫，預計年底核銷。
(8)	身心障礙婦女福利方案	760,000	0	0			0	0.00%	本案於4月1日決標，為按季核銷，預計於7月動支。
(9)	補助辦理婦女權益及婦女服務活動	1,900,000	0	15,000			15,000	0.79%	因疫情防疫考量，截至目前僅有3個婦團提出申請案，又活動均延期至疫情穩定後始辦理。
小計		21,060,000	1,445,442	2,823,849			4,269,291	20.27%
3.老人福利
(1)	辦理購製金鑽婚紀念獎牌暨重陽季活動等費用	4,419,000	0	0			0	0.00%	1.本案為公開招標，執行數依實際製作數量結算。 / 2.購製金鑽婚紀念獎牌預計109年10月辦理，11月起辦理撥款。
(2)	辦理中低收入老人特別照顧督導訪視費用	100,000	7,250	7,250			14,500	14.50%	1.第2季個案督導訪視，尚在訪視中。 / 2.預計7月底訪視完成並辦理核銷事宜。
(3)	辦理長照服務倡導方案	3,000,000	0	424,277			424,277	14.14%	1.本案採招標方式辦理，依廠商核銷金額核實撥付。 / 2.因新冠肺炎疫情影響訪視機構數間暫停，已於6月恢復訪視，並於7月規劃團督及培訓課程。
(4)	辦理推展老人文康休閒服務方案	2,000,000	0	0			0	0.00%	1.2位宣導人員人事費於公務預算項下支應。 / 2.相關支應文康車所需保養修護、保險、租金、燃料稅、牌照稅等費用，於公務預算項下支應。
(5)	辦理社區式長期照顧機構費用	2,741,000	0	0			0	0.00%	1.團體家屋工程尚在進行，預計於本（109）年7月15日完成驗收。 / 2.本案為公開招標，預計9月辦理，12月撥款。
(6)	辦理失智服務	1,600,000	0	0			0	0.00%	依委外單位實際核銷金額核實撥付。
(7)	辦理獨居老人服務	4,240,000	258,230	601,988			860,218	20.29%	本案採招標方式辦理，依廠商核銷金額核實撥付。
(8)	辦理獨居老人緊急救援服務等費用	3,368,000	0	1,190,400			1,190,400	35.34%	依實際辦理業務需求支應。
(9)	委託辦理社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站量能提升方案	6,000,000	0	0			0	0.00%	本案為公開招標，預計11月辦理，12月撥款。
(10)	委託辦理桃園市到宅沐浴車服務委外服務方案費用。	2,093,000	0	473,828			473,828	22.64%	依實際辦理業務需求支應。
(11)	辦理南北區老人文康活動中心志工隊服務費用	550,000	82,020	41,930			123,950	22.54%	依實際辦理業務需求支應。
(12)	辦理老人福利服務、長期照顧服務相關業務、機構評鑑、機構輔導相關人員審查、評鑑、考核等出席費或講師費用	800,000	42,500	42,500			85,000	10.63%	依業務實際需求核實支應。
(13)	辦理獨居老人遺產管理之法律費用計老人保護個案法律訴訟費用，及老人監護宣告本府為監護人之財產處理代辦費	45,000	4,000	4,000			8,000	17.78%	依實際案件量執行。
(14)	補助辦理長青學苑	10,000,000	0	311,650			311,650	3.12%	因應新冠疫情趨緩，桃園市政府長青學苑自6月1日起恢復辦理，並受理第2學期申請案件，未來依實際執行狀況，陸續辦理核銷。
(15)	補助團體辦理預防走失手鍊	830,000	0	0			0	0.00%	年底辦理核銷。
(16)	補助團體辦理「樂智學堂」、「認知休憩站」、失智症及老人福利活動或方案等費用	21,285,000	0	1,720,719			1,720,719	8.08%	依業務實際需求核實支應。
(17)	補助社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站補助計畫	100,754,000	0	22,035,514			22,035,514	21.87%	依本府防疫專案會議決議，本市據點於109年6月1日起開放服務，實際核銷金額核實撥付。
(18)	補助復興區多元照顧量能提升方案	2,500,000	152,432	228,648			381,080	15.24%	依實際辦理業務需求支應。
(19)	辦理中低收入老人重病住院看護補助費用	14,500,000	2,963,800	2,619,750			5,583,550	38.51%	6月份仍有申請案件未辦理核銷。
(20)	補助中低收入老人裝置假牙經費	14,600,000	1,029,875	1,504,400			2,534,275	17.36%	6月份仍有申請案件未辦理核銷。
(21)	績優老人福利機構獎勵金	430,000	0	20,000			20,000	4.65%	因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情故延至110年辦理評鑑。
(22)	桃園市中壢區新明公有零售市場3樓室內裝修暨機電設備工程規劃設計監造委託技術服務案-保留款	404,907	0	0			0	0.00%	本案係桃園中壢區新明市場公托中心及日照中心室內裝修暨機電設備工程規劃設計監造委託技術服務費，本案已於108年10月28日辦理驗收完竣，刻正辦理結算事宜，預計109年8月完成結案撥款。
小計		196,259,907	4,540,107	31,226,854			35,766,961	18.22%
4.身心障礙者福利
(1)	身心障礙者日系列活動	900,000	0	0			0	0.00%	預計12月辦理。
(2)	身心障礙者手語翻譯服務	3,230,000	351,253	547,270			898,523	27.82%	1.本案採月核銷，目前僅核銷至5月份。 / 2.手語翻譯培訓班延至下半年辦理。
(3)	輔具資源中心需求評估能量提昇計畫	8,152,000	0	1,754,642			1,754,642	21.52%	計畫獲中央補助，先執行中央補助經費。
(4)	身心障礙者復康巴士	190,531,000	0	69,886,239			69,886,239	36.68%	委辦單位單位僅核銷至5月份。
(5)	公益彩券形象宣導活動	900,000	0	0			0	0.00%	預計於10-12月辦理。
(6)	視覺功能障礙生活重建服務計畫	1,546,000	136,722	180,263			316,985	20.50%	1.本案採雙月核銷，目前僅核銷至4月份。 / 2.休閒活動及成長團體延至下半年辦理。
(7)	委託辦理「與礙共處，安頓身心支持方案」	2,153,000	156,737	412,698			569,435	26.45%	委辦單位目前僅核銷至5月份。
(8)	建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫	2,305,000	0	1,088,479			1,088,479	47.22%	委辦單位目前僅核銷至5月份。
(9)	換發身心障礙證明服務計畫	1,506,000	0	295,049			295,049	19.59%	本方案採按季核銷，目前僅核銷至第1季。
(10)	心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫	700,000	0	367,318			367,318	52.47%
(11)	公辦民營桃園市身心障礙者日間照顧服務中心	6,360,000	777,756	790,866			1,568,622	24.66%	本項採按月核銷，委外單位目前僅完成1-5月核銷。
(12)	身心障礙者自立生活支持服務等方案	723,000	0	98,535			98,535	13.63%	1.本案採季核銷，目前僅核銷至3月份。 / 2.個人助理及同儕培訓及教育訓練延至下半年辦理。
(13)	身障共融親子科技體驗方案	6,757,000	0	0			0	0.00%	因方案所在地工程停工故尚未點交場地及未通知廠商履約。(預計9月通知籌備)
(14)	身心障礙者家庭照顧者支持服務中心	1,727,000	0	114,795			114,795	6.65%	1.按季核銷，目前僅核銷至第1季。 / 2.因疫情影響6月份前活動均暫緩辦理。
(15)	二手輔具維修服務	5,000,000	541,564	596,170			1,137,734	22.75%	計畫獲中央補助，部分執行中央補助經費，並依委辦單位實際施作狀況，核實核銷。
(16)	身心障礙者個案管理服務	5,000,000	0	1,404,199			1,404,199	28.08%	本案分4區中心服務，1-3月先行使用公務預算核銷北區及西區身資中心1月份服務經費。南區身資中心已完成1-3月核銷，另東區身資中心，預計7月完成核銷程序。
(17)	補助市內身心障礙福利團體行政費、樂活小站及其他創新及實驗性等各項活動	13,300,000	98,028	480,693			578,721	4.35%	1.因疫情影響，一般性活動1-6月僅申請6案，核銷4案，故執行率未達50%。 / 2.上半年行政費6月底送件，核銷中。 / 3.社區式日間照顧(樂活小站)因疫情延後辦理，截至6月份未有案件核銷。 / 4.其他專案預計11月執行完畢並核銷。
(18)	補助市內各級身心障礙福利服務機構辦理各項活動經費	1,300,000	0	0			0	0.00%	因疫情影響，活動延期辦理，俟依機構申請補助情形按實核銷。
(19)	身心障礙者社區日間作業設施方案	25,488,000	0	4,403,070			4,403,070	17.28%	本方案按季核銷，預計7月份才辦理第2季核銷。
(20)	身心障礙者社區居住服務計畫	5,961,000	0	551,352			551,352	9.25%	1.原開辦之服務單位因招生不如預期停止服務，另109年預計開辦之服務單位受疫情影響，擬於第4季開辦。 / 2.爰109年預算編列5處家園，至第2季僅3處家園提供服務。
(21)	身心障礙者家庭托顧計畫	1,252,000	0	0			0	0.00%	方案採半年核銷，上半年度核銷作業預定於7月送件辦理。
(22)	身心障礙者同步聽打服務	1,053,000	132,767	141,048			273,815	26.00%	1.補助單位目前僅核銷至4月。 / 2.另本年因受新冠肺炎疫情影響，第1季取消許多既定服務申請。
(23)	身心障礙者社區式日間服務布建計畫	6,752,000	0	244,308			244,308	3.62%	1.優先使用中央補助款。 / 2.另預計新開辦3處服務據點刻正尋找服務場地中，預計於下半年正式開辦。
(24)	視障協助員培訓暨服務計畫	1,177,000	146,848	218,155			365,003	31.01%	1.本案採月核銷，目前僅核銷至5月份。 / 2.視協員培訓班延至下半年辦理。
(25)	身心障礙者臨時暨短期照顧服務	1,600,000	1,119,396	480,604			1,600,000	100.00%
(26)	身心障礙者送餐服務費	1,800,000	1,392,492	407,508			1,800,000	100.00%
(27)	身心障礙者119緊急救護車補助	20,000	8,461	6,850			15,311	76.56%
(28)	身心障礙者福利機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助	68,590,000	68,506,063	9,267			68,515,330	99.89%
(29)	其他身心障礙福利業務(身心障礙鑑定表掃描、身障團體機構人員輔導培力計畫、出席費及需求評估等費用)	11,801,000	587,460	785,521			1,372,981	11.63%	1.辦理社福機構專業人員教育訓練及研習預計9-11月辦理，並於年底辦理核銷。 / 2.身心障礙證明建檔及掃描費用，將於7月進行第2次核銷，並依實際掃描鑑定表件數核銷。 / 3.其餘撙節支出。
小計		377,584,000	73,955,547	85,264,899			159,220,446	42.17%
5.其他福利
(1)	委託「桃園市志願服務推廣中心」辦理志願服務觀摩研習、教育訓練、聯繫會報、媒合諮詢服務、特色方案及行銷宣導	7,000,000	0	0			0	0.00%	志願服務推廣中心已先行預付1,246,000元。
(2)	辦理社團、社區等非營利組織發展計畫	4,700,000	0	772,780			772,780	16.44%	為符合方案預計執行期程，規劃方案執行期程預計於4月起執行，爰執行數己達分配數100%。
(3)	辦理設立社區培力育成中心	3,000,000	0	365,088			365,088	12.17%	社區培力育成中心已預付60萬元，未納入實際數中，並已完成第1季核銷撥款計365,088元。
(4)	推動社區發展、志願服務及培力非營利組織發展業務等活動所需委員出席費	400,000	10,000	20,000			30,000	7.50%	因疫情關係會議皆延期辦理，以致公彩預算執行率未達。
(5)	補助各級人民團體辦理各項公益性活動	65,000,000	5,950,943	4,406,337			10,357,280	15.93%	因疫情關係團體皆主動辦理延期或撤案，本局亦勸導團體待疫情趨緩後再行辦理，以致公彩預算執行率未達。
(6)	補助志願服務運用單位推展各項志願服務計畫	400,000	0	90,000			90,000	22.50%	志願服務補助將結合「桃園市志願服務運用單位輔導計畫」提供有需求之祥和運用單位本項補助資源，俾利提高執行率。
(7)	補助社區發展協會以聯合社區方式推動福利社區化社區旗艦型計畫	7,000,000	0	5,838,870			5,838,870	83.41%
(8)	社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施，社工員體檢、傷病醫藥、安全衛生、診療等費用	200,000	0	0			0	0.00%	尚無申請案件。
(9)	委託辦理社工日系列活動、社會工作專業制度與實務模式之建構計畫-詮釋社會工作專業研討訓練方案、藥酒癮高風險服務方案、監護宣告方案費用、家庭服務中心業務、弱勢民眾陪同就醫服務計畫	20,580,000	599,684	3,571,220			4,170,904	20.27%	部分委辦方案第2季核銷辦理中，其社工日系列活動及社工訓練因疫情延後至第3季辦理。
(10)	家庭服務中心志工服勤、訓練及觀摩學習活動等服務費用	2,180,000	5,140	177,922			183,062	8.40%	第2季核銷辦理中。
(11)	社工人身安全提升計畫-法律事務費、外聘督導等專業服務費、心理諮商費用	3,024,000	232,500	294,052			526,552	17.41%	依實際申請情形核實辦理。
(12)	社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施，購置人身安全物品	272,000	3,960	30,655			34,615	12.73%	依實際申請情形核實辦理。
(13)	撥補衛福部補助本縣增聘兒童及少年保護社會工作人力31名社工人力，增聘4年社會工作計畫人力37名社工人力	1,360,000	0	0			0	0.00%	預付費用1,224,000元於12月辦理核銷。
(14)	擴充社會(家庭)福利服務中心家庭支持服務量能方案、社工人身安全提升計畫-訓練、意外保險	10,670,000	0	894,057			894,057	8.38%	家庭支持服務方案及社工人身安全訓練因疫情活動延後至第3季辦理，其餘依實際執行核銷辦理中。
(15)	協助本市陷困民眾之安置等其他費用、弱勢民眾醫療補助計畫	18,804,000	2,777,983	3,868,070			6,646,053	35.34%	依實際申請情形核實辦理。
(16)	社會福利業務宣導	3,000,000	0	227,800			227,800	7.59%	受疫情影響各科宣導活動延下半年辦理。
(17)	本局社會福利相關國際公約教育訓練	200,000	0	0			0	0.00%	本案為年度計畫，預計年底核銷。
(18)	本局社會福利刊	1,850,000	0	726,000			726,000	39.24%	社福桃花園季刊為年度計畫，預計年底核銷。
(19)	媒體行銷宣傳案	1,500,000	196,000	0			196,000	13.07%	因受疫情影響，本年度各媒體通路採購案配合各科重大活動期程，預計下半年執行率能達預期目標。
(20)	補助家防中心辦理家暴及性侵害各項業務（家暴保護令訪視、家暴相對人關懷服務、目睹家暴兒少關懷服務及性侵害整合性服務方案等）	81,010,000	3,749,930	20,078,130			23,828,060	29.41%	多數委託方案均採雙月核銷，目前僅核銷至4月，另約有30%經費將於第4季核銷。
(21)	補助家防中心辦理性騷擾防治各項業務（教育訓練、專家調查、調解、心理輔導、網絡相關人員外督、教育訓練及研討相關費用等）	6,000,000	386,605	1,201,853			1,588,458	26.47%	多數委託方案均採雙月核銷，目前僅核銷至4月，另約有30%經費將於第4季核銷。
(22)	補助家防中心辦理家庭暴力及性侵害被害人各項補助	13,371,000	1,323,002	4,111,991			5,434,993	40.65%	心理輔導及其餘各項補助依實際情形覈實支付。
(23)	補助家防中心辦理兒童與少年保護各項業務（兒少關懷服務(含原鄉)方案、個案研討會相關費用等）	7,900,000	15,468	2,090,158			2,105,626	26.65%	多數委託方案均採雙月核銷，目前僅核銷至4月，另約有30%經費將於第4季核銷。
(24)	補助家防中心辦理其他推展家暴及性侵害等各項業務（家庭暴力、性侵害、性騷擾各類活動）	5,068,000	368,599	527,097			895,696	17.67%	1.因受疫情影響，大部分宣導活動暫緩辦理。 / 2. 部分項目預計下半年執行。
(25)	補助原住民族福利手冊設計印刷實施計畫	504,000	504,000	0			504,000	100.00%
(26)	補助弱勢原住民族青少年成長營計畫	1,051,000	0	0			0	0.00%	本計畫預計於8月份辦理，故本季暫無執行數。
(27)	補助原住民族經濟弱勢家庭服務計畫	400,000	0	0			0	0.00%	本計畫預計於9月份辦理，故本季暫無執行數。
(28)	補助原住民族長者關懷服務暨老人福利宣導方案	744,000	0	0			0	0.00%	本計畫已於6月完成委外招標作業，預定第1期款於7月撥付。
(29)	補助原住民族志願服務工作計畫	301,000	0	56,030			56,030	18.61%	已撥付1-4月份32人工車餐費。
(30)	補助原住民族急難救助金	1,460,000	200,000	1,260,000			1,460,000	100.00%
(31)	補助各項原住民族福利業務宣導工作計畫	448,000	0	148,000			148,000	33.04%	本計畫於6/30-7/23辦理都會區12場福利宣導會。
(32)	補助原住民族弱勢家庭資訊設備補助實施計畫	767,000	193,500	258,800			452,300	58.97%
(33)	補助本市暨外縣市原住民族臨時住宿服務實施計畫	207,000	118,600	0			118,600	57.29%
(34)	聘僱及兼職人員薪資及加班費	12,063,000	2,516,371	1,793,052			4,309,423	35.72%	依實際進用人力支付。
(35)	公益彩券各項業務郵電費旅運費	258,000	10,000	5,248			15,248	5.91%	撙節支出。
(36)	公益彩券各項業務印刷等費用	70,000	0	2,300			2,300	3.29%	撙節支出。
(37)	公益彩券業務辦公器具維護費	19,000	0	0			0	0.00%	辦公器具尚無維修需求。
(38)	公益彩券一般服務費(計時與計件人員酬金)	823,000	184,056	178,384			362,440	44.04%	依實際進用人力支付。
(39)	公益彩券委員出席等費用	60,000	0	0			0	0.00%	依召開公彩委員會議核實支付。
(40)	公益彩券各項業務辦公事務用品及其他	631,000	18,305	79,434			97,739	15.49%	撙節支出。
小計		284,295,000	19,364,646	53,073,328			72,437,974	25.48%
（二）社會救助
(1)	辦理遊民生活重建服務躍升方案及短期夜宿服務	7,000,000	1,248,809	614,334			1,863,143	26.62%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
(2)	辦理兒童與少年未來教育及發展帳戶及脫貧相關業務	2,000,000	30,681	203,328			234,009	11.70%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
(3)	辦理安家實物銀行服務方案	3,200,000	0	487,578			487,578	15.24%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
(4)	辦理弱勢民眾實物給付相關計畫	4,600,000	0	0			0	0.00%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
(5)	辦理強化政府、民間組織提升社政房救災能量方案	360,000	0	38,525			38,525	10.70%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理，預計9月份核銷。
(6)	辦理社會救助業務相關訓練、帳目查核、研討所需專家學者出席費及講師鐘點費等	100,000	0	0			0	0.00%	撙節支出
(7)	辦理兒童與少年未來教育及發展帳戶及脫貧相關計畫專家學者出席費及講師鐘點費	400,000	0	0			0	0.00%	撙節支出
(8)	安家實物銀行倉庫租金	300,000	50,000	75,000			125,000	41.67%	撙節支出
(9)	補助區公所辦理備災儲存或救助物資所需相關費用	350,000	0	0			0	0.00%	視災害狀況，核實辦理。
(10)	補助陷困民眾急難救助金費用	13,530,000	0	7,012,494			7,012,494	51.83%	優先使用公務預算，撙節支出
(11)	補助機構物資或關懷慰問費用	3,580,000	553,500	984,100			1,537,600	42.95%	撙節支出
(12)	補助區公所辦理國民年金業務所需相關費用	150,000	0	0			0	0.00%	撙節支出
(13)	補助區公所辦理年度災害防救演習事宜等相關費用	150,000	0	0			0	0.00%	因疫情影響防災演習規劃於8-9月辦理
(14)	辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費	14,605,000	0	11,249,100			11,249,100	77.02%	優先使用公務預算
(15)	補助低收入戶及中低收入戶傷病看護經費	3,300,000	952,981	2,227,697			3,180,678	96.38%
(16)	低收入戶住院膳食費	19,525,000	16,143,549	0			16,143,549	82.68%
(17)	低收入戶住家庭暨兒童生活補助費	14,884,000	0	0			0	0.00%	優先使用公務預算。
(18)	低收入戶高中職以上就學生活補助費	30,000,000	0	0			0	0.00%	優先使用公務預算。
(19)	協助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢及喪葬等費用	1,100,000	94,000	178,000			272,000	24.73%	撙節支出
(20)	補助低收入戶孕婦及嬰兒營養品代金	800,000	310,000	440,000			750,000	93.75%
(21)	補助愛心餐食計畫	450,000	560	32,100			32,660	7.26%	撙節支出
小計		120,384,000	19,384,080	23,542,256			42,926,336	35.66%
（三）社會保險
無
小計
（四）國民就業
無
小計
（五）醫療保健
(1)	社區（疑似）精神病患關懷服務計畫	2,000,000	0	1,309,584			1,309,584	65.48%
(2)	自殺個案關懷訪視及心理諮詢服務計畫	2,000,000	0	1,022,736			1,022,736	51.14%
(3)	藥物濫用者輔導計畫	566,000	0	207,500			207,500	36.66%	本計畫內包含個案管理人員教育訓練及藥癮者輔導課程，本年度4至6月期間多數場次因嚴重特殊傳染性肺炎疫情關係暫停辦理，故執行率未達50%；規劃於7/1起陸續開辦，預計第3季執行率可達60%。
(4)	桃園市發展遲緩兒童社區早期療育復健服務計畫	1,436,000	40,078	81,342			121,420	8.46%	本計畫為勞務採購，由3家醫院/公會(財團法人職能治療師公會、聯新國際醫院、衛生福利部桃園醫院)進行服務計畫，以醫事人員服務次數覈實支付，核銷期程為： (1)期中報告於109年7月12日前繳交，預計於8月20日前完成驗收及核銷，爰預計第3季行行率可達44%。 (2)期末報告於109年12月12日前繳交，並於驗收後核銷。
(5)	桃園市新住民保健照護推動計畫	1,350,000	0	433,572			433,572	32.12%	執行率未含已動支未核銷41萬4,157元(5月通譯費、二代健保及婦幼保健宣導費)撥款後執行率可達62.83%。
(6)	桃園市發展遲緩兒童聯合評估計畫	2,000,000	0	360,538			360,538	18.03%	本計畫補助本市5家聯合評估醫院(敏盛、中壢天晟、聯新、國軍桃園、桃園長庚)執行發展遲緩兒童聯合評估服務，以醫院評估人數覈實支付，並以醫院函覆核銷資料為主。今(109)年因COVID-19疫情，醫院表示許多家長自願取消評估，導致1至4月核銷數目較低，目前1至4月核銷人數為134人。另，5至6月核銷尚未送達本局，預計1至6月核銷人數達240人，累計執行率可達35.5%。
(7)	桃園市經濟弱勢暨高危險族群胸部X光巡迴檢查計畫	1,058,000	0	138,175			138,175	13.06%	因COVID-19疫情，上半年各機關停止辦理大型活動，致胸部X光委外篩檢場次減少(4至6月分別為1場、2場、15場)。本季(第2季)執行數包含5至6月(付款簽簽核中)，累計執行率可達23.07%。
(8)	桃園市109年度預立醫療照顧諮商計畫	175,000	0	0			0	0.00%	本計畫係核實補助低收、中低收入戶民眾至醫院，透過預立醫療照護諮商門診，完成預立醫療決定簽署之諮商費用，目前透過醫療小管家服務據點於社區中發掘需求民眾，現已1位民眾預約，待完成諮商及簽署預立醫療決定後辦理補助。
小計		10,585,000	40,078	3,553,447			3,593,525	33.95%
合 計		1,380,535,907	127,983,322	256,406,238			384,389,560	27.84%
					(e)
填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e） 1,277,868,093 元。
（二）尚未執行之原因： 一、福利服務：1.兒童及少年福利：(1)辦理推動社區公共托育家園、托育資源服務中心及居家托育等方案皆為第2季費用於7月份核銷撥款，爰第2季未達50%。(2)早期療育社區資源中心、發展遲緩兒童通報轉介中心及兒童少年福利服務等各項方案皆採按季核銷，故第2季經費預計於7月起辦理請款。(3)因嚴重特殊傳染性肺炎影響，屬活動性質之計畫擬暫停或延後辦理，電台宣導依委外單位實際支出覈實核銷。2.婦女福利：(1)台灣女孩日計畫及婦女權益暨性平宣導等為年度計畫，預計年底辦理核銷。(2)婦女權益及婦女服務活動，因疫情防疫考量，截至目前僅有3個婦團提出申請案，又活動均延期至疫情穩定後始辦理。3.老人福利：(1)中低收入老人特別照顧督導訪視、獨居老人遺產管理等費用，依實際情形及申請案核實撥付。(2)金鑽婚紀念獎牌暨重陽季展覽活動、預防走失手鍊、績優老人福利機構獎勵等費用於年底辦理核銷。(3)長照服務倡導方案、補助辦理長青學苑、社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站補助計畫等，因應武漢疫情，3月暫停辦理，於6月疫情趨緩陸續提供服務，補助款項陸續核銷中。4.身障福利：(1)復康巴士、社區日間作業設施、社區居住服務及家庭照顧者支持服務中心等服務採雙月或季核銷，故委辦單位目前僅完成1-4月及第1季核銷。(2)公益彩券形象宣導、國際身障者日活動分別預計11月-12月辦理。(3)各項補助業務依實際申請案件補助。5.其他福利：(1)補助各級人民團體辦理各項公益性活動，因疫情關係團體皆主動辦理延期或撤案，本局亦勸導團體待疫情趨緩後再行辦理。(2)藥酒癮高風險服務方案、監護宣告方案費用、弱勢民眾陪同就醫服務計畫等皆採按季核銷，故第2季經費刻正辦理中。(3)家暴及性侵害、性騷擾防治各項方案多數均採雙月核銷，目前僅核銷至4月，另約有30%經費將於第4季核銷。二、社會救助: 1.低收入戶住家庭暨兒童生活補助及就學補助等業務優先使用公務預算支用。2.遊民生活重建服務躍升方案、弱勢民眾實物給付等計畫，依委外單位實際核銷金額，核實辦理。3.餘依撙節原則核實辦理。三、醫療保健：(1)部分計畫為委託辦理，付款方式為分期付款，惟期中驗收報告尚在核銷程序中；(2)另藥物濫用者輔導、發展遲緩兒童聯合評估計畫、胸部X光巡迴檢查及預立醫療照顧諮商計畫因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，民眾至據點意願較低，或減少宣導活動場次，故執行數未達50%。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 631,536,595 元，預計於次季執行經費 188,470,684 元。
（二）預計於次季核銷經費 295,748,472 元，預估累計至次季止執行率 49.27% 。
九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：
▓納入集中支付(計息：▓是、□否)
□未納入集中支付
□調借，金額 ，計息：□是、□否
□未調借
承辦人員簽章：					業務單位
聯絡電話：					主管簽章：
填表日期：

會計單位					機關主管
主管簽章：					簽 章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。