## Sheet1
桃 園 縣 政 府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國103年7月份至9月份（103年度第3季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他： 。
二、本年度第 3 季，彩券盈餘分配數為 246,665,218元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 1,360,133,835 元 。
（二）處理情形： 納入103年度基金預算處理 。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 1,094,098,893 元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算原編 1,071,346,000 元，追加減 0 元，合計 1,071,346,000 元。
（二）歲出預算原編 1,439,949,000 元，追加減 0 元，合計 1,439,949,000 元。
六、公益彩券盈餘分配之執行數： | [7 empty] | 單位：新台幣元
福利類別及項目 |  | 本年度預算數 | 第1季執行數 | 第2季執行數 | 第3季執行數 | 第4季執行數 | 本年度1月起至本季截止累計執行數 | 執行率（%） | 備註
（一）兒童及少年福利
1. | 兒童少年福利服務活動(業務宣導、什項設備修護、弱勢兒少暑期活動、兒少活動補助、收出養媒合服務方案、委託調查研究費等) | 4399000 | 104245 | 845783 | 357899 |  | 1307927 | 29.73% | 1.收出養己完成第1~2季核銷，第3季將於10月20日前核銷。2.業務宣導活動費刻正執行中，將於12月中辦理核銷。 2.各項辦公庶務採購、設備修護費用依實際業務需求撙節辦理 3.委託研究案期中 審查訂於10月9日，預計10月中辦理第1期核銷。
2. | 南青履約管理督導業務 | 1100000 | 206000 | 0 | 412000 |  | 618000 | 56.18% | 第2期已核銷41萬2,000元，第3期預計年底前核銷。
3. | 兒童及少年保護扶助等業務(特殊少年團體家屋、高關懷兒少家庭處遇、未婚懷孕宣導、自立少年生活協助方案等) | 4650000 | 0 | 597851 | 1171729 |  | 1769580 | 38.06% | 1.高關懷少年服務方案及團體家屋第3季執行費用將於10月20日前完成核銷。 2.少年自立生活協助方案第3季執行費用將於10月20日前完成核銷。 3.未成年懷孕方案將於10月中辦理第2季核銷。
4. | 兒少保護個案安置及相關業務(兒少安置費、兒少安置機構輔導計畫、兒少安置機構專業人員在職訓練及研習、兒少安置機構審查帳務會計人員審查費等) | 58450000 | 2530616 | 19332287 | 13330532 |  | 35193435 | 60.21% | 1.安置費核銷刻正辦理中 。 2.輔導計畫與在職訓練案，預計11月辦理第1期核銷。 3.會計人員審查案尚在規劃辦理方式，預計12月辦理核銷。
5. | 托育服務相關經費(含辦理居家托育相關社區保母系統管理費用、托育資源中心暨公私協力托嬰中心、社區保母文宣、遊樂設施研習、托育機構專業人員在職訓練及研習、托嬰中心幼兒保險等) | 41800000 | 852689 | 5117449 | 2137134 |  | 8107272 | 19.4% | 1.社區保母系統已核撥第1、6區管理費用計91.9萬，第2~5區核銷事宜刻正辦理中。 2.因預計設之托育資源中心(親子館)尚在籌辦尋找場地中，故尚未支用。 3.遊樂設施訓練己完訓，待廠商報結，預計11月底前完成核銷。
6. | 發展遲緩早期療育相關經費（含辦理宣導、療育補助、在宅服務及巡迴輔導服務等） | 48230000 | 49969 | 3316408 | 3535931 |  | 6902308 | 14.31% | 早療相關業務預計於10月底完成第3季核銷，補助案件第3季申請中，預計11月15日
7. | 辦理兒少相關業務及保護個案涉訟所需之法律相關費用 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 預計12月辦理核銷。
8. | 辦理兒少保護各項設備費 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 撙節支出，使用情形良好無產生設備購置需求
9. | 補助警察局、地方法院等辦理高關懷輔導外展工作、教育訓練及青春專活動等相關業務 | 5360000 | 752008 | 1636280 | 1707133 |  | 4095421 | 76.41%
小計 |  | 164189000 | 4495527 | 30846058 | 22652358 |  | 57993943 | 35.32%
（二）婦女福利
1. | 辦理一般性婦女福利服務活動 | 5456000 | 128400 | 2061100 | 492036 |  | 2681536 | 49.15% | 婦女自立培力方案及婦女學苑已委外辦理，惟經費覈實辦理核銷，將加強追蹤方案執行進度並核實支應經費。
2. | 辦理單親家庭服務 | 380000 | 0 | 50000 | 30000 |  | 80000 | 21.05% | 加強執行經費。
3. | 辦理外籍配偶支持性服務 | 2380000 | 119470 | 228937 | 288687 |  | 637094 | 26.77% | 外籍配偶家庭服務中心及相關據點均已委外辦理，第3季核銷預計將於10月初辦理。
4. | 設置或提升婦女福利服務中心 | 2200000 | 0 | 0 | 40430 |  | 40430 | 1.838% | 婦女館履約管理審查會議業於9月底召開，預計於10月初支付第1期款，另招商作業依據契約將於10月中辦理核銷。
5. | 其他(如印刷文宣及宣導費、修護費、弱勢家戶保險費及各項業務相關辦公文具用品及非消耗物品及雜項支出等) | 6704000 | 272803 | 399644 | 2664267 |  | 3336714 | 49.77% | 微型保險第1期核銷業已辦理完成，惟經費覈實辦理核銷，將加強追蹤加保書回收情形。
6. | 購置婦女福利業務設備 | 229000 | 123228 | 0 | 66014 |  | 189242 | 82.64%
小計 |  | 17349000 | 643901 | 2739681 | 3581434 |  | 6965016 | 40.15%
（三）老人福利
1. | 辦理南北區老人文康活動中心相關費用 | 4442000 | 711110 | 729002 | 1454354 |  | 2894466 | 65.16% | 撙節支出。
2. | 行動式老人文康休閒巡迴服務專車所需相關費用 | 314000 | 73228 | 52847 | 58565 |  | 184640 | 58.8% | 撙節支出。
3. | 老人及身障者乘車補助 | 119900000 | 20884929 | 33125257 | 32418677 |  | 86428863 | 72.08% | 依實際搭乘數核銷。
4. | 補助榮總就診專車 | 9240000 | 1246560 | 2249040 | 2228140 |  | 5723740 | 61.95% | 9月尚未辦理核銷。
5. | 重陽金婚禮讚表揚活動 | 3500000 | 0 | 687326 | 0 |  | 687326 | 19.64% | 獎牌及表揚活動尚未辦理核銷。
6. | 中低收入老人特別照顧督導訪視費 | 30000 | 0 | 2750 | 2500 |  | 5250 | 17.5% | 4家居家服務單位，僅有一家申請督導費用。
7. | 委託辦理老人福利、研習、觀摩、參訪等相關活動 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 年底辦理核銷。
8. | 委託辦理老人生活狀況需求調查 | 500000 | 0 | 0 | 340000 |  | 340000 | 68% | 年底辦理核銷。
9. | 辦理年滿百歲及中低老人65-未滿70歲健保費補助 | 4500000 | 397339 | 1136358 | 1166423 |  | 2700120 | 60% | 依實際案件，核實撥付。
10. | 辦理輔具購買及居家無障礙環境改善費 | 1000000 | 0 | 0 | 787855 |  | 787855 | 78.79% | 依實際案件，核實撥付。
11. | 中低收入老人住宅設施設備補助費 | 1000000 | 273395 | 0 | 240436 |  | 513831 | 51.38% | 依實際申請核銷數辦理核銷
12. | 辦理中低收入老人重病住院看護補助費用 | 4500000 | 1637550 | 1471000 | 1389775 |  | 4498325 | 99.96%
13. | 辦理老人大學、長青學苑 | 1700000 | 0 | 450000 | 592900 |  | 1042900 | 61.35% | 單位尚未辦理核銷
14. | 補助預防走失手鍊 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 年底辦理核銷
15. | 補助團體辦理「揚智學堂」、家屬支持團體等失智症及老人福利服務活動及方案 | 500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 年底辦理核銷
16. | 補助團體辦理老人福利機構輔導、教育訓練 | 500000 | 0 | 0 | 216450 |  | 216450 | 43.29% | 依實際情形核實辦理
17. | 辦理老人及身障者免費乘車電子票證製卡 | 3000000 | 0 | 2999942 | 0 |  | 2999942 | 99,99%
18. | 積優老人福利機構獎勵金 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 年底辦理核銷
19. | 其他老人福利相關業務（印刷及裝訂費、業務宣導費、出席費、辦公事務用品及其他） | 1040000 | 29382 | 125200 | 232079 |  | 386661 | 37.18% | 撙節支出
20. | 桃園縣北區老人文康活動中心屋瓦修繕工程保留款 | 2427000 | 9068 | 2256360 | 0 |  | 2265428 | 93.34% | 102年保留款
小計 |  | 156766000 | 25253493 | 43028722 | 41128154 |  | 109410369 | 69.79%
（四）身心障礙者福利
1. | 綜合性身心障礙福利服務中心各項費用 | 8295000 | 721870 | 1172328 | 1645600 |  | 3539798 | 42.67% | 撙節支出，依實際需求辦理。
2. | 身心障礙者社區資源及生活重建服務、生涯轉銜及個別化專業服務等 | 12000000 | 1636471 | 1661793 | 1821646 |  | 5119910 | 42.67% | 因採雙月核銷，目前該執行數僅至8月止。
3. | 身心障礙者手語翻譯服務 | 2600000 | 333516 | 773423 | 672911 |  | 1779850 | 68.46% | 依委辦單位實際服務執行情形核銷。
4. | 身心障礙者送餐服務 | 15000000 | 2004691 | 3082516 | 3118983 |  | 8206190 | 54.71% | 每月依實際核定人數、餐數、餐別進行送餐服務後，覈實撥付費用。
5. | 身心障礙居家服務 | 35000000 | 803213 | 3309351 | 7592423 |  | 11704987 | 33.44% | 依委辦單位實際服務執行情形核銷。
6. | 身心障礙輔具資源中心 | 7500000 | 0 | 1620345 | 1686956 |  | 3307301 | 44.1% | 委辦單位目前僅核銷至6月份。
7. | 委託辦理身心障礙者養護、日托服務、身障體驗、視障服務等中心(恆愛服務體系) | 7400000 | 1012482 | 1554765 | 1070923 |  | 3638170 | 49.16% | 因辦理多項方案活動尚未辦理核銷。
8. | 補助辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)評估、審查、宣導活動等業務 | 2450000 | 128548 | 400545 | 117952 |  | 647045 | 26.41% | 1.評估服務本案2月份開始業務執行，目前僅核銷至8月份。 2.辦理多場大型永久手冊換證宣導活動，因中央政策未定，尚未進行。
9. | 補助低收入無家屬安置機構重病住院看護、指定藥品、運送費用 | 250000 | 33500 | 23500 | 7500 |  | 64500 | 25.8% | 依實際申請案,核實撥付。
10. | 補助身心障礙者119緊急救護車服務 | 10000 | 3780 | 2510 | 0 |  | 6290 | 62.9% | 依實際申請案,核實撥付。
11. | 身心障礙者、必要陪伴一人及老人搭乘捷運半價優惠補助 | 4000000 | 1035106 | 1586567 | 1378327 |  | 4000000 | 100%
12. | 身心障礙者房屋租金補助費用 | 11436000 | 0 | 0 | 6295307 |  | 6295307 | 55.05% | 本項業務先由公務預算支出。
13. | 身心障礙者生活補助 | 338000000 | 285476083 | 52523917 | 0 |  | 338000000 | 100%
14. | 身心障礙者福利機構收容身心障礙者住宿托育、日間托育之養護費 | 102296000 | 63626037 | 38653557 | 0 |  | 102279594 | 99.98%
15. | 補助縣內各身心障礙團體行政費及各項活動經費 | 9000000 | 100000 | 2881090 | 863080 |  | 3844170 | 42.71% | 因部分計畫尚在執行中，且下半年行政費須於年底核銷結案
16. | 補助縣內各身心障礙機構活動經費 | 1500000 | 0 | 15000 | 12000 |  | 27000 | 1.8% | 依實際縣內身心障礙福利機構申請案，核實撥付。
17. | 身心障礙者生活狀況需求評估調查 | 500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 年底辦理核銷。
18. | 補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施、自立生活支持服務及社區居住服務等方案 | 3000000 | 0 | 0 | 641862 |  | 641862 | 21.4% | 委辦單位尚未辦理核銷。
19. | 補助民間團體或機構辦理家庭托顧計畫等 | 2000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 因向央申請補助款，故未使用公彩經費。
20. | 補助民間團體或機構辦理生活重建服務等方案 | 2000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 補助單位尚未辦理核銷。
21. | 身心障礙者復康巴士 | 83317000 | 12791254 | 13069136 | 26794512 |  | 52654902 | 63.2% | 依委辦單位實際服務執行情形核銷。
22. | 愛心計程車隊服務 | 10093000 | 95479 | 207701 | 1805846 |  | 2109026 | 20.9% | 因愛心計程車原預計本年度擴大招募至250輛規模，但目前招募車輛數仍為121輛，服務執行情形無法大幅提升。
23. | 身心障礙者福利週及國際身心障礙者日活動 | 900000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 預計12月辦理。
24. | 綜合性身心障礙福利服務中心內部軟硬體設施設備 | 2500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 身礙中心多項修繕工程，於下半年度執行，尚未核銷。
25. | 其他身心障礙福利業務(身心障礙鑑定表掃描、身障團體機構人員輔導培力計畫、出席費、印刷及文具等費用) | 9936000 | 517226 | 634797 | 795565 |  | 1947588 | 19.6% | 身心障礙鑑定表掃描年底辦理核銷;其餘撙支出。
小計 |  | 670983000 | 370319256 | 123172841 | 56321393 | 0 | 549813490 | 81.94%
（五）社會救助
1. | 辦理社會救助業務郵資 | 10000 | 3260 | 0 | 0 |  | 3260 | 32.6% | 撙節支出。
2. | 處理突發災害或特殊福利事宜所需物資運送等相關經費 | 300000 | 18000 | 18810 | 83148 |  | 119958 | 39.99% | 撙節支出。
3. | 辦裡社會救助業務所需印刷費 | 150000 | 450 | 45000 | 15520 |  | 60970 | 40.65% | 撙節支出。
4. | 辦理社會救助業務所需之宣導費用 | 100000 | 70000 | 20660 | 9340 |  | 100000 | 100%
5. | 辦裡遊民重建方案 | 3000000 | 513500 | 537778 | 653228 |  | 1704506 | 56.82% | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
6. | 低收入戶二代脫貧 | 2500000 | 96802 | 352526 | 626960 |  | 1076288 | 43.05% | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
7. | 社會救助業務各項會議所需外聘專家學者出席費或講師鐘點費 | 200000 | 4350 | 33200 | 11800 |  | 49350 | 24.68% | 依實際情形，核實辦理。
8. | 辦理社會救助業務相關辦公文具用品及非消耗性物品等費用 | 200000 | 500 | 23000 | 33121 |  | 56621 | 28.31% | 撙節支出。
9. | 辦理社會救助工作民間捐贈所需獎牌獎座等用品費用 | 50000 | 8500 | 5900 | 9250 |  | 23650 | 47.3% | 依實際情形，核實辦理。
10. | 補助低收入戶及中低收入戶傷病看護費用 | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 補助要點於103年4月10日完成法制程序，4月23日公告並發新聞稿。依據民眾實際申辦情形，核實辦理。
11. | 低收入戶住院膳食費 | 1200000 | 0 | 543201 | 574929 |  | 1118130 | 93.18%
12. | 低收入戶住家庭暨兒童生活補助費 | 73161000 | 52600000 | 74556 | 0 |  | 52674556 | 72%
13. | 低收入戶高中職以上就學生活補助費 | 91752000 | 55870000 | 0 | 21834000 |  | 77704000 | 84.69%
14. | 協助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢及喪葬等 | 3500000 | 159950 | 35930 | 381710 |  | 577590 | 16.5% | 依遊民業務實際需求，核實辦理。
15. | 陷困民眾急難救助金 | 8200000 | 78500 | 0 | 0 |  | 78500 | 0.9573% | 優先使用縣庫預算，並依據實際申請案件審核情形撥付補助費用。
16. | 補助公所辦理備災儲存及救助物資所需相關費用 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 視災害狀況，核實辦理。
17. | 補助榮民服務處、榮民之家辦理弱勢榮民關懷慰問活動費 | 900000 | 300000 | 300000 | 299640 |  | 899640 | 99.96%
18. | 補助郷（鎮、市）公所辦理國民年金業務所需相關費用 | 150000 | 150000 | 0 | 0 |  | 150000 | 100%
19. | 撥補內政部補助本縣辦理低收入戶及中低收入戶審核業務人員酬金 | 593000 | 592800 | 0 | 0 |  | 592800 | 99.97%
20. | 補助本縣鄉鎮市公所辦理內政部年度災害防救演習事宜等相關費用 | 150000 | 150000 | 0 | 0 |  | 150000 | 100%
21. | 辦理社會救助業務暨社區關懷雜支等費用 | 80000 | 500 | 9152 | 21009 |  | 30661 | 38.33% | 撙節支出。
22. | 突發災害或特殊救濟物資採購或辦理災害業務相關雜支 | 70000 | 53800 | 6380 | 4536 |  | 64716 | 92.45%
小計 |  | 196316000 | 110670912 | 2006093 | 24558191 |  | 137235196 | 69.91%
（六）其他福利
1. | 推動照顧服務社區化業務等公益活動所需郵費。 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 撙節支出。
2. | 印製推動照顧服務社區化業務等公益活動所需資料、文件、表格費用。 | 50000 | 0 | 0 | 20000 |  | 20000 | 40% | 撙節支出。
3. | 推動照顧服務社區化業務等公益活動宣導費用 | 285000 | 0 | 19200 | 0 |  | 19200 | 6.737% | 撙節支出。
4. | 委託辦理本縣志願服務推廣中心 | 2500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 執行中，預計10月底前辦理第一次核銷撥款。
5. | 委託辦理本縣青少年志願服務計畫 | 1500000 | 0 | 0 | 3584 |  | 3584 | 0.2389% | 年底一次核撥。
6. | 委託辦理人民團體幹部及志工人才培訓計畫 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 年底一次核撥。
7. | 委託辦理本縣社區培力暨推廣中心計畫 | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 執行中，預計10月底前辦理第一次核銷撥款。
8. | 委託辦理社會福利社區化宣導業務 | 1000000 | 13240 | 582082 | 99000 |  | 694322 | 69.43% | 宣導品與手冊發包製作中。
9. | 委託辦理社會福利專案活動、行銷費用 | 2000000 | 0 | 0 | 1466000 |  | 1466000 | 73.3% | 本案已於9月支付微電影標案款項，標餘款執行中。
10. | 委託辦理弱勢家庭關懷訪視與修繕服務 | 600000 | 75923 | 0 | 208648 |  | 284571 | 47.43% | 第4季賡續辦理。
11. | 志願服務各項活動、會議、背心、交通費、誤餐費、訓練、保險、雜支等相關費用。 | 500000 | 75000 | 91390 | 0 |  | 166390 | 33.28% | 撙節支出。
12. | 辦理相關業務所需之諮詢法律費用。 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 撙節支出。
13. | 推動照顧服務社區化業務等公益活動所需委員出席費。 | 30000 | 5440 | 4839 | 0 |  | 10279 | 34.26% | 撙節支出。
14. | 補助各級人民團體辦理各項公益性活動 | 20000000 | 2215000 | 5379500 | 4995000 |  | 12589500 | 62.95% | 部分申請單位尚未辦理核銷撥款事宜。
15. | 補助本縣志願服務運用單位推展各項志願服務工作計畫 | 1500000 | 0 | 479700 | 100000 |  | 579700 | 38.65% | 目前核定補助25案，計113萬4,700元，已動支57萬9,700萬元，其餘尚在辦理核銷中。
16. | 高中職以上服務性社團推展青少年志願服務工作 | 300000 | 0 | 0 | 60000 |  | 60000 | 20% | 目前核定補助3案，計8萬5,000元，已動支6萬元，其餘尚在辦理核銷中。
17. | 補助本縣祥和計畫志願服務運用單位資訊設備 | 160000 | 0 | 20000 | 40000 |  | 60000 | 37.5% | 目前申請5案，補助10萬元，已動支6萬元。
18. | 推動創新性青少年參與社區服務計畫 | 500000 | 0 |  | 40000 |  | 40000 | 8% | 目前申請10案，補助24萬元，已動支4萬元。
19. | 補助辦理全縣性社區成果發表研討及社區守望相助觀摩研習 | 800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 擬與志工嘉年華合併辦理(預計10月辦理)。
20. | 補助本縣志願服務運用單位辦理各項志工在職訓練及其他提昇志願服務品質相關研習等活動 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 目前申請1案，補助2萬元。
21. | 高中職以上服務性社團推展青少年志願服務工作 | 200000 | 0 | 58971 | 0 |  | 58971 | 29.49% | 目前補助5案，金額共15萬，已動支5,8971元，其餘尚在辦理核銷中。
22. | 補助社區發展協會以聯合社區方式推動老人、兒童、青少年、新移民等各項社區福利服務計畫 | 7200000 | 0 |  | 6200000 |  | 6200000 | 86.11%
23. | 補助社區發展協會辦理本縣績優福利化社區觀摩及培力計畫 | 500000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 預計12月與全國福利社區觀摩會合併辦理。
24. | 辦理人民團體評鑑所需獎勵金 | 200000 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 預計12月份辦理。
25. | 辦理志願服務評鑑所需獎勵金 | 70000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 預計12月份辦理。
26. | 推動照顧服務社區化業務等公益活動所需誤餐、茶水等費用 | 25000 | 0 |  | 1618 |  | 1618 | 6.472% | 撙節支出。
27. | 推動照顧服務社區化業務等公益活動所需雜項支出費用 | 25000 | 0 | 4535 | 0 |  | 4535 | 18.14% | 撙節支出。
28. | 辦理人民團體會務評鑑及清查所需費用 | 150000 | 0 | 3800 | 0 |  | 3800 | 2.533% | 撙節支出。
29. | 家庭服務中心水電費 | 698000 | 73976 | 38089 | 228876 |  | 340941 | 48.85% | 核實支應，加強執行。
30. | 家庭服務中心電話費 | 384000 | 0 | 0 | 191465 |  | 191465 | 49.86% | 核實支應，加強執行。
31. | 編印社工工作相關工作表單、手冊、宣導單張資料 | 200000 | 1130 | 0 | 111000 |  | 112130 | 56.06% | 核實支應，加強執行。
32. | 家庭服務中心業務宣導費家庭服務中心業務宣導、志工招募活動費 | 900000 | 0 | 22165 | 192495 |  | 214660 | 23.85% | 刻正辦理執行計畫及核銷進度。
33. | 家庭服務中心修理保養及保固維護費、公務機車保險費 | 739000 | 5300 | 3500 | 630553 |  | 639353 | 86.52%
34. | 委託辦理社工日、全縣社會工作分科分級研討訓練、藥酒癮高風險服務方案、監護宣告方案費用、增設家庭服務中心 | 10127000 | 492989 | 2206161 | 777162 |  | 3476312 | 34.33% | 家庭服務中心委外案第2季起執行，積極辦理核銷進度。
35. | 家庭服務中心志工服勤及訓練等服務費用 | 1294000 | 11932 | 99097 | 252096 |  | 363125 | 28.06% | 刻正辦理第3季經費核銷。
36. | 家庭服務中心律師諮詢、外聘督導等專業服務費 | 1150000 | 209193 | 315324 | 383358 |  | 907875 | 78.95%
37. | 資訊系統維護費 | 96000 | 12000 | 12000 | 18400 |  | 42400 | 44.17% | 核實支應，加強執行。
38. | 家庭服務中心公務機車油料費及用品消耗辦公室物用品 | 907000 | 105690 | 259135 | 221036 |  | 585861 | 64.59% | 核實支應，加強執行。
39. | 家庭服務中心場地租金 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 目前中心場地獲鄉鎮市公所無償借用。
40. | 協助本縣陷困民眾及遊民之安置等其他費用 | 22000000 | 2969217 | 4493497 | 6501394 |  | 13964108 | 63.47% | 核實支應，第3季核銷刻正辦理中。
41. | 補助辦理戒毒中途之家收容相關業務 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 尚無合格機構申請案
42. | 撥補內政部補助本縣增聘兒童及少年保護社會工作人力31名社工人力酬金，本縣增聘4年社會工作計畫人力37名社工人力酬金 | 28518000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 預付費用年度終了時核銷。
43. | 辦理個案服務督導評鑑、督導支持方案、外聘督導會議等所需茶水、誤餐及雜支費用 | 250000 | 17468 | 17295 | 38769 |  | 73532 | 29.41% | 核實支應，加強執行。
44. | 社工工作地點擴增及裝修費 | 3100000 | 2663 | 1704976 | 0 |  | 1707639 | 55.09% | 桃園家庭服務中心設計監造案業已積極辦理中，預計12月前執行並核銷完畢。
45. | 社工工作設施設備費用 | 900000 | 0 | 0 | 324097 |  | 324097 | 36.01% | 核實支應，加強執行
46. | 補助家防中心相關經費（委託辦理家暴保護令訪視、家暴月系列活動、家暴相對人關懷服務、家暴被害人多元處遇服務、目睹家暴兒少關懷服務、原住民部落兒少關懷服務、性侵害支持性服務及未成年子女會面及交付處所方案等） | 76484000 | 13277280 | 14698258 | 15974549 |  | 43950087 | 57.46% | 1.委託辦理方案核銷資料不齊備，僅核銷4月、6月及7月，故執行率偏低。 2.部分業務預計於第4季執行。
47. | 辦理各項原住民福利工作等相關資料、本縣原住民權益手冊及業務宣導印製費、辦理單親弱勢等原住民青少年成長營、辦理原住民高風險、浩繁家庭訪視各項工作相關費用、辦理原住民獨居老人等文康休閒促進健康活動各項費用、辦理原住民家庭暨婦女服務中心計畫、辦理原住民青少年職業訓練費用、本縣原住民志工服務相關費用、扶助經濟弱勢原住民家庭子女成長計畫、補助原住民急難救助金、辦理各項原住民福利工作誤餐等相關費用。 | 6780000 | 1020420 | 2067534 | 1645200 |  | 4733154 | 69.81% | 因部分計畫執行延後，預計於10-11月份執行，並11月中旬起核銷。
48. | 桃園縣藥毒癮家庭服務計畫 | 310150 | 12800 | 24000 | 70371 |  | 107171 | 34.55% | 藥癮者家屬支持團體(桃園場)、個案研討/戒毒相關講座課程擬於第4季開辦，藥毒癮者家屬支持團體(中壢場)、青少年藥癮戒治輔導陸續辦理中。
49. | 老人暨高危險族群胸部X光巡迴檢查計畫 | 3000000 | 123300 | 719005 | 902361 |  | 1744666 | 58.16% | 1.因本年度白米採購案(總金額48萬元)，共分2批次交貨，第１批已完成驗收交貨，餘預計於11月底完成交貨驗收作業。 2.預計配合10月份 老人(含弱勢族群)流感施打，成立戶外篩檢站，進行胸部X光篩檢。
50. | 無健保孕婦產前檢查及愛滋篩檢服務計畫 | 100000 | 3080 | 230 | 0 |  | 3310 | 3.31% | 由於國健署「新住民懷孕婦女未納健保產前檢查補助計畫」及健保署「弱勢民眾就醫方案」針對孕婦產前、產後不鎖卡就醫政策因應下，致無健保孕婦已銳減，並協助轉知各院所申請以上2種補助計畫，故未達執行率。
51. | 弱勢團體及有礙優生保健照護推動計畫 | 2944000 | 14219 | 282170 | 1212258 |  | 1508647 | 51.24% | 已執行標案，惟尚未核銷。
52. | 發展遲緩兒童聯合評估專業人員服務費 | 1200000 | 377000 | 542000 | 281000 |  | 1200000 | 100%
53. | 辦理偏遠地區視力、糖尿病及口腔篩檢巡迴車服務 | 700000 | 32427 | 266649 | 203769 |  | 502845 | 71.84% | 已執行，惟尚未核銷。
54. | 委託辦理發展遲緩兒童社區早期療育暨復健服務 | 1600000 | 4000 | 4520 | 433052 |  | 441572 | 27.6% | 103年度桃園縣發展遲緩兒童社區早期療育暨復健服務」勞務採購委託案於103年3月19日辦理開標作業，本案分3組委外廠商得標，得標廠商3家，第2組及3組廠商於4月9日決標，第一組於6月13日決標，故執行率未達75%以上。目前3組期中報告已於9月17日辦理核銷。
55. | 績優老人長照護理機構獎勵計畫 | 400000 | 0 | 2760 | 2070 |  | 4830 | 1.208% | 俟機構於年底提交成果報告，審查通過後始能撥付款項。
56. | 委託辦理自殺高風險個案關懷訪視及家庭暴力及性侵害加害人處遇個案管理服務計畫 | 8071590 | 1243918 | 351437 | 1572646 |  | 3168001 | 39.25% | 部分款項尚未核銷，另本計畫分3期 撥付，自殺防治、自殺高風險及心理諮詢尾款，共計208萬3,060元，俟 年底審查通過始能進行核銷。
57. | 委託辦理自殺防治志工訓練協談及關懷服務 | 1063200 | 279720 | 0 | 734640 |  | 1014360 | 95.41%
58. | 桃園縣（疑似）精神病患社區健康評估關懷服務計畫 | 356000 | 0 | 0 | 2000 |  | 2000 | 0.5618% | 1.部分款項已執行 惟尚未核銷。 2.本項計畫需徵求 家屬及病患同意，故申請量較少，已於精神個案討論會及相關會議上請公衛護士加強宣導。
59. | 醫療保障預算千元以下進整，增列金額 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
60. | 聘僱及兼職人員薪資(含年終獎金)及加班費 | 12560000 | 3735865 | 3315866 | 32153 |  | 7083884 | 56.4% | 依實際進用人力，核實支付。
61. | 公益彩券各項業務郵電費旅運費 | 258000 | 20000 | 40500 | 44341 |  | 104841 | 40.64% | 撙節支出。
62. | 公益彩券各項業務宣導費等 | 170000 | 6000 | 1992 | 7000 |  | 14992 | 8.819% | 撙節支出。
63. | 公益彩券業務辦公器具維護費 | 100000 | 5600 | 0 | 0 |  | 5600 | 5.6% | 撙節支出。
64. | 公益彩券一般服務費(計時與計件人員酬金) | 666000 | 180572 | 137106 | 99476 |  | 417154 | 62.64% | 依實際進用人力，核實支付。
65. | 公益彩券專業服務費 | 60000 | 0 | 0 | 14000 |  | 14000 | 23.33% | 撙節支出。
66. | 公益彩券各項業務辦公事務用品及其他 | 670000 | 17868 | 56251 | 287317 |  | 361436 | 53.95% | 撙節支出。
67. | 資訊系統相關業務（社政資訊系統、電腦設備） | 1385000 | 0 | 0 | 462395 |  | 462395 | 33.39% | 1.原預計社政資訊系統之功能擴增、維護費，已於103年10月1日簽奉核准，用於委外方案系統建置案，預計經費20萬元，目前招標作業中，該建置案預計12月底辦理驗收後核銷。 2.因應新進人員報到及汰舊換新採購電腦設備16組，共52萬8,112元，預計於10月底驗收，11月完成核銷。賸餘經費再視實際需求執行。
68. | 新屋家庭服務中心裝修工程委託設計監造服務保留款 | 95000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 已執行完成，7月底前辦理核銷
69. | 第2代社政資訊系統建置委外服務案保留款 | 10762393 | 0 | 4474143 | 0 |  | 4474143 | 41.57% | 102年度保留款
70. | 102年度社政資訊管理系統-修改身心障礙鑑定表（第7版）服務案保留款 | 99000 | 0 | 99000 | 0 |  | 99000 | 100% | 102年度保留款
小計 |  | 234346000 | 26640230 | 38325534 | 47085149 |  | 112050913 | 47.81%
合 計 |  | 1439949000 | 538023319 | 240118929 | 195326679 |  | 973468927 | 67.6%
填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。 (c)
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(d)=(a)+(b)-(c） 1,480,763,801 元。
（二）尚未執行之原因：兒童及少年福利：各項委辦方案採按季核銷或年底核銷，另委託研究案於6月中決標，預計10月核銷。婦女福利：1.方案均已委外辦理，經費覈實辦理核銷。2.婦女館履約管理審查會議業於9月底召開，預計於10月初支付第1期款，另招商作業依據契約將於10月中辦理核銷。3.微型保險第1期核銷業已辦理完成，惟經費覈實辦理核銷，將加強追蹤加保書回收情形。老人福利:1.各項經費陸續執行，撙節經費原則，覈實支付。2.各項補助業務依實際申請案件簽辦補助。身障福利：1.委辦單位實際服務執行情形核銷。2.各項補助業務依實際申請案件補助。社會救助:1.有關低收入戶補助申請相關經費，先行優先使用公務預算。2.委辦業務依委外單位實際核銷金額，核實辦理。其他福利：：1.人民團體已核定案件因活動期程未至尚未完成核銷作業。2.志願服務運用單位推展各項志願服務工作計畫分3期核銷，第1期預計10月辦理核銷。3.各家庭服務中心業務宣導積極辦理中，加強核銷進度。另各中心辦公場地均獲各單位支持無償使用，無須支付租金。4.原住民各項福利，因部分計畫執行延後預計於7-9月份執行並10月起核銷。5.青少年藥癮戒治輔導陸續執行中。6.其餘依實際撙節原則覈實辦理。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 387,111,554 元，預計於次季執行經費 137,478,426 元。
（二）預計於次季核銷經費 298,780,589元，預估累計至次季止執行率 88.35 %。
承辦人員簽章： | [6 empty] | 業務單位
聯絡電話： | [6 empty] | 主管簽章：
填表日期：
會計單位 | [6 empty] | 機關主管
主管簽章： | [6 empty] | 簽 章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。