## Sheet1
桃 園 縣 政 府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國103年1月份至3月份（103年度第1季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他： 。
二、本年度第 1 季，彩券盈餘分配數為 509,254,607元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 1,360,133,835元 。
（二）處理情形： 納入103年度基金預算處理。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 509,254,607元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算原編 1,071,346,000元，追加減 0 元，合計 1,071,346,000元。
（二）歲出預算原編 1,439,949,000元，追加減 0 元，合計 1,439,949,000元。
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新台幣元
福利類別及項目		本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數		本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
（一）兒童及少年福利工作
1.	兒童少年福利服務活動(業務宣導、什項設備修護、弱勢兒少暑期活動、兒少活動補助、收出養媒合服務方案、委託調查研究費等)	4,399,000	104,245					104,245	2.37%	一、收出養程序尚在進行中，故機構尚未辦理請款。 二、各項辦公庶務採購、設備修護費用依實際業務需求撙節辦理 。 三、委託研究案採購簽核中，尚未委外辦理。
2.	南青履約管理督導業務	1,100,000	206,000					206,000	18.73%	契約明訂第1季付款20%，故已達預定執行率。
3.	兒童及少年保護扶助等業務(特殊少年團體家屋、高關懷兒少家庭處遇、未婚懷孕宣導、自立少年生活協助方案等)	4,650,000	0					0	0.00%	一、高關懷處遇方案將於4月7日完成第1季核銷。 二、未婚懷孕成年將於4月20日前完成第1季核銷。
4.	兒少保護個案安置及相關業務(兒少安置費、兒少安置機構輔導計畫、兒少安置機構專業人員在職訓練及研習、兒少安置機構審查帳務會計人員審查費等)	58,450,000	2,530,616					2,530,616	4.33%	安置費核銷刻正辦理中。
5.	托育服務相關經費(含辦理居家托育相關社區保母系統管理費用、托育資源中心暨公私協力托嬰中心、社區保母文宣、遊樂設施研習、托育機構專業人員在職訓練及研習、托嬰中心幼兒保險等)	41,800,000	852,689					852,689	2.04%	一、社區保母文宣俟登記制定案後辦理。 二、遊樂設施研習、托育機構專人員在職訓練及研習規劃尚未辦理。 三、托育資源中心及托嬰中心均於4月份後執行分配數。
6.	發展遲緩早期療育相關經費（含辦理宣導、療育補助、在宅服務及巡迴輔導服務等）	48,230,000	49,969					49,969	0.10%	早療相關業務將於4月15日完成第一季核銷
7.	辦理兒少相關業務及保護個案涉訟所需之法律相關費用	100,000	0					0	0.00%	撙節支出，依業務實際需求辦理。
8.	辦理兒少保護各項設備費	100,000	0					0	0.00%	撙節支出，使用情形良好無產生設備購置需求。
9.	補助警察局、地方法院等辦理高關懷輔導外展工作、教育訓練及青春專活動等相關業務	5,360,000	752,008					752,008	14.03%	一、少年輔導外展活動、教育訓練及宣導工作尚未執行，預計4月至6月執行。 / 二、青春專案、婦幼隊辦理網路願景工作分別預計7月至9月、9月至12月執行。
小計		164,189,000	4,495,527	0	0	0		4,495,527	2.74%
（二）婦女福利
1.	辦理一般性婦女福利服務活動	5,456,000	128,400					128,400	2.35%	部分案件(婦女節、婦女福利方案場地費及補助活動費用)已執行，目前尚待核銷。
2.	辦理單親家庭服務	380,000	0					0	0.00%	本案相關要點研擬中，擬於6月始受理申請。
3.	辦理外籍配偶支持性服務	2,380,000	119,470					119,470	5.02%	外籍配偶家庭服務中心及相關據點均已委外辦理，惟經費覈實辦理核銷，將加強追蹤動支進度。
4.	設置或提升婦女福利服務中心	2,200,000	0					0	0.00%	本案經費係7月及12月份分2期辦理核銷，故截至第1季並無核銷經費。
5.	其他(如印刷文宣及宣導費、修護費、弱勢家戶保險費及各項業務相關辦公文具用品及非消耗物品及雜項支出等)	6,704,000	272,803					272,803	4.07%	微型保險經費係7月及12月份分2期辦理核銷，故截至第1季並無核銷經費。
6.	購置婦女福利業務設備	229,000	123,228					123,228	53.81%
小計		17,349,000	643,901	0	0	0		643,901	3.71%
（三）老人福利工作
1.	辦理南北區老人文康活動中心相關費用	4,442,000	711,110					711,110	16.01%	撙節支出。
2.	行動式老人文康休閒巡迴服務專車所需相關費用	314,000	73,228					73,228	23.32%	撙節支出。
3.	老人及身障者乘車補助	119,900,000	20,884,929					20,884,929	17.42%	依實際搭乘數核銷。
4.	補助榮總就診專車	9,240,000	1,246,560					1,246,560	13.49%	3月份尚未核銷。
5.	重陽金婚禮讚表揚活動	3,500,000	0					0	0.00%	預計10月執行。
6.	中低收入老人特別照顧督導訪視費	30,000	0					0	0.00%	依實際申請案，核實撥付。
7.	委託辦理老人福利、研習、觀摩、參訪等相關活動	600,000	0					0	0.00%	年底辦理核銷。
8.	委託辦理老人生活狀況需求調查	500,000	0					0	0.00%	年底辦理核銷。
9.	辦理年滿百歲及中低老人65-未滿70歲健保費補助	4,500,000	397,339					397,339	8.83%	依實際案件,核實撥付。
10.	辦理輔具購買及居家無障礙環境改善費	1,000,000	0					0	0.00%	先於公務預算支用。
11.	中低收入老人住宅設施設備補助費	1,000,000	273,395					273,395	27.34%
12.	辦理中低收入老人重病住院看護補助費用	4,500,000	1,637,550					1,637,550	36.39%
13.	辦理老人大學、長青學苑	1,700,000	0					0	0.00%	預計7月執行。
14.	補助預防走失手鍊	300,000	0					0	0.00%	年底辦理核銷。
15.	補助團體辦理「揚智學堂」、家屬支持團體等失智症及老人老人福利服務活動及方案	500,000	0					0	0.00%	年底辦理核銷。
16.	補助團體辦理老人福利機構輔導、教育訓練	500,000	0					0	0.00%	年底辦理核銷。
17.	辦理老人及身障者免費乘車電子票證製卡	3,000,000	0					0	0.00%	尚未辦理核銷。
18.	積優老人福利機構獎勵金	200,000	0					0	0.00%	年底執行。
19.	其他老人福利相關業務（印刷及裝訂費、業務宣導費、出席費、辦公事務用品及其他）	1,040,000	29,382					29,382	2.83%	撙節支出。
20.	桃園縣北區老人文康活動中心屋瓦修繕工程保留款	2,427,000	9,068					9,068	0.37%	保留款
小計		156,766,000	25,253,493	0	0	0		25,253,493	16.11%
（四）身心障礙者福利
1.	綜合性身心障礙福利服務中心各項費用	8,295,000	721,870					721,870	8.70%	撙節支出，依實際需求辦理。
2.	身心障礙者社區資源及生活重建服務、生涯轉銜及個別化專業服務等	12,000,000	1,636,471					1,636,471	13.64%	依實際執行金額核銷1-2月經費。
3.	身心障礙者手語翻譯服務	2,600,000	333,516					333,516	12.83%	依委辦單位實際服務執行情形核銷。
4.	身心障礙者送餐服務	15,000,000	2,004,691					2,004,691	13.36%	依委辦單位實際服務執行情形核銷。
5.	身心障礙居家服務	35,000,000	803,213					803,213	2.29%	本項業務部分由公務預算支出。
6.	身心障礙輔具資源中心	7,500,000	0					0	0.00%	委辦單位尚未辦理核銷。
7.	委託辦理身心障礙者養護、日托服務、身障體驗、視障服務等中心(恆愛服務體系)	7,400,000	1,012,482					1,012,482	13.68%	人事費尚有部分人員未補齊。
8.	補助辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)評估、審查、宣導活動等業務	2,450,000	128,548					128,548	5.25%	本案2月份開始業務執行，故未達執行率。
9.	補助低收入無家屬安置機構重病住院看護、指定藥品、運送費用	250,000	33,500					33,500	13.40%	依實際申請案,核實撥付。
10.	補助身心障礙者119緊急救護車服務	10,000	3,780					3,780	37.80%
11.	身心障礙者、必要陪伴一人及老人搭乘捷運半價優惠補助	4,000,000	1,035,106					1,035,106	25.88%
12.	身心障礙者房屋租金補助費用	11,436,000	0					0	0.00%	本項業務先由公務預算支出。
13.	身心障礙者生活補助	338,000,000	285,476,083					285,476,083	84.46%
14.	身心障礙者福利機構收容身心障礙者住宿托育、日間托育之養護費	102,296,000	63,626,037					63,626,037	62.20%
15.	補助縣內各身心障礙團體行政費及各項活動經費	9,000,000	100,000					100,000	1.11%	行政費分上下半年核銷。
16.	補助縣內各身心障礙機構活動經費	1,500,000	0					0	0.00%	縣內身心障礙福利機構活動多數規劃於第2季或第3季辦理，故第1季未執行。
17.	身心障礙者生活狀況需求評估調查	500,000	0					0	0.00%	年底辦理核銷。
18.	補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施、自立生活支持服務及社區居住服務等方案	3,000,000	0					0	0.00%	計畫簽核中，俟簽准後據以辦理。
19.	補助民間團體或機構辦理家庭托顧計畫等	2,000,000	0					0	0.00%	計畫簽核中，俟簽准後據以辦理。
20.	補助民間團體或機構辦理生活重建服務等方案	2,000,000	0					0	0.00%
21.	身心障礙者復康巴士	83,317,000	12,791,254					12,791,254	15.35%	依委辦單位實際服務執行情形核銷。
22.	愛心計程車隊服務	10,093,000	95,479					95,479	0.95%	依實際搭乘數核銷。
23.	身心障礙者福利週及國際身心障礙者日活動	900,000	0					0	0.00%	預計12月辦理
24.	綜合性身心障礙福利服務中心內部軟硬體設施設備	2,500,000	0					0	0.00%	軟硬體施設備實際需求裝修。
25.	其他身心障礙福利業務(身心障礙鑑定表掃描、身障團體機構人員輔導培力計畫、出席費、印刷及文具等費用)	9,936,000	517,226					517,226	5.21%	身心障礙鑑定表掃描年底辦理核銷;其餘撙支出。
小計		670,983,000	370,319,256	0	0	0		370,319,256	55.19%
（五）社會救助
1.	辦理社會救助業務郵資	10,000	3,260					3,260	32.60%
2.	處理突發災害或特殊福利事宜所需物資運送等相關經費	300,000	18,000					18,000	6.00%	撙節支出。
3.	辦裡社會救助業務所需印刷費	150,000	450					450	0.30%	撙節支出。
4.	辦理社會救助業務所需之宣導費用	100,000	70,000					70,000	70.00%
5.	辦裡遊民重建方案	3,000,000	513,500					513,500	17.12%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
6.	低收入戶二代脫貧	2,500,000	96,802					96,802	3.87%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
7.	社會救助業務各項會議所需外聘專家學者出席費或講師鐘點費	200,000	4,350					4,350	2.18%	依實際情形，核實辦理。
8.	辦理社會救助業務相關辦公文具用品及非消耗性物品等費用	200,000	500					500	0.25%	撙節支出。
9.	辦理社會救助工作民間捐贈所需獎牌獎座等用品費用	50,000	8,500					8,500	17.00%	依實際情形，核實辦理。
10.	補助低收入戶及中低收入戶傷病看護費用	10,000,000	0					0	0.00%	補助要點目前修訂中，尚未開辦。
11.	低收入戶住院膳食費	1,200,000	0					0	0.00%	依據實際申請案件審核情形撥付補助費用，本年度截至3月止未有申請案件。
12.	低收入戶住家庭暨兒童生活補助費	73,161,000	52,600,000					52,600,000	71.90%
13.	低收入戶高中職以上就學生活補助費	91,752,000	55,870,000					55,870,000	60.89%
14.	協助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢及喪葬等	3,500,000	159,950					159,950	4.57%
15.	陷困民眾急難救助金	8,200,000	78,500					78,500	0.96%	優先使用縣庫預算，並依據實際申請案件審核情形撥付補助費用。
16.	補助公所辦理備災儲存及救助物資所需相關費用	50,000	0					0	0.00%	視災害狀況，核實辦理。
17.	補助榮民服務處、榮民之家辦理弱勢榮民關懷慰問活動費	900,000	300,000					300,000	33.33%
18.	補助郷（鎮、市）公所辦理國民年金業務所需相關費用	150,000	150,000					150,000	100.00%
19.	撥補內政部補助本縣辦理低收入戶及中低收入戶審核業務人員酬金	593,000	592,800					592,800	99.97%
20.	補助本縣鄉鎮市公所辦理內政部年度災害防救演習事宜等相關費用	150,000	150,000					150,000	100.00%
21.	辦理社會救助業務暨社區關懷雜支等費用	80,000	500					500	0.63%	撙節支出。
22.	突發災害或特殊救濟物資採購或辦理災害業務相關雜支	70,000	53,800					53,800	76.86%
小計		196,316,000	110,670,912	0	0	0		110,670,912	56.37%
（六）社會行政工作
1.	推動照顧服務社區化業務等公益活動所需郵費。	10,000	0					0	0.00%	撙節支出
2.	印製推動照顧服務社區化業務等公益活動所需資料、文件、表格費用。	50,000	0					0	0.00%	撙節支出
3.	推動照顧服務社區化業務等公益活動宣導費用	285,000	0					0	0.00%	撙節支出
4.	委託辦理本縣志願服務推廣中心	2,500,000	0					0	0.00%	尚未決標
5.	委託辦理本縣青少年志願服務計畫	1,500,000	0					0	0.00%	年底一次核撥
6.	委託辦理人民團體幹部及志工人才培訓計畫	2,000,000	0					0	0.00%	年底一次核撥
7.	委託辦理本縣社區培力暨推廣中心計畫	1,500,000	0					0	0.00%	4月辦理評選
8.	委託辦理社會福利社區化宣導業務	1,000,000	13,240					13,240	1.32%	宣導品與手冊發包製作中(已發包)
9.	委託辦理社會福利專案活動、行銷費用	2,000,000	0					0	0.00%	本案(微電影)簽辦中，預計5月底開拍，6月底宣傳
10.	委託辦理弱勢家庭關懷訪視與修繕服務	600,000	75,923					75,923	12.65%	本案於2月完成招標，3月份核銷預計於4/20前完成
11.	志願服務各項活動、會議、背心、交通費、誤餐費、訓練、保險、雜支等相關費用。	500,000	75,000					75,000	15.00%	撙節支出。
12.	辦理相關業務所需之諮詢法律費用。	100,000	0					0	0.00%	撙節支出。
13.	推動照顧服務社區化業務等公益活動所需委員出席費。	30,000	5,440					5,440	18.13%	撙節支出。
14.	補助各級人民團體辦理各項公益性活動	20,000,000	2,215,000					2,215,000	11.08%	申請單位尚未辦理核銷事宜
15.	補助本縣志願服務運用單位推展各項志願服務工作計畫	1,500,000	0					0	0.00%	目前補助7案，計60,9700元，惟尚未執行完畢
16.	高中職以上服務性社團推展青少年志願服務工作	300,000	0					0	0.00%	目前補助1案，計4000元，惟尚未執行完畢
17.	補助本縣祥和計畫志願服務運用單位資訊設備	160,000	0					0	0.00%	尚未有單位申請
18.	推動創新性青少年參與社區服務計畫	500,000	0					0	0.00%	尚未有單位申請
19.	補助辦理全縣性社區成果發表研討及社區守望相助觀摩研習	800,000	0					0	0.00%	擬與志工嘉年華合併辦理(預計9月辦理)
20.	補助本縣志願服務運用單位辦理各項志工在職訓練及其他提昇志願服務品質相關研習等活動	100,000	0					0	0.00%	尚未有單位申請
21.	高中職以上服務性社團推展青少年志願服務工作	200,000	0					0	0.00%	目前補助6萬元，預計4月核銷
22.	補助社區發展協會以聯合社區方式推動老人、兒童、青少年、新移民等各項社區福利服務計畫	7,200,000	0					0	0.00%	預計5月完成計畫核定
23.	補助社區發展協會辦理本縣績優福利化社區觀摩及培力計畫	500,000	0					0	0.00%	研提補助計畫，預計7月簽准
24.	辦理人民團體評鑑所需獎勵金	200,000					0	0.00%	預計9月份辦理
25.	辦理志願服務評鑑所需獎勵金	70,000	0					0	0.00%	預計9月份辦理
26.	推動照顧服務社區化業務等公益活動所需誤餐、茶水等費用	25,000	0					0	0.00%	撙節支出。
27.	推動照顧服務社區化業務等公益活動所需雜項支出費用	25,000	0					0	0.00%	撙節支出。
28.	辦理人民團體會務評鑑及清查所需費用	150,000	0					0	0.00%	撙節支出。
小計		43,805,000	2,384,603	0	0	0		2,384,603	5.44%
（七）社工工作
1.	家庭服務中心水電費	698,000	73,976					73,976	10.60%	核實支應，加強執行
2.	家庭服務中心電話費	384,000	0					0	0.00%	第三季執行
3.	編印社工工作相關工作表單、手冊、宣導單張資料	200,000	1,130					1,130	0.57%	核實支應，加強執行
4.	家庭服務中心業務宣導費家庭服務中心業務宣導、志工招募活動費	900,000	0					0	0.00%	刻正辦理核銷中，加強辦理進度
5.	家庭服務中心修理保養及保固維護費、公務機車保險費	739,000	5,300					5,300	0.72%	核實支應，加強執行
6.	委託辦理社工日、全縣社會工作分科分級研討訓練、藥酒癮高風險服務方案、監護宣告方案費用、增設家庭服務中心	10,127,000	492,989					492,989	4.87%	家庭服務中心委外案預定第二季執行
7.	家庭服務中心志工服勤及訓練等服務費用	1,294,000	11,932					11,932	0.92%	刻正辦理第一季經費核銷
8.	家庭服務中心律師諮詢、外聘督導等專業服務費	1,150,000	209,193					209,193	18.19%	核實支應，加強執行
9.	資訊系統維護費	96,000	12,000					12,000	12.50%	核實支應，加強執行
10.	家庭服務中心公務機車油料費及用品消耗辦公室物用品	907,000	105,690					105,690	11.65%	核實支應，加強執行
11.	家庭服務中心場地租金	300,000	0					0	0.00%	目前中心場地獲鄉鎮市公所無償借用
12.	協助本縣陷困民眾及遊民之安置等其他費用	22,000,000	2,969,217					2,969,217	13.50%	刻正辦理核銷中，加強辦理進度
13.	補助辦理戒毒中途之家收容相關業務	100,000	0					0	0.00%	預定第2季起辦理
14.	撥補內政部補助本縣增聘兒童及少年保護社會工作人力31名社工人力酬金，本縣增聘4年社會工作計畫人力37名社工人力酬金	28,518,000	0					0	0.00%	第四季核銷
15.	辦理個案服務督導評鑑、督導支持方案、外聘督導會議等所需茶水、誤餐及雜支費用	250,000	17,468					17,468	6.99%	核實支應，加強執行
16.	社工工作地點擴增及裝修費	3,100,000	2,663					2,663	0.09%	新屋、復興家庭服務中心預定第二季工程竣工驗收完畢後再一次支付承攬廠商。
17.	社工工作設施設備費用	900,000	0					0	0.00%	核實支應，加強執行
18.	補助家防中心相關經費（委託辦理家暴保護令訪視、家暴月系列活動、家暴相對人關懷服務、家暴被害人多元處遇服務、目睹家暴兒少關懷服務、原住民部落兒少關懷服務、性侵害支持性服務及未成年子女會面及交付處所方案等）	76,484,000	13,277,280					13,277,280	17.36%	一、部分委託辦理方案因退回補正中，未及核銷1-2月委辦費。 / 二、部分業務預計於第4季執行。
19.	新屋家庭服務中心裝修工程委託設計監造服務保留款	95,000	0					0	0.00%	保留款，預計5月付款
小計		148,147,000	17,178,838	0	0	0		17,178,838	11.60%
（八）原住民福利工作
1.	辦理各項原住民福利工作等相關資料、本縣原住民權益手冊及業務宣導印製費、辦理單親弱勢等原住民青少年成長營、辦理原住民高風險、浩繁家庭訪視各項工作相關費用、辦理原住民獨居老人等文康休閒促進健康活動各項費用、辦理原住民家庭暨婦女服務中心計畫、辦理原住民青少年職業訓練費用、本縣原住民志工服務相關費用、扶助經濟弱勢原住民家庭子女成長計畫、補助原住民急難救助金、辦理各項原住民福利工作誤餐等相關費用。	6,780,000	1,020,420					1,020,420	15.05%	部分計畫預計於5至9月份執行並核銷
小計		6,780,000	1,020,420					1,020,420	15.05%
（九）醫療保健工作
1.	桃園縣藥毒癮家庭服務計畫	310,150	12,800					12,800	4.13%	一、其他團體課程預計陸續於第2季、第3季辦理。 / 二、青少年藥癮戒治輔導一案陸續受理報名及提供服務。
2.	老人暨高危險族群胸部X光巡迴檢查計畫	3,000,000	123,300					123,300	4.11%	X光巡檢攝影判讀及車輛標案已於3月6日完成議約，後續陸續執行中，預計於第2季辦理核銷。
3.	無健保孕婦產前檢查及愛滋篩檢服務計畫	100,000	3,080					3,080	3.08%	因健保署針對孕婦實施產前、產後不鎖卡就醫政策，即便孕婦現在不是投保狀態，也可用健保身分就醫產檢，故本季申請無健保孕篩的人數未達目標值。
4.	弱勢團體及有礙優生保健照護推動計畫	2,944,000	14,219					14,219	0.48%	一、本計畫目前優先由 「中央補助外籍配偶照顧輔導基金作業83萬2千元」支應。 / 二、俟中央經費用罄後即開始使用是項經費。
5.	發展遲緩兒童聯合評估專業人員服務費	1,200,000	377,000					377,000	31.42%
6.	辦理偏遠地區視力、糖尿病及口腔篩檢巡迴車服務	700,000	32,427					32,427	4.63%	一、因配合衛生所視篩門診時間辦理，從3月份開始已完成17場(9萬1,800元)。 / 二、待衛生所完成內部核銷流程即能送局辦理核銷。
7.	委託辦理發展遲緩兒童社區早期療育暨復健服務	1,600,000	4,000					4,000	0.25%	「103年度桃園縣發展遲緩兒童社區早期療育暨復健服務」勞務採購委託案於103年3月19日辦理開標作業、3月27日辦理評選會議，俟決標後開始執行。
8.	績優老人長照護理機構獎勵計畫	400,000	-					0	0.00%	業經103年2月10日函文本縣36家護理之家周知本案獎勵計畫，將於3月31日截止收件，賡續辦理各機構提交計畫之審查作業，亦開始執行。
9.	委託辦理自殺高風險個案關懷訪視及家庭暴力及性侵害加害人處遇個案管理服務計畫	8,071,590	1,243,918					1,243,918	15.41%	本項計畫中含委辦自殺高風險及心理諮詢計畫，分2期(6月、12月)請款，故第1季執行率較落後。
10.	委託辦理自殺防治志工訓練協談及關懷服務	1,063,200	279,720					279,720	26.31%
11.	桃園縣（疑似）精神病患社區健康評估關懷服務計畫	356,000	-					0	0.00%	本項計畫多為委辦費用，分2期(6月、12月)請款，故本季暫無執行率。
12.	配合預算千元以下進整，增列金額	60	0					0	0.00%
小計		19,745,000	2,090,464	0	0	0		2,090,464	10.59%
（十）共他福利
1.	聘僱及兼職人員薪資(含年終獎金)及加班費	12,560,000	3,735,865					3,735,865	29.74%
2.	公益彩券各項業務郵電費旅運費	258,000	20,000					20,000	7.75%	撙節支出
3.	公益彩券各項業務宣導費等	170,000	6,000					6,000	3.53%	撙節支出
4.	公益彩券業務辦公器具維護費	100,000	5,600					5,600	5.60%	撙節支出
5.	公益彩券一般服務費(計時與計件人員酬金)	666,000	180,572					180,572	27.11%
6.	公益彩券專業服務費	60,000	0					0	0.00%
7.	公益彩券各項業務辦公事務用品及其他	670,000	17,868					17,868	2.67%	撙節支出
8.	資訊系統相關業務（社政資訊系統、電腦設備）	1,385,000	0					0	0.00%	一、本縣資訊中心原預計3月底完成資訊設備共同供應契約訂約，現期程延至4月中旬，待訂約完成後即辦理本年度第1次設備汰舊換新採購。 / 二、待第2代社政資訊系統建置委外服務案完成後，再行依業務需求進行系統維護及需求評估。
9.	第2代社政資訊系統建置委外服務案保留款	10,762,393	0					0	0.00%	102年度保留款
10.	102年度社政資訊管理系統-修改身心障礙鑑定表（第7版）服務案保留款	99,000	0					0	0.00%	102年度保留款
小計		15,869,000	3,965,905	0	0	0		3,965,905	24.99%
合 計		1,439,949,000	538,023,319	0	0	0	（c）	538,023,319	37.36%
	填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
	七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
	（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(d)=(a)+(b)-(c） 1,331,365,123元。
	（二）尚未執行之原因： 兒少福利工作：各項委辦方案採按季核銷或年底核銷，另研究案採購簽核中，尚未委外辦理。婦幼福利工作：1.單親服務方案均已委外辦理，惟經費覈實辦理核銷，將加強追蹤動支進。2.部分案件已執行，目前尚待核銷。老人福利工作:1.各項經費陸續執行，撙節經費原則，覈實支付。2.各項補助業務依實際申請案件簽辦補助。身障福利工作：1.委辦單位實際服務執行情形核銷。2.各項補助業務依實際申請案件補助。社會救助工作:有關低收入戶補助申請相關經費，先行優先使用公務預算，並依據實際申請案件審核情形撥付補助費用。，並依據實際申請案件審核情形撥付補助費用，餘依撙節原則覈實辦理。社會行政工作：1.人民團體已核定案件因活動期程未至尚未完成核銷作業。2.志願服務運用單位推展各項志願服務工作計畫預計5月完成計畫，預計年底前完成撥款。社工工作：各中心業務宣導積極辦理中，加強核銷進度。另各中心辦公場地均獲各單位支持無償使用，無須支付租金，撙節支出。原住民福利工作:部分計畫預計於5至9月份執行並核銷。醫療保健工作：優生保健照護推動計畫優先使用中央款，其他業務正在執行中。其他福利：依實際撙節原則覈實辦理。
	八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
	（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費317,013,450元，預計於次季執行經費59,620,758元。
	（二）預計於次季核銷經費 230,268,974元，預估累計至次季止執行率 53.36 %。
	承辦人員簽章：					業務單位 / 主管簽章：
	聯絡電話：03-3322101轉6305
	填表日期：103.04.10

	會計單位					機關主管
	主管簽章：					簽 章：
	備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。