## Sheet1
桃園市政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國110年7月份至9月份（110年度第3季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支併列。
二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：
■納入集中支付(計息：■是、□否)
□未納入集中支付
□未調借
□調借，計息：□是、□否，未歸墊金額總計 。
單位：新臺幣元
| 第一筆調借情形 |  | 還款情形 |  | 未歸墊金額 | 還款計畫
| 日期 | 金額 | 日期 | 金額
| 第二筆調借情形 |  | 還款情形 |  | 未歸墊金額 | 還款計畫
| 日期 | 金額 | 日期 | 金額
三、本年度第 3 季，彩券盈餘分配數為 228,310,018元。
四、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 989,553,462 元 。(本項待運用數含109年度第4季報表 待運用數972,906,892元、109年違規罰款收入78,184元、109年利息收入584,155元、 109年雜項收入15,984,231 元)
（二）處理情形： 納入110年度基金預算處理。
五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 1,017,377,981元。
六、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算/基金來源原編 938,657,000 元，追加減 0 元，合計 938,657,000 元。
（二）歲出預算/基金用途原編 1,373,869,000 元，追加減 /超支併決算 0 元，合計(c) 1,373,869,000 元。
（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 21,080,127,000 元，公益彩券基金基金用途金額(c) 1,373,869,000 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)] 6.12% 。
收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率 (c)/(d) 。
（四）第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係 揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)
七、公益彩券盈餘分配之執行數： | [8 empty] | 單位：新臺幣元
項目 |  | 本年度預算數 | 第1季執行數 | 第2季執行數 | 第3季執行數 | 第4季執行數 | 本年度1月起至本季截止累計執行數 | 執行率（%） | 備註
（一）福利服務
1.兒童及少年福利
1 | 辦理評鑑訪視輔導相關業務費用及托育服務相關專業人員在職訓練研習費 | 2533000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 尚在辦理中，年度計畫執行完畢後一次核銷，爰未達75%。
2 | 辦理提升居家托育服務效能創新計畫 | 927000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 規劃中，年度計畫執行完畢後一次核銷，爰未達75%。
3 | 辦理推動社區公共托育家園 | 30500000 | 728869 | 6960075 | 3928026 |  | 11616970 | 38.09% | 依契約規定每季辦理核銷，中央補助80%，優先使用中央經費，採核實支付，爰未達50%。
4 | 辦理建置托育資源服務中心 | 123500000 | 85000 | 19611482 | 20867443 |  | 40563925 | 32.85% | 依契約規定每季辦理核銷，採核實支付，爰未達50%。
5 | 辦理公設民營托嬰中心 | 73500000 | 0 | 15789550 | 11295982 |  | 27085532 | 36.85% | 依契約規定每季辦理核銷，採核實支付，爰未達50%。
6 | 辦理桃園市育兒指導服務計畫 | 620000 | 0 | 154758 | 125391 |  | 280149 | 45.19% | 本案獲中央補助，核銷優先使用中央款，部分使用自籌款，爰未達50%。
7 | 居家托育服務中心辦理居家托育 | 7200000 | 0 | 1621529 | 1611649 |  | 3233178 | 44.91% | 依契約規定每季辦理核銷，爰未達50%。
8 | 補助托嬰中心幼童團體保險費 | 3400000 | 0 | 1897933 | 0 |  | 1897933 | 55.82% | 依實際需求核實支付辦理。
9 | 辦理托育服務相關業務督導、評鑑及評選等相關活動鐘點費 | 150000 | 17500 | 79120 | 60740 |  | 157360 | 104.9%
10 | 辦理發展遲緩兒童早期療育個案管理(早期療育社區資源中心)相關業務計畫 | 21184000 | 0 | 3442938 | 2865382 |  | 6308320 | 29.78% | 本案採季核銷，預計10月辦理核銷。
11 | 辦理發展遲緩兒童通報轉介中心相關業務計畫 | 7851000 | 0 | 1598730 | 1722762 |  | 3321492 | 42.31% | 本案採季核銷，預計10月辦理核銷。
12 | 辦理收出養資源整合服務中心及出養媒合 | 5700000 | 0 | 434958 | 1547303 |  | 1982261 | 34.78% | 本案採季核銷，預計10月辦理核銷。
13 | 辦理駐法院家事服務中心方案 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 |  | 1800000 | 100% | 本案預計第4季辦理撥款。
14 | 辦理兒童保護個案居家安置照顧服務方案 | 2460000 | 0 | 550398 | 578653 |  | 1129051 | 45.9% | 本案採季核銷，預計10月辦理核銷。
15 | 辦理兒童及少年家庭暨親屬寄養方案 | 9500000 | 0 | 1924513 | 2218909 |  | 4143422 | 43.61% | 本案採季核銷，預計10月辦理核銷。
16 | 補助提升少年自立生活適應協助服務量能計畫 | 1069000 | 73456 | 147861 | 0 |  | 221317 | 20.7% | 優先使用中央補助款。
17 | 辦理療育資源缺乏地區布建計畫-補助發展遲緩兒童社區療育據點 | 1300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 優先使用中央補助款。
18 | 補助脆弱家庭兒少社區支持服務方案相關服務費用 | 3700000 | 0 | 3000 | 278514 |  | 281514 | 7.608% | 優先使用中央補助款。
19 | 補助未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案 | 1700000 | 0 | 0 | 739244 |  | 739244 | 43.48% | 優先使用中央補助款。
20 | 補助離婚案件之未成年子女及其家長商談服務 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 本案預計第4季辦理撥款。
21 | 補助兒童及少年保護個案安置費用 | 57682000 | 8133271 | 20670052 | 19076687 |  | 47880010 | 83.01% | 依實際執行辦理核銷作業。
22 | 補助青少年因故未能安置於機構或返家費用 | 450000 | 0 | 165089 | 120537 |  | 285626 | 63.47% | 依實際執行辦理核銷作業。
23 | 補助非本國籍兒少相關福利服務 | 80000 | 9498 | 2478 | 1802 |  | 13778 | 17.22% | 依實際執行辦理核銷作業。
24 | 補助兒少保護個案親屬安置費用 | 4000000 | 1584818 | 1593668 | 587642 |  | 3766128 | 94.15% | 依實際執行辦理核銷作業。
25 | 其他兒童及少年福利業務(機構輔導及參訪活動、兒少培力計畫、少年福利服務費用、出席費、法律費用、活動宣導) | 11774000 | 41600 | 950490 | 1380260 |  | 2372350 | 20.15% | 依實際執行辦理核銷作業。
26 | 補助警察局推展高關懷輔導外展工作、教育訓練及少年職涯等相關業務費用 | 3848000 | 333101 | 150411 | 1525662 |  | 2009174 | 52.21% | 為配合嚴重特殊傳染性肺炎防疫政策，考量避免增加群聚交互感染機會，爰本局屬活動性質及須與民眾接觸之計畫延期或暫停辦理；電台宣導依委外單位實際支出覈實核銷，餘常態性業務依實際情形逐案審查核銷。
小計 |  | 376728000 | 11007113 | 77749033 | 72332588 |  | 161088734 | 42.76%
2.婦女福利
1 | 婦女節權益宣導活動 | 950000 | 0 | 0 | 950000 |  | 950000 | 100%
2 | 中高齡婦女關懷服務計畫 | 1880000 | 0 | 406127 | 646823 |  | 1052950 | 56.01% | 第3季核銷將於10月初送件，預計10月完成核銷程序。
3 | 弱勢婦女培力支持方案 | 4200000 | 0 | 0 | 1740557 |  | 1740557 | 41.44% | 第3季核銷將於10月初送件，預計10月完成核銷程序。
4 | 婦女多元學習方案 | 3000000 | 43324 | 517745 | 423279 |  | 984348 | 32.81% | 本案受疫情影響，5月至9月課程及活動改以線上方式辦理，較原課程設計減少場地費、志工費、誤餐費等支出，另本案行動研究、宣 導品預計9-11月核銷,故預算執行率未達75%。
5 | 台灣女孩日計畫 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 本案為年度計畫，預計11月底前完成核銷程序。
6 | 婦女發展中心方案 | 6400000 | 332982 | 1546295 | 1208484 |  | 3087761 | 48.25% | 本案受疫情影響,5-9月各服務方案及活動均延後或减少辦理場次,故預算執行率未達 75% 。
7 | 婦女權益暨性平宣導方案等 | 1700000 | 0 | 0 | 650000 |  | 650000 | 38.24% | 本案為年度計畫，預計年底前完成核銷程序。
8 | 補助辦理婦女權益及婦女服務活動 | 1900000 | 0 | 0 | 59500 |  | 59500 | 3.132% | 囿於COVID-19防疫之規範，截至9月底，共核定7案申請案，補助金額為40萬7,500元。
小計 |  | 20630000 | 376306 | 2470167 | 5678643 |  | 8525116 | 41.32%
3.老人福利
1 | 辦理各項老人福利服務宣導 | 200000 | 55266 | 94500 | 0 |  | 149766 | 74.88% | 依業務實際需求核實支應。
2 | 辦理購製金鑽婚紀念獎牌暨重陽季活動等費用 | 3509000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1.金鑽婚為公開招標，執行數依實際製作數量結算。預計110年10月辦理，11月起辦理撥款。 2.重陽季系列活動預計於4月份辦理招標，9月底活動辦理，故影響達成率。
3 | 辦理中低收入老人特別照顧督導訪視費用 | 65000 | 6750 | 6000 | 5750 |  | 18500 | 28.46% | 1.第2季個案督導訪視，尚在訪視中。 2.預計7月中旬訪視完成並辦理核銷事宜。
4 | 辦理長照服務倡導方案 | 3000000 | 0 |  | 949008 |  | 949008 | 31.63% | 廠商尚未完成辦理上半年委辦費用核銷事宜。
5 | 辦理推展老人文康休閒服務方案 | 3200000 | 0 | 726767 | 639710 |  | 1366477 | 42.7% | 1、2月因疫情未服務，3月開始服務於4月陸續辦理核銷。
6 | 辦理社區式長期照顧機構費用 | 2741000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 本案改以招租方式，請民間單位營運，故未補助相關人事費用。
7 | 辦理失智服務 | 800000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 方案申請中，依實際辦理業務覈實支應。
8 | 辦理獨居老人服務 | 5100000 | 0 | 0 | 1091799 |  | 1091799 | 21.41% | 部分廠商尚未完成辦理上半年委辦費用核銷事宜。
9 | 辦理獨居老人緊急救援服務等費用 | 3750000 | 0 | 1666800 | 1720800 |  | 3387600 | 90.34% | 本案按季核銷，第3季單位尚未送件核銷。
10 | 辦理社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站量能提升方案 | 6000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 本案預計10月委外招標辦理。
11 | 辦理桃園市到宅沐浴車服務委外服務方案費用。 | 1753000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 目前3台沐浴車皆以特約簽約提供服務，故無使用該項經費。
12 | 辦理老人社福機構專業人員教育訓練、研習及參訪等費用 | 700000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 教育訓練需委外辦理，預計5月開始標案流程，7-9月由得標單位進行辦理。
13 | 辦理南北區老人文康活動中心志工隊服務費用 | 553000 | 32500 | 88010 | 14690 |  | 135200 | 24.45% | 因新冠肺炎疫情因素，110年2月老人文康中心休館，志工暫停服務，志工交通誤餐費減少支用。
14 | 辦理老人福利服務、長期照顧服務相關業務、機構評鑑、機構輔導相關人員審查、評鑑、考核等出席費或講師費用 | 1250000 | 22500 | 119120 | 275000 |  | 416620 | 33.33% | 依業務實際需求核實支應。
15 | 辦理獨居老人遺產管理之法律費用暨老人保護個案法律訴訟費用，及老人監護宣告本府為監護人之財產處理代辦費 | 32000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 尚無辦理相關案件。
16 | 補助社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站補助計畫-里辦公處據點 | 15965000 | 0 | 11783320 | 102000 |  | 11885320 | 74.45% | 本案按季核銷，單位尚未送件核銷。
17 | 補助團體辦理長青學苑 | 10000000 | 0 | 0 | 571224 |  | 571224 | 5.712% | 因疫情影響，110年本市各長青學苑1-2月及5/12-7/12三級警戒暫停辦理課程，故影響達成率
18 | 補助團體辦理預防走失手鍊 | 830000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 於年底進行核銷
19 | 補助團體辦理失智症及老人福利活動或方案等費用 | 1200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 方案尚在申請中，依實際辦理業務覈實支應。
20 | 補助社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站補助計畫 | 66767000 | 0 | 5331174 | 3145901 |  | 8477075 | 12.7% | 本案按季核銷，第2季單位尚未送件核銷。
21 | 補助復興區多元照顧量能提升方案 | 2700000 | 0 | 325000 | 195000 |  | 520000 | 19.26% | 目前僅一單位申請核銷，故執行率偏低，第三季預計有復興區其他提供長照服務相關單位提出計畫申請補助。
22 | 辦理中低收入老人重病住院看護補助費用 | 15000000 | 2772450 | 3581690 | 3100040 |  | 9454180 | 63.03% | 依實際申請案件進行補助
23 | 補助中低收入老人裝置假牙經費 | 13625000 | 0 | 1930885 | 1462450 |  | 3393335 | 24.91% | 依實際申請案件進行補助
24 | 績優老人福利機構獎勵金 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 依評鑑計畫書預計10月辦理評鑑初評及評定會議，將依會議決議辦理後續獎勵事宜及獎勵金。
小計 |  | 159340000 | 2889466 | 25653266 | 13273372 |  | 41816104 | 26.24%
4.身心障礙者福利
1 | 身心障礙者日系列活動 | 900000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 本活動預計11月辦理。
2 | 身心障礙者手語翻譯服務 | 3230000 | 350147 | 571551 | 1052507 |  | 1974205 | 61.12% | 1.目前僅核銷至8月。 2.5~7月受疫情影響，多場活動未辦理。
3 | 輔具中心服務量能計畫 | 16376000 | 0 | 1045489 | 1722803 |  | 2768292 | 16.9% | 1.先使用中央補助款。 2.依委辦單位實際核銷情形辦理支付。
4 | 身心障礙者復康巴士 | 190447000 | 14564654 | 46957039 | 45392754 |  | 106914447 | 56.14% | 因疫情影響載客數下降，故執行率未達75%。
5 | 公益彩券形象宣導活動 | 900000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 活動預計於10/30辦理，待辦理完成後核銷。
6 | 身心障礙者生活重建服務計畫 | 1425000 | 0 | 226291 | 131338 |  | 357629 | 25.1% | 1.採雙月核銷，目前僅核銷至8月。 2.因疫情影響，三級警戒期間均暫停課程及活動。
7 | 委託辦理「與礙共處，安頓身心支持方案」 | 2153000 | 0 | 481538 | 190785 |  | 672323 | 31.23% | 因受疫情影響申請與服務人次較少，另5-7月全面暫停服務，至8月份開始宣布降後，本方案已積極陸續安排輔導會談服務。
8 | 建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫 | 3470000 | 365781 | 2645001 | 459218 |  | 3470000 | 100%
9 | 換發身心障礙證明服務計畫 | 1506000 | 0 | 296571 | 368983 |  | 665554 | 44.19% | 本方案採按季核銷，目前僅核銷至第2季。
10 | 心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫 | 807000 | 363563 | 0 | 443437 |  | 807000 | 100%
11 | 公辦民營桃園市身心障礙者日間照顧服務中心 | 6360000 | 402315 | 1231465 | 1548306 |  | 3182086 | 50.03% | 委辦單位目前僅核銷至8月,另因疫情影響，社區適應及在職訓練活動等預計年底前執行完成。
12 | 身心障礙者自立生活支持服務方案 | 660000 | 0 | 157631 | 131313 |  | 288944 | 43.78% | 本案為季核銷，第3季核銷於10月辦理。
13 | 身障共融親子科技體驗方案 | 6770000 | 0 | 755199 | 1281861 |  | 2037060 | 30.09% | 因疫情影響，活動暫停辦理，另本方案採按季核銷，目前僅核銷至第2季。
14 | 身心障礙者家庭照顧者支持服務中心 | 1727000 | 0 | 160451 | 233143 |  | 393594 | 22.79% | 優先使用中央補助，並依委辦單位實作核實支付。
15 | 二手輔具維修服務 | 7536000 | 284010 | 937343 | 1071744 |  | 2293097 | 30.43% | 依委辦單位實際核銷情形辦理支付。
16 | 身心障礙者個案管理服務 | 4162000 | 515740 | 2067250 | 1435720 |  | 4018710 | 96.56%
17 | 身心障礙婦女支持培力方案 | 580000 | 0 | 0 | 19176 |  | 19176 | 3.306% | 本方案於6月18日起執行，並採季核銷，預計10/15.12/15進行核銷。
18 | 補助市內身心障礙福利團體行政費、樂活小站及其他創新及實驗性等各項活動 | 13000000 | 0 | 2670271 | 382420 |  | 3052691 | 23.48% | 1.團體行政費為每年6月15日及12月15日分兩次進行核銷。 2.各項非旅遊等方案執行期間為當年度4月至10月，預計11月開始進行核銷動支。 3.各項活動經費因疫情關係影響辦理。
19 | 補助市內各級身心障礙福利服務機構辦理各項活動經費 | 1300000 | 0 | 0 | 42007 |  | 42007 | 3.231% | 上半年受疫情影響活動皆延期辦理。
20 | 身心障礙者社區日間作業設施方案 | 32104000 | 0 | 5427996 | 6239694 |  | 11667690 | 36.34% | 1.本計畫為季核銷，第3季於10月辦理核銷。 2.今年度因疫情關係未能於9月前完成佈點至影響執行率，且優先使用中央補助款項。
21 | 身心障礙者社區居住服務計畫 | 3509000 | 0 | 680233 | 651026 |  | 1331259 | 37.94% | 本方案核銷至6月，且受疫情影響原訂7月開辦單位延期至10月開辦。
22 | 身心障礙者家庭托顧計畫 | 1234000 | 0 | 0 | 340309 |  | 340309 | 27.58% | 本方案半年核銷，且優先使用中央款。
23 | 身心障礙者同步聽打服務 | 1180000 | 137254 | 134515 | 116975 |  | 388744 | 32.94% | 本方案核銷至6月，且受疫情影響減少服務申請量。
24 | 身心障礙者社區式日間服務布建計畫 | 4167000 | 0 | 426040 | 489047 |  | 915087 | 21.96% | 1.本計畫為季核銷，第3季於10月辦理核銷。 2.今年度因疫情關係未能於9月前完成佈點至影響執行率，且優先使用中央補助款項。
25 | 視障協助員培訓暨服務計畫 | 1245000 | 148439 | 245695 | 186361 |  | 580495 | 46.63% | 1.採每月核銷，僅核銷至8月。 2.因疫情影響身障者較少進行外出活動，故服務使用率降低。
26 | 身心障礙者臨時暨短期照顧服務 | 2418000 | 2233000 | 185000 | 0 |  | 2418000 | 100%
27 | 身心障礙者送餐服務費 | 2070000 | 1001004 | 1068996 | 0 |  | 2070000 | 100%
28 | 身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 本計畫於方案執行完畢後核銷，預計12月完成。
29 | 身心障礙者119緊急救護車補助 | 20000 | 2410 | 7850 | 3360 |  | 13620 | 68.1% | 依民眾實際搭乘申請補助金額核實支付。
30 | 身心障礙者福利機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助 | 65846000 | 64436297 | 1409703 |  |  | 65846000 | 100%
31 | 其他身心障礙福利業務(身心障礙鑑定表掃描、身障團體機構人員輔導培力計畫、出席費及需求評估等費用) | 11922000 | 461392 | 1368384 | 1389269 |  | 3219045 | 27% | 1.辦理社福機構專業人員教育訓練及研習，預計於10-11月辦理。 2.桃園市寒冬送暖活動因疫情影響，暫緩辦理。 3.其餘撙節支出。
小計 |  | 389074000 | 85266006 | 71157502 | 65323556 |  | 221747064 | 56.99%
5.其他福利
1 | 委託「桃園市志願服務推廣中心」辦理志願服務觀摩研習、教育訓練、聯繫會報、媒合諮詢服務、特色方案及行銷宣導 | 7000000 | 475750 | 1071034 | 977139 |  | 2523923 | 36.06% | 志願服務推廣中心採購案，已預付1,228,000元，未納入實際數中，第3季核銷刻正辦理中。
2 | 辦理社團、社區等非營利組織發展計畫 | 4700000 | 0 | 174678 | 583401 |  | 758079 | 16.13% | 因110年5月15日至7月31日(為新型冠狀肺炎第三級防疫警戒)本市活動全面暫停；7/27迄今為二級警戒(桃園9/3防疫升級)，故活動辦理均有人數限制，因此多數承攬本中心標案的協會均延期至9月~10月辦理活動，目前皆在執行中。
3 | 辦理設立社區培力育成中心 | 3000000 | 0 | 0 | 559764 |  | 559764 | 18.66% | 社區培力育成中心採購案已預付60萬，未納入實際數中，第3季核銷刻正辦理中。
4 | 推動社區發展、志願服務及培力非營利組織發展業務等活動所需委員出席費 | 400000 | 7500 | 27500 | 5000 |  | 40000 | 10% | 因疫情關係會議皆延期辦理，以致公彩預算執行率未達。
5 | 補助各級人民團體辦理各項公益性活動 | 65000000 | 3515494 | 10674296 | 4378247 |  | 18568037 | 28.57% | 因新冠疫情日趨嚴重，110年5月15日至7月31日(110年5月19日起至7月26日為新型冠狀肺炎第三級防疫警戒)本市活動全面暫停；7/27迄今為二級警戒(桃園9/3-9/6日防疫升級)，故活動辦理均有人數限制，因此多數協會均辦理延期，俟疫情趨緩後，加強輔導團體送件。
6 | 補助志願服務運用單位推展各項志願服務計畫 | 400000 | 15000 | 35000 | 73900 |  | 123900 | 30.98% | 因疫情關係，志工停止值勤，故志工活動皆延期辦理，以致公彩預算執行率未達，俟疫情趨緩後，加強輔導運單送件。
7 | 補助社區發展協會以聯合社區方式推動福利社區化社區旗艦型計畫 | 7000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 本項已於3月下旬核定補助605萬元，因疫情公所未申請撥款，10月已動支530萬元。
8 | 社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施，社工員體檢、傷病醫藥、安全衛生、診療等費用 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 尚無申請案件。
9 | 辦理社工服務及家庭服務中心相關方案及社會福利宣導活動費 | 100000 | 0 | 0 | 24000 |  | 24000 | 24% | 預計下半年辦理。
10 | 委託辦理社工日系列活動、社會工作專業制度與實務模式之建構計畫-詮釋社會工作專業研討訓練方案、藥酒癮高風險服務方案、監護宣告方案費用、家庭服務中心業務、弱勢民眾陪同就醫服務計畫 | 13980000 | 2331550 | 2911450 | 1767842 |  | 7010842 | 50.15% | 各項方案第3季核銷辦理中。
11 | 家庭服務中心志工服勤、訓練及觀摩學習活動等服務費用 | 2180000 | 24742 | 99524 | 105420 |  | 229686 | 10.54% | 因疫情志工執勤暫停、觀摩、聯繫會報延後辦理。
12 | 社工人身安全提升計畫-法律事務費、外聘督導等專業服務費、心理諮商費用 | 2750000 | 151000 | 320558 | 192132 |  | 663690 | 24.13% | 依實際申請情形核實辦理。
13 | 社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施及購置人身安全物品 | 120000 | 1500 | 26575 | 72180 |  | 100255 | 83.55% | 依實際申請情形核實辦理。
14 | 撥補衛福部補助本縣增聘兒童及少年保護社會工作人力31名社工人力，增聘4年社會工作計畫人力37名社工人力 | 1360000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 預付費用年底核銷。
15 | 擴充社會(家庭)福利服務中心家庭支持服務量能方案、社工人身安全提升計畫-訓練、意外保險 | 8180000 | 82279 | 833144 | 796773 |  | 1712196 | 20.93% | 依實際申請情形核實辦理。
16 | 協助本市陷困民眾之安置等其他費用、弱勢民眾醫療補助計畫 | 18348000 | 1396477 | 5577754 | 7082554 |  | 14056785 | 76.61% | 依實際申請情形核實辦理。
17 | 社會福利業務宣導 | 370000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 本案為年度計畫，預計年底前完成核銷程序。
18 | 本局社會福利刊 | 1850000 | 0 | 366000 | 0 |  | 366000 | 19.78% | 本案社福桃花園季刊為年度計畫，預計年底前完成核銷程序。
19 | 媒體行銷宣傳案 | 1500000 | 246000 | 241000 | 376000 |  | 863000 | 57.53% | 本案為年度計畫，配合各科重大活動及福利措施進行媒體行銷宣傳，預計年底執行率達95%以上。
20 | 辦理新住民生活適應輔導計畫 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 年度計畫於12月核銷
21 | 辦理新住民多元培力計畫 | 2000000 |  | 0 | 792813 |  | 792813 | 39.64% | 委辦單位8月核銷文件尚補正中，待資料備齊後簽陳撥款。
22 | 補助新住民相關團體辦理支持性活動與系列課程 | 1000000 | 0 | 150000 | 0 |  | 150000 | 15% | 疫情影響，新住民相關團體皆取消辦理活動或改期辦理，爰對團體活動補助減少。
23 | 補助家防中心辦理家暴及性侵害各項業務（家暴保護令訪視、家暴相對人關懷服務、目睹家暴兒少關懷服務及性侵害整合性服務方案等） | 90630000 | 4493816 | 19435239 | 17867004 |  | 41796059 | 46.12% | 1.大部分委託辦理方案未及核銷8-9月款項致執行率偏低。 2.委託方案多採雙月核銷，故約有30%經費將於第4季核銷。
24 | 補助家防中心辦理性騷擾防治各項業務（教育訓練、專家調查、調解、心理輔導、網絡相關人員外督、教育訓練及研討相關費用等） | 7170000 | 385434 | 1331906 | 1368461 |  | 3085801 | 43.04% | 1.大部分委託辦理方案未及核銷8-9月款項致執行率偏低。 2.委託方案多採雙月核銷，故約有30%經費將於第4季核銷。
25 | 補助家防中心辦理家庭暴力及性侵害被害人各項補助 | 13521000 | 1744399 | 3285236 | 2639831 |  | 7669466 | 56.72% | 心理輔導及其餘各項補助依實際情形覈實支付。
26 | 補助家防中心辦理兒童與少年保護各項業務（兒少關懷服務(含原鄉)方案、個案研討會相關費用等） | 9429000 | 69573 | 3637105 | 1883321 |  | 5589999 | 59.29% | 1.大部分委託辦理方案未及核銷8-9月款項致執行率偏低。 2.委託方案多採雙月核銷，故約有30%經費將於第4季核銷。
27 | 補助家防中心辦理其他推展家暴及性侵害等各項業務（家庭暴力、性侵害、性騷擾各類活動） | 3709000 | 220422 | 153284 | 213618 |  | 587324 | 15.84% | 1.經常性宣導活動持續規畫辦理當中。 2.部分項目預計下半年執行。
28 | 補助原住民族福利手冊設計印刷實施計畫 | 504000 | 0 | 504000 | 0 |  | 504000 | 100%
29 | 補助弱勢原住民族青少年成長營計畫 | 1051000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 110年活動原定7月舉辦，因新冠肺炎疫情嚴峻，本局依110年5月24日市府防疫會議裁示活動停辦。
30 | 補助原住民族經濟弱勢家庭服務暨中秋送暖物資發放活動實施計畫 | 400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 針對受疫情影響之家庭規劃防疫物資箱，擴大原民福利服務量能，並預定於11月辦理，故本季無執行數。
31 | 補助原住民族長者關懷暨老人福利宣導方案 | 744000 | 100000 | 0 | 0 |  | 100000 | 13.44% | 本計畫已於3/12撥付原住民族長者關懷行動辦公室委辦費用，另老人福利宣導活動視疫情狀況延至10月中旬辦理。
32 | 補助原住民族志願服務工作計畫 | 301000 | 0 | 0 | 59540 |  | 59540 | 19.78% | 1.因疫情嚴峻及考量本局志工年齡皆為58至65歲以上長者，故取消辦理志願服務聯繫會報及各項課程觀摩活動。 2.本(110)年5月20日(防疫會議決議)至10月2日止暫停出勤服務，故未核撥值勤津貼。
33 | 補助原住民族急難救助實施計畫 | 1460000 | 300000 | 1160000 | 0 |  | 1460000 | 100%
34 | 補助辦理各項原住民族福利業務宣導工作 | 448000 | 198000 | 173719 | 0 |  | 371719 | 82.97%
35 | 補助原住民族家庭資訊設備補助實施計畫 | 767000 | 317579 | 432048 | 556380 |  | 1306007 | 170.3% | 因民眾申請案量增加，故經費超支辦理調整容納。
36 | 補助本市暨外縣市原住民族臨時住宿服務實施計畫 | 207000 | 0 | 41400 | 93500 |  | 134900 | 65.17% | 本案桃園市暨外縣市原住民族臨時住宿受理期限為1/1-12/31，本季受理3案，受益人數7人。
37 | 聘僱及兼職人員薪資及加班費 | 12271000 | 2641734 | 1869474 | 1877486 |  | 6388694 | 52.06% | 依實際進用人力支付。
38 | 公益彩券各項業務郵電費旅運費 | 258000 | 10000 | 7060 | 56462 |  | 73522 | 28.5% | 撙節支出。
39 | 公益彩券各項業務印刷等費用 | 60000 | 0 | 2400 | 8800 |  | 11200 | 18.67% | 撙節支出。
40 | 公益彩券業務辦公器具維護費 | 19000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 撙節支出。
41 | 公益彩券一般服務費(計時與計件人員酬金) | 844000 | 197680 | 175708 | 180760 |  | 554148 | 65.66% | 依實際進用人力支付。
42 | 公益彩券委員出席等費用 | 60000 | 0 | 2500 | 19440 |  | 21940 | 36.57% | 依召開公彩委員會議核實支付。
43 | 公益彩券各項業務辦公事務用品及其他 | 531000 | 28539 | 89411 | 157266 |  | 275216 | 51.83% | 撙節支出。
小計 |  | 286672000 | 18954468 | 54809003 | 44769034 |  | 118532505 | 41.35%
（二）社會救助
1 | 社會救助業務（含國民年金）所需之宣導費 | 600000 | 0 | 0 | 31500 |  | 31500 | 5.25% | 撙節支出。
2 | 遊民生活重建服務躍升方案及短期夜宿服務 | 14000000 | 451178 | 2708741 | 4769667 |  | 7929586 | 56.64% | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
3 | 辦理兒童與少年未來教育與發展帳戶及脫貧相關業務 | 2000000 | 0 | 385988 | 269907 |  | 655895 | 32.79% | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
4 | 安家實物銀行服務方案 | 4200000 | 0 | 591385 | 1146780 |  | 1738165 | 41.38% | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
5 | 辦理弱勢民眾實物給付相關計畫 | 4600000 | 0 | 1100099 | 70731 |  | 1170830 | 25.45% | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
6 | 強化政府、民間組織提升社政防救災量能方案 | 1228000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 刻正規劃中。
7 | 辦理社會救助業務相關訓練、帳目查核、研討所需專家學者出席費及講師鐘點費 | 100000 | 5000 | 22500 | 23000 |  | 50500 | 50.5% | 撙節支出。
8 | 辦理兒童與少年未來教育及發展帳戶及脫貧相關計畫專家學者出席費及講師鐘點費 | 400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 撙節支出
9 | 安家實物銀行實體銀行 | 1591000 | 226800 | 226800 | 226800 |  | 680400 | 42.77% | 核實支付場地費用，撙節支出
10 | 補助區公所辦理備災儲存或救助物資所需相關費用 | 350000 | 0 | 0 | 336132 |  | 336132 | 96.04% | 視災害狀況，核實辦理。
11 | 陷困民眾急難救助金費用 | 13530000 | 0 | 5180000 | 6008757 |  | 11188757 | 82.7% | 優先使用公務預算。
12 | 補助機構物資或關懷慰問費 | 3580000 | 657000 | 765880 | 646800 |  | 2069680 | 57.81% | 核實辦理。
13 | 補助公所辦理國民年金業務所需相關費用 | 150000 | 0 | 0 | 150000 |  | 150000 | 100%
14 | 補助區公所辦理年度災害防救演習事宜等相關費用 | 150000 | 0 | 150000 | 0 |  | 150000 | 100%
15 | 辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費 | 14020000 | 1975000 | 3291200 | 8753800 |  | 14020000 | 100% | 優先使用公務預算。
16 | 補助民間團體辦理惜食等實（食）物計畫相關費用 | 500000 | 0 | 0 | 250000 |  | 250000 | 50% | 撙節支出。
17 | 補助低收入戶及中低收入戶傷病看護費用 | 3300000 | 1346661 | 2005603 | 0 |  | 3352264 | 101.6% | 依實際申請人數撥付，不足數辦理調整容納。
18 | 低收入戶住院膳食費 | 21478000 | 15955918 | 0 | 5522082 |  | 21478000 | 100%
19 | 低收入戶家庭暨兒童生活補助費 | 14288000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 撙節支出。
20 | 低收入戶高中職以上就學生活補助費 | 28800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 撙節支出。
21 | 協助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢、喪葬及身分不明者DNA檢驗等費用 | 1100000 | 45000 | 310374 | 99872 |  | 455246 | 41.39% | 撙節支出。
22 | 低收入戶孕婦及嬰兒營養品代金 | 800000 | 280000 | 462280 | 60000 |  | 802280 | 100.3%
23 | 辦理愛心餐食計畫 | 450000 | 410 | 13210 | 29040 |  | 42660 | 9.48% | 撙節支出。
小計 |  | 131215000 | 20942967 | 17214060 | 28394868 |  | 66551895 | 50.72%
（三）社會保險
無
小計
（四）國民就業
無
小計
（五）醫療保健
1 | 桃園市（疑似）精神病患社區健康關懷服務計畫 | 2000000 | 0 | 1218507 | 509573 |  | 1728080 | 86.4%
2 | 自殺個案關懷訪視及心理諮詢服務計畫 | 2000000 | 0 | 943621 | 706379 |  | 1650000 | 82.5%
3 | 藥物濫用者輔導計畫 | 566000 | 160000 | 43500 | 265500 |  | 469000 | 82.86%
4 | 桃園市發展遲緩兒童社區早期療育復健服務計畫 | 1436000 | 0 | 5396 | 319000 |  | 324396 | 22.59% | 本計畫為勞務採購，由3家醫療院所(正文身心診所、聯新國際醫院、衛生福利部桃園醫院)進行兒童發展評估及提供復健服務，期程如下： (1)期中報告於110年7月12日前繳交，於9月完成3組驗收及付款作業。 (2)110年5至7月因配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，復健站暫停服務，爰服務場次減少，同年7月底疫情降二級後復健站恢復早療服務，衛生所電訪持續關懷通知個案回所接受評估及早療復健服務，使早期療育資源不間斷。 (3)醫事人員服務費用依實際服務場次覈實支付，預計第4季執行率可達70%。
5 | 桃園市新住民保健照護推動計畫 | 1350000 | 0 | 406712 | 418200 |  | 824912 | 61.1% | 1.因COVID-19疫情，配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，自發布三級警戒起暫停婦幼保健宣導活動，爰費用核銷數量較低。 2.於疫情降級後恢復辦理通譯員在職教育訓練及婦幼生育保健相關宣導活動等，預計年底執行率可達96%。
6 | 桃園市發展遲緩兒童聯合評估計畫 | 1800000 | 0 | 73000 | 747000 |  | 820000 | 45.56% | 1.本計畫補助本市5家聯合評估醫院(敏盛、中壢天晟、聯新、國軍桃園、桃園長庚)執行發展遲緩兒童聯合評估服務，以醫院評估人數覈實支付，並以醫院函覆核銷資料為主。 2. 因COVID-19疫情，醫院配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，自發布三級警戒起降載服務，且民眾就醫意願低，爰聯合評估費用核銷數量較低。 3.自中央流行疫情指揮中心防疫政策發布二級警戒起，醫院恢復診次且民眾亦提高就醫意願，預計年底執行率達80%。
7 | 桃園市經濟弱勢暨高危險族群胸部X光巡迴檢查計畫 | 1058000 | 204575 | 224639 | 79350 |  | 508564 | 48.07% | 本年度因COVID-19疫情，各機關停止辦理大型活動及集會，故執行率未達預期，預計年底執行率達60%。
小計 |  | 10210000 | 364575 | 2915375 | 3045002 |  | 6324952 | 61.95%
合 計 |  | 1373869000 | 139800901 | 251968406 | 232817063 |  | 624586370 | 45.46%
(ｅ）
填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
八、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e） 1,382,345,073 元。
（二）尚未執行之原因： 一、福利服務：1.兒童及少年福利：(1)建置托育資源服務中心、早期療育社區資源中心、發展遲緩兒童通報轉介中心等各項方案皆採按季核銷，故第3季經費預計於10月起辦理請款。(2)為配合嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心政策，考量避免增加群聚交互感染機會，屬活動性質之計畫擬暫停或延後辦理。2.婦女福利：(1)台灣女孩日計畫預計11月底前完成核銷程序。(2)中高齡婦女關懷服務計畫及弱勢婦女培力支持方案，10月辦理第3季核銷。3.老人福利：(1)中低收入老人特照督導訪視、中低收入老人重病住院看護、中低收入老人裝置活動假牙補助等費用，受疫情影響需求案量不如預期，依實際申請案核實撥付。(2)照服務倡導方案、補助辦理長青學苑、社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站補助計畫等，受肺炎疫情影響暫停辦理，待疫情趨緩陸續提供服務。(3)多項委辦案估計下半年執行，餘相關老人福利業務持續辦理，並依撙節原則核實支付。4.身障福利：(1)自立生活支持服務、社區日間作業設施、社區居住服務及家庭照顧者支持服務中心等服務採季核銷，第3季核銷預計10月辦理。(2)公益彩券形象宣導、國際身障者日活動分別預計10月至11月辦理。(3)各項補助業務依實際申請案件補助。5.其他福利：(1)補助辦理各項公益性活動，原疫情關係團體皆主動辦理延期或撤案，因疫情減緩已陸續辦理。(2)藥酒癮高風險服務方案、監護宣告方案費用、陪同就醫服務等計畫第3季核銷辦理中。(3)辦理性騷擾防治、家暴及性侵害各項業務部分委託方案因核銷文件不齊備，未及核銷8-9月款項致執行率偏低。二、社會救助：1.安家實物銀行服務方案、遊民生活重建服務躍升方案，依實際核銷金額，核實辦理。3.餘依撙節原則核實辦理。三、醫療保健：因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，自發布三級警戒起降載服務，民眾就醫意願低，部分課程及教育訓練暫停或延後，減少宣導活動場次辦理，又部分因委託辦理，付款方式為分期付款或以醫事人員服務次數/人數覈實支付，期中驗收報告尚在核銷程序中，故預估執行率無法達80%。
九、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 755,624,052 元，預計於次季執行經費 312,876,399 元。
（二）預計於次季核銷經費 530,294,117 元，預估累計至次季止執行率 84.06 %。
承辦人員簽章： | [5 empty] | 業務單位
聯絡電話： | [5 empty] | 主管簽章：
填表日期：
會計單位 | [5 empty] | 機關主管
主管簽章： | [5 empty] | 簽 章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。