## Sheet1
桃園市政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國110年1月份至3月份（110年度第1季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支併列。
二、本年度第 1 季，彩券盈餘分配數為 502,580,389元。
三、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 989,553,462 元 。(本項待運用數含109年度第4季報表 / 待運用數972,906,892元、109年違規罰款收入78,184元、109年利息收入584,155元、 109年雜項收入15,984,231 / 元)
（二）處理情形： 納入110年度基金預算處理。
四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 502,580,389元。
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算/基金來源原編 938,657,000 元，追加減 0 元，合計 938,657,000 元。
（二）歲出預算/基金用途原編 1,373,869,000 元，追加減 /超支併決算 0 元，合計(c) 1,373,869,000 元。
（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 21,080,127,000 元，公益彩券基金基金用途金額(c) / 1,373,869,000 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)] 6.12% 。
收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率 / (c)/(d) 。
（四）第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係 / 揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)
六、公益彩券盈餘分配之執行數：					單位：新臺幣元
項目		本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
（一）福利服務
1.兒童及少年福利
(1)	辦理評鑑訪視輔導相關業務費用及托育服務相關專業人員在職訓練研習費	2,533,000	0				0	0.00%	尚在辦理中，年度計畫執行完畢後一次核銷，爰未達25%。
(2)	辦理提升居家托育服務效能創新計畫	927,000	0				0	0.00%	尚在辦理中，年度計畫執行完畢後一次核銷，爰未達25%。
(3)	辦理推動社區公共托育家園	30,500,000	728,869				728,869	2.39%	依契約規定每季辦理核銷，第一季費用於4至5月份核銷撥款，爰未達25%。
(4)	辦理建置托育資源服務中心	123,500,000	85,000				85,000	0.07%	依契約規定每季辦理核銷，第一季費用於4至5月份核銷撥款，爰未達25%。
(5)	辦理公設民營托嬰中心	73,500,000	0				0	0.00%	依契約規定每季辦理核銷，第一季費用於4至5月份核銷撥款，爰未達25%。
(6)	辦理桃園市育兒指導服務計畫	620,000	0				0	0.00%	尚在辦理中，年度計畫執行完畢後一次核銷，爰未達25%。
(7)	居家托育服務中心辦理居家托育	7,200,000	0				0	0.00%	依契約規定每季辦理核銷，第一季費用於4至5月份核銷撥款，爰未達25%。
(8)	補助托嬰中心幼童團體保險費	3,400,000	0				0	0.00%	依契約規定每半年辦理核銷，年底依實際申請數核銷。
(9)	辦理托育服務相關業務督導、評鑑及評選等相關活動鐘點費	150,000	17,500				17,500	11.67%	依實際需求核實支付辦理。
(10)	辦理發展遲緩兒童早期療育個案管理(早期療育社區資源中心)相關業務計畫	21,184,000	0				0	0.00%	本案採季核銷，預計4月辦理核銷。
(11)	辦理發展遲緩兒童通報轉介中心相關業務計畫	7,851,000	0				0	0.00%	本案採季核銷，預計5月辦理核銷。
(12)	辦理收出養資源整合服務中心及出養媒合	5,700,000	0				0	0.00%	本案採季核銷，預計6月辦理核銷。
(13)	辦理駐法院家事服務中心方案	1,800,000	0				0	0.00%	本案預計第4季辦理撥款。
(14)	辦理兒童保護個案居家安置照顧服務方案	2,460,000	0				0	0.00%	本案採季核銷，預計4月辦理核銷。
(15)	辦理兒童及少年家庭暨親屬寄養方案	9,500,000	0				0	0.00%	本案採季核銷，預計4月辦理核銷。
(16)	補助提升少年自立生活適應協助服務量能計畫	1,069,000	73,456				73,456	6.87%	優先使用中央補助款。
(17)	辦理療育資源缺乏地區布建計畫-補助發展遲緩兒童社區療育據點	1,300,000	0				0	0.00%	優先使用中央補助款。
(18)	補助脆弱家庭兒少社區支持服務方案相關服務費用	3,700,000	0				0	0.00%	優先使用中央補助款。
(19)	補助未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案	1,700,000	0				0	0.00%	本案採季核銷，預計4月辦理核銷。
(20)	補助離婚案件之未成年子女及其家長商談服務	300,000	0				0	0.00%	本案預計第4季辦理撥款。
(21)	補助兒童及少年保護個案安置費用	57,682,000	8,133,271				8,133,271	14.10%	依實際執行辦理核銷作業。
(22)	補助青少年因故未能安置於機構或返家費用	450,000	0				0	0.00%	依實際執行辦理核銷作業。
(23)	補助非本國籍兒少相關福利服務	80,000	9,498				9,498	11.87%	依實際執行辦理核銷作業。
(24)	補助兒少保護個案親屬安置費用	4,000,000	1,584,818				1,584,818	39.62%	依實際執行辦理核銷作業。
(25)	其他兒童及少年福利業務(機構輔導及參訪活動、兒少培力計畫、少年福利服務費用、出席費、法律費用、活動宣導)	11,774,000	41,600				41,600	0.35%	依實際執行辦理核銷作業。
(26)	補助警察局推展高關懷輔導外展工作、教育訓練及少年職涯等相關業務費用	3,848,000	333,101				333,101	8.66%	為配合嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心政策，考量避免增加群聚交互感染機會，屬活動性質之計畫擬暫停或延後辦理，電台宣導依委外單位實際支出覈實核銷，餘常態性業務依實際情形逐案審查核銷。
小計		376,728,000	11,007,113				11,007,113	2.92%
2.婦女福利
(1)	婦女節權益宣導活動	950,000	0				0	0.00%	預計5月核銷。
(2)	中高齡婦女關懷服務計畫	1,880,000	0				0	0.00%	4月辦理第1季核銷。
(3)	弱勢婦女培力支持方案	4,200,000	0				0	0.00%	4月辦理第1季核銷。
(4)	婦女多元學習方案	3,000,000	43,324				43,324	1.44%	本案履約時間自2月起，人力及設施設備尚未到位，故影響經費執行率。
(5)	台灣女孩日計畫	600,000	0				0	0.00%	本案為年度計畫，預計11月底前完成核銷程序。
(6)	婦女發展中心方案	6,400,000	332,982				332,982	5.20%	核實支付。
(7)	婦女權益暨性平宣導方案等	1,700,000	0				0	0.00%	本案為年度計畫，預計年底前完成核銷程序。
(8)	補助辦理婦女權益及婦女服務活動	1,900,000	0				0	0.00%	核實支付。
小計		20,630,000	376,306				376,306	1.82%
3.老人福利
(1)	辦理各項老人福利服務宣導	200,000	55,266				55,266	27.63%	依業務實際需求核實支應。
(2)	辦理購製金鑽婚紀念獎牌暨重陽季活動等費用	3,509,000	0				0	0.00%	1.金鑽婚為公開招標，執行數依實際製作數量結算。預計110年10月辦理，11月起辦理撥款。 / 2.重陽季系列活動預計於4月份辦理招標，9月底活動辦理，故影響達成率。
(3)	辦理中低收入老人特別照顧督導訪視費用	65,000	6,750				6,750	10.38%	1.第1季個案督導訪視，尚在訪視中。 / 2.預計4月中旬訪視完成並辦理核銷事宜。
(4)	辦理長照服務倡導方案	3,000,000	0				0	0.00%	廠商尚未完成辦理第1季委辦費用核銷事宜。
(5)	辦理推展老人文康休閒服務方案	3,200,000	0				0	0.00%	1、2月因疫情未服務，3月開始服務於4月辦理核銷。
(6)	辦理社區式長期照顧機構費用	2,741,000	0				0	0.00%	本案改以招租方式，請民間單位營運，故未補助相關人事費用。
(7)	辦理失智服務	800,000	0				0	0.00%	方案申請中，依實際辦理業務覈實支應。
(8)	辦理獨居老人服務	5,100,000	0				0	0.00%	廠商尚未完成辦理第1季委辦費用核銷事宜。
(9)	辦理獨居老人緊急救援服務等費用	3,750,000	0				0	0.00%	本案按季核銷，單位尚未送件核銷。
(10)	辦理社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站量能提升方案	6,000,000	0				0	0.00%	本案預計委外招標辦理。
(11)	辦理桃園市到宅沐浴車服務委外服務方案費用。	1,753,000	0				0	0.00%	目前3台沐浴車皆以特約簽約提供服務，故無使用該項經費。
(12)	辦理老人社福機構專業人員教育訓練、研習及參訪等費用	700,000	0				0	0.00%	教育訓練需委外辦理，預計5月開始標案流程，7-9月由得標單位進行辦理。
(13)	辦理南北區老人文康活動中心志工隊服務費用	553,000	32,500				32,500	5.88%	因新冠肺炎疫情因素，110年2月老人文康中心休館，志工暫停服務，志工交通誤餐費減少支用。
(14)	辦理老人福利服務、長期照顧服務相關業務、機構評鑑、機構輔導相關人員審查、評鑑、考核等出席費或講師費用	1,250,000	22,500				22,500	1.80%	依業務實際需求核實支應。
(15)	辦理獨居老人遺產管理之法律費用暨老人保護個案法律訴訟費用，及老人監護宣告本府為監護人之財產處理代辦費	32,000	0				0	0.00%	尚無辦理相關案件。
(16)	補助社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站補助計畫-里辦公處據點	15,965,000	0				0	0.00%	本案按季核銷，單位尚未送件核銷。
(17)	補助團體辦理長青學苑	10,000,000	0				0	0.00%	因疫情影響，110年本市各長青學苑自3月分恢復辦理，故影響達成率。
(18)	補助團體辦理預防走失手鍊	830,000	0				0	0.00%	於年底進行核銷。
(19)	補助團體辦理失智症及老人福利活動或方案等費用	1,200,000	0				0	0.00%	方案尚在申請中，依實際辦理業務覈實支應。
(20)	補助社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站補助計畫	66,767,000	0				0	0.00%	本案按季核銷，單位尚未送件核銷。
(21)	補助復興區多元照顧量能提升方案	2,700,000	0				0	0.00%	110年1月已開始執行計畫但尚未核銷，執行單位預計4月核銷。
(22)	辦理中低收入老人重病住院看護補助費用	15,000,000	2,772,450				2,772,450	18.48%	依實際申請案件進行補助。
(23)	補助中低收入老人裝置假牙經費	13,625,000	0				0	0.00%	本項為配合款因尚未接獲中央核定函，故暫未動支撥款。
(24)	績優老人福利機構獎勵金	600,000	0				0	0.00%	依評鑑計畫書預計10月辦理評鑑初評及評定會議，將依會議決議辦理後續獎勵事宜及獎勵金。
小計		159,340,000	2,889,466				2,889,466	1.81%
4.身心障礙者福利
(1)	身心障礙者日系列活動	900,000	0				0	0.00%	預計11月辦理。
(2)	身心障礙者手語翻譯服務	3,230,000	350,147				350,147	10.84%	1.經費核銷至2月。 / 2.因近期無大行活動，故服務量少。
(3)	輔具中心服務量能計畫	16,376,000	0				0	0.00%	委外單位目前尚未辦理核銷，另先行預撥124萬9,500元在案。
(4)	身心障礙者復康巴士	190,447,000	14,564,654				14,564,654	7.65%	委辦單位目僅完成1月份核銷，2月月經費尚在核銷中。
(5)	公益彩券形象宣導活動	900,000	0				0	0.00%	活動預計於10月辦理，故未達25%。
(6)	身心障礙者生活重建服務計畫	1,425,000	0				0	0.00%	本案採雙月核銷，1-2月尚在核銷。
(7)	委託辦理「與礙共處，安頓身心支持方案」	2,153,000	0				0	0.00%	110年1-2月適逢疫情嚴峻期間，故申請心理支持方案之需求及民眾意願較低，後續會依期程逐步增加開案數。
(8)	建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫	3,470,000	365,781				365,781	10.54%	委外單位2月核銷資料有誤退件，致核銷作業延後期程。
(9)	換發身心障礙證明服務計畫	1,506,000	0				0	0.00%	本案採按季核銷，第1季將於4月辦理核銷。
(10)	心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫	807,000	363,563				363,563	45.05%
(11)	公辦民營桃園市身心障礙者日間照顧服務中心	6,360,000	402,315				402,315	6.33%	本案尚在辦理於2月份核銷程序中。
(12)	身心障礙者自立生活支持服務方案	660,000	0				0	0.00%	本案為季核銷，預計4月辧理第1季核銷。
(13)	身障共融親子科技體驗方案	6,770,000	0				0	0.00%	第1季為試營運，4月辦理核銷。
(14)	身心障礙者家庭照顧者支持服務中心	1,727,000	0				0	0.00%	本案採季核銷，第1季於4月15日後進行核銷。
(15)	二手輔具維修服務	7,536,000	284,010				284,010	3.77%	本案目前僅核銷至1月，另以先行預撥124萬9,500元在案。
(16)	身心障礙者個案管理服務	4,162,000	515,740				515,740	12.39%	部分單位為季核銷，需於4月報送第1季經費核銷資料。
(17)	身心障礙婦女支持培力方案	580,000	0				0	0.00%	本案預計5至11月執行。
(18)	補助市內身心障礙福利團體行政費、樂活小站及其他創新及實驗性等各項活動	13,000,000	0				0	0.00%	1.團體行政費為每年6月15日及12月15日分兩次進行核銷。 / 2.樂活小站預計110年4-6月辦理。 / 3.各項活動經費1-2月因疫情關係，活動均延期至3月開始辦理，預計4月份開始將進行核銷動支。
(19)	補助市內各級身心障礙福利服務機構辦理各項活動經費	1,300,000	0				0	0.00%	依機構實際申請案辦理核銷。
(20)	身心障礙者社區日間作業設施方案	32,104,000	0				0	0.00%	本方案為季核銷，且優先使用中央款，故影響執行率。
(21)	身心障礙者社區居住服務計畫	3,509,000	0				0	0.00%	採季核銷，預計4月20日前完成第1季核銷。
(22)	身心障礙者家庭托顧計畫	1,234,000	0				0	0.00%	方案採半年核銷，上半年度核銷作業預定於7月送件辦理。
(23)	身心障礙者同步聽打服務	1,180,000	137,254				137,254	11.63%	1.採雙月核銷，已核銷1-2月經費。 / 2.另相較往年1-2月服務申請案偏低。
(24)	身心障礙者社區式日間服務布建計畫	4,167,000	0				0	0.00%	本方案為季核銷，且優先使用中央款，故影響執行率。
(25)	視障協助員培訓暨服務計畫	1,245,000	148,439				148,439	11.92%	委外單位僅核銷至2月份。
(26)	身心障礙者臨時暨短期照顧服務	2,418,000	2,233,000				2,233,000	92.35%
(27)	身心障礙者送餐服務費	2,070,000	1,001,004				1,001,004	48.36%
(28)	身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫	50,000	0				0	0.00%	本計畫於方案執行完畢後核銷，預計12月完成。
(29)	身心障礙者119緊急救護車補助	20,000	2,410				2,410	12.05%	依民眾實際搭乘申請補助金額核實支付。
(30)	身心障礙者福利機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助	65,846,000	64,436,297				64,436,297	97.86%
(31)	其他身心障礙福利業務(身心障礙鑑定表掃描、身障團體機構人員輔導培力計畫、出席費及需求評估等費用)	11,922,000	461,392				461,392	3.87%	1.辦理社福機構專業人員教育訓練及研習，預計於9-10月辦理。 / 2.身心障礙證明建檔及掃描費用，將於4月進行第1次核銷，依照實際掃描鑑定表件數核銷。 / 3.其餘撙節支出。
小計		389,074,000	85,266,006				85,266,006	21.92%
5.其他福利
(1)	委託「桃園市志願服務推廣中心」辦理志願服務觀摩研習、教育訓練、聯繫會報、媒合諮詢服務、特色方案及行銷宣導	7,000,000	475,750				475,750	6.80%	志願服務推廣中心已預付1,228,000元，未納入實際數中。
(2)	辦理社團、社區等非營利組織發展計畫	4,700,000	0				0	0.00%	非營利組織發展計畫已預付298,151元，未納入實際數中。
(3)	辦理設立社區培力育成中心	3,000,000	0				0	0.00%	社區培力育成中心採購案預計3月4日決標，俟契約書雙方用印完成，申請預付契約價金20%之款項。
(4)	推動社區發展、志願服務及培力非營利組織發展業務等活動所需委員出席費	400,000	7,500				7,500	1.88%	因疫情關係會議皆延期辦理，以致公彩預算執行率未達。
(5)	補助各級人民團體辦理各項公益性活動	65,000,000	3,515,494				3,515,494	5.41%	因逢疫情影響，2月份活動全面暫停辦理，因此無核銷案件，以致執行率未達。
(6)	補助志願服務運用單位推展各項志願服務計畫	400,000	15,000				15,000	3.75%	依實際申請案件核定補助
(7)	補助社區發展協會以聯合社區方式推動福利社區化社區旗艦型計畫	7,000,000	0				0	0.00%	本項已於3月下旬核定補助605萬元。
(8)	社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施，社工員體檢、傷病醫藥、安全衛生、診療等費用	50,000	0				0	0.00%	尚無申請案件。
(9)	辦理社工服務及家庭服務中心相關方案及社會福利宣導活動費	100,000	0				0	0.00%	預計下半年辦理。
(10)	委託辦理社工日系列活動、社會工作專業制度與實務模式之建構計畫-詮釋社會工作專業研討訓練方案、藥酒癮高風險服務方案、監護宣告方案費用、家庭服務中心業務、弱勢民眾陪同就醫服務計畫	13,980,000	2,331,550				2,331,550	16.68%	社工日活動業辦理完成核銷辦理中、社工訓練第1次核銷已完成、各項方案第1季核銷辦理中。
(11)	家庭服務中心志工服勤、訓練及觀摩學習活動等服務費用	2,180,000	24,742				24,742	1.13%	第1季值勤費用核銷中，觀摩及聯繫會報預計第1季以後辦理。
(12)	社工人身安全提升計畫-法律事務費、外聘督導等專業服務費、心理諮商費用	2,750,000	151,000				151,000	5.49%	依實際申請情形核實辦理。
(13)	社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施及購置人身安全物品	120,000	1,500				1,500	1.25%	依實際申請情形核實辦理。
(14)	撥補衛福部補助本縣增聘兒童及少年保護社會工作人力31名社工人力，增聘4年社會工作計畫人力37名社工人力	1,360,000	0				0	0.00%	預付費用年底核銷。
(15)	擴充社會(家庭)福利服務中心家庭支持服務量能方案、社工人身安全提升計畫-訓練、意外保險	8,180,000	82,279				82,279	1.01%	依實際申請情形核實辦理。
(16)	協助本市陷困民眾之安置等其他費用、弱勢民眾醫療補助計畫	18,348,000	1,396,477				1,396,477	7.61%	依實際申請情形核實辦理。
(17)	社會福利業務宣導	370,000	0				0	0.00%	本案為年度計畫，預計年底前完成核銷程序。
(18)	本局社會福利刊	1,850,000	0				0	0.00%	本案為年度計畫，預計年底前完成核銷程序。
(19)	媒體行銷宣傳案	1,500,000	246,000				246,000	16.40%	核實支付。
(20)	辦理新住民生活適應輔導計畫	1,000,000	0				0	0.00%	計畫於12月核銷。
(21)	辦理新住民多元培力計畫	2,000,000					0	0.00%	培力中心尚在規劃室內裝修及委外事宜。
(22)	補助新住民相關團體辦理支持性活動與系列課程	1,000,000	0				0	0.00%	尚未有團體申請補助辦理活動。
(23)	補助家防中心辦理家暴及性侵害各項業務（家暴保護令訪視、家暴相對人關懷服務、目睹家暴兒少關懷服務及性侵害整合性服務方案等）	90,630,000	4,493,816				4,493,816	4.96%	1.大部分委託辦理方案因核銷文件不齊備，未及核銷1-2月款項致執行率偏低。 / 2.委託方案多採雙月核銷，故約有30%經費將於第4季核銷。
(24)	補助家防中心辦理性騷擾防治各項業務（教育訓練、專家調查、調解、心理輔導、網絡相關人員外督、教育訓練及研討相關費用等）	7,170,000	385,434				385,434	5.38%	1.大部分委託辦理方案因核銷文件不齊備，未及核銷1-2月款項致執行率偏低。 / 2.委託方案多採雙月核銷，故約有30%經費將於第4季核銷。
(25)	補助家防中心辦理家庭暴力及性侵害被害人各項補助	13,521,000	1,744,399				1,744,399	12.90%	心理輔導及其餘各項補助依實際情形覈實支付。
(26)	補助家防中心辦理兒童與少年保護各項業務（兒少關懷服務(含原鄉)方案、個案研討會相關費用等）	9,429,000	69,573				69,573	0.74%	1.大部分委託辦理方案因核銷文件不齊備，未及核銷1-2月款項致執行率偏低。 / 2. 委託方案多採雙月核銷，故約有30%經費將於第4季核銷。
(27)	補助家防中心辦理其他推展家暴及性侵害等各項業務（家庭暴力、性侵害、性騷擾各類活動）	3,709,000	220,422				220,422	5.94%	1.經常性宣導活動持續規畫辦理當中。 / 2.部分項目預計下半年執行。
(28)	補助原住民族福利手冊設計印刷實施計畫	504,000	0				0	0.00%	本計畫已完成招標委外作業，預計於5月份撥款，故本季暫無執行數。
(29)	補助弱勢原住民族青少年成長營計畫	1,051,000	0				0	0.00%	本計畫預計於7月份委外辦理，刻正簽陳中，故本季暫無執行數。
(30)	補助原住民族經濟弱勢家庭服務暨中秋送暖物資發放活動實施計畫	400,000	0				0	0.00%	本計畫預計於9月份辦理，故本季暫無執行數。
(31)	補助原住民族長者關懷暨老人福利宣導方案	744,000	100,000				100,000	13.44%	本計畫已於3/12撥付原住民族長者關懷行動辦公室委辦費用，另老人福利宣導活動預計於9月份辦理。
(32)	補助原住民族志願服務工作計畫	301,000	0				0	0.00%	本計畫預計於第2、3季執行，第1季志工車餐費併第2季核撥。
(33)	補助原住民族急難救助實施計畫	1,460,000	300,000				300,000	20.55%	本計畫係委託補助本市各區公所辦理，因第一期經費由市配款先行支應，本季僅有八德區公所請增費用。
(34)	補助辦理各項原住民族福利業務宣導工作	448,000	198,000				198,000	44.20%
(35)	補助原住民族家庭資訊設備補助實施計畫	767,000	317,579				317,579	41.41%
(36)	補助本市暨外縣市原住民族臨時住宿服務實施計畫	207,000	0				0	0.00%	本案桃園市暨外縣市原住民族臨時住宿受理期限為1/1-12/31，查本季受理人數為0，故本季暫無執行數。
(37)	聘僱及兼職人員薪資及加班費	12,271,000	2,641,734				2,641,734	21.53%	依實際進用人力支付。
(38)	公益彩券各項業務郵電費旅運費	258,000	10,000				10,000	3.88%	撙節支出。
(39)	公益彩券各項業務印刷等費用	60,000	0				0	0.00%	撙節支出。
(40)	公益彩券業務辦公器具維護費	19,000	0				0	0.00%	撙節支出。
(41)	公益彩券一般服務費(計時與計件人員酬金)	844,000	197,680				197,680	23.42%	依實際進用人力支付。
(42)	公益彩券委員出席等費用	60,000	0				0	0.00%	依召開公彩委員會議核實支付。
(43)	公益彩券各項業務辦公事務用品及其他	531,000	28,539				28,539	5.37%	撙節支出。
小計		286,672,000	18,954,468				18,954,468	6.61%
（二）社會救助
(1)	社會救助業務（含國民年金）所需之宣導費	600,000	0				0	0.00%	依實際執行情形，核實辦理。
(2)	遊民生活重建服務躍升方案及短期夜宿服務	14,000,000	451,178				451,178	3.22%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
(3)	辦理兒童與少年未來教育與發展帳戶及脫貧相關業務	2,000,000	0				0	0.00%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
(4)	安家實物銀行服務方案	4,200,000	0				0	0.00%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理，預計4月份核銷。
(5)	辦理弱勢民眾實物給付相關計畫	4,600,000	0				0	0.00%	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
(6)	強化政府、民間組織提升社政防救災量能方案	1,228,000	0				0	0.00%	刻正規劃中。
(7)	辦理社會救助業務相關訓練、帳目查核、研討所需專家學者出席費及講師鐘點費	100,000	5,000				5,000	5.00%	撙節支出。
(8)	辦理兒童與少年未來教育及發展帳戶及脫貧相關計畫專家學者出席費及講師鐘點費	400,000	0				0	0.00%	撙節支出。
(9)	安家實物銀行實體銀行	1,591,000	226,800				226,800	14.26%	核實支付場地費用，撙節支出。
(10)	補助區公所辦理備災儲存或救助物資所需相關費用	350,000	0				0	0.00%	視災害狀況，核實辦理。
(11)	陷困民眾急難救助金費用	13,530,000	0				0	0.00%	優先使用公務預算。
(12)	補助機構物資或關懷慰問費	3,580,000	657,000				657,000	18.35%	核實辦理。
(13)	補助公所辦理國民年金業務所需相關費用	150,000	0				0	0.00%	撙節支出。
(14)	補助區公所辦理年度災害防救演習事宜等相關費用	150,000	0				0	0.00%	預計第2季請款。
(15)	辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費	14,020,000	1,975,000				1,975,000	14.09%	優先使用公務預算。
(16)	補助民間團體辦理惜食等實（食）物計畫相關費用	500,000	0				0	0.00%	撙節支出。
(17)	補助低收入戶及中低收入戶傷病看護費用	3,300,000	1,346,661				1,346,661	40.81%
(18)	低收入戶住院膳食費	21,478,000	15,955,918				15,955,918	74.29%
(19)	低收入戶家庭暨兒童生活補助費	14,288,000	0				0	0.00%	優先使用公務預算。
(20)	低收入戶高中職以上就學生活補助費	28,800,000	0				0	0.00%	優先使用公務預算。
(21)	協助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢、喪葬及身分不明者DNA檢驗等費用	1,100,000	45,000				45,000	4.09%	撙節支出
(22)	低收入戶孕婦及嬰兒營養品代金	800,000	280,000				280,000	35.00%
(23)	辦理愛心餐食計畫	450,000	410				410	0.09%	撙節支出。
小計		131,215,000	20,942,967	0	0	0	20,942,967	15.96%
（三）社會保險
無
小計
（四）國民就業
無
小計
（五）醫療保健
(1)	桃園市（疑似）精神病患社區健康關懷服務計畫	2,000,000	0				0	0.00%	該計畫為委託醫療院所及法人團體辦理，第1季經費係於第2季辦理核銷，爰執行率未達25%。
(2)	自殺個案關懷訪視及心理諮詢服務計畫	2,000,000	0				0	0.00%	該計畫為委託醫療院所及法人團體辦理，第1季經費係於第2季辦理核銷，爰執行率未達25%。
(3)	藥物濫用者輔導計畫	566,000	160,000				160,000	28.27%	本計畫為專業人員教育訓練、藥癮者輔導課程及支持團體，均分散於各月份執行，其中第1季因疫情影響，部分課程暫停辦理。
(4)	桃園市發展遲緩兒童社區早期療育復健服務計畫	1,436,000	0				0	0.00%	本計畫為勞務採購，由3家醫院/診所(正文身心診所、聯新國際醫院、衛生福利部桃園醫院)進行服務，以醫事人員服務次數覈實支付，核銷期程為： (1)期中報告於110年7月12日前繳交，預計於8月完成驗收及核銷。 (2)期末報告於110年12月12日前繳交，並於驗收後核銷。
(5)	桃園市新住民保健照護推動計畫	1,350,000	0				0	0.00%	1.已動支二代健保補充保費2萬1,268元目前核銷中。 / 2.預計年底可達執行率97%。
(6)	桃園市發展遲緩兒童聯合評估計畫	1,800,000	0				0	0.00%	1.本計畫委由符合本市早期療育聯合評估醫院設置標準之地區級以上醫院承接，契約相關事宜進行中，俟簽約後予以核銷。 / 2.預計年底可達95%以上。
(7)	桃園市經濟弱勢暨高危險族群胸部X光巡迴檢查計畫	1,058,000	204,575				204,575	19.34%	本季(第1季)胸部X光委外服務為1至2月累計金額，依合約按月計價核銷，目前未達月底無法進行付款，致執行率未達目標值。
小計		10,210,000	364,575				364,575	3.57%
合 計		1,373,869,000	139,800,901				139,800,901	10.18%
					(ｅ）
填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e） 1,352,332,950 元。
（二）尚未執行之原因： 一、福利服務：1.兒童及少年福利：(1)建置托育資源服務中心、早期療育社區資源中心、發展遲緩兒童通報轉介中心等各項方案皆採按季核銷，故第1季經費預計於4月起辦理請款。(2)為配合嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心政策，考量避免增加群聚交互感染機會，屬活動性質之計畫擬暫停或延後辦理。2.婦女福利：(1)台灣女孩日計畫預計11月底前完成核銷程序。(2)中高齡婦女關懷服務計畫及弱勢婦女培力支持方案，4月辦理第1季核銷。3.老人福利：(1)中低收入老人特照督導訪視、老人及身障者乘車補助、輔具購買補助、中低收入老人重病住院看護補助等費用，依實際申請案核實撥付。(2)中低收入老人裝置活動假牙補助配合款，中央3月始開放提報110年度計畫申請補助經費，目前尚未接獲核定。(3)多項委辦案估計下半年執行，餘相關老人福利業務持續辦理，並依撙節原則核實支付。4.身障福利：(1)自立生活支持服務、社區日間作業設施、社區居住服務及家庭照顧者支持服務中心等服務採季核銷，預計4月辦理核銷。(2)公益彩券形象宣導、國際身障者日活動分別預計110年下半年辦理。(3)各項補助業務依實際申請案件補助。5.其他福利：(1)補助各級人民團體辦理各項公益性活動，因疫情關係團體2月份活動全面暫停辦理，因此無核銷案件。(2)辦理性騷擾防治、家暴及性侵害各項業務部分委託方案因核銷文件不齊備，未及核銷1-2月款項致執行率偏低。二、社會救助：1.低收入戶住家庭暨兒童生活補助及就學補助等業務優先使用公務預算支用。2.安家實物銀行服務方案、遊民生活重建服務躍升方案，依實際核銷金額，核實辦理。3.餘依撙節原則核實辦理。三、醫療保健：部分計畫為委託辦理，付款方式為分期付款，目前計畫皆已開始執行，惟尚未進行核銷事宜。
八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 742,534,042 元，預計於次季執行經費 171,786,763 元。
（二）預計於次季核銷經費 321,314,061 元，預估累計至次季止執行率 33.56 %。
九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：
■納入集中支付(計息：■是、□否)
□未納入集中支付
□調借，金額 ，計息：□是、□否
□未調借
承辦人員簽章：					業務單位
聯絡電話：					主管簽章：
填表日期：

會計單位					機關主管
主管簽章：					簽 章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。