## Sheet1
桃園市政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國111年4月份至6月份（111年度第2季）
一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支併列。
二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：
■納入集中支付(計息：■是、□否)
□未納入集中支付
□未調借
□調借，計息：□是、□否，未歸墊金額總計 。
三、本年度第 2 季，彩券盈餘分配數為 298,639,401元。
四、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 1,225,958,299 元 。(本項待運用數含110年度 第4季報表待運用數1,181,227,144元、110年違規罰款收入443,640元、110年利息收入496,976元、 110年雜項收入43,790,539元)
（二）處理情形： 納入111年度基金預算處理 。
五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 765,203,068 元。
六、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算/基金來源原編 1,031,826,000 元，追加減 0 元，合計 1,031,826,000 元。
（二）歲出預算/基金用途原編 1,414,590,000 元，追加減 /超支併決算 0 元，合計(c) 1,414,590,000 元。
（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 22,934,719,000元，公益彩券基金基金用途金額 (c) 1,414,590,000 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d)+(c)] 5.81%。
收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福 利財源比率(c)/(d) 。
（四）第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形 表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為 準。)
七、公益彩券盈餘分配之執行數： | [8 empty] | 單位：新臺幣元
項目 |  | 本年度預算數 | 第1季執行數 | 第2季執行數 | 第3季執行數 | 第4季執行數 | 本年度1月起至本季截止累計執行數 | 執行率（%） | 備註
（一）福利服務
1.兒童及少年福利
1 | 辦理評鑑訪視輔導相關業務費用及托育服務相關專業人員在職訓練研習費 | 2533000 | 0 | 1002609 |  |  | 1002609 | 39.58% | 尚在辦理中，按季核銷，爰未達50%。
2 | 辦理提升居家托育服務效能創新計畫 | 927000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 尚在辦理中，未核銷。
3 | 辦理推動社區公共托育家園 | 28200000 | 100000 | 2367580 |  |  | 2467580 | 8.75% | 依契約規定每季辦理核銷，中央補助80%，優先使用中央經費，採核實支付，爰未達50%。
4 | 辦理建置托育資源服務中心 | 116000000 | 547851 | 17597731 |  |  | 18145582 | 15.64% | 依契約規定每季辦理核銷，採核實支付，爰第未達50%。
5 | 辦理公設民營托嬰中心 | 90000000 | 209768 | 4717159 |  |  | 4926927 | 5.474% | 依契約規定每季辦理核銷，採核實支付，爰未達50%。
6 | 辦理桃園市育兒指導服務計畫 | 980000 | 66056 | 227570 |  |  | 293626 | 29.96% | 本案獲中央補助，核銷優先使用中央款，部分使用自籌款，爰未達50%。
7 | 居家托育服務中心辦理居家托育 | 7200000 | 0 | 1591216 |  |  | 1591216 | 22.1% | 依契約規定每季辦理核銷，相關經費於第2季開始使用，爰未達50%。
8 | 辦理托育服務相關業務督導、評鑑及評選等相關活動鐘點費 | 150000 | 25000 | 17500 |  |  | 42500 | 28.33% | 依實際需求核實支付辦理。
9 | 補助托嬰中心幼童團體保險費 | 4400000 | 0 | 1838850 |  |  | 1838850 | 41.79% | 依實際需求核實支付辦理。
10 | 辦理發展遲緩兒童早期療育個案管理(早期療育社區資源中心)相關業務計畫 | 21660000 | 0 | 1903421 |  |  | 1903421 | 8.788% | 依委辦單位實際執行數支付。
11 | 辦理發展遲緩兒童通報轉介中心相關業務計畫 | 8000000 | 0 | 1605635 |  |  | 1605635 | 20.07% | 依委辦單位實際執行數支付。
12 | 辦理收出養資源整合服務中心及出養媒合 | 5080000 | 0 | 88965 |  |  | 88965 | 1.751% | 依委辦單位實際執行數支付。
13 | 辦理駐法院家事服務中心方案 | 1800000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 依委辦單位實際執行數支付。
14 | 辦理兒童保護個案居家安置照顧服務方案 | 3040000 | 0 | 628873 |  |  | 628873 | 20.69% | 依委辦單位實際執行數支付。
15 | 辦理兒童及少年家庭暨親屬寄養方案 | 9900000 | 0 | 2148666 |  |  | 2148666 | 21.7% | 依委辦單位實際執行數支付。
16 | 辦理未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案 | 3300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 依委辦單位實際執行數支付。
17 | 辦理提升少年自立生活適應協助服務量能計畫 | 2662000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 優先使用中央補助款，並依實際服務核實支出。
18 | 辦理療育資源缺乏地區布建計畫-補助發展遲緩兒童社區療育據點 | 1300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 優先使用中央補助款，並依實際服務核實支出。
19 | 補助脆弱家庭兒少社區支持服務方案相關服務費用 | 7461000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 優先使用中央補助款，並依實際服務核實支出。
20 | 補助離婚案件之未成年子女及其家長商談服務 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 依實際執行辦理核銷作業。
21 | 補助特殊需求兒少團體家庭 | 6000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 依實際執行辦理核銷作業。
22 | 補助兒童及少年保護個案安置費用 | 57682000 | 9561276 | 22405320 |  |  | 31966596 | 55.42% | 依實際執行辦理核銷作業。
23 | 補助青少年因故未能安置於機構或返家費用 | 450000 | 136253 | 262841 |  |  | 399094 | 88.69% | 依實際執行辦理核銷作業。
24 | 補助非本國籍兒少相關福利服務 | 80000 | 826 | 0 |  |  | 826 | 1.033% | 依實際執行辦理核銷作業。
25 | 補助兒少保護個案親屬安置費用 | 4500000 | 919699 | 1066336 |  |  | 1986035 | 44.13% | 依實際執行辦理核銷作業。
26 | 其他兒童及少年福利業務(機構輔導及參訪活動、兒少培力計畫、少年福利服務費用、出席費、法律費用、活動宣導) | 10302000 | 617889 | 1019137 |  |  | 1637026 | 15.89% | 依實際執行辦理核銷作業。
27 | 補助警察局辦理少年寒暑假活動、青春專案、教育訓練、宣導及少年職涯等相關業務費用 | 3848000 | 558730 | 308103 |  |  | 866833 | 22.53% | 因各項計畫活動集中於暑假期間辦理，目前皆依期程辦理中，俟活動辦理完竣後儘速核銷，電台宣導依委外單位實際支出覈實核銷，餘辦理活動及常態實際情形逐案審查核銷。
小計 |  | 397655000 | 12743348 | 60797512 |  |  | 73540860 | 18.49%
2.婦女福利
1 | 婦女節權益宣導活動 | 950000 | 0 | 950000 |  |  | 950000 | 100%
2 | 社區女性培力及社會參與計畫 | 2400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 分配於第4季執行。
3 | 弱勢婦女培力支持方案 | 4200000 | 0 | 21000 |  |  | 21000 | 0.5% | 本案多次催請廠商儘速辦理核銷，4月及5月核銷於6月底完成，尚在撥款中。
4 | 婦女多元學習方案 | 3000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 分配於第4季執行。
5 | 台灣女孩日計畫 | 1250000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 本案為年度計畫，預計11月底前完成核銷程序。
6 | 婦女發展中心方案 | 6400000 | 902847 | 670736 |  |  | 1573583 | 24.59% | 空間優化期程延後，爰影響預算執行。
7 | 婦女權益暨性平宣導方案等 | 1700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 本案為年度計畫，預計11月底前完成核銷程序。
8 | 桃園市經濟弱勢女性健康維護服務及宣導計畫 | 1260000 | 73000 | 112776 |  |  | 185776 | 14.74% | 刻正盤點下半年生理用品需求數量後進行採購。
9 | 補助辦理婦女權益及婦女服務活動 | 1900000 | 0 | 31761 |  |  | 31761 | 1.672% | 因近期疫情升溫，影響婦團申請補助意願，且部分活動延後辦理。
小計 |  | 23060000 | 975847 | 1786273 |  |  | 2762120 | 11.98%
3.老人福利
1 | 辦理各項老人福利服務宣導 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 依業務實際需求核實支應。
2 | 辦理金、鑽及白金婚佳偶紀念獎牌等費用 | 1800000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 金鑽婚為公開招標，執行數依實際製作數量結算。預計111年10月辦理，11月起辦理撥款。
3 | 辦理重陽樂活活動、影片及網路社群宣傳等費用 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 重陽季系列活動預計於4月份辦理招標，9月底活動辦理。
4 | 辦理中低收入老人特別照顧督導訪視費用 | 65000 | 6000 | 5500 |  |  | 11500 | 17.69% | 1.第2季個案督導訪視，尚在訪視中。 2.預計9月中旬訪視完成並辦理核銷事宜。
5 | 辦理長照服務倡導方案 | 3000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 111年5月委由社團法人桃園市失能老人關懷協會辦理倡導方案，單位目前尚在招聘專案社工及召募倡導志工人力階段，故尚未辦理核銷。
6 | 辦理推展老人文康休閒巡迴服務方案 | 3200000 | 377463 | 608190 |  |  | 985653 | 30.8% | 陸續辦理中。
7 | 辦理失智服務 | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 方案申請中，依實際辦理業務覈實支應。
8 | 辦理獨居老人緊急救援服務等費用 | 7445000 | 0 | 1978200 |  |  | 1978200 | 26.57% | 本案按季核銷，單位尚未送件核銷。
9 | 辦理社區照顧關懷據點暨C級巷弄 長照站量能提升方案 | 10000000 | 0 | 433193 |  |  | 433193 | 4.332% | 依實際執行情形辦理核銷事宜。
10 | 辦理老人社福機構專業人員教育訓練、研習及參訪等費用 | 700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 教育訓練需委外辦理，預計5月開始標案流程，7-9月由得標單位進行辦理。
11 | 辦理獨居老人關懷服務計畫 | 6520000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 廠商陸續辦理核銷事宜中。
12 | 辦理南北區老人文康活動中心志工隊服務費用 | 553000 | 32700 | 134800 |  |  | 167500 | 30.29% | 陸續辦理中。
13 | 辦理老人福利服務、長期照顧服務相關業務、機構評鑑、機構輔導相關人員審查、評鑑、考核等出席費或講師費用 | 1250000 | 15000 | 302500 |  |  | 317500 | 25.4% | 依業務實際需求核實支應。
14 | 本市社區照顧關懷據點暨巷弄長照站補助計畫-里辦公處據點 | 16000000 | 0 | 13797665 |  |  | 13797665 | 86.24% | 本案按季核銷，單位尚未送件核銷。
15 | 補助團體辦理長青學苑 | 10000000 | 0 | 166000 |  |  | 166000 | 1.66% | 陸續辦理中。
16 | 補助團體辦理預防走失手鍊 | 830000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 於年底進行核銷。
17 | 補助團體辦理失智症及老人福利活動或方案等費用 | 800000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 方案尚在申請中，依實際辦理業務覈實支應。
18 | 本市社區照顧關懷據點暨巷弄長照站補助計畫 | 67847000 | 0 | 4830638 |  |  | 4830638 | 7.12% | 本案按季核銷，單位陸續送件核銷。
19 | 補助復興區多元照顧量能提升方案 | 2700000 | 490476 | 499936 |  |  | 990412 | 36.68% | 陸續辦理中。
20 | 辦理中低收入老人重病住院看護補助費用 | 11500000 | 3433230 | 3004410 |  |  | 6437640 | 55.98% | 陸續辦理中。
21 | 補助中低收入老人裝置假牙經費 | 14935000 | 919938 | 1471404 |  |  | 2391342 | 16.01% | 陸續辦理中。
22 | 績優老人福利機構獎勵金 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 依評鑑計畫書預計10月辦理評鑑初評及評定會議，將依會議決議辦理後續獎勵事宜及獎勵金。
小計 |  | 161145000 | 5274807 | 27232436 | 0 | 0 | 32507243 | 20.17%
4.身心障礙者福利
1 | 身心障礙者日系列活動 | 900000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 預計11月辦理。
2 | 身心障礙者手語翻譯服務 | 3461000 | 516901 | 734419 |  |  | 1251320 | 36.15% | 委辦單位目前核銷至4月。
3 | 輔具中心服務量能計畫 | 17742000 | 176602 | 1484740 |  |  | 1661342 | 9.364% | 優先使用中央補助款。
4 | 身心障礙者復康巴士 | 189705000 | 15136180 | 47593295 |  |  | 62729475 | 33.07% | 委外單位目前僅核銷至4月，5月刻正辦理核銷中。
5 | 公益彩券形象宣導活動 | 900000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 本宣導活動刻正招標中，預計於今年年底前辦理完成。
6 | 視覺功能障礙者生活重建服務計畫 | 1739000 | 0 | 319679 |  |  | 319679 | 18.38% | 本方案採雙月核銷(至6月僅核銷至4月)，且優先使用中央補助款項。
7 | 身心障礙者家庭支持服務計畫 | 2153000 | 0 | 517300 |  |  | 517300 | 24.03% | 委外單位目前僅核銷至4月。
8 | 建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫 | 3770000 | 0 | 3057990 |  |  | 3057990 | 81.11%
9 | 換發身心障礙證明服務計畫 | 1513000 | 0 | 364246 |  |  | 364246 | 24.07% | 方案採季核銷，目前僅辦理第1季核銷。
10 | 心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫 | 869000 | 775003 | 0 |  |  | 775003 | 89.18%
11 | 公辦民營桃園市身心障礙者日間照顧服務中心 | 6260000 | 401685 | 1195555 |  |  | 1597240 | 25.52% | 因疫情影響，家長會及服務對象權益委員會及校外教學活動等，皆於下半年辦理。
12 | 身心障礙者自立生活支持服務方案 | 800000 | 0 | 205696 |  |  | 205696 | 25.71% | 本方案為季核銷，第2季核銷預計7月10日送核。
13 | 身障共融親子科技體驗方案 | 6617000 | 0 | 1571361 |  |  | 1571361 | 23.75% | 本方案為季核銷，第2季核銷預計7月15日送核。
14 | 身心障礙者家庭照顧者支持服務中心 | 1398000 | 0 | 233911 |  |  | 233911 | 16.73% | 優先使用中央補助，撙節本局支出並依實作核實支付。
15 | 二手輔具維修服務 | 8156000 | 287207 | 1215258 |  |  | 1502465 | 18.42% | 因尚未搬遷至新場所，部分經費未執行，需配搭場舍進度後再為執行經費，另部份先核銷中央補助款。
16 | 身心障礙者個案管理服務 | 4546000 | 558395 | 2295246 |  |  | 2853641 | 62.77%
17 | 身心障礙婦女支持培力方案 | 1180000 | 0 | 20274 |  |  | 20274 | 1.718% | 方案於3月起執行，且為每季核銷，並優先使用中央補助款。
18 | 身心障礙者同步聽打服務 | 1190000 | 147625 | 143767 |  |  | 291392 | 24.49% | 本案為按雙月核銷，目前僅核銷第4月，第5-6月預計7月辦理核銷。
19 | 補助市內身心障礙福利團體行政費、樂活小站及其他創新及實驗性等各項活動 | 13800000 | 30000 | 3009188 |  |  | 3039188 | 22.02% | 1.團體行政費為每年6月15日及12月15日分兩次進行核銷 2.樂活上半年僅有1單位完成核銷，另1案預計7-9月進行核銷。 3.各項活動經費多於下半年辦理完竣。
20 | 補助市內各級身心障礙福利服務機構辦理辦理社會參與、家庭服務、社會宣導等各項活動經費 | 1300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 為預防嚴重特殊傳染性肺炎(covid-19)機構內病毒擴散，減少群聚感染，本年度機構活動延後辦理。
21 | 身心障礙者社區日間作業設施方案 | 32579000 | 74901 | 6029538 |  |  | 6104439 | 18.74% | 本案為按季核銷，目前僅核銷第1季，第2季預計7月辦理核銷。
22 | 身心障礙者社區居住服務計畫 | 4819000 | 0 | 182488 |  |  | 182488 | 3.787% | 1.今年度有3處據點停止服務。 2.新開辦之據點預計於第3季才核銷。 3.2處新據點仍在佈建中。
23 | 身心障礙者家庭托顧計畫 | 1200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 本方案半年核銷，第1季核銷為7月起執行。
24 | 身心障礙者社區式日間服務布建計畫 | 5667000 | 0 | 396259 |  |  | 396259 | 6.992% | 本方案採季核銷(至6月僅核銷至第1季)，且優先使用中央補助款項。
25 | 視障協助員培訓暨服務計畫 | 1406000 | 191092 | 300033 |  |  | 491125 | 34.93% | 本方案採月核銷(至6月僅核銷至5月)，且因疫情關係致申請案件量未如預期而影響執行率。
26 | 身心障礙者臨時暨短期照顧服務 | 3126000 | 1386810 | 1739190 |  |  | 3126000 | 100%
27 | 身心障礙者送餐服務費 | 2379000 | 906402 | 1472598 |  |  | 2379000 | 100%
28 | 身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫 | 521000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 本計畫優先使用中央補助款。
29 | 身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫 | 40000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 本計畫為年度核銷計畫，預計12月執行
30 | 身心障礙者119緊急救護車補助 | 20000 | 2500 | 5250 |  |  | 7750 | 38.75% | 依民眾實際搭乘申請補助金額核實支付。
31 | 身心障礙者福利機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助 | 63212000 | 63212000 | 0 |  |  | 63212000 | 100%
32 | 其他身心障礙福利業務(身心障礙鑑定表掃描、身障團體機構人員輔導培力計畫、出席費及需求評估等費用) | 13402000 | 855470 | 963562 |  |  | 1819032 | 13.57% | 1.辦理社福機構專業人員教育訓練及研習，預計於9-10月辦理。 2.身心障礙證明建檔及掃描費用，將於7月進行第2次核銷，依照實際掃描鑑定表件數核銷。 3.其餘撙節支出。
小計 |  | 396370000 | 84658773 | 75050843 |  |  | 159709616 | 40.29%
5.其他福利
1 | 委託「桃園市志願服務推廣中心」辦理志願服務觀摩研習、教育訓練、聯繫會報、媒合諮詢服務、特色方案及行銷宣導 | 7000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 有關志願服務行銷宣導及教育訓練標案刻正簽辦中，俟決標後再請廠商來函申請預付契約價金25%及第一期之款項。
2 | 辦理社團、社區等非營利組織發展計畫 | 7000000 | 188952 | 0 |  |  | 188952 | 2.699% | 非營利組織發展計畫已預付239,794元，未納入實際數中。
3 | 辦理設立社區培力育成中心 | 4000000 | 0 | 561820 |  |  | 561820 | 14.05% | 社區培力育成中心採購案已預付80萬，未納入實際數中。
4 | 推動社區發展、志願服務及培力非營利組織發展業務等活動所需委員出席費 | 150000 | 12500 | 10000 |  |  | 22500 | 15% | 因疫情關係會議皆延期辦理，以致公彩預算執行率未達。
5 | 補助各級人民團體辦理各項公益性活動 | 65000000 | 1016673 | 7048637 |  |  | 8065310 | 12.41% | 1.因逢疫情影響，第一季1月上旬至2月份活動全面暫停辦理，故執行率未達。 2.已於第二季視疫情發展，積極輔導團體申請。
6 | 補助志願服務運用單位推展各項志願服務計畫所需物品 | 400000 | 0 | 29100 |  |  | 29100 | 7.275% | 依實際申請案件核定補助
7 | 補助社區發展協會以聯合社區方式推動福利社區化社區旗艦型計畫 | 7000000 | 6173830 | 0 |  |  | 6173830 | 88.2%
8 | 社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施，社工員體檢、傷病醫藥、安全衛生、診療等費用 | 20000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 依實際申請需求辦理。
9 | 辦理社工服務及家庭服務中心相關方案及社會福利宣導活動費 | 100000 | 21840 | 6800 |  |  | 28640 | 28.64% | 核實辦理。
10 | 委託辦理社工日系列活動、社會工作專業制度與實務模式之建構計畫-詮釋社會工作專業研討訓練方案、藥酒癮高風險服務方案、監護宣告方案費用、家庭服務中心業務、弱勢民眾陪同就醫服務計畫 | 15100000 | 1168929 | 3005040 |  |  | 4173969 | 27.64% | 1.按季核銷之委辦案件，業於3月辦理核銷，於4月實付。 2.監護宣告處遇方案遇付費用待轉正1,395,000元。
11 | 家庭服務中心志工服勤、訓練及觀摩學習活動等服務費用 | 2320000 | 9530 | 226813 |  |  | 236343 | 10.19% | 依計畫進度及預算分配進度辦理。
12 | 社工人身安全提升計畫-法律事務費、外聘督導等專業服務費、心理諮商費用、辦理強化社會安全網計畫跨網絡相關會議、教育訓練、工作坊、宣導及輔導團等費用 | 2550000 | 2500 | 449661 |  |  | 452161 | 17.73% | 依計畫進度及預算分配進度辦理。
13 | 社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施及購置人身安全物品 | 120000 | 0 | 212 |  |  | 212 | 0.1767% | 依實際需求辦理。
14 | 撥補衛福部補助本縣增聘兒童及少年保護社會工作人力31名社工人力，增聘4年社會工作計畫人力37名社工人力 | 1360000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 於年初辦理預付年底轉正。
15 | 擴充社會(家庭)福利服務中心家庭支持服務量能方案、社工人身安全提升計畫-訓練、意外保險 | 6380000 | 86766 | 1034862 |  |  | 1121628 | 17.58% | 依計畫進度及預算分配進度辦理。
16 | 協助本市陷困民眾之安置等其他費用、弱勢民眾醫療補助計畫 | 21510000 | 3237578 | 6054111 |  |  | 9291689 | 43.2% | 本項依預算分配額度，於3月業辦理核銷，4月款項已撥付
17 | 社會福利業務宣導 | 370000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 本案為年度計畫，預計年底前完成核銷程序。
18 | 本局社會福利刊 | 2750000 | 0 | 378000 |  |  | 378000 | 13.75% | 季刊為年度計畫，預計年底前完成核銷程序。
19 | 媒體行銷宣傳案 | 1500000 | 196000 | 268000 |  |  | 464000 | 30.93% | 本案配合各科重大活動進行媒體行銷宣傳，預計年底執行率達95%以上。
20 | 桃園市寒冬送暖活動 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 本案為年度計畫，預計年底前完成核銷程序。
21 | 辦理新住民生活適應輔導計畫 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 本案預計辦理期程為111年度9-10月間，第1-3季無分配數。
22 | 辦理新住民多元培力計畫 | 8000000 | 135931 | 1127359 |  |  | 1263290 | 15.79% | 委辦單位每月15日前檢送上個月份之資料辦理核銷。
23 | 補助新住民相關團體辦理支持性活動與系列課程 | 1000000 | 0 | 473565 |  |  | 473565 | 47.36% | 補助單位尚未送件核銷。
24 | 補助家防中心辦理家暴及性侵害各項業務（家暴保護令訪視、家暴相對人關懷服務、目睹家暴兒少關懷服務及性侵害整合性服務方案等） | 89540000 | 5023454 | 16169716 |  |  | 21193170 | 23.67% | 1.大部分委託辦理方案因核銷文件不齊備，未及核銷5-6月款項致執行率偏低。 2.委託方案多採雙月核銷，故約有30%經費將於第4季核銷。
25 | 補助家防中心辦理性騷擾防治各項業務（教育訓練、專家調查、調解、心理輔導、網絡相關人員外督、教育訓練及研討相關費用等） | 9161000 | 435658 | 1466401 |  |  | 1902059 | 20.76% | 1.大部分委託辦理方案因核銷文件不齊備，未及核銷5-6月款項致執行率偏低。 2.委託方案多採雙月核銷，故約有30%經費將於第4季核銷。
26 | 補助家防中心辦理家庭暴力及性侵害被害人各項補助 | 13330000 | 2035826 | 3056465 |  |  | 5092291 | 38.2% | 心理輔導及其餘各項補助依實際情形覈實支付。
27 | 補助家防中心辦理兒童與少年保護各項業務（兒少關懷服務(含原鄉)方案、個案研討會相關費用等） | 13180000 | 12866 | 3334449 |  |  | 3347315 | 25.4% | 1.大部分委託辦理方案因核銷文件不齊備，未及核銷5-6月款項致執行率偏低。 2. 委託方案多採雙月核銷，故約有30%經費將於第4季核銷。
28 | 補助家防中心辦理其他推展家暴及性侵害等各項業務（家庭暴力、性侵害、性騷擾各類活動） | 9527000 | 216116 | 2211617 |  |  | 2427733 | 25.48% | 1.經常性宣導活動持續規畫辦理當中。 2.部分項目預計下半年執行。
29 | 補助原住民族福利手冊設計印刷實施計畫 | 504000 | 504000 | 0 |  |  | 504000 | 100%
30 | 補助弱勢原住民族青少年成長營計畫 | 950000 | 0 | 279000 |  |  | 279000 | 29.37% | 本計畫刻正執行中。
31 | 補助原住民族經濟弱勢家庭服務暨中秋送暖物資發放活動實施計畫 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 本計畫預計於9月份辦理，採購程序作業中，故本季暫無執行數。
32 | 補助原住民族長者關懷暨老人福利宣導方案 | 544000 | 100000 | 0 |  |  | 100000 | 18.38% | 本計畫配合於第2、3季執行，經費預計第3季核撥。
33 | 補助原住民族志願服務工作計畫 | 501000 | 0 | 16350 |  |  | 16350 | 3.263% | 本計畫於第2、3季執行，第1季志工車餐費併第2季核撥。
34 | 補助原住民族急難救助實施計畫 | 1460000 | 300000 | 750000 |  |  | 1050000 | 71.92%
35 | 補助辦理各項原住民族福利業務宣導工作 | 448000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 本計畫已訂於7月執行。
36 | 補助原住民族家庭資訊設備補助實施計畫 | 868000 | 566464 | 291000 |  |  | 857464 | 98.79%
37 | 補助本市暨外縣市原住民族臨時住宿服務實施計畫 | 207000 | 45000 | 16500 |  |  | 61500 | 29.71% | 依實際受理情形辦理核定及撥款，累計共受理4案。
38 | 聘僱及兼職人員薪資及加班費 | 12725000 | 2676372 | 1763020 |  |  | 4439392 | 34.89% | 依實際進用人力支付。
39 | 公益彩券各項業務郵電費旅運費 | 258000 | 14192 | 5500 |  |  | 19692 | 7.633% | 撙節支出。
40 | 公益彩券各項業務印刷等費用 | 60000 | 0 | 2400 |  |  | 2400 | 4% | 撙節支出。
41 | 公益彩券業務辦公器具維護費 | 19000 | 0 | 5200 |  |  | 5200 | 27.37% | 撙節支出。
42 | 公益彩券一般服務費(計時與計件人員酬金) | 869000 | 208361 | 182513 |  |  | 390874 | 44.98% | 依實際進用人力支付。
43 | 公益彩券委員出席等費用 | 60000 | 0 | 15000 |  |  | 15000 | 25% | 依召開公彩委員會議核實支付。
44 | 公益彩券各項業務辦公事務用品及其他 | 523000 | 80165 | 58298 |  |  | 138463 | 26.47% | 撙節支出。
小計 |  | 310764000 | 24469503 | 50297409 |  |  | 74766912 | 24.06%
（二）社會救助
1 | 社會救助業務（含國民年金）所需之宣導費 | 600000 | 0 | 80250 |  |  | 80250 | 13.38% | 撙節支出。
2 | 遊民生活重建服務躍升方案及短期夜宿服務 | 14600000 | 214261 | 3625271 |  |  | 3839532 | 26.3% | 依委辦單位實際核銷情形辦理支付。
3 | 辦理脫貧相關業務 | 7000000 | 0 | 529526 |  |  | 529526 | 7.565% | 按季核銷，第2季經費尚未核銷。
4 | 安家實物銀行服務方案 | 11950000 | 0 | 1222690 |  |  | 1222690 | 10.23% | 按季核銷，第2季經費尚未核銷。
5 | 辦理弱勢民眾實物給付相關計畫 | 4600000 | 3089350 | 0 |  |  | 3089350 | 67.16%
6 | 強化政府、民間組織提升社政防救災量能方案 | 1228000 | 0 | 35000 |  |  | 35000 | 2.85% | 撙節支出。
7 | 辦理社會救助業務相關訓練、帳目查核、研討所需專家學者出席費及講師鐘點費 | 100000 | 5000 | 20000 |  |  | 25000 | 25% | 依業務實際需求核實支應。
8 | 辦理兒童與少年未來教育及發展帳戶及脫貧相關計畫專家學者出席費及講師鐘點費 | 400000 | 0 | 5000 |  |  | 5000 | 1.25% | 依業務實際需求核實支應。
9 | 安家實物銀行實體銀行場地租金 | 2274000 | 226800 | 226800 |  |  | 453600 | 19.95% | 依委辦單位實際核銷情形辦理支付。
10 | 補助區公所辦理備災儲存或救助物資所需相關費用 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 撙節支出。
11 | 陷困民眾急難救助金費用 | 8057000 | 8057000 | 0 |  |  | 8057000 | 100%
12 | 補助機構物資或關懷慰問費 | 1620000 | 0 | 230000 |  |  | 230000 | 14.2% | 依據機構安置人數核實支付。
13 | 補助公所辦理國民年金業務所需相關費用 | 150000 | 150000 | 0 |  |  | 150000 | 100%
14 | 補助區公所辦理年度災害防救演習事宜等相關費用 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 撙節支出。
15 | 辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費 | 13459000 | 13459000 | 0 |  |  | 13459000 | 100%
16 | 補助立案之社福團體辦理關懷慰問相關經費 | 1960000 | 644100 | 642900 |  |  | 1287000 | 65.66%
17 | 補助民間團體辦理惜食等實（食）物計畫相關費用 | 3974000 | 0 | 240000 |  |  | 240000 | 6.039% | 依業務實際需求核實支應。
18 | 低收入戶家庭暨兒童生活補助費 | 13716000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 先行支用公務預算。
19 | 低收入戶高中職以上就學生活補助費 | 27648000 | 0 | 160425 |  |  | 160425 | 0.5802% | 先行支用公務預算。
20 | 協助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢、喪葬及身分不明者DNA檢驗等費用 | 1100000 | 136000 | 0 |  |  | 136000 | 12.36% | 依民眾申請情形樽節辦理。
21 | 辦理愛心餐食計畫 | 450000 | 12390 | 7980 |  |  | 20370 | 4.527% | 依業務實際需求核實支應。
小計 |  | 115386000 | 25993901 | 7025842 |  |  | 33019743 | 28.62%
（三）社會保險
無
小計
（四）國民就業
無
小計
（五）醫療保健
1 | 辦理社區（疑似）精神病患、自殺個案關懷訪視及心理諮詢服務計畫。 | 4000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.委辦111年度心理諮詢面談服務計畫，所需經費合計2,205,000元，截至111年5月底，服務總人次為600人次。 2.委辦24小時協談專線及線上關懷服務共所需經費合計625,240元，採核實支付辦理。截至111年5月底，電話專線服務5,161人次、線上諮詢服務98則、社區心理衛生中心網頁文章發布5篇。 3.優化社區心理健康關懷訪視業務(原醫師到宅關懷訪視服務)：採行政契約核實支付辦理，截至111年5月共2案，執行數6,000元。 4.結合警消單位及本市社區精神照護機構，辦理社區（疑似）精神病患緊急護送就醫演練及教育訓練活動，截至111年5月，尚未有警消單位申請。
5.111年度精神照護機構災害應變教育訓練暨夜間實地災害情境模擬示範演練計畫，辦理規劃中。本項計畫多為委辦計畫，採核實支付並分期核銷，故截至111年5月，執行數共計6,000元，執行率0.15%，預計年底執行率可達 100%。 6 家庭暴力加害人執行處遇評估費，包含認知輔導教育、戒酒認知輔導及親職教育團體等，共為779,600元。 7.本項計畫多為委辦計畫，採核實支付並分期核銷，截至111年6月有尚未請撥款362萬1,840元，預計年底執行率可達 100%。
2 | 藥物濫用者輔導計畫 | 566000 | 182000 | 186000 |  |  | 368000 | 65.02% | 截至111年6月執行數399,500元，有尚未請撥31,500元，預計年底執行率可達 100%。
3 | 桃園市發展遲緩兒童社區早期療育復健服務計畫 | 1436000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 本計畫補助本市5家醫院執行發展遲緩兒童聯合評估服務，並以醫院評估人數覈實支付，截至6月已評估764人，執行數51萬元，俟驗收核銷後執行35.5%，預計年底經費執行率可達90%。
4 | 桃園市發展遲緩兒童聯合評估計畫 | 1800000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 本計畫可回溯至111年1月1日，於6月中完成計畫審查，補助本市5家醫院執行發展遲緩兒童聯合評估服務，並以醫院評估人數覈實支付。截至6月已評估264人，執行數約76萬元 (執行率42.2%)，預計年底經費執行率可達90%。
5 | 桃園市經濟弱勢暨高危險族群胸部X光巡迴檢查計畫 | 1058000 | 71250 | 169850 |  |  | 241100 | 22.79% | 因新冠疫情影響，相關篩檢活動取消。
6 | 失智照護輔導計畫 | 1350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 本案單位失智社區服務據點自111年6月中始完成核定作業，以據點最快自6月底前開始辦理並服務至年底，因此經費預計7月份完成撥付核定金額50%(63萬840元)及9月份完成撥付核定金額30%(15萬7,710元)，合計78萬8,550元，少於原預估之經費，為利相關經費利用，後續評估變更計畫之可行性。
小計 |  | 10210000 | 253250 | 355850 |  |  | 609100 | 5.966%
合 計 |  | 1414590000 | 154369429 | 222546165 |  |  | 376915594 | 26.64%
(e)
填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
八、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e） 1,614,245,773 元。
（二）尚未執行之原因： 一、福利服務：1.兒童及少年福利：(1)建置托育資源服務中心、桃園市育兒指導服務計畫、居家托育服務中心辦理居家托育等各項方案皆採按季核銷，故第2季經費預計於7月起辦理請款。(2)提升少年自立生活適應協助服務量能計畫、脆弱家庭兒少社區支持服務等優先使用中央補助款。2.婦女福利：(1)婦台灣女孩日計畫、婦女權益暨性平宣導方案為年度計畫，預計11月底前完成核銷程序。(2)婦女權益及婦女服務活動，因近期疫情升溫，影響婦團申請補助意願，且部分活動延後辦理。3.老人福利：1.社區照顧關懷據點方案預計4月完成審定，下半年陸續核銷撥款，爾後將依實際執行情形進行預算分配。2.緊急救援服務按季核銷、獨居老人關懷服務計畫、推展行動式老人文康休閒巡迴服務廠商核銷進度延遲，將持續加強辦理。3.中低收入老人特照督導訪視、老人及身障者乘車補助、輔具購買補助、中低收入老人重病住院看護補助等費用，依實際申請案核實撥付。4.身障福利：(1)身障共融親子科技體驗方案、自立生活支持服務、家庭照顧者支持服務中心及社區式日間服務布建計畫等採季核銷，第2季預計7月辦理核銷。(2)公益彩券形象宣導、國際身障者日活動分別預計111年下半年辦理。(3)各項補助業務依實際申請案件補助。5.其他福利：(1)補助各級人民團體辦理各項公益性活動，因疫情關係團體2月份活動全面暫停辦理，已於第2季視疫情發展，積極輔導團體申請。(2)辦理性騷擾防治、家暴及性侵害各項業務部分委託方案因核銷文件不齊備，未及核銷5-6月款項致執行率偏低，且部分採雙月核銷。二、社會救助：1.低收入戶住家庭暨兒童生活補助及就學補助等業務優先使用公務預算支用。2.安家實物銀行服務方案、辦理脫貧相關等業務採按季核銷，故第2季經費預計於7月起辦理請款理。3.餘依撙節原則核實辦理。三、醫療保健：計畫多為委託辦理，預計6月中完成完成審查及評估人數覈實支付、篩檢活動因新冠疫情影響取消及失智社區服務據點自6月中始完成核定作業，於7月份完成撥付核定金額50%及9月份完成撥付核定金額30%之作業。
九、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 764,609,629 元，預計於次季執行經費 230,801,083 元。
（二）預計於次季核銷經費 438,682,926 元，預估累計至次季止執行率57.66%。
承辦人員簽章： | [5 empty] | 業務單位
聯絡電話： | [5 empty] | 主管簽章：
填表日期：
會計單位 | [5 empty] | 機關主管
主管簽章： | [5 empty] | 簽 章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。