## 第5屆第2次
桃園市政府身心障礙者權益保障推動小組會議
第5屆第2次會議會議決議列管事項辦理情形
列管編號 | 列管事項 | 決議內容 | 主責 單位 | 辦理情形 | 列管建議
111-4-4 | 請於八德區身心障礙福利館，增設公車站牌或增加接駁車。 | 請交通局與社會局於會議結束後1個月內，邀集身權會委員、消防局、工務局、八德區公所、台灣電力公司、統聯客運，由王副市長率員至身心障礙福利館現地勘查。 | 交通局
111-4-5 | 建議衛生局、教育局及社會局可組成身心障礙者婚育支持推動小組，以跨局處連結執行相關服務方案，以提供各身心障礙類別都能銜接生涯發展。 | 請社會局將支持培力與婚育服務分別說明其成果，並於會議資料中明確說明已進行及預計進行之事項；另委員提出身障婚育婦女於婦產科看診不方便之議題另案列管(參照112-2-1)。 | 社會局
112-1-1 | 身障停車位遭佔用，提請改善建議。 | 請交通局於明年（113年）1月1日施行前，聯繫本府新聞處透過多元媒體管道宣傳以達嚇阻之效。 | 交通局
112-1-2 | 請求市府加強騎樓遭佔用取締，人行道順平。 | 請警察局修正現行做法，進行分級管制，並於下次會議中報告騎樓遭佔用取締之分級規劃及執行成效。 | 警察局
112-1-4 | 雙連坡營區閒置空間及空地，建議改善為身心障礙者綜合性體育運動培訓中心，提請討論。 | 請體育局盤點現有具符合各障礙類別身障者需求設施之體育場館並列冊公布，若無，可參考國際作法提出改善方案，另雙連坡營區閒置空間仍可持續規劃。 | 體育局
112-2-1 | 身障婚育婦女於婦產科看診不方便，本市醫療院所是否有友善身障婦女的設施設備。 | 1.請衛生局於2個月內，調查全市各醫院婦產科及婦產科診所，具身障婦女友善之相關措施與設備，若有，請列冊並公布於衛生局局網上，若無，請提出改善方案。 2.其他醫療類科具身障友善之相關措施與設備，也請一併調查盤點並列冊公布於衛生局局網上，若無，請提出改善方案。 | 衛生局
112-2-2 | 請教育局週知各級公、私立學校：辦理各種運動測試或競賽遇有聽損學生時，請增加舉旗或閃燈，以輔助其感知開始時間點。 | 請教育局就各級公私立學校於校內外舉辦相關體育課、運動測試或競賽等時，對於聽損學生感知開始時間點的輔助作為訂出相關規定或辦法，如學校無依照規定辦理，應條列相關處罰（包含但不限於計點、扣分及減少補助），請體育局協助研議，並於下次會議時報告。 | 教育局
112-2-3 | 請教育局週知各級公、私立學校：有聽損學生的班級，其教室優先安排遠離易有吵雜通道的區域，以避免助聽器、電子耳等輔具遭干擾而影響收音。 | 請教育局就各級公私立學校對於有聽損學生的班級，教室應優先安排遠離易有吵雜通道的區域，訂出相關規定或辦法，如學校無依照規定辦理，應條列相關處罰（包含但不限於計點、扣分及減少補助），並於下次會議時報告。 | 教育局
112-2-4 | 建請市府權責局處針對本市各級學校內無障礙設施設備做全面性檢查，避免有不當或違法的管制。 | 請教育局進行以下事項： 1. 請設施科下次於會議報告本市各級學校內之無障礙設施設備合格與否，是否如同會議資料說明中僅有67校未改善？ 2. 請清查本市各級學校內之無障礙設施設備是否有違法或不當管制？及有無相關陳情？ 3. 請特教輔導團列席每次會議並說明輔導所遇狀況及問題。 4. 請研議協助身障家長之親師溝通機制。 | 教育局

## 第5屆第1次
桃園市政府身心障礙者權益保障推動小組會議
第5屆第1次會議會議決議列管事項辦理情形
列管編號 | 列管事項 | 決議內容 | 主責 單位 | 辦理情形 | 列管建議
111-3-6 | 追蹤本市重要路口紅綠燈設置聲控設備辦理情形。 | 請交通局重新盤點本市相關重要路口設置有聲號誌之可行性及目前設置數量。 | 交通局 | 本局已於蘆竹區中正路與南竹路口增設有聲號誌並於9月20日前完成，另刻正規劃於桃園區中正路與復興路、中壢火車站前增設2組有聲號誌。 | □繼續列管 ■解除列管
111-4-4 | 請於八德區身心障礙福利館，增設公車站牌或增加接駁車 | 請交通局邀集委員至身心障礙福利館現地勘查，並將調查結果及可選擇方案於下次會議說明。 | 交通局 | 本案預訂11月中旬前邀請委員、客運業者及相關單位辦理會勘，後依會勘評估結果辦理。 | ■繼續列管 □解除列管
111-4-5 | 建議衛生局、教育局及社會局可組成身心障礙者婚育支持推動小組，以跨局處連結執行相關服務方案，以提供各身心障礙類別都能銜接生涯發展 | 本案非一次性可完成之事項，依委員意見由本會議協助身心障礙者婚育支持工作小組持續推動本案規劃及執行。 | 社會局 | 於112年4月27日及10月31日召開2場次身心障礙者婚育支持推動小組會議，邀集社會局(身心障礙福利科、婦女福利及綜合企劃科)、衛生局、教育局、家庭教育中心及勞動局共同與會，並邀請身權會邱滿艷委員指導，未來亦將每年持續辦理，定期就本市身心障礙婚育服務執行內容及成效進行檢視，落實本市身心障礙者婚育服務推動事宜。 | ■繼續列管 □解除列管
112-1-1 | 身障停車位遭佔用，提請改善建議。 | 請交通局依據委員建議，包括採身障停車格定位點連線警局或委由停車收費業者協助開單兩方向研議可行性具體方案，並於下次會議說明。 | 交通局 | 有關身心障礙者專用停車位遭占用科技執法已函請本府警察局評估。 | ■繼續列管 □解除列管
112-1-2 | 請求市府加強騎樓遭佔用取締，人行道順平。 | 請警察局加強稽查人行道及騎樓攤販占用問題，避免影響用路人權益，並於下次會議提供勸導及取締之數據。 | 警察局 | 1、經統計112年1至9月取締違規攤販件數如下： 罰鍰：7,299件。 沒入攤架：1件。 勸導：2,347件。 2、本局將持續勸導及取締，以維護用路人權益。 | ■繼續列管 □解除列管
112-1-3 | 請求拆除各地公園不當路阻。 | 請養工處函請公園相關管理單位依委員意見重新檢視公園不當路阻設置並限期改善，於下次會議提出改善數據說明。 | 養工處 | 本處依委員意見函請各公園管理單位檢視轄管公園是否有不當路阻並限期改善。 依各公園管理單位提報資訊，本市計有9座公園設有不當路阻，並皆已於期限內改善完成。 | □繼續列管 ■解除列管
112-1-4 | 雙連坡營區閒置空間及空地，建議改善為身心障礙者綜合性體育運動培訓中心，提請討論。 | 請體育局盤點其他閒置空間並規劃設置身心障礙綜合體育園區。 | 體育局 | 為提供身心障礙者自由且平等的主流性體育活動與公共運動空間，本局將於中長期新建運動設施興建計畫中，持續尋覓合適地點設置共融之體育園區。 | ■繼續列管 □解除列管

## 第4屆第4次
桃園市身心障礙者權益保障推動小組會議
第4屆第4次會議會議決議列管事項辦理情形
列管編號 | 列管事項 | 決議內容 | 主責 單位 | 辦理情形 | 列管建議
111-3-4 | 身心障礙者所持愛心卡每月800點，建議可折抵身心障礙者繳交停車費之使用。 | 請交通局調查其他直轄市有關愛心卡之使用方式及範圍。 | 交通局 | 查其他直轄市愛心卡使用範圍係搭乘大眾運輸交通工具，爰愛心卡主要為鼓勵民眾搭乘大眾運輸交通工具，故不宜用於私人運具折抵停車費用。 | □繼續列管 ■解除列管
111-3-6 | 追蹤本市重要路口紅綠燈設置聲控設備辦理情形。 | 請交通局進行新、舊式紅綠燈有聲號誌比較，並將本市重要或人車交會頻繁路口(如：火車站等)納入設置規劃，於下次會議進行專案報告。 | 交通局 | 本市目前已設置有聲號誌共12組，其中傳統聲響式有3處路口，另111年度新增9處智慧有聲號誌(App)試辦路口。 | ■繼續列管 □解除列管
111-4-1 | 請交通局研議公有收費停車場，身心障礙者於機車停車位可否享有4小時免費停車優惠，並有便民措施減少銷單程序，並調查其他直轄市辦理情形。 | 解除原111-3-5列管內容，另案列管後續辦理事項。 | 交通局 | 1.依「桃園市公有收費停車場身心障礙者優惠停車查核作業要點」停車優惠如下： (1)路邊停車場：同一收費路段當日得免費停車四小時。 (2)公有路外公共停車場： 甲、計時收費停車場：當日當次免費停車四小時。 乙、計次收費停車場：該次停車費半價。 丙、同一停車場每人每日限優惠一次。 (3)路邊停車場銷單：持身心障礙證明、行照及駕照等三證找巡管員或至開單服務據點及各區公所銷單。 (4)路外停車場銷單：車輛出場前至管理室銷單。 2.經詢問其他五都均未提供非特製機車停車優惠，僅本市提供。 | □繼續列管 ■解除列管
111-4-2 | 請交通局調查本市私有停車場有無提供身心障礙者停車優惠，並研議公有及私有提供優惠之停車場，需於特定區域設置相關標示(例如：入口處及繳費處等)，以利身心障礙者知悉。 | 解除原111-3-7列管內容，另案列管後續辦理事項。 | 交通局 | 本市公有路外停車場皆依「桃園市公有收費停車場身心障礙者優惠停車查核作業要點」辦理身心障礙停車優惠，惟私人停車場尚不適用此作業要點，惟本局鼓勵私人停車場提供身障停車優惠。 | □繼續列管 ■解除列管
111-4-3 | 請健保治療65歲以上長者，人工電子耳補助 | 請衛生局將委員意見函文衛生福利部中央健康保險署，將65歲以上長者植入人工電子耳納入健保補助考量。 | 衛生局 | 1. 經健保署函復，健保給付之人工電子耳係考量健保財務及重度聽損兒童為 先天性基因缺損造成之疾病且經評估有正向臨床效益，故優先納入未滿18歲之患者，期可改善聽損兒童之聽覺表現 、語言能力、溝通技巧及口語清晰度，提升學習能力與人際關係等生活品質，回歸正常教育系統，節省醫療及社會成本，爰於全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第25次（106年3月）會議結論同意先以未滿18歲患者為給付對象，65歲以上長者多半因生理退化造成聽力損失，可先使用助聽器改善，另查目前身心障礙者輔具費用補助辦法針對18歲以上未滿65歲者訂有「人工電子耳」補助，爰建議可洽衛生福利部社會家庭署研議擴大前述補助範圍。(如列管111-4-3：附件1) 2. 經社家署函復，自111年2月起依輔具類別對外進行溝通研商會議，衡酌效益及考量各地方政府整體資源有限與財政負擔，衛生福利部於111年10月20日發布修正身心障礙者輔具費用補助辦法第4條附表，明定「人工電子耳」（項次240）補助對象為18歲以上、未滿65歲。(如列管111-4-3：附件2) | □繼續列管 ■解除列管
111-4-4 | 請於八德區身心障礙福利館，增設公車站牌或增加接駁車 | 1. 請交通局諮詢業者增設第乙類公車路線，行經於身心障礙福利館之可行性。 2. 請交通局邀集社會局、八德區公所及消防局等單位進行會勘，倘公車要行經八德區身心障礙福利館有哪些配套措施，如需要工務局或養工處等相關單位配合亦請轉知，並將調查結果及可選擇方案於下次會議說明。 | 交通局 社會局 消防局 八德區 公所 | 交通局: 八德區身心障礙福利館位於八德區介壽路二段901巷49弄91號，增設公車路線須於台4線轉入介壽路二段658巷再轉入49弄，49弄內無合適 處所供乙類大客車迴轉，業者考量行車安全問題，不建議繞駛進入，爰建議維持現況。 消防局: 查各類場所消防安全設備設置標準第59條及第180條規定，自動撒水設備送水口及連結送水口需設於消防車易於接近，且無送水障礙處，爰建議公車站牌或接駁車停靠位置需保持自動撒水設備送水口及連結送水口使用無障礙，並解除列管。 | ■繼續列管 □解除列管
111-4-5 | 建議衛生局、教育局及社會局可組成身心障礙者婚育支持推動小組，以跨局處連結執行相關服務方案，以提供各身心障礙類別都能銜接生涯發展 | 由社會局主政身心障礙者婚姻及生育服務業務，會同衛生局、教育局及家庭教育中心成立專案小組，將業務溝通及執行結果於下次會議回報進度。 | 社會局 教育局 衛生局 | 社會局已於112年4月27日召開身心障礙者婚姻及生育服務工作小組會議,會同衛生局、教育局、家庭教育中心、勞動局等，研議推動本市身心障礙婦女婚育支持服務。 | ■繼續列管 □解除列管
111-4-6 | 桃園區文昌公園易被占用，致身心障礙者及長者無法歇腳，建議可再思考座椅設計 | 請養工處督導區公所設置公園座椅，並確定座椅設計無法長期被占用及躺臥 | 養工處 桃園區 公所 | 養工處： 經3月27日洽詢桃園區公所，本案預計於112年4月11日前先行設置4座單人有扶手座椅，並請里辦公處協助確認設置位置，並俟此方案改善現況情形辦理後續。 桃園區公所： 增設4張單人座椅照片如附下： | □繼續列管 ■解除列管

## 第4屆第3次
桃園市身心障礙者權益保障推動小組會議
第4屆第3次會議會議決議列管事項辦理情形
列管編號 | 列管事項 | 決議內容 | 主責 單位 | 辦理情形 | 列管建議
111-3-1 | 有關向中央機關反映降低集中式特殊教育班師生比率。 | 請教育局於下次會議報告與中央反映結果。 | 教育局 | 經教育部國教署111年10月24日臺教國署原字第1110134953號函復略以：「修正辦法之規定部分，將錄案再與各直轄市、縣(市)政府研商。」 | □繼續列管 ■解除列管
111-3-2 | 有關身心障礙者就業等業務，請將性別及障礙類別納入統計分析項目。 | 請依委員意見辦理。 | 勞動局 | 已依委員意見將性別及障礙類別納入本局業務報告統計分析項目。 | □繼續列管 ■解除列管
111-3-3 | 全國身障運動會總檢討。 | 1.請體育局將委員建議納入考量並召開檢討會議，邀請參賽身心障礙者單位進行討論。 2.有關訓練場所借用應建立聯絡平台，以利選手登記運用。 | 體育局 | 1.本局業於111年8月17日召開賽會檢討會議，並邀請本市身心障礙者權益保障推動小組委員及相關參賽單位代表與會。 2.會中提供住宿及餐點、訓練場地、比賽服裝、運動防護服務、體位鑑定及賽會獎勵金等相關建議，本局將做為未來籌辦賽務之參考，並據以改進相關服務，以俾選手參賽。 3.本局於本屆賽前協助選手借用訓練場地，未來本局將規劃建立聯絡平台，以利選手借用場地訓練。 | □繼續列管 ■解除列管
111-3-4 | 身心障礙者所持愛心卡每月800點，建議可折抵身心障礙者繳交停車費之使用。 | 請交通局與社會局研議身心障礙者路邊停車優惠4小時後，可否使用愛心卡點數折抵停車費。 | 社會局 交通局 | 本市愛心卡主要係為鼓勵民眾搭乘大眾運輸交通工具使用，故不宜用於私人運具折抵停車費用。 | ■繼續列管 □解除列管
111-3-5 | 機車是否可比照汽車享有路邊停車4小時免停車費優惠。並請交通局與電動機車廠商洽詢，可否提供身心障礙者月租優惠。 | 請交通局於下次會議報告研議結果。 | 交通局 | 依「桃園市公有收費停車場身心障礙者優惠停車查核作業要點」，路邊停車場汽、機車同一收費路段當日得免費停車4小時。 | □繼續列管 ■解除列管 (另案列管)
111-3-6 | 追蹤本市重要路口紅綠燈設置聲控設備辦理情形。 | 本案請交通局於下次會議報告試辦情形。 | 交通局 | 本局已篩選中路重劃區路廊4處路口及機場捷運A18站路廊5處路口進行建置試辦，讓視障者於穿越路口時，用手機app輔助通知通行，預計111年10月底設置完成。 | ■繼續列管 □解除列管
111-3-7 | 建議公私立停車場於出入口規示停車費繳納資訊，該停車場有無提供身心障礙者專用識別證免費停車服務，以利身心障礙者停車前知悉。 | 請交通局研議要求公私立停車場公告前述資訊。 | 交通局 | 本市公有路外停車場皆依「桃園市公有收費停車場身心障礙者優惠停車查核作業要點」辦理身心障礙停車優惠，惟私人停車場尚不適用此作業要點。 | □繼續列管 ■解除列管 (另案列管)
111-3-8 | 有關環保局面試成績不提供複查機制。 | 請下次會議邀請環保局人員說明面試複查機制及受理情形。 | 環保局 | 107年度儲備清潔隊員甄選招考及110年度身心障礙清潔隊員招考，面試是由面試委員直接評打分數，其他人員無法更動成績，故經考量無設計複查機制；然考量考生需求，後續辦理相關考試（面試）時，一律提供考生複 查成績，以昭公信。 | □繼續列管 ■解除列管

## 第4屆第2次
桃園市身心障礙者權益保障推動小組會議
第4屆第2次會議會議決議列管事項辦理情形
列管編號 | 列管事項 | 決議內容 | 主責 單位 | 辦理情形 | 列管建議
110-1-2 | 請將提供補助身心障礙者健康檢查及保健服務之對象涵蓋全年齡和輕度障礙的身心障礙者。 | 請衛生局提供相關資料給社會局，以利函轉予各委員及本市各身心障礙福利團體知悉。 | 衛生局 社會局 | 衛生局： 1.有關身心障礙者健康檢查服務對象是否涵蓋全年齡，經國健署函釋各相關部會依主管法令已提供40歲以上及20歲以下相關健康篩檢服務；檢附前開函釋如列管事項附件1。 2.為保障身心障礙者健康及使各項福利資源及財政預算有效運用，111年賡續補助設籍本市且為20歲至39歲身心障礙者比照成人預防保健服務項目每3年1次健康檢查，並將補助對象擴及全障別均可接受補助，該計畫已於3月29日函請社會局協助轉知訊息，詳列管事項附件2。 社會局： 衛生局來函業已函文本市各身心障礙機構及本市身心障礙福利團體，並將相關資訊公開於該局網站，詳列管事項附件3。 | □繼續列管 ■解除列管
110-2-1 | 有關特殊教育學生具有嚴重行為之輔導，及連結親子教育策進作為。 | 請教育局將委員建議事項，依權責於相關委員會進行提案討論，討論結果於下次業務報告說明。 | 教育局 | 本局為協助本市高級中等以下學校依「高級中等以下學校輔導特殊事件學生應注意事項」輔導特殊事件特殊教育學生，訂有「桃園市高級中等以下學校輔導特殊事件特殊教育學生補充規定」，提供學校於特殊教育學生發生嚴重行為偏差、適應困難或經學校認定行為特殊，實際影響或經評估有影響自身、他人安全或學習之虞，相關輔導支援。 2.本局為審議上述學校需求，成立輔導特殊事件特教學生需求評估小組，其成員包含教育行政人員、本市特殊教育學生鑑定及就學輔導會委員、學者專家、特殊教育輔導團、學生輔導諮商中心、家庭教育中心及相關專業人員，共同就提供學校相關輔導措施及資源，以利學校結合家庭教育中心、學生輔導諮商中心、醫療、衛生、社政、警政等機關(構)或家庭教育團體(機構)，提供特殊教育學生及其家庭相關協助。 | □繼續列管 ■解除列管
110-2-2 | 愛心計程車讀卡機為什麼故障率這麼高？ | 1.請交通局向各車隊進行宣導，並輔導愛心計程車隊配合使用讀卡機。 2.請進一步了解車行撥付相關款項及簡化行政流程，協助溝通雙方意見，增加司機裝設讀卡機意願。 3.請交通局依委員意見進行研議，建議事項詳如會議資料提案四決議。 | 交通局 | 1-1.本市愛心計程車截至110年12月共7家車隊，服務車輛數共計2240輛，而本市計程車總數約5600輛，愛心計程車市占比40%。 1-2.經調查各家車隊駕駛人意願後，目前(110年4月)尚有156台計程車陸續加入成為愛心計程車，本局將持續擴大愛心計程車營運效能，並提升民眾乘車服務品質。 2-1.有關車行之駕駛審查、教育訓練、車機安裝等行政程序，本局規定車隊於一天內完成相關行政流程，並以不超過三天為限。 2-2.本市愛心計程車車隊向駕駛收取清分費及手續費（如悠遊卡手續費）範圍為2%~2.5%，愛心計程車讀卡機安裝費用月租為200元內。 | □繼續列管 ■解除列管
3-1.依提案四決議第3項第1點及第2點建議事項「有關計程車司機加入愛心計程車隊行政流程可否簡化，及如何激勵加入愛心計程車意願。」及「請了解銀行及車隊有無收取相關行政費用，收取相關行政費用，收取標準是否合理，是否成為計程車司機加入愛心計程車之阻礙。」 本市愛心計程車車隊裝設車機之行政費用為必要項目與費用，不論一般黃色計程車及愛心計程車皆須負擔，無關愛心計程車特殊身分。本局將持續鼓勵車隊輔導駕駛人加入愛心計程車，請業者鼓勵駕駛員加入愛心計程車隊，以利民眾叫車順利。
3-2.提案四決議第3項第3點建議事項「請檢視愛心計程車讀卡機連線穩定度，避免系統問題影響身心障礙者搭乘權益。」 有關愛心計程車讀卡機連線度為本局相當重視之環節，如有卡機故障時，本局要求各車隊務必當日回報併同日解決讀卡機故障問題。 3-3.提案四決議第3項第4點建議事項「各身心障礙類別有其特殊生理機制，請將身心障礙者反應機制納入研議項目，例如:視障者難以得知司機姓名及車號，亦無相關輔助紀錄措施，無法及時項業者或政府單位反映。」 有關各車隊特殊生理限制之反應機制，民眾在搭乘愛心計程車時，會告知民眾司機姓名、車牌號碼及搭乘編號，供民眾即時反饋或向政府單位反映。 3-4.提案四決議第3項第5點建議事項「請交通局研議開發愛心計程車app，以利身心障礙者訂車及知悉計程車動態。」 本市愛心計程車可透過本市免付費專線，並可在選擇車隊後由客服人員協助叫車，也可以透過各車隊APP綁定敬老愛心卡付費或是直接選擇敬老愛心服務搭乘愛心計程車，在各車隊APP服務提供完善情況下，本局暫不考慮研發愛心計程車app。

## 第4屆第1次
桃園市身心障礙者權益保障推動小組會議
第4屆第1次會議會議決議列管事項辦理情形
列管編號 | 列管事項 | 決議內容 | 主責 單位 | 辦理情形 | 列管建議
109-4-6 | 電梯裡聾人無法及時報警成隱患，雖有監視器畫面，欲無法回應，建請增設影像裝置，讓聾人在遭遇不測時能及時求助。 | 有關列管內容涉及身心障礙特殊溝通需求，緊急求助方式應符合可及性，請建管處向中央主管機關反映，並諮詢相關民間單位設備，於下次會議報告。 | 建管處 | 1.經本處向內政部營建署反映，營建署回應經濟部標準檢驗局CNS 國家標準定有電梯緊急警報裝置及對講機系統相關規定。建築物設置電梯之緊急警報裝置及對講機系統應依該規定辦理。 2.另本處洽詢電梯廠商，電梯可增購投放廣告之螢幕裝置（市價約5萬），廠商建議可利用螢幕傳遞電梯故障已報修等相關文字訊息，以達到溝通之目的。 | □繼續列管 ■解除列管
110-1-1 | 本市有8萬8,000多位障礙者，請勞動局提供身心障礙者就業率並依年齡、障礙類別等進行統計分析。 | 請勞動局向人事處蒐集本府身心障礙職員任用情形，並依ICF之8大類進行統計分析。 | 勞動局 人事處 | 1.勞動局於110年10月6日以桃障字第1100082897號函請人事處提供本府109-110年(截至110年9月30日止) 提報公務人員特種考試身心障礙人員考試職缺及任用人數，相關職缺均未限制障別。 2.有關本府提報公務人員特種考試身心障礙人員考試職缺及人員實際獲分配情形，如下表： 備註：本表業於110年10月12日以桃人力字第1100005112號函回復勞動局。 3.另本府各機關學校110年10月1日進用身心障礙人員情形，其中依法應進用1,066人，實際已進用1,491人，大於依法應進用人數425人，進用比例140%。 | □繼續列管 ■解除列管
110-1-2 | 請將提供補助身心障礙者健康檢查及保健服務之對象涵蓋全年齡和輕度障礙的身心障礙者。 | 有關身心障礙者健康檢查補助計畫之年齡限制，檢查適用對象是否放寬等，請衛生局綜合探討後行文中央主管機關聲請函釋，並於下次會議說明。 | 衛生局 | 本案業已行文中央主管機關聲請函釋，待惠復後再提交相關說明。 | ■繼續列管 □解除列管
110-1-3 | 身心障礙者騎乘一般機車可否停放身障專用停車格。 | 1.交通局加強宣導身心障礙停車優惠資訊。 2.有關身心障礙者使用一般機車可否停放身心障礙專用停車格，請交通局研議。 | 交通局 | 1.已於本局網站放置身心障礙停車優惠相關訊息。 2.機車身心障礙者專用停車位係供行動不便之身心障礙者停放，並懸掛有身心障礙者專用車輛牌照，其中身心障礙者專用機車停車位之使用，依法僅供監理單位檢驗合格之「特製機車」停放，倘身心障礙者專用機車停車位開放一般機車停放，恐排擠特製機車停放需求。 | □繼續列管 ■解除列管
110-1-4 | 有關身心障礙者平日預約體育場(體育局旁)及租借器材。 | 有關借用體育場及器材，請體育局研議後於下次會議說明。 | 體育局 | 1.本市立田徑場於每日開放時段為上午8時至下午10時，民眾均可於該開放時段進場免費運動使用，如遇活動辦理或特殊狀況，開放時段配合另訂。 2.本市立田徑場存管器材主要提供賽事及培訓使用，為確保器材使用目的及完善性，由使用單位向本局申請核准後即可使用。 3.另本局歷年均提供本市參加全國身心障礙國民運動會之田徑代表選手於賽會前約2個月之周末使用本市立田徑場及器材加強訓練，111年全國賽會本局亦將循例免費供本市代表隊訓練使用。 | □繼續列管 ■解除列管

## 第3屆第4次
桃園市身心障礙者權益保障推動小組會議
第3屆第4次會議會議決議列管事項辦理情形
列管編號 | 列管事項 | 決議內容 | 主責 單位 | 辦理情形 | 列管建議
109-3-5 | 請市府落實公共場所增設火警閃光警示器，以保障聽障者出入公共場所安全。 | 請消防局調查各縣市消防單位於公共建築設置火警閃光警示器狀況，並於下次會議報告。 | 消防局 | 查火警閃光警示器非消防安全設備，又各類場所消防安全設備設置標準規定應採具閃滅或兼具音響引導功能之出口標示燈，本局業依規要求設置。盱衡消防相關法令及各縣市現行做法，未有公共場所設置火警閃光警示器規範，爰建議解除列管。 | □繼續列管 ■解除列管
109-4-1 | 請研擬獎勵措施，以提升非公營單位提供視障按摩站場地意願。 | 請勞動局向經濟發展局及地方稅務局等單位協商是否有稅制優惠的可能性。 | 勞動局 | 1.110年2月9日本局以桃障字第1100010302號函請地方稅務局及經濟發展局協商是否有稅制優惠的可能性。 2.地方稅務局表示目前僅針對視覺功能障礙者於「自用住宅」從事按摩提供地價稅及房屋稅優惠，其餘場地依現行規定無地方稅優惠。 3.經濟發展局表示稅制優惠非屬其權責，如未來須協商，將協助配合。 4.另財政部北區國稅局桃園分局表示提供視障按摩站場地部分，如涉及營業行為者，尚無相關營業稅優惠。 | □繼續列管 ■解除列管
109-4-2 | 建議公園鋪設凸起式導盲磚，以利引導視障者行進。 | 請洽詢本市脊髓損傷者協會楊春生(中央無障礙小組委員)，並將討論結果函請內政部營建署納入研議。 | 工務局 | 1.本案於110年1月29日與楊春生委員召開「公園鋪設凸起式導盲磚，以利引導視障者行進案」會議，結論如下： (1)現今內政部營建署針對公園綠地沒有施作導盲磚需求規範。 (2)現全台導盲磚(如人行步道)多已拆除，僅於行人穿越道、入口處或考量安全區域鋪設引導磚或警示磚。 2.楊春生委員建議地方政府宜配合中央政策規範，不宜先行施作，俟中央有公園鋪設凸起式導盲磚相關規範，再行實施。 3.建請先行解列。 | □繼續列管 ■解除列管
109-4-3 | 建請將身障勞工的退休制度，比照身障公務員，55歲即可請領勞保老年年金。 | 請勞動局將委員意見函轉勞動部。 | 勞動局 | 1.本局已於109年12月30日以本府勞條字第1090337122號函將委員意見函轉勞動部。 2.勞動部110年1月8日勞動保2字第1100140003號函回覆略以，「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」所定身心障礙公務人員得於一定條件下領取月退休金，係屬職業退休金，與勞工保險屬社會保險制度之性質不同。考量勞工保險基金係由勞工、雇主及政府三方繳納保費所形成，為全體被保險人所共有，相關給付請領條件應有一致性，且非以被保險人之平均餘命長短作為得提前請領年金之基準。又隨著我國邁入高齡社會及少子女化現象，未來繳費者愈少，領取老年給付者愈多，已衝擊保險世代互助的功能，如再放寬老年年金請領條件，涉勞工保險制度安定及財務負擔，允宜審慎。 | □繼續列管 ■解除列管
109-4-4 | 研擬有關本市身心障礙照顧者津貼發給實施計畫。 | 請社會局將委員意見函轉衛福部社家署。 | 社會局 | 1.衛福部社家署已於110年2月8日函復本局，有關建議訂定「失能身心障礙者特別照顧津貼發給辦法」一案，摘述如下： (1)為保障身心障礙者經濟安全及減輕其家庭於照顧時之經濟壓力，業已提供相關補助、費用減免及所得稅扣除額。 (2)因應失能、失智人口增加所衍生之照顧服務需求，政府推動長期照顧10年計畫2.0計畫，提供弱勢家庭經濟補助及照顧服務。 2.經查本局已依據社福法規辦理相關補助及服務，爰建議市民倘有家庭照顧經濟負擔，依個案情形由本市身心障礙家庭照顧者支持服務承辦單位或社區資源中心，媒合相關資源以降低家庭照顧壓力。 | □繼續列管 ■解除列管
109-4-5 | 身心障礙婦女-下肢體障礙／輪椅使用女性之乳癌子宮頸癌篩檢、產檯設備升降需求。 | 1.請衛生局將具升降設備醫院及相關訊息公布至官方網站。 2.請衛生局調查本市醫療院所配備移位機情形。 | 衛生局 | 1.已公告於本局外網。 2.本市計有24家醫療機構配備移位機(如附表1)。 | □繼續列管 ■解除列管
109-4-6 | 電梯裡聾人無法及時報警成隱患，雖有監視器畫面，欲無法回應，建請增設影像裝置，讓聾人在遭遇不測時能及時求助。 | 請建管處調查本案相關設備資料，並研議電梯中求助互動訊息是否有可行方法，並於下次會議報告。 | 建管處 | 有關電梯車廂內裝設監視攝影裝置為建築技術規則建築設計施工編第116條之2所明訂，另緊急呼叫按鈕及對外通信裝置為昇降設備年度安全檢查必檢項目(B-23建築物昇降機安全檢查表第22項)。 | □繼續列管 ■解除列管 (另案列管)
109-4-7 | 視障者就醫能否提供優先問診服務。 | 請衛生局調查本市醫療院所意見，並於下次會議報告。 | 衛生局 | 1.本市地區級以上醫院計有15家。 2.檢附清冊1份(如附表2)。 | □繼續列管 ■解除列管

## 第3屆第3次
桃園市身心障礙者權益保障推動小組會議
第3屆第3次會議會議決議列管事項辦理情形
列管編號 | 列管事項 | 決議內容 | 主責 單位 | 辦理情形 | 列管建議
109-3-1 | 本府網站無障礙優化作業。 | 請資科局邀請身心障礙者團體代表試用本市新官方網站，蒐集使用意見。 | 資科局 | 1.已於9月17日召開身心障礙者團體代表試用本市新官網座談會，邀請本市身心障礙者團體代表及於國家通訊傳播委員會擔任網站無障礙檢測工作人員、說明會講師。座談會經說明講解網站無障礙之目標及規範，請委員演示視障者於瀏覽網站使用情境及提供檢測報告，由各出席委員充分討論並提出相關建議。 2.黃委員所提2建議事項，(1)在市民資訊網頁加入層級化及項目標籤，方便螢幕報讀軟體使用者能更快速瀏覽網頁中主題內容(2)調整機關業務聯絡資訊網址註記方式，促進視障者之瀏覽體驗。前開建議皆已完成調整。 3.李委員建議向桃園市身障福利(計45個)團體機構蒐集使用意見。預計於今(109)年12月至明(110)年1月間擬函發上開團體機構試用官網並徵詢使用意見回復。 | □繼續列管 ■解除列管
109-3-2 | 有關研擬騎樓整平後之汽機車輛停放規範。 | 請交通局主政，邀集工務局、警察局及建管處等單位共同研擬騎樓整平後之汽機車輛停放規範，由警察局落實取締作業。 | 交通局 | 本案於10月16日召開「研商本市機車停放於騎樓規定」會議，決議設有騎樓之路段得於騎樓內停放機車，以一列為限，並保持1.3公尺以上人行空間且停車需垂直於道路，車身應與建築線切齊，另預計於11月公告車站周邊禁停路段及開放本市機車停放騎樓規定。 | □繼續列管 ■解除列管
|  |  | 工務局 | 本案已於109年6月1日由黃秘書長召開跨局處會議，本局(養護工程處)依會議結論，簽准本市人行環境改善計畫，本府交通局負責研議騎樓整平後汽機車輛停放之規範，已於109年10月16日召開會議討論。
|  |  | 警察局 | 1.經統計本局109年1月1日起至9月30日止，計取締人行道（含騎樓）違規停車1萬1,209件，較去年同期取締7,429件，增加3,780件。 2.本局將持續協同各分局加強騎樓違規停車取締，以確保行人通行權益及安全。
|  |  | 建管處 | 依道路交通管理處罰條例第3條第1款規定，騎樓屬道路之一部分。有關研擬騎樓整平後之汽機車輛停放規範，本處當配合出席就建築相關法令研提意見供參。
109-3-3 | 有關復興區身心障礙原住民社區式服務資源布建及長期照顧服務使用情形。 | 請於下次會議報告說明。 | 衛生局 | 本年度復興區ABC布建情形為2個A據點、8個B據點及1個C據點，截至1-10月復興區身心障礙使用長照服務個案數共計190人，使用之服務項目為： 1.照顧服務(B)：134人次 2.專業服務(C)：30人次 3.交通服務(D)：90人次 4.輔具需求(E)：12人次 5.無障礙空間改善(F)：7人次 6.喘息服務(G)：67人次 | □繼續列管 ■解除列管
|  |  | 社會局 | 1.本局於復興區提供身心障礙福利服務情形，經統計109年1月至9月總計服務311人，共計42,594人次，各項服務人數及人次如下： (1)身心障礙者居家服務：157人，計9,426人次。 (2)身心障礙者社區資源中心：15人，計408人次。 (3)身心障礙者送餐服務：76人，計32,623人次。 (4)輔具資源中心：63人，計137人次。 2.有關身障社區式服務資源布建，持續尋覓合適場所及服務團隊協力推動設置提供服務。
109-3-4 | 為維護視障者個人財務隱私，請設置無障礙語音提款機。 | 請社會局先行會同委員了解此類提款機並請相關單位研議辦理。 | 社會局 | 本局於109年5月25日提供「中華民國銀行商業同業公會全國聯合會/可供視障民眾使用之ATM設置地點資訊」網站資料予提案委員知悉本市無障礙ATM裝設情形，並於109年8月31日再次聯繫委員，委員表示將轉知該協會會員知悉運用。 | □繼續列管 ■解除列管
109-3-5 | 請市府落實公共場所增設火警閃光警示器，以保障聽障者出入公共場所安全。 | 請消防局於下次會議報告本市公共場所裝設情形。 | 消防局 | 1.查「火警閃光警示器」非各類場所消防安全設備設置標準規範之消防安全設備。 2.又查針對本市應設手動報警設備(即火警發信機，具火警標示燈)之公共場所，本局均依消防法要求設置及維護在案，將持續排定期程檢查，以維公共安全。 3.本案建請解除列管。 | ■繼續列管 □解除列管

## 第3屆第2次
桃園市身心障礙者權益保障推動小組會議
第3屆第2次會議會議決議列管事項辦理情形
列管編號 | 列管事項 | 決議內容 | 主責 單位 | 辦理情形 | 列管建議
108-1-3 | 建議桃園市政府成立身心障礙之福利服務資訊平台。 | 請資訊科技局研議本府網站之熱門活動、最新消息等搜尋功能優化作業。 | 資科局 | 1.本府新官網已於109年3月19日起試營運，並於4月27日正式上線，目前提供19項活動分類，民眾可於前台選取「身心障礙」分類，特別針對該類別之活動進行查詢。 2.另外新官網提供市民資訊，從市民朋友角度綜整本市市民可能需要查詢的資訊，提供身心障礙者福利、婦女福利、老人福利、一般社會救助等多種主題資訊彙整。 3.最新消息優化作業已於108年11月4日與社會局身心障礙福利科進行搜尋引擎優化討論會議，本局已協助將社會局官網使用的Google自訂搜尋引擎進行「同義字」、「自動完成」、「搜尋範疇」及「置頂查詢」4項功能優化說明及實例講解。並依障福科提供資料，優化最新消息查詢結果。 | □繼續列管 ■解除列管
108-2-1 | 不用評估的視障輔具，希望可以參酌新北市社會局的做法，服務到家以方便身障者。 | 請社會局依提案意見研議輔具服務簡化、便民措施。 | 社會局 | 1.為簡化民眾購買輔具核銷作業，已辦理民眾購買或租賃輔具由合約廠商以代償墊付方式替民眾辦理請款，已於108年12月12日公告局網並開始執行。截至109年4月簽約廠商共計442間(含298間門市)。 2.為使民眾就近接受輔具服務，自109年1月1日起分北區、南區輔具資源中心提供輔具評估、諮詢等服務。 3.有關不需評估之輔具核定作業流程與方式，已參酌新北市做法，初擬作業流程，並與輔具中心進行研議討論，俟修正確認後發布實施。 | □繼續列管 ■解除列管
108-2-2 | 希望落實公車上的愛心設施。 | 請交通局依規劃完成設置刷卡機設施。 | 交通局 | 歷年為提供民眾便捷無障礙之大眾運輸服務，本局持續督導業者購置無障礙低地板車輛並要求市區客運路線車輛裝設刷卡機設備，另預計109年11月底前督促本市市區客運業者完成低地板車輛裝設前後門刷卡機設備。 | □繼續列管 ■解除列管
108-2-3 | 樂活巴沒有升降設備，輪椅乘客沒辦法搭車，建請提出改善計畫。 | 請交通局研議將無障礙車型納入樂活巴招標內容。 | 交通局 | 本局正進行免費公車轉型作業，因免費公車行駛道路較狹窄，車型限制多僅能乙類大客車行駛，且免費公車係契約招標，至多2年履約，並延長履約2年，現行業者營運不易，不宜強制業者購置無障礙車輛運行；另本局自102年起成立桃園市愛心計程車隊，其車隊提供一般計程車型及輔具載運服務之通用(無障礙)車型使用。迄今計有1,931輛愛心計程車，其中73輛為無障礙計程車，投入營運，建議可多運用本市愛心(無障礙)計程車隊，藉此提供所需之服務。 | □繼續列管 ■解除列管
108-2-4 | 建請桃園市政府加速推動建築物騎樓整平。 | 請工務局持續推動道路整平，依建議將醫院附近道路列為重點整平區域。 | 工務局 | 1.本年(109年)持續辦理 改善作業，預計改善長度2,000公尺，目前已完成各區調查及規劃。改善區域包含重要商圈、車站、學校及醫院等附近騎樓。 (1)桃園區：永安路、復興路(426-450號)、中正路(247-281號)、中正路(326-362號)、中山路(339-449號)。 (2)中壢區：永樂路、永樂路11巷(單號側)、永樂路11巷(雙號側)、中和路、廣安街(21-23號)、大同路(62-72號)、中美路一段(41-59號)、中美路二段(94-182號)、中美路二段(65-137號)、慈惠三街、長江路(33-45號)、中正路(257-273號)。 2.預計4月可改善長度約400公尺，後續將持續推動騎樓整平作業。 | □繼續列管 ■解除列管
|  | 請警察局加強稽查人行道及騎樓攤販占用問題，避免影響用路人權益。 | 警察局 | 依據道路交通管理處罰條例第3條規定，騎樓亦屬道路之範疇，本局員警於執勤中發現或民眾舉報攤販違規擺設於騎樓，均依法勸導、取締。經統計109年1月1日起至3月31日止，本局員警於桃園車站及中壢車站前商圈計勸導22件、取締告發15件，另於龜山長庚醫院周邊取締告發452件，本局將持續辦理。

## 第3屆第1次
桃園市身心障礙者權益保障推動小組會議
第3屆第1次會議會議決議列管事項辦理情形
列管編號 | 列管事項 | 決議內容 | 主責 單位 | 辦理情形 | 列管建議
108-1-1 | 請修訂「桃園市推動設置再生能源補助計畫」有關太陽光電系統經費補助，給予身障社福機構申請案件優先補助名額，以鼓勵社福機構低碳節能與降低建置成本，增進身心障礙者權益。 | 請社會局盤點身障福利機構需求，再交予經濟發展局研議。 | 經發局 社會局 | 1.本案經濟發展局已於108年6月20日提供108年度太陽光電補助計畫、補助級距等相關資料予社會局。 2.社會局已於108年6月25日電郵轉知本轄各「身心障礙福利機構有關108年度推動設置再生能源實施計畫太陽光電發電系統補助計畫」，108年7月15日前回傳參與太陽光電建置補助意願。 3.本案經調查後，僅心燈啟智教養院1家機構，預計於109年度申請前揭補助計畫，其餘機構無回復意見。 | □繼續列管 ■解除列管
108-1-2 | 針對市府教育局特教科將高中職階段重症學生在家教育巡迴輔導機制刪除，後續相關因應措施辦法提請討論。 | 請教育局再研商成立專業評估小組，保障身心障礙學生特殊性需求。 | 教育局 | 1.本案變革經相關身心障礙團體及議會質詢均表示關心，並表達建議維持在家教育巡迴制度。 2.109學年度本市身心障礙學生適性輔導安置高級中等學校工作小組已於108年10月24日召開第一次會議，109學年度簡章(草案)維持108學年度身心障礙學生適性輔導安置在家教育機制，高中階段持續安置在家教育學生，並依循國教署在家教育審查標準，倘學生係以接受醫療及復健服務為主要需求(含安置醫院及機構者)，建議依據「各教育階段身心障礙學生轉銜輔導及服務辦法」，轉銜社政機構，考量其未來就學之機會與權益，俟學生狀況好轉且經評估有教育需求後，再行專案安置學生入學；倘經評估具有教育需求者，仍以到校學習為優先考量，無法到校者始提供在家教育巡迴輔導服務。為使國中階段在家教育學生畢業後轉銜順利，擬加強國中階段之轉銜機制，由學校邀請家長及相關人員參加，共同以學生之主要需求為考量進行討論及評估；教育局另彙整九年級在家教育畢業生動向後，提供相關局處名冊，以利社政及衛政資源銜接順利。 3.本案建議解除列管。 | □繼續列管 ■解除列管
108-1-3 | 建議桃園市政府成立身心障礙之福利服務資訊平台。 | 請資訊科技局研議本府網站之熱門活動、最新消息等搜尋功能優化作業。 | 資科局 | 1.已於108年11月4日與社會局身心障礙福利科進行搜尋引擎優化討論會議，本局已協助將社會局官網使用的Google自訂搜尋引擎進行「同義字」、「自動完成」、「搜尋範疇」及「置頂查詢」4項功能優化說明及實例講解。依照身心科提供資料，已完成功能優化作業。 2.本案建議解除列管。 | ■繼續列管 □解除列管

## 第2屆第4次
桃園市身心障礙者權益保障推動小組會議
第2屆第4次會議會議決議列管事項辦理情形
列管編號 | 列管事項 | 決議內容 | 主責 單位 | 辦理情形 | 列管建議
106-2-1 | 試辦資訊易讀計畫案。 | 請依委員建議具體規劃辦理，並於下次會議報告。 | 觀旅局 | 六大風景區簡要導覽介紹點字版摺頁已委請廠商規劃製作中。 | □繼續列管 ■解除列管

## 第2屆第3次
桃園市身心障礙者權益保障推動小組會議
第2屆第3次會議會議決議列管事項辦理情形
列管編號 | 列管事項 | 決議內容 | 主責 單位 | 辦理情形 | 列管建議
106-1-1 | 請全面檢視本市社區公園路阻障礙，進行改善。 | 請工務局持續辦理。 | 工務局 | 1.針對本市內521座公園，養護工程處已於107年5月23日及8月14日召開相關工作會議，邀集各管理單位共同討論辦理，截至目前為止，公園出入口淨寬充足公園數已達519座，剩餘待改善公園仍持續與地方溝通及辦理工程發包中，預計107年12月底完成改善。 2.另於公園內增設23座無障礙平面導覽圖。 | □繼續列管 ■解除列管
106-2-1 | 試辦資訊易讀計畫案。 | 請依委員建議具體規劃辦理，並於下次會議報告。 | 交通局 | 1.交通部運研所刻正研訂智慧型站牌語音播報技術標準提升視障者的便利，本市未來將依中央計畫推動，本局亦將協調業者於新購車輛納入配備以評鑑政策加分方式鼓勵業者配合。 2.另有關委員建議部分，本局已將公車語音播報列入評鑑考核項目，有關電子票證感應部分，目前已有語音提示卡種及交易成功與否。 | □繼續列管 ■解除列管
|  |  | 觀旅局 | 已於107年8月14日於虎頭山公園辦理「虎頭山公園資訊易讀體驗活動」，邀請社團法人桃園市脊髓損傷者協會參加指導。 | ■繼續列管 □解除列管
|  |  | 文化局 | 本局於107年1月28日於桃園光影電影館辦理「對照-策展人論壇」活動，當日活動因有聽障人士報名參與，爰本局事先向桃園聲暉協會申請聽打員服務，以利該觀眾參與並理解講座內容。活動當日進行順利，詢問該民眾亦滿意聽打服務。試辦資訊易讀計畫案從5月8日後，截至9月底止，僅有上述1案。 | □繼續列管 ■解除列管
|  |  | 體育局 | 1.規劃場館:巨蛋體育館。 2.規劃執行方式:108年全國運動會。 (1)簡易圖像: a.在活動場館出入口貼出具體、放大的位置路線圖。 b.將活動器材轉換成簡易理解的圖片。 c.將器材使用步驟簡化意理解的圖片流程。 (2)顏色:以顏色區分(東、南、西、北)出入口。 (3)安排協助人員:安排場館工作人員提供場館引導與解說。 (4)手語翻譯:於典禮開閉幕式上搭配手語解說翻譯。 | □繼續列管 ■解除列管

## 第2屆第2次
桃園市身心障礙者權益保障推動小組會議
第2屆第2次會議會議決議列管事項辦理情形
列管編號 | 列管事項 | 決議內容 | 主責 單位 | 辦理情形 | 列管建議
104-1-6 | 規劃低地板公車繞行身心障礙福利服務中心。 | 請交通局、社會局持續辦理。 | 交通局 | 1.由社會局開闢復康巴士行駛服務中心。 2.建議解除列管。 | □繼續列管 ■解除列管
|  |  | 社會局 | 1.本案106年12月25日本局社福場館用地需求第5次專案研商會議裁示：「請本府交通局研議免費接駁車由區公所至身障館可行性」，另經本局與交通局研議決議初期由本局規劃固定班次發車之復康巴士接駁服務。後續由交通局依服務運量研議無障礙計程車接駁服務。 2.建議解除列管
105-1-2 | 身心障礙停車證者免費3小時之退費地點不便案。 | 請交通局持續辦理。 | 交通局 | 1.經106年7月28日第七次區政會議決議由各公所提供銷單據點及人力。 2.增加身障銷單據點一案，已於107年1月2日各區公所開辦此項業務。 3.建議解除列管。 | □繼續列管 ■解除列管
105-1-4 | 資訊易讀(easy-to-read) 推動案。 | 請交通局、文化局依委員建議事項持續辦理。 | 交通局 | 1.交通部運研所刻正研訂智慧型站牌語音播報技術標準提升視障者的便利，本市未來將依中央計畫推動，本局亦將協調業者於新購車輛納入配備以評鑑政策加分方式鼓勵業者配合。 2.另有關委員建議部分，本局已將公車語音播報列入評鑑考核項目，有關電子票證感應部分，目前已有語音提示卡種及交易成功與否。 3.建議解除列管。 | □繼續列管 ■解除列管
|  |  | 文化局 | 本局前於106年12月獲文化部致贈口述影像作品共7部(電影片6部、電視劇1部)，擬計畫於桃園光影電影館試辦視障者單場放映活動，並邀請視障者相關團體參與，視辦理成果另行評估是否常態性辦理。
106-1-1 | 請全面檢視本市社區公園路阻障礙，進行改善。 | 請工務局依委員建議事項持續辦理。 | 工務局 | 本市公園無障礙情形，經本府養護工程處調查，本市所轄公園統計463座，出入口淨寬度不足計104座，本(107)年計10座規劃辦理路阻改善。 | ■繼續列管 □解除列管
106-2-1 | 試辦資訊易讀計畫案。 | 請交通局、觀旅局、文化局、體育局各擇定一場館小規模試辦資訊易讀計畫 | 交通局 | 1.交通部運研所刻正研訂智慧型站牌語音播報技術標準提升視障者的便利，本市未來將依中央計畫推動，本局亦將協調業者於新購車輛納入配備以評鑑政策加分方式鼓勵業者配合。 2.另有關委員建議部分，本局已將公車語音播報列入評鑑考核項目，有關電子票證感應部分，目前已有語音提示卡種及交易成功與否。 3.建議解除列管。 | ■繼續列管 □解除列管
|  |  | 觀旅局 | 本府風景區管理處轄管虎頭山公園遊客資訊站，相關易讀計畫已配合執行完成，說明如下：該場域提供諮詢及遊客服務，全區鋪設寬敞平緩之斜坡棧道「全齡友善步道」(硬體設備)，亦提供「虎頭山環境教育園區智慧導覽APP」(軟體服務)成人版與兒童版，可供學齡兒童無障礙使用。
|  |  | 文化局 | 本局於107年1月28日於桃園光影電影館辦理「對照-策展人論壇」活動，當日活動因有聽障人士報名參與，爰本局事先向桃園聲暉協會申請聽打員服務，以利該觀眾參與並理解講座內容。活動當日進行順利，詢問該民眾亦滿意聽打服務。
|  |  | 體育局 | 1.規劃場館：田徑場。 2.規劃執行方式 (1)簡易圖像： a.在活動場館出 入口貼出具體、放大的位置路線圖。 b.將活動器材轉 換成簡易理解的圖片。 c.將器材使用步驟簡化易理解的圖片流程。 (2)顏色： 以顏色區分(東、西、南、北)出入口。 (3)安排協助人員： 安排場館工作人員提供場館引導與解說。
106-2-2 | 有關本市無障礙環境，請依序規劃執行，並於會議中呈現。 | 請各局處依計畫辦理，並於下次會議業務報告中呈現。 | 交通局 | 配合新增於簡報中。 | □繼續列管 ■解除列管
|  |  | 警察局 | 1.依據道路交通管理處罰條例第3條，騎樓亦屬道路之範疇，本局平時因執勤發現或民眾舉報有攤販違規擺設於騎樓，均依法勸導、取締，經統計107年1月1日至107年3月31日止，於桃園車站及中壢車站前中正路商圈計勸導15件、取締攤販計27件，以上合計勸導取締42件，均仍持續辦理中。 2.有關本市無障礙環境，本局權責分工為加強違規停車取締，查107年1至3月計取締違規停車101,587件，較去(106)年同期取締違規停車86,080件，增加15,507件，本局已持續責成所屬各分局及交通警察大隊加強取締，並於每週晨、週報檢討執行成效，以維用路人權益。
|  |  | 工務局 | 1.人行道品質躍升計畫： 107年已規劃辦理24條人行道改善工程，改善長度約23.5公里，及辦理1條人行道新設工程，新設長度約1.5公里。 2.騎樓整平： 107年已完成桃園區民權路、博愛路及中壢區中正路等路段辦理騎樓整平作業，改善約598公尺。現已完成桃園、中壢及八德等行政區之騎樓整平說明會，後續將持續推動騎樓整平作業。
|  |  | 勞動局 | 有關本市無障礙環境-產業人才投資計畫教室無障礙環境，為勞動部勞動力發展署辦理，本局業以107年4月12日桃勞障字第1070026293號函轉勞動部勞動力發展署辦理。
|  |  | 文化局 | 1.依據內政部無障礙設施設計規範，本局演藝廳(534席)，應設置6席，無障礙座椅，目前本廳設有8席無障礙席，爰無需修正。 2.藝設中心所轄3館舍之無障礙設施，現況均符合相關法規。另本中心刻正爭取場館整建預算，並規劃於108年度汰換館舍觀眾席座椅，相關無障礙環境及輪椅席席次亦將納入檢討規劃。

## 第2屆第1次
桃園市身心障礙者權益保障推動小組會議
第2屆第1次會議會議決議列管事項辦理情形
列管編號 | 列管事項 | 決議內容 | 主責 單位 | 辦理情形 | 列管建議
103-2-3 | 有關假牙補助是否按障別並放寬調降年齡。 | 請社會局持續辦理。 | 社會局 | 有關本市開辦65歲以下身心障礙者假牙補助一案，業於106年7月3日由市長簽准，並批示由衛生局主責推動辦理。 | □繼續列管 ■解除列管
104-1-6 | 規劃低地板公車繞行身心障礙福利服務中心。 | 請交通局、社會局持續辦理。 | 社會局 交通局 | 社會局： 106年10月11日已辦理本中心環境改善工程規劃設計監造委託技術服務案設計書圖審查會，並依審查委員建議於106年10月17日邀請本府交通局、建管處、本市八德區公所及本市身心障礙聯盟代表進行會勘，並依審查會及會勘建議，請受託廠商修正規劃設計書圖，持續辦理中。 | ■繼續列管 □解除列管
105-1-2 | 身心障礙停車證者免費3小時之退費地點不便案 | 請交通局依委員建議研議辦理。 | 交通局 | 1.經106年7月28日第七次區政會議決議由各公所提供銷單據點及人力。 2.俟收到區政會議紀錄後，本局將辦理各區公所人員身障停車優惠銷單等相關事宜之人員教育訓練。 | ■繼續列管 □解除列管
105-1-4 | 資訊易讀(easy-to-read) 推動案 | 有關推動資訊易讀(easy-to-read)案，請交通局、觀光旅遊局、文化局、體育局依委員建議事項持續研議。 | 交通局 | 交通部運輸研究所及科顧室刻正研訂智慧型站牌語音播報技術標準提升視障者的便利，本市未來將依中央計畫推動。另公車裝設公車外語音廣播系統本局將協調業者於新購車輛納入配備可以於評鑑政策加分方式鼓勵業者配合。 | ■繼續列管 □解除列管
|  |  | 觀旅局 | 桃園觀光導覽網已符合國家通訊傳播委員會制訂之「無障礙網頁開發規範」並取得無障礙標章，除已加1.強選單小圖示外，內容多以白話文搭配圖片說明，以增加易讀性。 2.使用者操作導覽網無須輸入認證碼。 3.綜上，爰建議解列。 | □繼續列管 ■解除列管
|  |  | 文化局 | 有關委員建議研辦電影口述影像服務一節，考量該服務需由接受過專業訓練、同時具備口述影像能力及電影欣賞知識者執行。經評估桃園光影電影館現有館舍定位與執行廠商人力、資源，要提供與影片播放同步的口述影像服務恐有困難；未來考慮與相關社福團體或發展協會研擬合作方案，以預約方式示範該服務成效。 | ■繼續列管 □解除列管
|  |  | 體育局 | 1.已將運動器材使用指南轉換成簡易圖像解說，並安排志工協助操作，使心智類身心障礙者容易使用。 2.本市綜合體育館(巨蛋)已於106年7月完成增設電梯工程。 | □繼續列管 ■解除列管
105-2-2 | 桃園市大眾運輸(公車)語音播報系統改善案 | 請交通局回報執行成果後，再行解列。 | 交通局 | 已列入106年度公車評鑑項目，並於本次報告中說明評鑑調查情形後解列。 | □繼續列管 ■解除列管
106-1-1 | 請全面檢視本市社區公園路阻障礙，進行改善。 | 請工務局依委員建議事項研議辦理。 | 工務局 | 詳如附件資料。 | ■繼續列管 □解除列管

## 第1屆第4次
桃園市身心障礙者權益保障推動小組會議
第1屆第4次會議會議決議列管事項辦理情形
列管編號 | 列管事項 | 決議內容 | 主責 單位 | 辦理情形 | 列管建議
103-2-3 | 有關假牙補助是否按障別並放寬調降年齡。 | 假牙補助屬地方自治事項，請社會局評估其他縣市辦理情形及所需經費後，研議開辦可行性。 | 社會局 | 有關本市身心障礙者假牙補助一案，經查現僅新北市衛生局及台中市社會局針對64歲以下身心障礙者辦理牙科診療及假牙補助，針對辦理方式及方案評估分析，刻正簽辦中。 | ■繼續列管 □解除列管
103-2-7 | 台鐵站前無障礙示範道路，請持續辦理。 | 台鐵站前無障礙示範道路，請工務局養護工程處持續辦理。 | 工務局 養工處 | 1. 中正路騎樓整平已於105年12月31日完竣，並延伸施作至中山路一帶。 2.本案建請解列。 | □繼續列管 ■解除列管
104-1-6 | 規劃低地板公車繞行身心障礙福利服務中心。 | 請社會局配合交通局意見進行身障中心側邊停車場為剛性鋪面改善工程，再由交通局安排後續低地板公車路線事宜。 | 交通局 社會局 | 交通局： 本案已於105年7月19日（星期二）上午10時及11月11日(星期五)假桃園市綜合性身心障礙福利服務中心進行會勘，俟(1)消防局八德分隊前方行人空間退縮2公尺，俾利低地版公車轉彎通行，退縮人行空間所需之工程費用，惠請需求單位支應；(2)社會局參採交通局意見進行身障中心側邊停車場剛性鋪面改善工程後，再行續辦後續低地板公車路線行駛事宜。 社會局： 社會局於106年6月5日邀請本府交通局、養護工程處、消防局、八德區公所、客運業者及上捷工程顧問公司進行低地板公車繞駛環境工程變更會勘，並就變更內容提供意見，與會項關單位擬依會勘決議結果辦理相關事宜，另後續以小額採購方式擬向上捷工程顧問公司辦理監造設計採購及依採購法相關規定辦理環境變更工程招標事宜，預計年底前完成。 | ■繼續列管 □解除列管
104-2-3 | 停車位遭佔用之因應措施。 | 有關停車位遭佔用問題，請交通局研議採收費管理模式得否同時延長免費停車時間。 | 交通局 | 1. 市長已簽核身障格收費並將免費優惠由3小時升為4小時，刻正辦理修法事宜。 2. 建請解管。 | □繼續列管 ■解除列管
105-1-2 | 優惠有無身心障礙證明但無身心障礙停車證者免費3小時之退費地點不便案。 | 有關身心障礙停車費用之銷單地點，請交通局研議於13處區公所設置銷單櫃臺之可行性。 | 交通局 | 1.於105年12月5日召開會議，13區公所大多表示業務繁重，無法提供銷單人力，將在下次大會中提案。 2. 建請解管。 | ■繼續列管 □解除列管
105-1-4 | 資訊易讀(easy-to-read) 推動案 | 請交通局、工務局、觀光旅遊局、文化局、體育局依委員建議事項再行研議。 | 交通局 | 1.有關語音播報站牌部分，因106年度站牌採購案契約內容已簽訂完成無法執行，將語音播報站牌之建議納入後續站牌設計項目參考。 2. 建請解管。 | ■繼續列管 □解除列管
|  |  | 工務局 | 鑒於配合內政部營建署105年及106年都市公園無障礙環境督導計畫，本市蘆竹區藝文音樂廣場公園、平鎮區新勢公園等2座公園有無障礙出入口、遊園路線、設施設備…等資訊。
|  |  | 觀旅局 | 1.桃園觀光導覽網已符合國家通訊傳播委員會制訂之「無障礙網頁開發規範」並取得無障礙標章。 2.今年導覽網進行RWD改版，將針對選單小圖示部分進行加強。
|  |  | 文化局 | 1. 有關語音導覽加入方向引導建議，本局將納入展覽語音導覽製作規劃。 2. 桃園光影電影館官網資訊如每月影片場次等，多以圖片、符號呈現，提供網站使用者簡易清楚的操作模式。 3. 桃園光影電影館設有無障礙觀影動線，如電梯、斜坡道等，提供友善觀影空間。 4. 中平路故事館、眷村故事館設有無障礙坡道及廁所，便利身心障礙者使用。 5. 本市藝設中心展場目前提供外界舉辦特展(無常設展)，展場是否提供導覽服務，由策展單位安排。 6. 本市藝設中心業於1月中邀請本府建管處現勘，並分別於所轄3館舍(有演藝廳或音樂廳者)增設輪椅席次，並以通用之輪椅席符號標示於現場，以利民眾(含身心障礙者)易於辨識。
|  |  | 體育局 | 1. 預計將運動器材使用指南，轉換成簡易圖像解說或搭配顏色標籤，使心智類身心障礙者容易瞭解與辨識。 2. 巨蛋體育館刻正配合2017臺北世界大學運動會進行整修中，爰俟世大運結束後，將找身障者體驗檢視，以作為具體修正之方向。
105-2-1 | 開放低地板公車租借案 | 請交通局參照其他縣市經驗，研擬租借低地板公車之可行性。 | 交通局 | 1.身障族群倘有桃園市區內運輸需求，可洽本市市區客運業者租賃低地板公車，惟因本市低地板公車主要營運市區客運與免費公車，公路法第34、37條規定，本市低地板公車僅能於桃園市區域內營運。已函請交通部公路總局新竹區監理所，提供具服務身障族群運具之遊覽車公司，提供跨縣市運輸服務，供身障族群參考。 2.建請解管。 | □繼續列管 ■解除列管
105-2-2 | 桃園市大眾運輸(公車)語音播報系統改善案 | 請交通局督促業者配合改善。 | 交通局 | 1.已函請所轄市區客運業者就語音播報系統部分，進行改善。 2.建請解管 | ■繼續列管 □解除列管
105-2-3 | 請針對一般大眾進行身障者之社會宣導或社會教育 | 請教育局、交通局、經發局研議辦理。 1. 教育局：從小扎根，各級學校舉辦相關身心障礙權益海報及標語競賽等。 2. 交通局：協助於各大眾運輸電子載具(如公車跑馬燈)刊登標語或車身廣告文宣等。 3. 經發局：電影院公益廣告托播等。 | 教育局 | 1.本局各年度請各校辦理加強各校教職員及家長特教知能研習，106年度預計辦理154場。 2. 每年11月請各校辦理身心障礙宣導週，落實教師、學生及家長之身心障礙相關宣導及教育。 3. 參與106年4月21日體育局辦理106年身心障礙嘉年華活動，落實本市「有愛無礙」人文社會理念。 4. 本局106年度持續規劃辦理本市特殊需求幼童家長幼小轉銜研習及委託特殊需求學生升學國中家長轉銜研習，加強家長對於特殊教育服務了解，且增加家長參與度。 | □繼續列管 ■解除列管
|  |  | 交通局 | 1.倘社會局有針對一般大眾進行身障者之社會宣導或社會教育之宣傳，交通局將函請所轄市區客運業者於場站及車輛內部，配合宣導及張貼相關文宣資料。 2. 建請解管。
105-2-4 | 請重新規劃市府周圍無障礙停車位。 | 請秘書處配合辦理。 | 秘書處 | 1. 依交通局106年3月17日桃交停字第1060010753號函會勘紀錄決議，秘書處轄管市政大樓近衛生局側崗哨服勤之駐衛警同仁提供身障人士雨天停車之撐傘服務，避免淋雨。 2. 建請解管。 | □繼續列管 ■解除列管

## 第1屆第3次
桃園市身心障礙者權益保障推動小組會議
第1屆第3次會議會議決議列管事項辦理情形
列管編號 | 列管事項 | 決議內容 | 主責 單位 | 辦理情形 | 列管建議
103-2-4 | 請衛生局依委員建議分析目前身障使用健檢項目類別、年齡、性別等，以了解身心障礙者健檢需求。 | 請衛生局依委員建議分析目前身心障礙者之類別、年齡、性別等對健檢項目之需求。 | 衛生局 | 詳如衛生局工作報告中說明。 | □繼續列管 ■解除列管
103-2-7 | 有關桃園鬧區爭取友善環境一案，訴求台鐵桃園站前200公尺作出無障礙示範道路，請工務局參考其他縣市辦理方式以獎勵方式鼓勵站前商圈商家共同進行騎樓整平計畫。 | 台鐵桃園站前200公尺做出無障礙示範道路，在材質選用上可考量納入成本低且耐用年限高之PC壓花。另，評估防滑度應同時考量推行輪椅之便利度。 | 工務局養工處 | 桃園區中正路騎樓整平計畫已於105年9月7日開工，材質選用防滑之石英磚，並將推行輪椅之便利度納入考量，預計於105年12月底前完工。 | ■繼續列管 □解除列管
104-2-3 | 身障者停車位遭佔用問題，請相關局處續辦。 | 有關停車位遭佔用問題，請交通局依報告內容繼續執行。另請交通局督促已立案之停車場更新無障礙標誌，並將改善情形報府後即可解除列管。 | 交通局 | 1.有關停車位遭佔用問題，正研議上簽收費管理。 2.立案之停車場更新無障礙標誌，另告知路外承辦辦理。 | ■繼續列管 □解除列管
104-1-6 | 請交通局重新規劃交通路網時，將身心障礙福利服務中心納入低地板公車行經路線。 | 請交通局於年底公路客運移轉管轄前，先與業者溝通、規劃於身心障礙福利服務中心該路段行繞駛之可行性。 | 交通局 | 105年7月19日（二）上午10時於桃園市綜合性身心障礙福利服務中心(以下簡稱身障中心)進行會勘，結論臚列如下： 5060路線行駛以中型巴士為主，較不符身障中心需求，故決議暫不繞駛。 身障中心洽公訪客以行動不便者占多數，鑑此希冀低地板公車繞駛進入中心提供接駁服務，惟囿於道路條件現階段無法行駛低地板公車。本案目前道路限制及處理方式： 消防局八德分隊前建議消減人行道，以符低地板公車轉彎通行需求。請脊髓損傷協會向相關單位爭取。 身障中心中心側邊停車場，地面為植草磚，考量耐重度，請社會局評估改為剛性舖面或變更中心周邊環境工程等方案，以利低地板公車停靠於大樓前並迴轉。 俟輔具中心停車場地面工程竣工，由交通局協調客運業者派低地板公車進行實車試行，並規劃評估路線調整作業。 | ■繼續列管 □解除列管
103-2-3 | 有關假牙補助是否按障別並放寬調降年齡一案。 | 請社會局與衛生局就身障者假牙補助案依規畫繼續研議需求、人數、項目及必要性等。 | 衛生局 社會局 | 衛生局： 本局可配合提供本市活動假牙補助合約醫療院所及開設「身心障礙者牙科特別門診」之醫療院所名單，後續將配合本府社會局之研議。 社會局： 據國健局調查，身障者自青少年期即多患有牙周病、齲齒，老年則多缺牙。為此，健保局提供每年4次洗牙、塗氟、牙周照顧、拔牙、根管與填補等免費口腔照護服務。 本市衛生局亦提出「愛兒健康滿分計畫」並辦理「國小臼齒窩溝封填補助方案」：前者係透過醫療整合團隊至幼兒園及社區，提供學齡前兒童免費口腔健檢及塗氟服務。後者係補助所有國小一年級兒童及國小二年級弱勢兒童恆牙第一大臼齒窩溝封填服務，以期降低齲齒率。 經查，目前僅新北市與台中市辦理身障者假牙補助，項目以身障兒童齲齒治療為主。 是以，基於預防重於治療之保健精神，加強宣導把握6歲前黃金矯治期，善用上揭福利服務，以落實口腔保健措施。
105-1-1 | 建議交通局可調查愛心計程車使用滿意度，並以獎勵取代處罰，以選出最合適之愛心計程車車隊。 | 有關愛心計程車之滿意度調查，請交通局研議執行方式。 | 交通局 | 未來進行桃園市計程車營運情形調查計畫時，將研議納入愛心計程車使用滿意度調查。 | □繼續列管 ■解除列管
105-1-2 | 有關優惠有身心障礙證明但無身心障礙停車證者免費3小時之退費地點不便案。 | 有關優惠無身障停車證之身心障礙者免費3小時之銷單地點，請交通局研議於13處區公所設置銷單櫃台可行性。 | 交通局 | 於13處區公所設置身心障礙者銷單櫃台1案，技術上無問題，由區公所新增此業務，本局停車管理科可安排教育訓練。 有關於13處區公所設置銷單櫃台可行性案將另案召開會議討論。 | ■繼續列管 □解除列管
105-1-3 | 建請市府針對桃園市醫療機構，提供身心障礙者哪些友善設施設備及服務項目進行調查。 | 請衛生局彙整桃園市各醫療機構之友善設施設備及服務項目，並將完整資訊公佈於網站上及相關管道，以保障身障者就醫權益。 | 衛生局 | 本局已完成本市各醫院身心障礙者友善設施設備及服務項目之調查，後將調查結果回復桃園市身心障礙聯盟，並於本局網站公告週知。 | □繼續列管 ■解除列管
105-1-4 | 桃園市各局處推動資訊易讀(easy-to-read)案 | 有關推動資訊易讀(easy-to-read)案，請交通局、工務局、觀光旅遊局、文化局、體育局依委員建議檢視目前推行服務方案，研擬1至2項方案試行推動，並於下次會議報告執行情形。 | 交通局 | 103年起境內陸續設置獨立式智慧型站牌與新式候車亭，其中獨立式智慧型站牌有LED夜間輔助照明燈光、日期時間顯示、車次號碼顯示、起訖站點即預告到站時間等資訊，俾利乘客搭乘。 評估將「站牌語音播報公車資訊」實行可行性。預計於105年底試辦兩處「行人有聲號誌」，以提供視障朋友更友善的路口環境。 | ■繼續列管 □解除列管
|  |  | 工務局 | 本局新設及維管五大重劃區公園告示牌將增加牌面中英文解說及圖像識別等功能，另將商討以上方案予公所參考，並請公所配合辦理。 | ■繼續列管 □解除列管
|  |  | 觀旅局 | 已完成製作easy-to-read「一路玩桃園」台灣好行DM(如附件1)提供內容字體大小及表格易於閱讀之貼心服務。 提供觀光出版品電子檔供社會局，依不同身心障礙者需求，製作相關適宜閱讀之出版品。 | ■繼續列管 □解除列管
|  |  | 文化局 | 為使本市協拍資訊更廣為流通，擴大服務對象，擬檢視現行協拍申請流程資訊內容，除既有流程圖外，另將說明圖文並列，並提供英文、日文、韓文等多種版本，落實推動資訊易讀服務。 | ■繼續列管 □解除列管
|  |  | 體育局 | 本局就所屬業務試行2項方案： 就本局運動休閒中心原始告示及健身器材所使用指南簡章，進行變更設計，將純文字改以圖像解說替代，達到易讀方案的原則（目前為設計階段，尚未簽核張貼，預計11月中可完成）。 就本局接洽之各體育活動承辦單位，建議於活動規劃時，設計活動海報及宣傳單張，盡可能依「任何人都能清楚明白」的原則來設計，讓民眾能快速理解內容資訊（持續試行中）。 *建議解除列管 | ■繼續列管 □解除列管

## 第1屆第2次
桃園市身心障礙者權益保障推動小組會議
第1屆第2次會議會議決議列管事項辦理情形
列管編號 | 列管事項 | 決議內容 | 主責 單位 | 辦理情形 | 列管建議
1 | 請衛生局依委員建議分析目前身障者使用健檢種類、年齡、性別等，以了解身心障礙者健檢需求。 | 請衛生局依委員建議分析目前身障者使用健檢種類、年齡、性別等，以了解身心障礙者健檢需求。 | 衛生局 | 依據本府社會局提供之身心障礙者名單，共計79,325名，其中30歲以上計67,959人(女性29,018人、男性38,941)，其中接受口腔癌篩檢1,446人(2.12%，女性243人、男性1,203人)，子宮抹片篩檢為1,730人(5.96%)，45歲以上女性24,581人，其中接受乳房攝影檢查1,072人(4.36%)，50歲以上身心障礙者共計50,871人，大腸癌篩檢為3,078人(6.05%)，今(105)年針對身心障礙者婦女加強推動抹片檢查，並於近日寄發篩檢邀請卡。 | ■繼續列管 □解除列管
2 | 有關桃園鬧區爭取友善環境一案，訴求台鐵桃園站前200公尺做出無障礙示範道路，請工務局參考其他縣市辦理方式以獎勵方式鼓勵站前商圈商家共家進行騎樓整平計畫。 | 請工務局持續報告有關騎樓整平計畫執行進度。 | 工務局 養工處 | 1.104年12月30日工程決標。 2.105年4月8日地磚材質、型式審查會，會議結論為： (1)請承商、建築師就符合桃園在地文化要求，提出地磚型式、材質設計供業主選樣，請於文到七日內提出，以利本局進行內部討論。 (2)地磚材質需考量行動不便者，平整防滑的需求。 | ■繼續列管 □解除列管
3 | 有關身障者停車位遭佔用問題，請相關局處續辦。 | 有關身障停車位宣導，請交通局於下次會議提出相關措施報告。 | 交通局 | 1.身障車格旁全面設置立牌提醒民眾勿佔用。 2.請路邊停車巡場員，發現身障車格遭佔用，立即通報警察局進行舉發及拖吊。 3.協請警察局主動加強身障格位違規佔用巡查。 | ■繼續列管 □解除列管
4 | 請交通局重新規劃交通路網時，將身心障礙福利服務中心納入低底盤公車行經路線。 | 請交通局持續報告執行進度情形 | 交通局 | 經過本市八德區身心障礙福利服務中心之客運路線為公路客運5060，關於該路線繞駛服務中心一節，俟本年底(105)公路客運移撥為市區客運後再行研議路線調整事宜。 | ■繼續列管 □解除列管
5 | 有關社會局規劃辦理邀請身心障礙團體參與年度社會福利重點計畫說明會。 | 請社會局105年持續辦理社會福利重點計畫說明會，並廣邀身心障礙團體參與。 | 社會局 | 1.本市社會福利重點說明會，業於105年4月29日召開完竣。 2.當日計有本市身心障礙聯盟及身心障礙團體等45位團體代表與會，本局聘請李秉宏律師進行「身心障礙者權利公約講座」並介紹本市現行所提供之福利方案及各項補助申請措施。期協同各身心障礙福利團體共同關懷及推動身心障礙福利服務。 | □繼續列管 ■解除列管
6 | 有關假牙補助是否按障別並放寬調降年齡一案 | 請社會局邀請衛生局、身心障礙團體共同研議「65歲以上長者暨55歲以上原住民裝置活動假牙補助計畫」後續推動放寬身心障礙者55歲以上假牙補助之可行性。 | 衛生局 社會局 | 衛生局： 有關「假牙補助是否按障別並放寬調降年齡一案」之列管，因前次會議紀錄與當日會議主席裁示有異，衛生局曾於105年2月18日函文建請社會局修正，案由「有關假牙補助是否按障別並放寬調降年齡一案之決議會議紀錄有誤」，應為請社會局邀請衛生局、身心障礙團體共同研議推動放寬身心障礙者55歲以上假牙補助之可行性。 社會局： 經蒐集六都假牙補助辦理情形，目前僅新北市與台中市編列預算執行；惟，補助對象及補助項目差異甚大，本案建議確認需求人數與需求項目，俾利估算所需經費，以評估開辦之必要性。 | ■繼續列管 □解除列管
7 | 有關社團法人桃園市智障者家長協會承辦「2017年第11屆全國心智障礙者親子運動大會」相關單位協助事項案 | 2017年第11屆全國心智障礙者親子運動大會辦理時間為2017年11月11日至12日，請協會相關活動計畫確認後逕洽體育局討論合作辦理方式。 | 體育局 | 尚未接獲該協會活動計畫，俟該協會提出本賽會完整計畫後，本局將協助相關賽會事宜並配合辦理，建議解除列管。 | □繼續列管 ■解除列管
8 | 政府每月補助重度以上身障者之居家服務員費用高達二萬多元(每人)，為何無法由身障者自行決定想過的生活方式，以提高身障者生活品質。 | 在現行法規限制下，居家服務補助時數費用無法轉換為外籍看護費用，本案請社會局發函中央，作為日後相關法規修法建議。 | 社會局 | 1.本案經衛生福利部社會及家庭署於105年5月18日社家障字第1050012628號函回復：「查失能身心障礙者補助居家服務費用之目的，主要為因應失能身心障礙者使用居家服務之需求，爰補助民間單位聘僱照顧服務員到宅提供身體照顧服務及家務服務，以減輕家庭負擔。因政府資源有限，現階段補助對象限定為未聘僱外籍看護工之失能身心障礙者。」 2.本案已執行完成，建議解除列管 | □繼續列管 ■解除列管
9 | 有關2015年跨年晚會、2016年燈會交通接駁方式一案 | 因復康巴士訂車仍有針對身障者需求作優先順序安排，若復康巴士都作為活動接駁用途而影響其他身障者就醫或其它需求之使用權益，故交通局在低底盤公車部份是否能採取定點方式來回接駁，及是否有身障者專用道引導身障者進入活動會場，請社會局、交通局及觀旅局一週內協調，並於資訊官網公告周知。 | 觀旅局 交通局 社會局 | 觀旅局： 2016台灣燈會活動場地多利用既有公園或馬路為活動空間，經2月2日協商，由社會局邀集身障團體現勘後，會場動線規劃符合無障礙需求，同時已將相關資訊公布於官網周知。 2015年跨年晚會、、2016年燈會皆已辦理完成，建議解除列管。 交通局： 現行本市市區公車計326輛，低地板公車計83輛，約占25%，低地板公車計83輛，約占25%，除市區公車BR、GR及168路線及免費公車L112路線固定採用低地板公車行駛，其餘路線則採混合調度，關於復康巴士因應活動接駁用途影響身障者，本局將要求客運業者以低地板公車配合調度服務。 社會局： 1.本市復康巴士於燈會期間協助載送趟次共計1,173趟次，受益人數1,489人次。 2.燈會期間復康巴士定點服務資訊於105年2月19日於桃園燈會網站公告接駁資訊供身心障礙民眾參考及搭乘。 3.本案已執行完成，建議解除列管。 | □繼續列管 ■解除列管

## 第1屆第1次
桃園市身心障礙者權益保障推動小組會議
第1屆第1次會議會議決議列管事項辦理情形
列管編號 | 列管事項 | 決議內容 | 主責 單位 | 辦理情形 | 列管建議
1 |  | 有關婦女館之改善應明列期限，另觀眾席輪椅區整建包含文化局的文化中心應併同規劃辦理。 | 社會局 文化局 | 1.本市婦女館演藝廳已改善完畢，座椅前左右兩區為輪椅區。 2.文化局演藝廳目前已設有 有身障坡道，觀眾席亦設有4席無障礙輪椅區座位供身心障礙者使用。 | □繼續列管 ■解除列管
2 |  | 研議提高本市參加全國身心障礙運動會選手得獎之獎金案，請儘速彙整五都身障運動會獎勵制度，並有明確時程。 | 體育局 | 研議提高本市參加全國身心障礙運動會選手得獎之獎金案，本局已於7月24日邀集相關單位修訂本獎勵要點。 | □繼續列管 ■解除列管
3 |  | 有關身障假牙補助案，可委託相關單位辦理身障者缺牙率研究案；另如財政上考量許可，不設置資產調查限制，而是依身障者實際需求，讓有需求者能取得這些資源。 | 衛生局 社會局 | 1.預計於104年下半年辦理「45歲以上身心障礙者口腔調查及評估」委託研究計畫，研究期程至105年底。 2.依後續調查研究結果，移請社會局評估對於身障假牙補助之可行性。 | □繼續列管 ■解除列管 請衛生局持續報告「45歲以上身心障礙者口腔調查及評估」委託辦理情形。
4 |  | 請研議身心障礙者健康檢查費用補助案，請衛生局蒐集各縣市辦理情形，繼續積極規劃。 | 衛生局 | 1.目前5都及各縣市針對身心障礙者健康檢查，均結合於成人健康檢查和整合式篩檢等補助對象， 未將身心障礙者獨立成為特定補助對象。 2.詳究其因，除身心障礙者 已涵蓋於成人健康檢查補助範圍內，主要原因為障礙類別和分類甚，使補助金額和項目定義困難之故。 3.目前本市配合中央提供「成人預防保健方案」，針對40歲以上未滿65歲者，每3年補助1次；65歲以上者、罹患小兒麻痺且年齡在35歲以上者及55歲以上原住民，每年補助1次。 | ■繼續列管 □解除列管 衛生局依委員建議分析目前身障者使用健檢種類、年齡、性別等，以了解身心障礙者健檢需求。
5 |  | 研議低底盤公車行駛路線延伸至身障館可行性，請交通局再評估。 | 交通局 | 現況至桃園市綜合性身心障礙福利服務中心洽公民眾，係搭乘公路客運、市區客運路線至松柏園站下車後步行至該中心，經相關單位至該中心勘查，該心中心周邊及外部空間無法提供低地板車輛以行經或迴轉方式繞駛，故請交通局協調公路客運乙類大客車行駛路線以部分班次試行繞駛該中心，並請該中心確保迴轉區域車輛淨空始調整試辦通行。 | □繼續列管 ■解除列管 另提臨時動議請交通局重新規劃交通路網時，將身心障礙福利服務中心納入低底盤公車行經路線。
6 |  | 1.研議身障者老化獨居問題，將本市閒置空間規劃納入身障者社區老化安置措施。 2.雙老家庭支持網絡後續辦理情形應繼續說明。 3.日間作業設施服務量建議納入年度重點業務。 | 社會局 | 1.本局已積極爭取本市閒置館舍，亦期能增辦相關社區式照顧服務措施。並於104年度6月於龍潭中正社區開辦身心障礙者社區式日間照顧服務措施，目前服務個案10人。 2.雙老家庭支持服務方案持續規劃辦理中。 3.(104)年度日間作業設施服務已從原(103年)3處擴為8處。 | ■繼續列管 □解除列管 第1項及第2項繼續列管。請社會局持續與榮民之家聯繫並積極向長庚養生村爭取安置身心障礙者空間及公益回饋之可行性。另雙老家庭支持服務方案應持續報告辦理進度以瞭解推展困境。
7 |  | 有關103年9月20日身障團體桃園鬧區爭友善環境一案，訴求於台鐵桃園站前200公尺，做出無障礙示範道路。 | 工務局 (養護工程處) | 針對中正路段-桃園火車站到景福宮間的騎樓進行整平工程，目前招標程序簽核中。 | ■繼續列管 □解除列管 請工務局參考其他縣市辦理方式，以獎勵方式鼓勵站前商圈商家共同進行騎樓整平計畫。

## 公版
桃園市身心障礙者權益保障推動小組會議
第4屆第1次會議會議決議列管事項辦理情形
列管編號 | 列管事項 | 決議內容 | 主責 單位 | 辦理情形 | 列管建議