桃園縣新屋鄉公所

98年度提升服務品質執行計畫

新屋鄉公所 編印

桃園縣新屋鄉公所98年度提升服務品質執行計畫

- 計畫依據：

  - 行政院96年7月23日院授研展字第09600152471號函頒之「政府服務創新精進方案」。

  - 行政院研究發展考核委員會96年7月23日會研字第09600152472號函頒之「政府服務品質獎評獎實施計畫」。

  - 桃園縣政府98年1月23日府研綜字第0980032602號函

辦理「桃園縣政府98年度提升服務品質實施計畫」。

貳、計畫目標：

一、引用服務行銷理念，擴大服務視野，展現卓越服務品質。

二、持續推動民眾滿意服務，塑造專業、便民、高效率的公共服務形象與聲譽。

三、帶動本鄉同仁上下參與、勇於創新，以民意為依歸，持續不斷提升服務品質以達成創新、便民、有效率的服務型政府。

參、實施對象：本所各單位及所屬機關。

肆、具體執行計畫內容：

| 實施 要項 | 評核 項目 | 評核 指標 | 檢核 項目 | 每季評核指標 | 完成 期限 | 執行 單位 | 預期 效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹、便民標準服務 | 一機關形象 | (一)服務場所便利性 | 1.推動辦公環境５S（整理、整頓、清掃、清潔、教養） | 第一季 每日由專人清掃辦公環境2次 | 經常性辦理 | 本所各單位 | 檢視服務場所，務使服務洽公環境達到綠化、美化及方便化的效果。 |
|  |  |  |  | 第二季 每日由專人清掃辦公環境2次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 每日由專人清掃辦公環境2次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 每日由專人清掃辦公環境2次 |  |  |  |
|  |  |  | 2.檢視本所各服務場所內外環境規劃情形 | 第一季 防杜非洽公民眾長期佔用停車場所，使洽公民眾有方便的停車空間 | 98年6月 | 本所各單位 | 檢視改善不符規定櫃台高度、民眾休息區、書寫區、停車場所、無障礙設施等，落實以客為尊理念。 |
|  |  |  |  | 第二季 賡續推動 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 賡續推動 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 賡續推動 |  |  |  |
|  |  |  | 3.提供書表範例、作業流程圖及其他協助申辦文件設施 | 第一季 檢視各單位書表範例、作業流程圖等 | 經常性辦理 | 本所各單位 | 針對課室申辦案件項目須知、時限、流程標示明確，使洽公民眾能迅速找到申辦櫃台。 |
|  |  |  |  | 第二季 製作各項書表範例、作業流程圖等 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 第二季已完成，隨時補充、檢討、修正 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 第二季已完成，隨時補充、檢討、修正 |  |  |  |
| 實施 要項 | 評核 項目 | 評核 指標 | 檢核 項目 | 每季評核指標 | 完成 期限 | 執行 單位 | 預期 效益 |
| 壹、便民標準服務 | 一機關形象 | (一)服務場所便利性 | 4.檢視辦公環境維護及綠美化情形 | 第一季 維護現有綠美化環境外，增加盆栽3盆。 | 經常性辦理 | 本所各單位 | 辦公場所環境花木由專人修剪及全員參與環境清潔維護，使洽公環境達綠化、美化及方便化的效果。 |
|  |  |  |  | 第二季 維護現有綠美化環境外，增加盆栽3盆。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 維護現有綠美化環境外，增加盆栽3盆。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 維護現有綠美化環境外，增加盆栽3盆。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.營造英語生活環境，全面建置雙語標示 | 第一季 檢視及修正不合時宜之雙語標示。 | 經常性辦理 | 本所行政課 | 配合政府雙語環境，落實推動所內標示、職名牌及識別證雙語化 |
|  |  |  |  | 第二季 於廁所公佈欄張貼並經常更換英語佳句，以營造英語生活環境。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 賡續辦理。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 賡續辦理。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.階梯藝文展示區，提供各項藝文展示 | 第一季 檢視及維護藝文展示區作品 | 經常性辦理 | 本所行政課 | 展覽書法等藝文作品供民眾及同仁觀賞 |
|  |  |  |  | 第二季 檢視及維護藝文展示區作品 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 檢視及維護藝文展示區作品。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 檢視及維護藝文展示區作品 |  |  |  |

| 實施 要項 | 評核 項目 | 評核 指標 | 檢核 項目 | 每季評核指標 | 完成 期限 | 執行 單位 | 預期 效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹、便民標準服務 | 一機關形象 | (一)服務場所便利性 | 7.服務標示及動線引導(含雙語標示)清楚明確 | 第一季 檢視及修正不合時宜標示及動線引導 | 經常性辦理 | 本所各單位 | 服務標示及動線引導清楚明確，使洽公民眾能迅速找到申辦櫃台 |
|  |  |  |  | 第二季 賡續辦理，使成效達90% |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 賡續辦理，使成效達95% |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 賡續辦理，使成效達100% |  |  |  |
|  |  | （二）服務行為友善性與專業性 | 1.辦理績優人員選拔及獎勵 | 第一季 由本所為民服務推動小組成員評選績優人員至多6名 | 每季辦理 | 本所行政課及人事室 | 落實禮貌服務推動建立機關服務形象，深耕「以客為尊」觀念 |
|  |  |  |  | 第二季 由本所為民服務推動小組成員評選績優人員至多6名 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 由本所為民服務推動小組成員評選績優人員至多6名 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 由本所為民服務推動小組成員評選績優人員至多6名 |  |  |  |
|  |  |  | 2.辦理員工禮貌教育訓練及健康講座 | 第一季 「員工心靈健康講座」計畫擬訂 | 98年9月 | 人事室 | 落實禮貌服務推動建立機關服務形象，深耕「以客為尊」觀念 |
|  |  |  |  | 第二季 辦理員工心靈健康講座 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 「員工禮貌教育訓練」計畫擬訂 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 辦理員工禮貌教育訓練 |  |  |  |

| 實施 要項 | 評核 項目 | 評核 指標 | 檢核 項目 | 每季評核指標 | 完成 期限 | 執行 單位 | 預期 效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹、便民標準服務 | 一機關形象 | （二）服務行為友善性與專業性 | 3.辦理員工電話禮貌測試 | 第一季 執行內部電話禮貌測試至少20次 | 經常性辦理 | 本所行政課 | 抽測同仁電話禮貌並落實服務態度 |
|  |  |  |  | 第二季 執行內部電話禮貌測試至少20次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 執行內部電話禮貌測試至少20次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 執行內部電話禮貌測試至少20次 |  |  |  |
|  |  |  | 4.落實員工佩帶識別證供民眾識別 | 第一季 不定期抽查員工佩帶識別證情形，使成效達80% | 經常性辦理 | 本所各單位 | 各櫃檯標示牌，包括承辦業務、承辦人員及代理人姓名之標示牌 |
|  |  |  |  | 第二季 不定期抽查員工佩帶識別證情形，使成效達88% |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 不定期抽查員工佩帶識別證情形，使成效達95% |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 不定期抽查員工佩帶識別證情形，使成效達100% |  |  |  |
|  |  |  | 5.落實職務代理人的責任及制度 | 第一季 製作職務代理人一覽表 | 經常性辦理 | 本所各單位 | 落實職務代理人的責任 |
|  |  |  |  | 第二季 依職務代理人一覽表抽核各單位落實職務代理情形，使成效達80%以上 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 賡續辦理，使成效達90%以上 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 賡續辦理，使成效達100%以上 |  |  |  |
| 實施 要項 | 評核 項目 | 評核 指標 | 檢核 項目 | 每季評核指標 | 完成 期限 | 執行 單位 | 預期 效益 |
| 壹、便民標準服務 | 一機關形象 | （二）服務行為友善性與專業性 | 6.加強服務人員回應品質 | 第一季 執行為民服務問卷調查，獲民眾滿意度80%以上 | 經常性辦理 | 本所各單位 | 建立服務人員專業知能，熟稔法令，樹立專業服務形象 |
|  |  |  |  | 第二季 賡續辦理，獲民眾滿意度85%以上 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 賡續辦理，獲民眾滿意度90%以上 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 賡續辦理，獲民眾滿意度95%以上 |  |  |  |
|  |  | （三）服務行銷有效性 | 1.運用媒體及社團組織宣導本所之活動及政令 | 第一季 於各項會議中加強政令宣導 | 經常性辦理 | 本所各單位 | 引用服務行銷理念，擴大政府服務視野 |
|  |  |  |  | 第二季 賡續推動各項便民措施及政令宣導 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 賡續推動各項便民措施及政令宣導 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 賡續推動各項便民措施及政令宣導 |  |  |  |
|  |  |  | 2.透過網路提供即時的訊息發布 | 第一季 由本所資訊人員於2天內提供即時的訊息發布 | 經常性辦理 | 本所各單位 | 充分運用電子化服務，提供便捷之服務管道，達到為民服務品質及服務效益目的 |
|  |  |  |  | 第二季 賡續辦理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 賡續辦理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 賡續辦理 |  |  |  |
|  | 二、服務流程 | （一）服務流程便利性 | 1.檢討及改善97年度為民服務工作之改善建議 | 第一季 依97年度為民服務考核工作之改善建議全面檢討改善 | 經常性辦理 | 本所各單位主管 | 在檢討改進中逐步加強為民服務品質 |
|  |  |  |  | 第二季 賡續辦理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 賡續辦理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 賡續辦理 |  |  |  |
| 實施 要項 | 評核 項目 | 評核 指標 | 檢核 項目 | 每季評核指標 | 完成 期限 | 執行 單位 | 預期 效益 |
| 壹、便民標準服務 | 二、服務流程 | （一）服務流程便利性 | 2.申辦等候時間縮短情形 現場辦理等候時間縮短 案件處理時間縮短 | 第一季 縮短公文處理時效5% | 98年10月 | 本所各單位 | 提供更便民、利民之處理時效 |
|  |  |  |  | 第二季 縮短公文處理時效10% |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 縮短公文處理時效15% |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 縮短公文處理時效20% |  |  |  |
|  |  |  | 3.申辦案件檢附書證謄本減量情形 提供民眾最新及正確之申請表格 持續推動「免書證免謄本」便民措施 | 第一季 運用網路及會議加強宣導「免書證免謄本」便民措施，使書證謄本量減少 | 經常性辦理 | 本所各單位 | 充分運用電子化服務，提供便捷之服務管道，達到為民服務品質及服務效益目的 |
|  |  |  |  | 第二季 賡續辦理並創新研發使書證謄本量減少 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 賡續辦理並創新研發使書證謄本量減少 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 賡續辦理並創新研發使書證謄本量減少 |  |  |  |
|  |  |  | 4.各類申辦案件依規定開立一次告知單 | 第一季 分析上年度一次告知單開立情形 | 經常性辦理 | 本所各單位 | 避免民眾因未備齊文件而往返奔波增加民怨 |
|  |  |  |  | 第二季 針對開立較多之項目加強宣導至少3次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 賡續辦理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 賡續辦理 |  |  |  |
| 實施 要項 | 評核 項目 | 評核 指標 | 檢核 項目 | 每季評核指標 | 完成 期限 | 執行 單位 | 預期 效益 |
| 壹、便民標準服務 | 二、服務流程 | （二）服務流程透明度 | 1.更新及簡化標準化作業流程及相關書表範例 | 第一季 檢視並簡化各項標準化作業流程，完成業務項目25% | 98年12月 | 本所各單位 | 以透明化便民服務管道提升民眾滿意度 |
|  |  |  |  | 第二季 檢視並簡化各項標準化作業流程，完成業務項目50% |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 檢視並簡化各項標準化作業流程，完成業務項目75% |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 檢視並簡化各項標準化作業流程，完成業務項目100% |  |  |  |
|  |  |  | 2.作業程序置於辦公場所、網站上公開宣導 | 第一季 將作業程序彙總後置於辦公場所、網站上公開宣導 | 經常性辦理 | 本所各單位 | 提高為民服務品質並達到便民原則 |
|  |  |  |  | 第二季 賡續辦理並隨時更新 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 賡續辦理並隨時更新 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 賡續辦理並隨時更新 |  |  |  |
|  |  |  | 3.提供案件處理查詢管道(含電話及現場查詢) | 第一季 申辦案件提供承辦員電話，對現場及電話查詢均能即時回應 | 經常性辦理 | 本所各單位 | 透明化便民服務管道提升民眾滿意度 |
|  |  |  |  | 第二季 賡續辦理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 賡續辦理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 賡續辦理 |  |  |  |
| 實施 要項 | 評核 項目 | 評核 指標 | 檢核 項目 | 每季評核指標 | 完成 期限 | 執行 單位 | 預期 效益 |
| 壹、便民標準服務 | 三、顧客關係 | （一）民眾滿意度 | 1.辦理為民服務滿意度及內部顧客滿意度問卷調查 | 第一季 辦理為民服務滿意度問卷調查，調查回收表至少50份 | 經常性辦理 | 本所行政課 | 民眾反應意見陳請相關課室依權責處理，並 列管追蹤 |
|  |  |  |  | 第二季 辦理為民服務滿意度問卷調查，調查回收表至少50份 辦理內部顧客滿意度調查，並將分析報告陳閱及分送各單位進行改進 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 辦理為民服務滿意度問卷調查，調查回收表至少50份 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 辦理為民服務滿意度問卷調查，調查回收表至少50份 |  |  |  |
|  |  |  | 2.服務滿意度趨勢分析及檢討 | 第一季 辦理上年度服務滿意度趨勢分析及檢討，並將分析報告陳閱及送各單位進行改善 | 按季辦理 | 本所行政課 | 蒐集民眾反應意見作為各單位改進之參考 |
|  |  |  |  | 第二季 辦理上一季服務滿意度趨勢分析及檢討，並將分析報告陳閱及送各單位進行改善 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 辦理上一季服務滿意度趨勢分析及檢討，並將分析報告陳閱及送各單位進行改善 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 辦理上一季服務滿意度趨勢分析及檢討，並將分析報告陳閱及送各單位進行改善 |  |  |  |
| 實施 要項 | 評核 項目 | 評核 指標 | 檢核 項目 | 每季評核指標 | 完成 期限 | 執行 單位 | 預期 效益 |
| 壹、便民標準服務 | 三、顧客關係 | （二）民眾意見處理的時效性與有效性 | 1. 設置民眾意見箱及抱怨處理機制(如意見箱、縣長信箱、鄉長信箱、電話陳情管道、縣容查報等) | 第一季 現場民眾意見與抱怨立即提供協談諮商服務縣長信箱、鄉長信箱、縣容查報及其他陳情案件於接獲後3日內處理完畢 | 經常性辦理 | 本所行政課 | 人民陳情、抱怨、建議案件列管並追蹤後續處理情形 |
|  |  |  |  | 第二季 現場民眾意見與抱怨立即提供協談諮商服務縣長信箱、鄉長信箱、縣容查報及其他陳情案件於接獲後3日內處理完畢 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 現場民眾意見與抱怨立即提供協談諮商服務縣長信箱、鄉長信箱、縣容查報及其他陳情案件於接獲後3日內處理完畢 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 現場民眾意見與抱怨立即提供協談諮商服務縣長信箱、鄉長信箱、縣容查報及其他陳情案件於接獲後3日內處理完畢 |  |  |  |
|  |  |  | 2.成立「鄉政發展委員會」為施政之諮詢 | 第一季 召開鄉政發展委員會，建立施政之諮詢管道 | 98年1月 | 本所行政課 | 邀集本鄉之專家、學者、退休之鄉長、議員等為施政之諮詢，以蒐集社會賢達之意見，作為施政之參考 |
|  |  |  |  | 第二季 第一季已辦理，本季無配合事項 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 第一季已辦理，本季無配合事項 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 第一季已辦理，本季無配合事項 |  |  |  |
| 實施 要項 | 評核 項目 | 評核 指標 | 檢核 項目 | 每季評核指標 | 完成 期限 | 執行 單位 | 預期 效益 |
| 壹、便民標準服務 | 三、顧客關係 | （二）民眾意見處理的時效性與有效性 | 3.視需要辦理「首長與民有約」 | 第一季 視民眾需要，隨時辦理首長與民有約，使民眾有暢通之陳情及溝通管道 | 經常性辦理 | 本所行政課 | 施政宣導及下鄉服務，走入群 眾、暢通陳情管道 |
|  |  |  |  | 第二季 視民眾需要，隨時辦理首長與民有約，使民眾有暢通之陳情及溝通管道 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 視民眾需要，隨時辦理首長與民有約，使民眾有暢通之陳情及溝通管道 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 視民眾需要，隨時辦理首長與民有約，使民眾有暢通之陳情及溝通管道 |  |  |  |
| 貳、資訊流通服務 | 一、資訊提供及檢索服務 | （一）資訊公開適切性 | 1.依據政府資訊公開法第7條主動公開相關資訊於網站上 | 第一季 提供最新訊息、本所組織編制、便民服務等公開資訊於本所之網站 | 經常性辦理 | 本所行政課 | 充分運用電子化服務，提供便捷之服務管道，達到為民服務品質及服務效益目的 |
|  |  |  |  | 第二季 第一季已完成，賡續辦理，並隨時更新並定期檢視資訊內容 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 第一季已完成，賡續辦理，並隨時更新並定期檢視資訊內容 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 第一季已完成，賡續辦理，並隨時更新並定期檢視資訊內容 |  |  |  |
| 實施 要項 | 評核 項目 | 評核 指標 | 檢核 項目 | 每季評核指標 | 完成 期限 | 執行 單位 | 預期 效益 |
| 貳、資訊流通服務 | 一、資訊提供及檢索服務 | （一）資訊公開適切性 | 2.透過網路提供機關最新消息、活動及常見問答集（FAQ） | 第一季 彙總各課室之常見問答集（FAQ），並登載於網站 | 經常性辦理 | 本所行政課 | 充分運用電子化服務，提供便捷之服務管道，達到為民服務品質及服務效益目的 |
|  |  |  |  | 第二季 最新消息及活動訊息於各單位提出後2日內增修完成 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 最新消息及活動訊息於各單位提出後2日內增修完成 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 最新消息及活動訊息於各單位提出後2日內增修完成 |  |  |  |
|  |  |  | 3.設置網際網路資訊服務站提供機關簡介、意見箱、線上申請書表、申辦案件須知等便民服務 | 第一季 提供機關簡介、意見箱、線上申請書表、申辦案件須知等便民服務 | 經常性辦理 | 本所行政課 | 充分運用電子化服務，提供便捷之服務管道，達到為民服務品質及服務效益目的 |
|  |  |  |  | 第二季 第一季已完成，賡續辦理，隨時更新相關內容 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 第一季已完成，賡續辦理，隨時更新相關內容 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 第一季已完成，賡續辦理，隨時更新相關內容 |  |  |  |
| 實施 要項 | 評核 項目 | 評核 指標 | 檢核 項目 | 每季評核指標 | 完成 期限 | 執行 單位 | 預期 效益 |
| 貳、資訊流通服務 | 一、資訊提供及檢索服務 | （一）資訊公開適切性 | 4.強化及維護本所入口網站 | 第一季 委外專責本所網站之維護工作，每週至少2次。 | 經常性辦理 | 本所行政課 | 網路提供本所最新消息與近期活動訊息 |
|  |  |  |  | 第二季 委外專責本所網站之維護工作，每週至少2次。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 委外專責本所網站之維護工作，每週至少2次。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 委外專責本所網站之維護工作，每週至少2次。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.提供無障礙網頁，以擴大運用電子化設施 | 第一季 提供無障礙網頁達A+等級 | 經常性辦理 | 本所行政課 | 擴大運用電子化設施 |
|  |  |  |  | 第二季 第一季已完成，本季無配合事項 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 第一季已完成，本季無配合事項 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 第一季已完成，本季無配合事項 |  |  |  |
|  |  | （二）資訊內容有效性 | 1.檢視資訊內容與連結正確性 | 第一季 每週至少辦理二次 | 經常性辦理 | 本所行政課 | 提供正確資訊及快速之網路服務 |
|  |  |  |  | 第二季 每週至少辦理二次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 每週至少辦理二次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 每週至少辦理二次 |  |  |  |
| 實施 要項 | 評核 項目 | 評核 指標 | 檢核 項目 | 每季評核指標 | 完成 期限 | 執行 單位 | 預期 效益 |
| 貳、資訊流通服務 | 一、資訊提供及檢索服務 | （二）資訊內容有效性 | 2.本所各單位資訊及網站資訊定期更新 | 第一季 資訊內容即時更新 檢視過期資訊，每週至少二次 | 經常性辦理 | 本所行政課 | 提供正確之資訊 |
|  |  |  |  | 第二季 資訊內容即時更新 檢視過期資訊，每週至少二次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 資訊內容即時更新 檢視過期資訊，每週至少二次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 資訊內容即時更新 檢視過期資訊，每週至少二次 |  |  |  |
|  |  | （三）資訊檢索完整性與便捷性 | 1.配合電子化政府政策提供分類檢索之功能 | 第一季 研訂分類檢索建置之計畫 | 98年12月 | 本所行政課 | 增強資訊檢索之功能 |
|  |  |  |  | 第二季 完成分類檢索建置前置作業 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 完成分類檢索建置作業達50% |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 完成分類檢索建置作業達100% |  |  |  |
|  | 二、網路申辦及電子參與 | （一）網路申辦量能擴展性 | 1.提供民眾線上申辦業務及電子表單下載 | 第一季 增加民眾線上申辦業務及電子表單下載項目 | 經常性辦理 | 本所行政課 | 擴大運用電子化設施使民眾能得到最即時、方便的解答 |
|  |  |  |  | 第二季 賡續辦理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 賡續辦理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 賡續辦理 |  |  |  |
| 實施 要項 | 評核 項目 | 評核 指標 | 檢核 項目 | 每季評核指標 | 完成 期限 | 執行 單位 | 預期 效益 |
| 貳、資訊流通服務 | 二、網路申辦及電子參與 | （一）網路申辦量能擴展性 | 2.提供電子表單下載之正確性及完整性 | 第一季 每週檢核至少二次使正確率達85% | 經常性辦理 | 本所行政課 | 擴大運用電子化設施 |
|  |  |  |  | 第二季 每週檢核至少二次使正確率達90% |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 每週檢核至少二次使正確率達95% |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 每週檢核至少二次使正確率達98% |  |  |  |
|  |  | （二）電子參與多樣性 | 1.提供MSN、YAHOO即時通、Skype等跨機關線上諮詢服務 | 第一季 每月檢視視訊即時諮詢系統正確性 | 經常性辦理 | 本所行政課 | 善用資訊科技、廣納民意、雙向溝通 |
|  |  |  |  | 第二季 每月檢視視訊即時諮詢系統正確性民眾反應意見於線上即時回覆 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 每月檢視視訊即時諮詢系統正確性民眾反應意見於線上即時回覆 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 每月檢視視訊即時諮詢系統正確性民眾反應意見於線上即時回覆 |  |  |  |
|  |  |  | 2.提供民眾意見反應區 | 第一季 規劃鄉長信箱，反應意見三日內函覆 | 經常性辦理 | 本所行政課 | 擴大運用電子化設施 |
|  |  |  |  | 第二季 規劃鄉長信箱，反應意見三日內函覆 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 規劃鄉長信箱，反應意見三日內函覆 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 規劃鄉長信箱，反應意見三日內函覆 |  |  |  |
| 實施 要項 | 評核 項目 | 評核 指標 | 檢核 項目 | 每季評核指標 | 完成 期限 | 執行 單位 | 預期 效益 |
| 參、創新加值服務 | 一、創新服務績效 | （一）有價值的創意服務 | 1.建立與民間團體平日聯繫互動機制 | 第一季 結合民間團體、台電等資源，提升為民服務績效 | 經常性辦理 | 本所各單位 | 委外辦理本鄉垃圾委外清運，並定期開會檢討作為改善之依據 |
|  |  |  |  | 第二季 結合社區、團體、台電等資源，提升為民服務績效 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 結合社區、團體、台電等資源，提升為民服務績效 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 結合社區、團體、台電等資源，提升為民服務績效 |  |  |  |
|  |  |  | 2.運用社區資源及人力，輔導處理公共服務事務 | 第一季 運用社區資源及人力，協助處理公共事務提升服務績效 | 經常性辦理 | 本所各單位 | 鄉內小型公園、鄉內建設及路樹由社區發展協會及其他民間團體認養 |
|  |  |  |  | 第二季 運用社區資源及人力，協助處理公共事務提升服務績效 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 運用社區資源及人力，協助處理公共事務提升服務績效 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 運用社區資源及人力，協助處理公共事務提升服務績效 |  |  |  |
|  |  |  | 3.利用媒體意見及民眾反映意見改進缺失並與之維持良好互動 | 第一季 利用媒體及民眾反映意見改進缺失，提升為民服務績效 | 經常性辦理 | 本所各單位 | 與媒體及民眾保持密切聯繫建立多樣化暢通聯繫管通，並有效即時應變 |
|  |  |  |  | 第二季 利用媒體及民眾反映意見改進缺失，提升為民服務績效 |  |  |  |
| 實施 要項 | 評核 項目 | 評核 指標 | 檢核 項目 | 每季評核指標 | 完成 期限 | 執行 單位 | 預期 效益 |
| 參、創新加值服務 | 一、創新服務績效 | （一）有價值的創意服務 |  | 第三季 利用媒體及民眾反映意見改進缺失，提升為民服務績效 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 利用媒體及民眾反映意見改進缺失，提升為民服務績效 |  |  |  |
|  |  |  | 4.結合民間、社區應變突發事件情形 | 第一季 結合民間、社區應變突發事件之能力增加25% | 經常性辦理 | 本所各單位 | 與村長、鄉民代表開會保持密切聯繫建立多樣化暢通聯繫管通，並有效即時應變 |
|  |  |  |  | 第二季 結合民間、社區應變突發事件之能力增加50% |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 結合民間、社區應變突發事件之能力增加75% |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 結合民間、社區應變突發事件之能力增加100% |  |  |  |
|  |  |  | 5.辦理志義工訓練、講習、考核、獎勵及表揚等活動 | 第一季 研訂年度志、義工訓練、講習、考核及表揚計畫 | 經常性辦理 | 本所各單位 | 辦理志義工訓練講習等活動，以建立其服務知能和專業知識 |
|  |  |  |  | 第二季 辦理志、義工訓練、講習、考核及表揚活動 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 辦理志、義工訓練、講習、考核及表揚活動 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 辦理志、義工訓練、講習、考核及表揚活動 |  |  |  |

| 實施 要項 | 評核 項目 | 評核 指標 | 檢核 項目 | 每季評核指標 | 完成 期限 | 執行 單位 | 預期 效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參、創新加值服務 | 一、創新服務績效 | （三）整體規劃績效 | 1.服務效能及整體滿意度之提升 | 第一季 使整體滿意度比上一年度增加2% | 經常性辦理 | 本所各課室 | 增加為民服務工作績效 |
|  |  |  |  | 第二季 使整體滿意度比上一季增加1% |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 使整體滿意度比上一季增加1% |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 使整體滿意度比上一季增加1% |  |  |  |
|  |  |  | 2.提升本所員工之工作士氣、配合度及協調性 | 第一季 成立員工社團，每季辦理員工登山活動，增進團隊默契，以提升工作士氣、配合度及協調性 | 經常性辦理 | 本所各課室 | 提升員工作士氣，進而增加為民服務績效 |
|  |  |  |  | 第二季 成立員工社團，每季辦理員工登山活動，增進團隊默契，以提升工作士氣、配合度及協調性 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三季 成立員工社團，每季辦理員工登山活動，增進團隊默契，以提升工作士氣、配合度及協調性 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第四季 成立員工社團，每季辦理員工登山活動，增進團隊默契，以提升工作士氣、配合度及協調性 |  |  |  |