桃園縣新屋鄉公所
98年度提升服務品質執行計畫

新屋鄉公所 編印

桃園縣新屋鄉公所98年度提升服務品質執行計畫

1. 計畫依據：
  1. 行政院96年7月23日院授研展字第09600152471號函頒之「政府服務創新精進方案」。
  2. 行政院研究發展考核委員會96年7月23日會研字第09600152472號函頒之「政府服務品質獎評獎實施計畫」。
  3. 桃園縣政府98年1月23日府研綜字第0980032602號函
辦理「桃園縣政府98年度提升服務品質實施計畫」。
貳、計畫目標：
一、引用服務行銷理念，擴大服務視野，展現卓越服務品質。
二、持續推動民眾滿意服務，塑造專業、便民、高效率的公共服務形象與聲譽。
三、帶動本鄉同仁上下參與、勇於創新，以民意為依歸，持續不斷提升服務品質以達成創新、便民、有效率的服務型政府。
參、實施對象：本所各單位及所屬機關。
肆、具體執行計畫內容：

實施 / 要項	評核 / 項目	評核 / 指標	檢核 / 項目	每季評核指標	完成 / 期限	執行 / 單位	預期 / 效益
壹、便民標準服務	一機關形象	(一)服務場所便利性	1.推動辦公環境５S（整理、整頓、清掃、清潔、教養）	第一季 / 每日由專人清掃辦公環境2次	經常性辦理	本所各單位	檢視服務場所，務使服務洽公環境達到綠化、美化及方便化的效果。
				第二季 / 每日由專人清掃辦公環境2次
				第三季 / 每日由專人清掃辦公環境2次
				第四季 / 每日由專人清掃辦公環境2次
			2.檢視本所各服務場所內外環境規劃情形	第一季 / 防杜非洽公民眾長期佔用停車場所，使洽公民眾有方便的停車空間	98年6月	本所各單位	檢視改善不符規定櫃台高度、民眾休息區、書寫區、停車場所、無障礙設施等，落實以客為尊理念。
				第二季 / 賡續推動
				第三季 / 賡續推動
				第四季 / 賡續推動
			3.提供書表範例、作業流程圖及其他協助申辦文件設施	第一季 / 檢視各單位書表範例、作業流程圖等	經常性辦理	本所各單位	針對課室申辦案件項目須知、時限、流程標示明確，使洽公民眾能迅速找到申辦櫃台。
				第二季 / 製作各項書表範例、作業流程圖等
				第三季 / 第二季已完成，隨時補充、檢討、修正
				第四季 / 第二季已完成，隨時補充、檢討、修正
實施 / 要項	評核 / 項目	評核 / 指標	檢核 / 項目	每季評核指標	完成 / 期限	執行 / 單位	預期 / 效益
壹、便民標準服務	一機關形象	(一)服務場所便利性	4.檢視辦公環境維護及綠美化情形	第一季 / 維護現有綠美化環境外，增加盆栽3盆。	經常性辦理	本所各單位	辦公場所環境花木由專人修剪及全員參與環境清潔維護，使洽公環境達綠化、美化及方便化的效果。
				第二季 / 維護現有綠美化環境外，增加盆栽3盆。
				第三季 / 維護現有綠美化環境外，增加盆栽3盆。
				第四季 / 維護現有綠美化環境外，增加盆栽3盆。
			5.營造英語生活環境，全面建置雙語標示	第一季 / 檢視及修正不合時宜之雙語標示。	經常性辦理	本所行政課	配合政府雙語環境，落實推動所內標示、職名牌及識別證雙語化
				第二季 / 於廁所公佈欄張貼並經常更換英語佳句，以營造英語生活環境。
				第三季 / 賡續辦理。
				第四季 / 賡續辦理。
			6.階梯藝文展示區，提供各項藝文展示	第一季 / 檢視及維護藝文展示區作品	經常性辦理	本所行政課	展覽書法等藝文作品供民眾及同仁觀賞
				第二季 / 檢視及維護藝文展示區作品
				第三季 / 檢視及維護藝文展示區作品。
				第四季 / 檢視及維護藝文展示區作品

實施 / 要項	評核 / 項目	評核 / 指標	檢核 / 項目	每季評核指標	完成 / 期限	執行 / 單位	預期 / 效益
壹、便民標準服務	一機關形象	(一)服務場所便利性	7.服務標示及動線引導(含雙語標示)清楚明確	第一季 / 檢視及修正不合時宜標示及動線引導	經常性辦理	本所各單位	服務標示及動線引導清楚明確，使洽公民眾能迅速找到申辦櫃台
				第二季 / 賡續辦理，使成效達90%
				第三季 / 賡續辦理，使成效達95%
				第四季 / 賡續辦理，使成效達100%
		（二）服務行為友善性與專業性	1.辦理績優人員選拔及獎勵	第一季 / 由本所為民服務推動小組成員評選績優人員至多6名	每季辦理	本所行政課及人事室	落實禮貌服務推動建立機關服務形象，深耕「以客為尊」觀念
				第二季 / 由本所為民服務推動小組成員評選績優人員至多6名
				第三季 / 由本所為民服務推動小組成員評選績優人員至多6名
				第四季 / 由本所為民服務推動小組成員評選績優人員至多6名
			2.辦理員工禮貌教育訓練及健康講座	第一季 / 「員工心靈健康講座」計畫擬訂	98年9月	人事室	落實禮貌服務推動建立機關服務形象，深耕「以客為尊」觀念
				第二季 / 辦理員工心靈健康講座
				第三季 / 「員工禮貌教育訓練」計畫擬訂
				第四季 / 辦理員工禮貌教育訓練

實施 / 要項	評核 / 項目	評核 / 指標	檢核 / 項目	每季評核指標	完成 / 期限	執行 / 單位	預期 / 效益
壹、便民標準服務	一機關形象	（二）服務行為友善性與專業性	3.辦理員工電話禮貌測試	第一季 / 執行內部電話禮貌測試至少20次	經常性辦理	本所行政課	抽測同仁電話禮貌並落實服務態度
				第二季 / 執行內部電話禮貌測試至少20次
				第三季 / 執行內部電話禮貌測試至少20次
				第四季 / 執行內部電話禮貌測試至少20次
			4.落實員工佩帶識別證供民眾識別	第一季 / 不定期抽查員工佩帶識別證情形，使成效達80%	經常性辦理	本所各單位	各櫃檯標示牌，包括承辦業務、承辦人員及代理人姓名之標示牌
				第二季 / 不定期抽查員工佩帶識別證情形，使成效達88%
				第三季 / 不定期抽查員工佩帶識別證情形，使成效達95%
				第四季 / 不定期抽查員工佩帶識別證情形，使成效達100%
			5.落實職務代理人的責任及制度	第一季 / 製作職務代理人一覽表	經常性辦理	本所各單位	落實職務代理人的責任
				第二季 / 依職務代理人一覽表抽核各單位落實職務代理情形，使成效達80%以上
				第三季 / 賡續辦理，使成效達90%以上
				第四季 / 賡續辦理，使成效達100%以上
實施 / 要項	評核 / 項目	評核 / 指標	檢核 / 項目	每季評核指標	完成 / 期限	執行 / 單位	預期 / 效益
壹、便民標準服務	一機關形象	（二）服務行為友善性與專業性	6.加強服務人員回應品質	第一季 / 執行為民服務問卷調查，獲民眾滿意度80%以上	經常性辦理	本所各單位	建立服務人員專業知能，熟稔法令，樹立專業服務形象
				第二季 / 賡續辦理，獲民眾滿意度85%以上
				第三季 / 賡續辦理，獲民眾滿意度90%以上
				第四季 / 賡續辦理，獲民眾滿意度95%以上
		（三）服務行銷有效性	1.運用媒體及社團組織宣導本所之活動及政令	第一季 / 於各項會議中加強政令宣導	經常性辦理	本所各單位	引用服務行銷理念，擴大政府服務視野
				第二季 / 賡續推動各項便民措施及政令宣導
				第三季 / 賡續推動各項便民措施及政令宣導
				第四季 / 賡續推動各項便民措施及政令宣導
			2.透過網路提供即時的訊息發布	第一季 / 由本所資訊人員於2天內提供即時的訊息發布	經常性辦理	本所各單位	充分運用電子化服務，提供便捷之服務管道，達到為民服務品質及服務效益目的
				第二季 / 賡續辦理
				第三季 / 賡續辦理
				第四季 / 賡續辦理
	二、服務流程	（一）服務流程便利性	1.檢討及改善97年度為民服務工作之改善建議	第一季 / 依97年度為民服務考核工作之改善建議全面檢討改善	經常性辦理	本所各單位主管	在檢討改進中逐步加強為民服務品質
				第二季 / 賡續辦理
				第三季 / 賡續辦理
				第四季 / 賡續辦理
實施 / 要項	評核 / 項目	評核 / 指標	檢核 / 項目	每季評核指標	完成 / 期限	執行 / 單位	預期 / 效益
壹、便民標準服務	二、服務流程	（一）服務流程便利性	2.申辦等候時間縮短情形 / 現場辦理等候時間縮短 / 案件處理時間縮短	第一季 / 縮短公文處理時效5%	98年10月	本所各單位	提供更便民、利民之處理時效
				第二季 / 縮短公文處理時效10%
				第三季 / 縮短公文處理時效15%
				第四季 / 縮短公文處理時效20%
			3.申辦案件檢附書證謄本減量情形 / 提供民眾最新及正確之申請表格 / 持續推動「免書證免謄本」便民措施	第一季 / 運用網路及會議加強宣導「免書證免謄本」便民措施，使書證謄本量減少	經常性辦理	本所各單位	充分運用電子化服務，提供便捷之服務管道，達到為民服務品質及服務效益目的
				第二季 / 賡續辦理並創新研發使書證謄本量減少
				第三季 / 賡續辦理並創新研發使書證謄本量減少
				第四季 / 賡續辦理並創新研發使書證謄本量減少
			4.各類申辦案件依規定開立一次告知單	第一季 / 分析上年度一次告知單開立情形	經常性辦理	本所各單位	避免民眾因未備齊文件而往返奔波增加民怨
				第二季 / 針對開立較多之項目加強宣導至少3次
				第三季 / 賡續辦理
				第四季 / 賡續辦理
實施 / 要項	評核 / 項目	評核 / 指標	檢核 / 項目	每季評核指標	完成 / 期限	執行 / 單位	預期 / 效益
壹、便民標準服務	二、服務流程	（二）服務流程透明度	1.更新及簡化標準化作業流程及相關書表範例	第一季 / 檢視並簡化各項標準化作業流程，完成業務項目25%	98年12月	本所各單位	以透明化便民服務管道提升民眾滿意度
				第二季 / 檢視並簡化各項標準化作業流程，完成業務項目50%
				第三季 / 檢視並簡化各項標準化作業流程，完成業務項目75%
				第四季 / 檢視並簡化各項標準化作業流程，完成業務項目100%
			2.作業程序置於辦公場所、網站上公開宣導	第一季 / 將作業程序彙總後置於辦公場所、網站上公開宣導	經常性辦理	本所各單位	提高為民服務品質並達到便民原則
				第二季 / 賡續辦理並隨時更新
				第三季 / 賡續辦理並隨時更新
				第四季 / 賡續辦理並隨時更新
			3.提供案件處理查詢管道(含電話及現場查詢)	第一季 / 申辦案件提供承辦員電話，對現場及電話查詢均能即時回應	經常性辦理	本所各單位	透明化便民服務管道提升民眾滿意度
				第二季 / 賡續辦理
				第三季 / 賡續辦理
				第四季 / 賡續辦理
實施 / 要項	評核 / 項目	評核 / 指標	檢核 / 項目	每季評核指標	完成 / 期限	執行 / 單位	預期 / 效益
壹、便民標準服務	三、顧客關係	（一）民眾滿意度	1.辦理為民服務滿意度及內部顧客滿意度問卷調查	第一季 / 辦理為民服務滿意度問卷調查，調查回收表至少50份	經常性辦理	本所行政課	民眾反應意見陳請相關課室依權責處理，並 / 列管追蹤
				第二季 / 辦理為民服務滿意度問卷調查，調查回收表至少50份 / 辦理內部顧客滿意度調查，並將分析報告陳閱及分送各單位進行改進
				第三季 / 辦理為民服務滿意度問卷調查，調查回收表至少50份
				第四季 / 辦理為民服務滿意度問卷調查，調查回收表至少50份
			2.服務滿意度趨勢分析及檢討	第一季 / 辦理上年度服務滿意度趨勢分析及檢討，並將分析報告陳閱及送各單位進行改善	按季辦理	本所行政課	蒐集民眾反應意見作為各單位改進之參考
				第二季 / 辦理上一季服務滿意度趨勢分析及檢討，並將分析報告陳閱及送各單位進行改善
				第三季 / 辦理上一季服務滿意度趨勢分析及檢討，並將分析報告陳閱及送各單位進行改善
				第四季 / 辦理上一季服務滿意度趨勢分析及檢討，並將分析報告陳閱及送各單位進行改善
實施 / 要項	評核 / 項目	評核 / 指標	檢核 / 項目	每季評核指標	完成 / 期限	執行 / 單位	預期 / 效益
壹、便民標準服務	三、顧客關係	（二）民眾意見處理的時效性與有效性	1. 設置民眾意見箱及抱怨處理機制(如意見箱、縣長信箱、鄉長信箱、電話陳情管道、縣容查報等)	第一季 / 現場民眾意見與抱怨立即提供協談諮商服務縣長信箱、鄉長信箱、縣容查報及其他陳情案件於接獲後3日內處理完畢	經常性辦理	本所行政課	人民陳情、抱怨、建議案件列管並追蹤後續處理情形
				第二季 / 現場民眾意見與抱怨立即提供協談諮商服務縣長信箱、鄉長信箱、縣容查報及其他陳情案件於接獲後3日內處理完畢
				第三季 / 現場民眾意見與抱怨立即提供協談諮商服務縣長信箱、鄉長信箱、縣容查報及其他陳情案件於接獲後3日內處理完畢
				第四季 / 現場民眾意見與抱怨立即提供協談諮商服務縣長信箱、鄉長信箱、縣容查報及其他陳情案件於接獲後3日內處理完畢
			2.成立「鄉政發展委員會」為施政之諮詢	第一季 / 召開鄉政發展委員會，建立施政之諮詢管道	98年1月	本所行政課	邀集本鄉之專家、學者、退休之鄉長、議員等為施政之諮詢，以蒐集社會賢達之意見，作為施政之參考
				第二季 / 第一季已辦理，本季無配合事項
				第三季 / 第一季已辦理，本季無配合事項
				第四季 / 第一季已辦理，本季無配合事項
實施 / 要項	評核 / 項目	評核 / 指標	檢核 / 項目	每季評核指標	完成 / 期限	執行 / 單位	預期 / 效益
壹、便民標準服務	三、顧客關係	（二）民眾意見處理的時效性與有效性	3.視需要辦理「首長與民有約」	第一季 / 視民眾需要，隨時辦理首長與民有約，使民眾有暢通之陳情及溝通管道	經常性辦理	本所行政課	施政宣導及下鄉服務，走入群 / 眾、暢通陳情管道
				第二季 / 視民眾需要，隨時辦理首長與民有約，使民眾有暢通之陳情及溝通管道
				第三季 / 視民眾需要，隨時辦理首長與民有約，使民眾有暢通之陳情及溝通管道
				第四季 / 視民眾需要，隨時辦理首長與民有約，使民眾有暢通之陳情及溝通管道
貳、資訊流通服務	一、資訊提供及檢索服務	（一）資訊公開適切性	1.依據政府資訊公開法第7條主動公開相關資訊於網站上	第一季 / 提供最新訊息、本所組織編制、便民服務等公開資訊於本所之網站	經常性辦理	本所行政課	充分運用電子化服務，提供便捷之服務管道，達到為民服務品質及服務效益目的
				第二季 / 第一季已完成，賡續辦理，並隨時更新並定期檢視資訊內容
				第三季 / 第一季已完成，賡續辦理，並隨時更新並定期檢視資訊內容
				第四季 / 第一季已完成，賡續辦理，並隨時更新並定期檢視資訊內容
實施 / 要項	評核 / 項目	評核 / 指標	檢核 / 項目	每季評核指標	完成 / 期限	執行 / 單位	預期 / 效益
貳、資訊流通服務	一、資訊提供及檢索服務	（一）資訊公開適切性	2.透過網路提供機關最新消息、活動及常見問答集（FAQ）	第一季 / 彙總各課室之常見問答集（FAQ），並登載於網站	經常性辦理	本所行政課	充分運用電子化服務，提供便捷之服務管道，達到為民服務品質及服務效益目的
				第二季 / 最新消息及活動訊息於各單位提出後2日內增修完成
				第三季 / 最新消息及活動訊息於各單位提出後2日內增修完成
				第四季 / 最新消息及活動訊息於各單位提出後2日內增修完成
			3.設置網際網路資訊服務站提供機關簡介、意見箱、線上申請書表、申辦案件須知等便民服務	第一季 / 提供機關簡介、意見箱、線上申請書表、申辦案件須知等便民服務	經常性辦理	本所行政課	充分運用電子化服務，提供便捷之服務管道，達到為民服務品質及服務效益目的
				第二季 / 第一季已完成，賡續辦理，隨時更新相關內容
				第三季 / 第一季已完成，賡續辦理，隨時更新相關內容
				第四季 / 第一季已完成，賡續辦理，隨時更新相關內容
實施 / 要項	評核 / 項目	評核 / 指標	檢核 / 項目	每季評核指標	完成 / 期限	執行 / 單位	預期 / 效益
貳、資訊流通服務	一、資訊提供及檢索服務	（一）資訊公開適切性	4.強化及維護本所入口網站	第一季 / 委外專責本所網站之維護工作，每週至少2次。	經常性辦理	本所行政課	網路提供本所最新消息與近期活動訊息
				第二季 / 委外專責本所網站之維護工作，每週至少2次。
				第三季 / 委外專責本所網站之維護工作，每週至少2次。
				第四季 / 委外專責本所網站之維護工作，每週至少2次。
			5.提供無障礙網頁，以擴大運用電子化設施	第一季 / 提供無障礙網頁達A+等級	經常性辦理	本所行政課	擴大運用電子化設施
				第二季 / 第一季已完成，本季無配合事項
				第三季 / 第一季已完成，本季無配合事項
				第四季 / 第一季已完成，本季無配合事項
		（二）資訊內容有效性	1.檢視資訊內容與連結正確性	第一季 / 每週至少辦理二次	經常性辦理	本所行政課	提供正確資訊及快速之網路服務
				第二季 / 每週至少辦理二次
				第三季 / 每週至少辦理二次
				第四季 / 每週至少辦理二次
實施 / 要項	評核 / 項目	評核 / 指標	檢核 / 項目	每季評核指標	完成 / 期限	執行 / 單位	預期 / 效益
貳、資訊流通服務	一、資訊提供及檢索服務	（二）資訊內容有效性	2.本所各單位資訊及網站資訊定期更新	第一季 / 資訊內容即時更新 / 檢視過期資訊，每週至少二次	經常性辦理	本所行政課	提供正確之資訊
				第二季 / 資訊內容即時更新 / 檢視過期資訊，每週至少二次
				第三季 / 資訊內容即時更新 / 檢視過期資訊，每週至少二次
				第四季 / 資訊內容即時更新 / 檢視過期資訊，每週至少二次
		（三）資訊檢索完整性與便捷性	1.配合電子化政府政策提供分類檢索之功能	第一季 / 研訂分類檢索建置之計畫	98年12月	本所行政課	增強資訊檢索之功能
				第二季 / 完成分類檢索建置前置作業
				第三季 / 完成分類檢索建置作業達50%
				第四季 / 完成分類檢索建置作業達100%
	二、網路申辦及電子參與	（一）網路申辦量能擴展性	1.提供民眾線上申辦業務及電子表單下載	第一季 / 增加民眾線上申辦業務及電子表單下載項目	經常性辦理	本所行政課	擴大運用電子化設施使民眾能得到最即時、方便的解答
				第二季 / 賡續辦理
				第三季 / 賡續辦理
				第四季 / 賡續辦理
實施 / 要項	評核 / 項目	評核 / 指標	檢核 / 項目	每季評核指標	完成 / 期限	執行 / 單位	預期 / 效益
貳、資訊流通服務	二、網路申辦及電子參與	（一）網路申辦量能擴展性	2.提供電子表單下載之正確性及完整性	第一季 / 每週檢核至少二次使正確率達85%	經常性辦理	本所行政課	擴大運用電子化設施
				第二季 / 每週檢核至少二次使正確率達90%
				第三季 / 每週檢核至少二次使正確率達95%
				第四季 / 每週檢核至少二次使正確率達98%
		（二）電子參與多樣性	1.提供MSN、YAHOO即時通、Skype等跨機關線上諮詢服務	第一季 / 每月檢視視訊即時諮詢系統正確性	經常性辦理	本所行政課	善用資訊科技、廣納民意、雙向溝通
				第二季 / 每月檢視視訊即時諮詢系統正確性民眾反應意見於線上即時回覆
				第三季 / 每月檢視視訊即時諮詢系統正確性民眾反應意見於線上即時回覆
				第四季 / 每月檢視視訊即時諮詢系統正確性民眾反應意見於線上即時回覆
			2.提供民眾意見反應區	第一季 / 規劃鄉長信箱，反應意見三日內函覆	經常性辦理	本所行政課	擴大運用電子化設施
				第二季 / 規劃鄉長信箱，反應意見三日內函覆
				第三季 / 規劃鄉長信箱，反應意見三日內函覆
				第四季 / 規劃鄉長信箱，反應意見三日內函覆
實施 / 要項	評核 / 項目	評核 / 指標	檢核 / 項目	每季評核指標	完成 / 期限	執行 / 單位	預期 / 效益
參、創新加值服務	一、創新服務績效	（一）有價值的創意服務	1.建立與民間團體平日聯繫互動機制	第一季 / 結合民間團體、台電等資源，提升為民服務績效	經常性辦理	本所各單位	委外辦理本鄉垃圾委外清運，並定期開會檢討作為改善之依據
				第二季 / 結合社區、團體、台電等資源，提升為民服務績效
				第三季 / 結合社區、團體、台電等資源，提升為民服務績效
				第四季 / 結合社區、團體、台電等資源，提升為民服務績效
			2.運用社區資源及人力，輔導處理公共服務事務	第一季 / 運用社區資源及人力，協助處理公共事務提升服務績效	經常性辦理	本所各單位	鄉內小型公園、鄉內建設及路樹由社區發展協會及其他民間團體認養
				第二季 / 運用社區資源及人力，協助處理公共事務提升服務績效
				第三季 / 運用社區資源及人力，協助處理公共事務提升服務績效
				第四季 / 運用社區資源及人力，協助處理公共事務提升服務績效
			3.利用媒體意見及民眾反映意見改進缺失並與之維持良好互動	第一季 / 利用媒體及民眾反映意見改進缺失，提升為民服務績效	經常性辦理	本所各單位	與媒體及民眾保持密切聯繫建立多樣化暢通聯繫管通，並有效即時應變
				第二季 / 利用媒體及民眾反映意見改進缺失，提升為民服務績效
實施 / 要項	評核 / 項目	評核 / 指標	檢核 / 項目	每季評核指標	完成 / 期限	執行 / 單位	預期 / 效益
參、創新加值服務	一、創新服務績效	（一）有價值的創意服務		第三季 / 利用媒體及民眾反映意見改進缺失，提升為民服務績效
				第四季 / 利用媒體及民眾反映意見改進缺失，提升為民服務績效
			4.結合民間、社區應變突發事件情形	第一季 / 結合民間、社區應變突發事件之能力增加25%	經常性辦理	本所各單位	與村長、鄉民代表開會保持密切聯繫建立多樣化暢通聯繫管通，並有效即時應變
				第二季 / 結合民間、社區應變突發事件之能力增加50%
				第三季 / 結合民間、社區應變突發事件之能力增加75%
				第四季 / 結合民間、社區應變突發事件之能力增加100%
			5.辦理志義工訓練、講習、考核、獎勵及表揚等活動	第一季 / 研訂年度志、義工訓練、講習、考核及表揚計畫	經常性辦理	本所各單位	辦理志義工訓練講習等活動，以建立其服務知能和專業知識
				第二季 / 辦理志、義工訓練、講習、考核及表揚活動
				第三季 / 辦理志、義工訓練、講習、考核及表揚活動
				第四季 / 辦理志、義工訓練、講習、考核及表揚活動

實施 / 要項	評核 / 項目	評核 / 指標	檢核 / 項目	每季評核指標	完成 / 期限	執行 / 單位	預期 / 效益
參、創新加值服務	一、創新服務績效	（三）整體規劃績效	1.服務效能及整體滿意度之提升	第一季 / 使整體滿意度比上一年度增加2%	經常性辦理	本所各課室	增加為民服務工作績效
				第二季 / 使整體滿意度比上一季增加1%
				第三季 / 使整體滿意度比上一季增加1%
				第四季 / 使整體滿意度比上一季增加1%
			2.提升本所員工之工作士氣、配合度及協調性	第一季 / 成立員工社團，每季辦理員工登山活動，增進團隊默契，以提升工作士氣、配合度及協調性	經常性辦理	本所各課室	提升員工作士氣，進而增加為民服務績效
				第二季 / 成立員工社團，每季辦理員工登山活動，增進團隊默契，以提升工作士氣、配合度及協調性
				第三季 / 成立員工社團，每季辦理員工登山活動，增進團隊默契，以提升工作士氣、配合度及協調性
				第四季 / 成立員工社團，每季辦理員工登山活動，增進團隊默契，以提升工作士氣、配合度及協調性