## 112年度 (2)
復興區公所112年度公共工程建議案執行情形
案號	工程名稱			預算金額	進度	备注
112A153		華陵里天源宮道路排水改善工程		800,000	付款
112A098		華陵里中心路連接神木路道路排水改善工程		3,000,000	付款
113A033		復興區三民里14鄰支線農路改善工程		600,000	上網公告中	112年度公共建設及設備(工務局、議員款)
112A114		復興區澤仁里1鄰聯絡道路改善工程		1,700,002	驗收
112A160		111年復興區三民里水土保持工程(擋土牆邊坡整治)		640,000	付款	核定經費56萬，112年度區長款支應64萬，合計120萬
112A161		澤仁里19鄰及三民里3鄰部落道路排水及公共設施改善工程		1,500,000	付款
112A086		義盛里10鄰義興部落道路排水及公共設施改善工程		1,000,000	付款
112A137		三民里7-8鄰區域道路排水及公共設施改善工程		1,000,000	驗收
112A082		三民里1鄰道路排水及公共設施改善工程		500,000	付款
112A083		澤仁里16鄰道路排水及公共設施改善工程		1,000,000	付款
112A116		清潔隊垃圾轉運站與資源回收場改善工程		3,000,000	付款	(挹注清潔隊300萬)
112A118		三民里新村道路排水及公共設施改善工程		500,000	付款
112A131		澤仁里忠孝路往1鄰道路排水及公共設施改善工程		1,700,000	停工
113A017		三民里2鄰道路排水及公共設施改善工程		1,000,000	決標
112A133		羅浮里道路排水及公共設施改善工程		1,500,000	付款
112A163		奎輝里下奎輝集會廣場道路排水及公共設施改善工程		1,000,000	付款
112A129		長興里高遶羅馬公路旁道路排水及公共設施改善工程		700,000	付款
112A121		高義里蘇樂既有擋土牆牆面美化及修繕工程		3,000,000	付款
112A104		高義里上高義取水口上方道路災害復建工程		1,459,998	付款
113A008		義盛里10~11鄰道路下邊坡道路排水及公共設施改善工程		1,800,000	施工中
112A189		霞雲里志繼部落社區道路排水及公共設施改善工程		1,000,000	付款
112A140		高義里比亞外部落環境改善工程		1,528,181	付款
112A156		高義里雪霧鬧部落周邊環境改善工程		2,226,000	付款
112A065		112年度高義里上高義災害聯外道路環境改善工程		800,000	付款
112A073		長興里桃118線43.K支線聯外道路環境改善工程		1,200,000	付款
112A055		霞雲里卡外往庫志部落環境及聯外道路改善工程		1,250,000	付款
112A074		霞雲里志繼道路及成福路支線部落環境及聯外道路改善工程		750,000	付款
112A064		義盛里大利幹部落環境及公共設施改善工程		1,400,000	付款
112A079		澤仁里16、18鄰部落環境及聯外道路改善工程		1,600,000	付款
112A106		三民里16鄰農路部落環境及聯外道路改善工程		1,000,000	付款	(江衍恒代為領勘)(本預算100萬)
112A134		高義里雪霧鬧部落環境改善工程		#REF!	付款
112A080		三光里里辦公室廣場意象環境改善工程		540,000	結案	(本預算54萬)
112A076		三民里9鄰枕頭山部落環境及聯外道路改善工程		1,500,000	付款
113A029		霞雲里11鄰部落環境及聯外道路改善工程		1,500,000	決標
112A100		枕頭山6鄰部落環境及聯外道路改善工程		1,300,000	付款
112A081		三民里3~9鄰部落環境及聯外道路改善工程		1,500,000	付款
112A088		丸山部落環境及聯外道路改善工程		1,500,000	付款
112A103		枕頭山7鄰及9鄰部落環境及聯外道路改善工程		1,300,000	付款
112A112		三民里3及14鄰部落環境及聯外道路改善工程		700,000	付款
112A056		復興區澤仁里2鄰溪口台部落環境及公共設施改善工程		1,000,000	付款
112A078		三民里大窩部落環境及聯外道路改善工程		800,000	付款
112A075		霞雲里1、5鄰部落環境及聯外道路改善工程		1,200,000	付款
112A159		三民里枕頭山商圈部落環境及聯外道路改善工程		1,200,000	付款
112A147		三民里2及18鄰部落環境及聯外道路改善工程		1,200,000	付款
112A122		澤仁里霞雲坪排水滯洪池部落環境及聯外道路改善工程		1,600,000	付款
112A138		華陵里光華道路農路改善工程		830,000	停工
112A139		華陵里卡拉道路農路改善工程		900,000	付款
112A154		華陵里比該農路周邊環境改善工程		1,415,794	驗收
112A127	*	長興喜龍道路支線鋪面及市118旁聯外道路環境改善工程		#REF!	付款
112A120		羅浮受災新社區聯外道路環境改善工程		1,800,000	付款
112A141		奎輝里奎輝橋聯外道路環境改善工程		2,000,000	開工
112A124	*	長興15鄰取水口路邊溝聯外道路環境改工程		700,000	付款
112A144		羅浮里向陽部落聯外道路環境改善工程		550,000	付款
112A178		奎輝里嘎色鬧部落聯外道路環境改善工程		1,300,000	開工
112A128		羅浮里聖興宮周邊聯外道路環境改善工程		1,700,000	付款
112A126	*	長興里15及2鄰社區環境改善工程		1,350,000	付款
112A111	*	高遶天空吊橋前道路邊坡社區環境改善工程		650,000	付款
112A077		三民里6鄰路口部落環境及公共設施改善工程		1,500,000	付款
112A085		三民里7鄰枕頭山部落環境及公共設施改善工程		500,000	付款
112A084		澤仁里詩朗部落環境及公共設施改善工程		1,000,000	付款
112A117		澤仁里18鄰部落環境及公共設施改善工程		1,000,000	付款
112A110		霞雲里10鄰庫志部落環境及公共設施改善工程		600,000	付款
112A072		霞雲里上金暖及志繼部落環境及公共設施改善工程		#REF!	付款
112A109		義盛里卡普部落環境及公共設施改善工程		#REF!	付款
112A087		義盛里10鄰部落環境及公共設施改善工程		#REF!	付款
112A061		奎輝里6鄰聯外道路工程		900,000	付款
112A179		奎輝里嘎色鬧及下奎輝部落社區環境改善工程		700,000	決標
112A174		奎輝里里辦周邊社區環境改善工程		600,000	付款
112A130		高坡往佳蘭支線聯外道路社區環境改善工程		900,000	付款
112A136		高坡水塔路面及斷會水溝加蓋社區部落環境改善工程		1,100,000	付款
112A149		高義里高義蘭部落環境改善工程		990,000	付款
112A119		高義里楓香部落意象營造工程		330,000	驗收
112A166		高義里比亞外部落排水改善及雪霧鬧農路支線改善工程		850,000	付款
112A168		華陵里前光華部落環境改善工程		1,300,000	付款
112A165		華陵里嘎勞農路改善工程		689,999	驗收
112A146		三光里哈凱部落上方環境改善工程		1,000,000	結案
112A105		三光里往一號地道路改善工程		1,000,000	結案
112A116		清潔隊垃圾轉運站與資源回收場改善工程(挹注清潔隊300萬)		3,000,000	付款
111B013		復興區112年度全區簡易自來水緊急維修工程（開口契約）委託監造案		其他課室	施工中
111A229		復興區112年度前、中山簡易自來水系統緊急維修工程（開口契約）		其他課室	施工中
111A229		復興區112年度後山簡易自來水系統緊急維修工程（開口契約）		其他課室	施工中
112A015		復興區三民里基國派生命紀念園區改善工程		30,233,746	停工
112A113		高義里高義蘭公墓里安公墓環境改善工程		3,500,000	停工
112A115		三光里爺亨公墓環境改善工程		2,500,000	結案
111A214		復興區112年度全區路燈維護及管理（開口契約）		3,816,525	施工中
112A232		112年度復興區全區橋樑維修作業（開口契約）		2,807,597	結案
112C001		復興區112年度全區公廁設備維修（開口契約）		400,000	付款
112A007		113年復興區全區道路補洞改善工程（開口契約）		4,302,209	結案
112A034		113年復興區治山防災計畫（開口契約）		3,083,225	結案
112A029		112年度新溪口吊橋園區設施設備維護（開口契約）		925,704	結案
112A162		全區部落及景點指示牌設施工程（開口合約）		10,000,000	施工中
112A001		復興區三民澤仁里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約）		2,603,513	結案
112A002		復興區義盛霞雲里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約）		2,477,933	結案
112A010		復興區羅浮奎輝長興里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約）		3,311,008	結案
112A009		復興區高義里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約）		3,474,846	結案
112A003		復興區三光里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約）		3,474,846	結案
112A004		復興區華陵里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約）		3,474,846	結案
112A094		復興區羅浮奎輝長興里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約）（增購）		4,000,000	結案
112A096		復興區高義里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約）（增購）		4,000,000	結案
112A095		復興區三光里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約）（增購）		4,000,000	結案
112A097		復興區華陵里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約）（增購）		4,000,000	結案
112A092		復興區三民澤仁里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約）（增購）		4,000,000	結案
112A093		復興區義盛霞雲里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約）（增購）		4,000,000	結案
112B001		前山（三民、澤仁、霞雲）道路砍草（清除及掘除、雜草雜木、邊坡割草含運棄）（開口契約）		1,851,690	付款
112B002		中山（義盛、羅浮、長興、奎輝）道路砍草（清除及掘除、雜草雜木、邊坡割草含運棄）（開口契約）		2,314,612	付款
112B003		後山（高義、三光、華陵）道路砍草（清除及掘除、雜草雜木、路肩及邊坡割草含運棄）（開口契約）		3,240,457	驗收
112A008		112年復興區後山（高義、三光、華陵）水溝清淤及路樹修剪（開口契約）		2,792,601	結案
112A014		112年復興區前中山（三民、澤仁、霞雲、義盛、羅浮、長興、奎輝）水溝清淤及路樹修剪（開口契約）		2,792,601	施工中
111年5月豪雨公共設施災害復建工程
112A038		哈嘎灣部落主線道路災害復建工程		6,800,000	結案
112A046		禱告山水原道路下邊坡災害復建工程		1,800,000	結案
112A042		華陵里哈崖及中巴陵櫻木花道農路災害復建工程		3,930,000	結案
112A020		111年5月豪雨災害復建工程(三光里等2件)		4,500,000	結案
112A012		高義里里安水源頭農路災害復建工程		3,000,000	結案
112A040		111年5月豪雨災害復建工程(高義里等2件)		4,960,000	結案
112A011		高義里雪霧鬧往夫復山支線農路災害復件工程		5,400,000	結案
112A041		長興里通往部落水源地道路災害復建工程		824,683	結案
112A071		奎輝里嘎色鬧8鄰道路災害復建工程		1,250,000	結案
112A067		羅浮里復興橋旁道路下邊坡崩塌災害復建工程		400,000	結案
112A022		111年5月豪雨災害復建工程(三民及霞雲里等2件)		3,691,841	結案
112A047		111年5月豪雨災害復建工程(澤仁及義盛里等2件)		3,547,468	結案
112A032		澤仁里霞雲坪往東眼山農路路基掏空災害復建工程		6,159,211	結案
111年9月颱風公共設施災害復建工程
112A045		111年9月颱風災害復建工程(羅浮、奎輝及長興里等3件)		4,195,671	結案
112A059		高義里上中下高義蘭災害復建工程		773,444	結案
112A060		111年9月豪雨災害復建工程（三民及義盛等2件）		3,764,487	結案
112A051		三光里一號地農路災害復建工程		8,758,559	結案
112A048		三光里馬美道路1.3K災害復建工程		3,262,626	結案
112A054		三光里尤安、復華、光華農路災害復建工程		6,357,859	結案
112A053		高義里下蘇樂主線道路災害復建工程		2,645,372	結案
112A050		高義里內奎輝災害復建工程		1,186,175	結案
112A049		高義里洞口災害復建工程		757,979	結案
112A058		高義里哈崖道路災害復建工程		8,482,511	開工
112A052		華陵里比該及中心災害復建工程		3,837,791	結案
112A063		華陵里哈崖便道及主線復建工程		6,089,244	結案
112年6月豪雨災害復建工程
113A007		澤仁里16鄰農路上邊坡崩塌災害復建工程		2,456,683	決標
113A005		澤仁里阿類溪農路路基掏空災害復建工程		827,849	決標
113A004		霞雲里卡外道路上邊坡崩塌災害復建工程		782853	決標
113A006		義盛里義興橋旁上邊坡崩塌災害復建工程		3,995,526	決標
113A014		奎輝里7鄰部落農路災害復建工程		3,000,000	決標
113A012		長興里15鄰部落取水口道路災害復建工程		1,750,000	決標
113A021		長興里喜龍農路53巷支線農路災害復建工程		2,000,000	決標
113A020		喜龍農路53巷1.3K災害復建工程		1,130,000	決標
113A013		高義里內奎輝主線災害復建工程		6,590,451	決標
112A188		高義里雪霧鬧農路災害復建工程		7,510,909	決標
112A200		高義里里安農路災害復建工程		1,996,371	決標
112A186		高義里雪霧鬧部落農路災害復建工程		4,026,581	決標
113A026		華陵里卡拉農路往禱告山入口災害復建工程		9,618,466	決標
112A192		華陵里卡拉農路往禱告山方向災害復建工程		2,300,000	完成制約
112A191		華陵里卡拉農路(過卡拉溪)災害復建工程		2,691,293	決標
112A190		華陵里比該農路支線災害復建工程		7,576,928	決標
112A202		華陵里嘎勞農路災害復建工程		9,906,118	決標
112A025		華陵里嘎勞農路支線災害復建工程		9,949,101	決標
112A032		三光里烏老農路災害復建工程		3,063,193	招標簽核中
		三光里復華道路6K上邊坡災害復建工程		6,864,892	預算書審核中
112年8月卡努颱風災害復建工程					金額小計
		高義里往高義國小道路下邊坡擋土牆滑動災害復建工程		7,773,153	預算書審核中
		華陵里桃116支線農路卡努颱風災害復建工程		19,342,250	預算書圖(水保)製作
		華陵里後光華災害復建工程		2,499,078	預算書審核中
		華陵里新興5.8K及新興部落災害復建工程		1,968,805	預算書審核中
		華陵里比該農路上邊坡大崩塌災害復建工程		9,999,590	預算書圖(水保)製作
112年9月海葵颱風災害復建工程			112年9月海葵颱風災害復建工程		金額小計
		義盛里往義興吊橋道路既有擋土牆崩塌災害復建工程		4,350,989	預算書圖(水保)製作
		華陵里中心農路支線災害復建工程		3,567,073	預算書審核中
113A031		112年度海葵颱風長興里1鄰取水口道路及喜龍53巷農路災害復建工程		1,976,000	完成制約
113A030		112年度海葵颱風長興里竹頭角碼頭農路災害復建工程		1,000,000	決標

## 代表提案（原檔）
113年度 公共工程進度管制 總表（代表提案）
		預算 + 進度				監造 +進度					承辦人 + 進度					代表提案					里長提案

項次	工程進度	本預算	？	市府補助	112年墊付款	上捷	聯安	廷暉	星典	其他課室	？	✕	琦哥	宜庭	健淳	卡瓦斯	敏鑫	旭宏	翊宏	呈喜	鴻彥	本榮	百加	其他課室	？	前副主席	張倉豪主席	林振德代表	黃盛代表	余文源代表	楊夢萍代表	江衍恒代表	陳榮光代表	姜清國代表	柯玉明代表	余遠山代表	簡明仁代表	三民里長	澤仁里長	霞雲里長	義盛里長	羅浮里長	奎輝里長	長興里長	高義里長	三光里長	華陵里長	小計
1	下架	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504
2	解約	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504
3	尚未領勘	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504
4	尚未取得同意書	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504
5	預算書圖(水保)製作	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504
6	水保送審	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504
7	水保完成核定	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504
8	預算書退回修正	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504
9	預算書審核中	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504
10	招標簽核中	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504
11	上網公告中	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504
12	流標	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504
13	決標	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504
14	完成制約	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504
15	開工	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504
16	施工中	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504
17	驗收	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504
18	付款	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504
19	停工	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504		錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504					錯誤：504
20	？	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504		錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504					錯誤：504
	小計	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504	錯誤：504
	合計	錯誤：504				錯誤：504					錯誤：504					錯誤：504					錯誤：504

	付款
	停工
	？

## 查詢頁面
預算	本預算	and C='本預算'
承辦人
監造設計廠商
工程進度
	c		where c="預算" and h="承辦" and i="監造" and j="進度"			h	i	j
#REF!

## 112年（代表提案）
				113年度公共工程
提案人			小計		預算	案號	工程名稱			預算金額	承辦人	委設 / 監造	進度	備註	承商	決標日期	決標金額	工期 / （工作天）	開工日	預定 / 竣工日	驗收	結算	變更設計議價
全區部落環境及聯外道路改善工程（代表提案）	前副主席		2,000,000	前副主席	本預算	112A065		113年度高義里上高義災害聯外道路環境改善工程		800,000	旭宏	聯安	驗收	112/06/13 決標	瑪拉桑	112/06/13	724,000
				前副主席	本預算	112A073		長興里桃118線43.K支線聯外道路環境改善工程		1,200,000	卡瓦斯	聯安	施工中	施工中 / 112/07/27 第2次流標	力展	112/07/27
	張倉豪主席		8,000,000	張倉豪主席	本預算	112A055		霞雲里卡外往庫志部落環境及聯外道路改善工程		1,250,000	宜庭	上捷	付款	洪博源 / 112/05/11決標	宏洲	112/05/11	1,088,000
				張倉豪主席	本預算	112A074		霞雲里志繼道路及成福路支線部落環境及聯外道路改善工程		750,000	宜庭	上捷	驗收	112/07/27 決標	晨暘	112/07/27	660,000
				1	志繼道路邊坡改善	500,000
				2	成福路支線農路鋪設	250,000
				張倉豪主席	本預算	112A064		義盛里大利幹部落環境及公共設施改善工程(義盛里長領勘)		1,400,000	健淳	上捷	付款	112/06/13 決標	晨暘	112/06/13	1,233,000
				張倉豪主席	本預算	112A079		澤仁里16、18鄰部落環境及聯外道路改善工程		1,600,000	宜庭	上捷	招標簽核中	112/09/07 第2次流標
				1	詩朗南路176巷支線產業道路鋪設	1,200,000
				2	霞雲坪生態池改善工程	400,000
				張倉豪主席	112年墊付款	112A089		澤仁里阿累溪支線農路部落環境及聯外道路改善工程（柯玉明代為領勘）		1,000,000	宜庭	上捷	完成制約	112/08/31 決標	富舜	112/08/31	890,000
				張倉豪主席	112年墊付款			(陳榮光代為領勘，小烏來卡普)		1,000,000	健淳	上捷	尚未領勘	待領勘，112/9/12才確認位置
				張倉豪主席	112年墊付款			(簡明仁代為領勘)		1,000,000	敏鑫	聯安	尚未領勘	待領勘，尚未確認位置
	林振德代表		7,000,000	林振德代表	本預算	112A106		三民里16鄰農路部落環境及聯外道路改善工程(江衍恒代為領勘)(本預算100萬)		1,000,000	琦哥	上捷	流標	112/09/19 第1次流標
				林振德代表	本預算	112A101		三光里武道能敢農路改善工程(本預算30萬)		300,000	翊宏	廷暉	流標	112/09/13 第1次流標
				林振德代表	本預算			高義里雪霧鬧部落環境改善工程(本預算103萬)		1,030,000	旭宏	廷暉	招標簽核中
				1	高義里雪霧鬧部落環境改善工程	710,000
				2	高義里雪霧鬧農路改善工程	320,000
				林振德代表	112年墊付款			三光里砂崙仔水源頭改善工程(112年墊付款100萬)待確認用地權責機關		1,000,000	翊宏	廷暉	尚未尚未取得同意書
				林振德代表	112年墊付款			華陵里往禱告山方向農路改善工程		1,000,000	翊宏	廷暉	預算書退回修正	未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
				林振德代表	112年墊付款			華陵里下巴陵環境改善工程(陳榮光代為領勘)		1,000,000	翊宏	廷暉	預算書退回修正	未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
				林振德代表	112年墊付款			三光里拉號農路及爺亨部落環境改善工程		1,130,000	翊宏	廷暉	尚未取得同意書
				林振德代表	本預算	112A080		三光里里辦公室廣場意象環境改善工程(本預算54萬)		540,000	翊宏	廷暉	決標	112/09/12 第2次流標	力展	112/09/12	470,000
	黃盛代表		5,000,000	黃盛代表	本預算	112A076		三民里9鄰枕頭山部落環境及聯外道路改善工程		1,500,000	琦哥	上捷	施工中	112/08/10 決標	宏洲	112/08/10	1,300,000
				1	枕頭山9鄰產業道路鋪設工程(農林公司)	900,000
				2	枕頭山9鄰農路改善工程	600,000
				黃盛代表	本預算	112A102		霞雲里11鄰部落環境及聯外道路改善工程		1,500,000	宜庭	上捷	決標	112/09/13 決標	富舜	112/09/13	1,310,000
				1	霞雲卡外往東眼山產業道路鋪設工程	1,200,000
				2	庫志支線道路改善工程	300,000
				黃盛代表	112年墊付款	112A090		義興及志繼部落環境及聯外道路改善工程		700,000	宜庭	上捷	完成制約	112/08/31 決標	晨暘	112/08/31	616,000
				1	志繼產業道路鋪設工程	400,000
				2	義興部落排水改善工程	300,000
				黃盛代表	本預算	112A100		枕頭山6鄰部落環境及聯外道路改善工程		1,300,000	琦哥	上捷	決標	112/09/13 決標	力展	112/09/13	1,134,000
	余文源代表		5,000,000	余文源代表	本預算	112A081		三民里3~9鄰部落環境及聯外道路改善工程		1,500,000	琦哥	上捷	完成制約	112/08/17 決標	佑宸	112/08/17	1,320,000
				1	三民里四鄰枕頭山道路改善	500,000
				2	霞雲坪仿木欄杆補油漆	30,000
				3	枕頭山7鄰邊坡改善	350,000
				4	枕頭山6鄰福東宮仿竹欄杆(區長)	70,000
				5	丸山3鄰邊坡改善與路面截水溝改善	550,000
				余文源代表	本預算	112A088		丸山部落環境及聯外道路改善工程		1,500,000	琦哥	上捷	完成制約	112/08/31 決標	晨暘	112/08/31	1,310,000
				1	成福道路支線農路邊坡排水改善	500,000
				2	丸山4鄰排水改善	300,000
				3	丸山4鄰金屬護欄	300,000
				4	丸山3鄰邊坡改善與路面截水溝改善	400,000
				余文源代表	本預算	112A103		枕頭山7鄰及9鄰部落環境及聯外道路改善工程		1,300,000	琦哥	上捷	決標	112/09/14 決標	佑宸	112/09/14	1,140,000
				1	枕頭山9鄰產銷班前新設排水溝	1,000,000
				2	枕頭山護欄及路面改善(區長)	300,000
				余文源代表	本預算	112A112		三民里3及14鄰部落環境及聯外道路改善工程		700,000	琦哥	上捷	上網公告中	112/09/21 開標
	楊夢萍代表		5,000,000	楊夢萍代表	本預算	112A056		復興區澤仁里2鄰溪口台部落環境及公共設施改善工程		1,000,000	宜庭	上捷	付款	112/05/11決標
				１	下溪口社區瀝青鋪面工程	500,000
				２	大窩路邊坡改善第二期	500,000
				楊夢萍代表	本預算	112A078		三民里大窩部落環境及聯外道路改善工程		800,000	琦哥	上捷	完成制約	112/08/24 第2次流標	力展	112/08/24	670,000
				1	大窩路邊坡改善第二期	500,000
				2	水流東道路邊坡排水改善	300,000
				楊夢萍代表	本預算	112A075		霞雲里1、5鄰部落環境及聯外道路改善工程		1,200,000	宜庭	上捷	施工中	112/08/03 決標	永曜	112/08/03	1,055,000
				1	霞雲里1鄰合流上方農路改善	600,000
				2	霞雲里5鄰成福路支線農路護欄迴車道	600,000
				楊夢萍代表	112年墊付款			義盛里3鄰、10鄰部落環境及聯外道路改善工程		1,100,000	健淳	上捷	招標簽核中
				1	義盛里3鄰下宇內排水改善+護欄工程	600,000
				2	義盛里義興路產業道路鋪設工程	500,000
				楊夢萍代表	112年墊付款			三民里18鄰部落環境及聯外道路改善工程		900,000	琦哥	上捷	預算書圖(水保)製作
	江衍恒代表		5,000,000	江衍恒代表	本預算			三民里枕頭山商圈及部落環境及公共設施改善工程		1,200,000	琦哥	上捷	預算書審核中
				1	三民里枕頭山商圈仿竹欄杆+鋼軌樁地梁L=51m	1,200,000
				江衍恒代表	本預算			三民里2及18鄰部落環境及公共設施改善工程		1,200,000	琦哥	上捷	預算書審核中
				2	三民里2鄰高低溝	200,000
				3	三民里基國派路109巷下邊坡擋土牆	1,000,000
				江衍恒代表	本預算			澤仁里霞雲坪排水滯洪池部落環境及聯外道路改善工程		1,600,000	宜庭	上捷	招標簽核中	本預算60萬+112年墊付100萬
				江衍恒代表	112年墊付款			澤仁里16鄰詩朗支線農路部落環境及聯外道路改善工程		1,000,000	宜庭	上捷	預算書圖(水保)製作
	陳榮光代表		5,000,000	陳榮光代表	本預算			華陵里光華道路部落環境改善工程		1,250,000	呈喜	廷暉	預算書退回修正	未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
				陳榮光代表	本預算			華陵里光華道路農路改善工程		900,000	呈喜	廷暉	預算書退回修正	未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
				陳榮光代表	本預算			華陵里卡拉道路農路改善工程		750,000	呈喜	廷暉	預算書退回修正	未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
				陳榮光代表	112年墊付款			華陵里比該農路周邊改善環境改善工程		1,470,000	呈喜	廷暉	預算書退回修正	未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
				陳榮光代表	112年墊付款			華陵里後光華道路農路改善工程		630,000	呈喜	廷暉	預算書退回修正	未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
	姜清國代表		4,999,321	姜清國代表	本預算			高義里雪霧鬧部落環境改善工程		2,226,000	旭宏	廷暉	預算書退回修正	未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
				姜清國代表	112年墊付款			高義里比亞外部落環境改善工程		1,528,181	旭宏	廷暉	預算書退回修正	未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
				姜清國代表	本預算			高義里高義蘭道路改善工程		424,000	旭宏	廷暉	預算書退回修正	未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
				姜清國代表	112年墊付款			三光里爺亨部落環境改善工程(同意書未全部取得)		821,140	翊宏	廷暉	尚未尚未取得同意書
	柯玉明代表		5,000,000	柯玉明代表	112年墊付款			長興里喜龍道路支線農路鋪設聯外道路環境改善工程		700,000	卡瓦斯	聯安	上網公告中	預定8/30交
				柯玉明代表	本預算			奎輝里嘎色鬧部落聯外道路環境改善工程		1,300,000	敏鑫	聯安	招標簽核中	預定8/30交
				1	奎輝溝加蓋及鋪路	350,000
				2	鋪路(奎輝里長)	1,000,000
				柯玉明代表	本預算			羅浮里聖興宮周邊聯外道路環境改善工程		1,700,000	健淳	聯安	上網公告中
				柯玉明代表	112年墊付款		*	喜龍取水口農路社區部落環境改善工程（1/2）		300,000	卡瓦斯	聯安	上網公告中
				柯玉明代表	112年墊付款			羅浮里向陽農路1.3K支線農路聯外道路環境改善工程		1,000,000	健淳	聯安	招標簽核中
	余遠山代表		5,000,000	余遠山代表	本預算		*	長興喜龍道路支線鋪面及市118旁聯外道路環境改善工程		1,200,000	卡瓦斯	聯安	上網公告中	預定8/28交
				長興喜龍道路支線鋪面及擋土牆改善工程	700,000
				長興里高遶2鄰擋土牆改善工程(及新設護欄)	500,000
				余遠山代表	本預算			羅浮受災新社區聯外道路環境改善工程		1,800,000	健淳	聯安	上網公告中
				余遠山代表	112年墊付款			高坡社區台七線26.6K右側支線0.2K聯外道路環境改善工程		1,000,000	健淳	聯安	招標簽核中	預定8/28交
				余遠山代表	112年墊付款			嘎色鬧等生命園區公廁聯外道路環境改善工程		1,000,000	敏鑫	聯安	預算書圖(水保)製作	8/22重看
	簡明仁代表		5,000,000	簡明仁代表	112年墊付款			奎輝里奎輝橋連外道路環境改善工程		2,000,000	敏鑫	聯安	招標簽核中
				簡明仁代表	本預算			奎輝里嘎色鬧及下奎輝聯外道路環境改善工程		1,750,000	敏鑫	聯安	招標簽核中	預定8/28交
				1	混凝土路面鋪設	400,000
				2	水溝加鍍鋅蓋	180,000
				3	399號401號中間水溝	326,000
				4	往下奎輝路面改善及護欄	1,040,000
				簡明仁代表	本預算		*	長興15鄰取水口路邊溝聯外道路環境改工程		700,000	卡瓦斯	聯安	上網公告中	預定8/28交
				簡明仁代表	本預算			羅浮里向陽部落聯外道路環境改善工程		550,000	健淳	聯安	上網公告中	112/9/12第二次退回

## 111年災害復建（已納入112總表）
			113年度公共工程
預算來源	提案人	預算	案號	工程名稱			預算金額	承辦人	委設 / 監造	進度	備註	承商	決標日期	決標金額	工期 / （工作天）	開工日	預定 / 竣工日	驗收	結算	變更設計議價
111年5月豪雨公共設施災害復建工程	華陵里	市府補助	112A038		哈嘎灣部落主線道路災害復建工程		6,800,000			停工	112/03/21開標①
		市府補助	112A046		禱告山水原道路下邊坡災害復建工程		1,800,000			驗收	112/04/25 開標
		市府補助	112A042		華陵里哈崖及中巴陵櫻木花道農路災害復建工程		3,930,000			施工中	112/04/07 開標 / 112/04/25 開標
				1	華陵里哈崖農路災害復建工程	3,500,000
	3,930,000			2	中巴陵櫻木花道及比該溪支線災害復建工程	430,000
	三光里	市府補助	112A018		三光里復華農路災害農路		7,300,000			停工	112/02/14 開標①
		市府補助	112A019		三光里復華及尤安農路災害復建工程		4800000			停工	112/02/14 開標①
		市府補助	112A020		111年5月豪雨災害復建工程(三光里等2件)		4,500,000			驗收	112/02/14 開標①
				1	三光里桃116線6K及興國農路災害復建工程	3,200,000
				2	三光里拉號農路災害復建工程	1,300,000
	高義里	市府補助	112A013		高義蘭上部落第二取水口道路災害復建工程		2,536,055			解約		泳富
		市府補助	112A012		高義里里安水源頭農路災害復建工程		3,000,000			付款		瑪拉桑	112/02/21	2,630,000
		市府補助	112A040		111年5月豪雨災害復建工程(高義里等2件)		4,960,000			施工中		泓維	112/4/7	2,910,000
				1	高義里雪霧鬧農路1k災害復建工程	2,300,000
				2	高義里內奎輝災害復建工程	2,660,000
	高義里	市府補助	112A011		高義里雪霧鬧往夫復山支線農路災害復件工程		5,400,000			付款		瑪拉桑	112/2/14	3,490,000
	長興里	市府補助	112A041		長興里通往部落水源地道路災害復建工程		910,000	卡瓦斯		付款	112/03/23開標①	晨暘	112/03/23	824,000				112/06/01	112/06/28
	奎輝里	市府補助	112A071		奎輝里嘎色鬧8鄰道路災害復建工程		1,250,000			上網公告中	112/07/04 開標
	羅浮里	市府補助	112A067		羅浮里復興橋旁道路下邊坡崩塌災害復建工程		400,000			驗收	112/06/20 決標	富舜	112/06/20	351,000
		市府補助	112A022		111年5月豪雨災害復建工程(三民及霞雲里等2件)		3,691,841			驗收	112/02/15 開標①
				1	三民里1鄰聯絡道路路基掏空災害復建工程	564,235
				2	霞雲里卡外往庫志部落聯絡道路上下邊坡崩塌災害復建工程	3,127,606
		市府補助	112A047		111年5月豪雨災害復建工程(澤仁及義盛里等2件)		3,547,468			施工中	112/04/18 開標 / 112/05/09 開標
				1	澤仁里詩朗往電信廣播站道路上邊坡崩塌災害復建工程	610,000
				2	義盛里往劍山道路路基崩塌災害復建工程	3,306,344
		市府補助	112A032		澤仁里霞雲坪往東眼山農路路基掏空災害復建工程		6,795,470			驗收	112/03/07 開標 ① / 112/02/13 招標簽核中

111年9月颱風公共設施災害復建工程		市府補助	112A045		111年9月颱風災害復建工程(羅浮、奎輝及長興里等3件)		4,195,671	卡瓦斯	上捷	驗收	112/04/25 開標	力展				112/05/23	112/08/15
				1	羅浮6鄰斷匯道路災害復建工程	1,985,000
				2	奎輝哩嘎色鬧7鄰聯外道路災害復建工程	818,000
				3	長興里喜龍道路災害復建工程
		市府補助	112A059		高義里上中下高義蘭災害復建工程		773,444	旭宏		付款	112/05/18 決標	呈紘	112/5/18
		市府補助	112A060		111年9月豪雨災害復建工程（三民及義盛等2件）					施工中	112/06/01 開標
				1	三民里2鄰聯絡道路擋土牆崩塌災害復建工程	492,490
				2	義盛里古難農路上下邊坡崩塌災害復建工程	3,271,997

		市府補助	112A051		三光里一號地農路災害復建工程		9,900,000	翊宏		施工中
		市府補助	112A048		三光馬美道路1.3K災害復建工程		3,700,000	翊宏		施工中
		市府補助	112A054		尤安、復華、光華農路災害復建工程		7,200,000	翊宏		完成制約
		市府補助	112A053		高義里下蘇樂主線道路災害復建工程		3,000,000	旭宏		付款
		市府補助	112A050		內奎輝災害復建工程		1,345,190	旭宏		付款
		市府補助	112A049		洞口災害復建工程		859,591	旭宏		付款
		市府補助	112A058		哈崖道路災害復建工程		9,589,537	旭宏		完成制約	112/06/01 開標
		市府補助	112A052		華陵里比該及中心災害復建工程		4,352,569	呈喜		施工中
		市府補助	112A063		華陵里哈崖便道及主線復建工程		6,089,244	呈喜		開工	112/06/06 開標

					7