## 112年度 (2)
復興區公所112年度公共工程建議案執行情形
案號 | 工程名稱 |  |  | 預算金額 | 進度 | 备注
112A153 |  | 華陵里天源宮道路排水改善工程 |  | 800000 | 付款
112A098 |  | 華陵里中心路連接神木路道路排水改善工程 |  | 3000000 | 付款
113A033 |  | 復興區三民里14鄰支線農路改善工程 |  | 600000 | 上網公告中 | 112年度公共建設及設備(工務局、議員款)
112A114 |  | 復興區澤仁里1鄰聯絡道路改善工程 |  | 1700002 | 驗收
112A160 |  | 111年復興區三民里水土保持工程(擋土牆邊坡整治) |  | 640000 | 付款 | 核定經費56萬，112年度區長款支應64萬，合計120萬
112A161 |  | 澤仁里19鄰及三民里3鄰部落道路排水及公共設施改善工程 |  | 1500000 | 付款
112A086 |  | 義盛里10鄰義興部落道路排水及公共設施改善工程 |  | 1000000 | 付款
112A137 |  | 三民里7-8鄰區域道路排水及公共設施改善工程 |  | 1000000 | 驗收
112A082 |  | 三民里1鄰道路排水及公共設施改善工程 |  | 500000 | 付款
112A083 |  | 澤仁里16鄰道路排水及公共設施改善工程 |  | 1000000 | 付款
112A116 |  | 清潔隊垃圾轉運站與資源回收場改善工程 |  | 3000000 | 付款 | (挹注清潔隊300萬)
112A118 |  | 三民里新村道路排水及公共設施改善工程 |  | 500000 | 付款
112A131 |  | 澤仁里忠孝路往1鄰道路排水及公共設施改善工程 |  | 1700000 | 停工
113A017 |  | 三民里2鄰道路排水及公共設施改善工程 |  | 1000000 | 決標
112A133 |  | 羅浮里道路排水及公共設施改善工程 |  | 1500000 | 付款
112A163 |  | 奎輝里下奎輝集會廣場道路排水及公共設施改善工程 |  | 1000000 | 付款
112A129 |  | 長興里高遶羅馬公路旁道路排水及公共設施改善工程 |  | 700000 | 付款
112A121 |  | 高義里蘇樂既有擋土牆牆面美化及修繕工程 |  | 3000000 | 付款
112A104 |  | 高義里上高義取水口上方道路災害復建工程 |  | 1459998 | 付款
113A008 |  | 義盛里10~11鄰道路下邊坡道路排水及公共設施改善工程 |  | 1800000 | 施工中
112A189 |  | 霞雲里志繼部落社區道路排水及公共設施改善工程 |  | 1000000 | 付款
112A140 |  | 高義里比亞外部落環境改善工程 |  | 1528181 | 付款
112A156 |  | 高義里雪霧鬧部落周邊環境改善工程 |  | 2226000 | 付款
112A065 |  | 112年度高義里上高義災害聯外道路環境改善工程 |  | 800000 | 付款
112A073 |  | 長興里桃118線43.K支線聯外道路環境改善工程 |  | 1200000 | 付款
112A055 |  | 霞雲里卡外往庫志部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1250000 | 付款
112A074 |  | 霞雲里志繼道路及成福路支線部落環境及聯外道路改善工程 |  | 750000 | 付款
112A064 |  | 義盛里大利幹部落環境及公共設施改善工程 |  | 1400000 | 付款
112A079 |  | 澤仁里16、18鄰部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1600000 | 付款
112A106 |  | 三民里16鄰農路部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1000000 | 付款 | (江衍恒代為領勘)(本預算100萬)
112A134 |  | 高義里雪霧鬧部落環境改善工程 |  | #REF! | 付款
112A080 |  | 三光里里辦公室廣場意象環境改善工程 |  | 540000 | 結案 | (本預算54萬)
112A076 |  | 三民里9鄰枕頭山部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1500000 | 付款
113A029 |  | 霞雲里11鄰部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1500000 | 決標
112A100 |  | 枕頭山6鄰部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1300000 | 付款
112A081 |  | 三民里3~9鄰部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1500000 | 付款
112A088 |  | 丸山部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1500000 | 付款
112A103 |  | 枕頭山7鄰及9鄰部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1300000 | 付款
112A112 |  | 三民里3及14鄰部落環境及聯外道路改善工程 |  | 700000 | 付款
112A056 |  | 復興區澤仁里2鄰溪口台部落環境及公共設施改善工程 |  | 1000000 | 付款
112A078 |  | 三民里大窩部落環境及聯外道路改善工程 |  | 800000 | 付款
112A075 |  | 霞雲里1、5鄰部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1200000 | 付款
112A159 |  | 三民里枕頭山商圈部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1200000 | 付款
112A147 |  | 三民里2及18鄰部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1200000 | 付款
112A122 |  | 澤仁里霞雲坪排水滯洪池部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1600000 | 付款
112A138 |  | 華陵里光華道路農路改善工程 |  | 830000 | 停工
112A139 |  | 華陵里卡拉道路農路改善工程 |  | 900000 | 付款
112A154 |  | 華陵里比該農路周邊環境改善工程 |  | 1415794 | 驗收
112A127 | * | 長興喜龍道路支線鋪面及市118旁聯外道路環境改善工程 |  | #REF! | 付款
112A120 |  | 羅浮受災新社區聯外道路環境改善工程 |  | 1800000 | 付款
112A141 |  | 奎輝里奎輝橋聯外道路環境改善工程 |  | 2000000 | 開工
112A124 | * | 長興15鄰取水口路邊溝聯外道路環境改工程 |  | 700000 | 付款
112A144 |  | 羅浮里向陽部落聯外道路環境改善工程 |  | 550000 | 付款
112A178 |  | 奎輝里嘎色鬧部落聯外道路環境改善工程 |  | 1300000 | 開工
112A128 |  | 羅浮里聖興宮周邊聯外道路環境改善工程 |  | 1700000 | 付款
112A126 | * | 長興里15及2鄰社區環境改善工程 |  | 1350000 | 付款
112A111 | * | 高遶天空吊橋前道路邊坡社區環境改善工程 |  | 650000 | 付款
112A077 |  | 三民里6鄰路口部落環境及公共設施改善工程 |  | 1500000 | 付款
112A085 |  | 三民里7鄰枕頭山部落環境及公共設施改善工程 |  | 500000 | 付款
112A084 |  | 澤仁里詩朗部落環境及公共設施改善工程 |  | 1000000 | 付款
112A117 |  | 澤仁里18鄰部落環境及公共設施改善工程 |  | 1000000 | 付款
112A110 |  | 霞雲里10鄰庫志部落環境及公共設施改善工程 |  | 600000 | 付款
112A072 |  | 霞雲里上金暖及志繼部落環境及公共設施改善工程 |  | #REF! | 付款
112A109 |  | 義盛里卡普部落環境及公共設施改善工程 |  | #REF! | 付款
112A087 |  | 義盛里10鄰部落環境及公共設施改善工程 |  | #REF! | 付款
112A061 |  | 奎輝里6鄰聯外道路工程 |  | 900000 | 付款
112A179 |  | 奎輝里嘎色鬧及下奎輝部落社區環境改善工程 |  | 700000 | 決標
112A174 |  | 奎輝里里辦周邊社區環境改善工程 |  | 600000 | 付款
112A130 |  | 高坡往佳蘭支線聯外道路社區環境改善工程 |  | 900000 | 付款
112A136 |  | 高坡水塔路面及斷會水溝加蓋社區部落環境改善工程 |  | 1100000 | 付款
112A149 |  | 高義里高義蘭部落環境改善工程 |  | 990000 | 付款
112A119 |  | 高義里楓香部落意象營造工程 |  | 330000 | 驗收
112A166 |  | 高義里比亞外部落排水改善及雪霧鬧農路支線改善工程 |  | 850000 | 付款
112A168 |  | 華陵里前光華部落環境改善工程 |  | 1300000 | 付款
112A165 |  | 華陵里嘎勞農路改善工程 |  | 689999 | 驗收
112A146 |  | 三光里哈凱部落上方環境改善工程 |  | 1000000 | 結案
112A105 |  | 三光里往一號地道路改善工程 |  | 1000000 | 結案
112A116 |  | 清潔隊垃圾轉運站與資源回收場改善工程(挹注清潔隊300萬) |  | 3000000 | 付款
111B013 |  | 復興區112年度全區簡易自來水緊急維修工程（開口契約）委託監造案 |  | 其他課室 | 施工中
111A229 |  | 復興區112年度前、中山簡易自來水系統緊急維修工程（開口契約） |  | 其他課室 | 施工中
111A229 |  | 復興區112年度後山簡易自來水系統緊急維修工程（開口契約） |  | 其他課室 | 施工中
112A015 |  | 復興區三民里基國派生命紀念園區改善工程 |  | 30233746 | 停工
112A113 |  | 高義里高義蘭公墓里安公墓環境改善工程 |  | 3500000 | 停工
112A115 |  | 三光里爺亨公墓環境改善工程 |  | 2500000 | 結案
111A214 |  | 復興區112年度全區路燈維護及管理（開口契約） |  | 3816525 | 施工中
112A232 |  | 112年度復興區全區橋樑維修作業（開口契約） |  | 2807597 | 結案
112C001 |  | 復興區112年度全區公廁設備維修（開口契約） |  | 400000 | 付款
112A007 |  | 113年復興區全區道路補洞改善工程（開口契約） |  | 4302209 | 結案
112A034 |  | 113年復興區治山防災計畫（開口契約） |  | 3083225 | 結案
112A029 |  | 112年度新溪口吊橋園區設施設備維護（開口契約） |  | 925704 | 結案
112A162 |  | 全區部落及景點指示牌設施工程（開口合約） |  | 10000000 | 施工中
112A001 |  | 復興區三民澤仁里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約） |  | 2603513 | 結案
112A002 |  | 復興區義盛霞雲里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約） |  | 2477933 | 結案
112A010 |  | 復興區羅浮奎輝長興里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約） |  | 3311008 | 結案
112A009 |  | 復興區高義里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約） |  | 3474846 | 結案
112A003 |  | 復興區三光里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約） |  | 3474846 | 結案
112A004 |  | 復興區華陵里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約） |  | 3474846 | 結案
112A094 |  | 復興區羅浮奎輝長興里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約）（增購） |  | 4000000 | 結案
112A096 |  | 復興區高義里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約）（增購） |  | 4000000 | 結案
112A095 |  | 復興區三光里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約）（增購） |  | 4000000 | 結案
112A097 |  | 復興區華陵里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約）（增購） |  | 4000000 | 結案
112A092 |  | 復興區三民澤仁里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約）（增購） |  | 4000000 | 結案
112A093 |  | 復興區義盛霞雲里112年度災害緊急應變與搶救工程（開口契約）（增購） |  | 4000000 | 結案
112B001 |  | 前山（三民、澤仁、霞雲）道路砍草（清除及掘除、雜草雜木、邊坡割草含運棄）（開口契約） |  | 1851690 | 付款
112B002 |  | 中山（義盛、羅浮、長興、奎輝）道路砍草（清除及掘除、雜草雜木、邊坡割草含運棄）（開口契約） |  | 2314612 | 付款
112B003 |  | 後山（高義、三光、華陵）道路砍草（清除及掘除、雜草雜木、路肩及邊坡割草含運棄）（開口契約） |  | 3240457 | 驗收
112A008 |  | 112年復興區後山（高義、三光、華陵）水溝清淤及路樹修剪（開口契約） |  | 2792601 | 結案
112A014 |  | 112年復興區前中山（三民、澤仁、霞雲、義盛、羅浮、長興、奎輝）水溝清淤及路樹修剪（開口契約） |  | 2792601 | 施工中
111年5月豪雨公共設施災害復建工程
112A038 |  | 哈嘎灣部落主線道路災害復建工程 |  | 6800000 | 結案
112A046 |  | 禱告山水原道路下邊坡災害復建工程 |  | 1800000 | 結案
112A042 |  | 華陵里哈崖及中巴陵櫻木花道農路災害復建工程 |  | 3930000 | 結案
112A020 |  | 111年5月豪雨災害復建工程(三光里等2件) |  | 4500000 | 結案
112A012 |  | 高義里里安水源頭農路災害復建工程 |  | 3000000 | 結案
112A040 |  | 111年5月豪雨災害復建工程(高義里等2件) |  | 4960000 | 結案
112A011 |  | 高義里雪霧鬧往夫復山支線農路災害復件工程 |  | 5400000 | 結案
112A041 |  | 長興里通往部落水源地道路災害復建工程 |  | 824683 | 結案
112A071 |  | 奎輝里嘎色鬧8鄰道路災害復建工程 |  | 1250000 | 結案
112A067 |  | 羅浮里復興橋旁道路下邊坡崩塌災害復建工程 |  | 400000 | 結案
112A022 |  | 111年5月豪雨災害復建工程(三民及霞雲里等2件) |  | 3691841 | 結案
112A047 |  | 111年5月豪雨災害復建工程(澤仁及義盛里等2件) |  | 3547468 | 結案
112A032 |  | 澤仁里霞雲坪往東眼山農路路基掏空災害復建工程 |  | 6159211 | 結案
111年9月颱風公共設施災害復建工程
112A045 |  | 111年9月颱風災害復建工程(羅浮、奎輝及長興里等3件) |  | 4195671 | 結案
112A059 |  | 高義里上中下高義蘭災害復建工程 |  | 773444 | 結案
112A060 |  | 111年9月豪雨災害復建工程（三民及義盛等2件） |  | 3764487 | 結案
112A051 |  | 三光里一號地農路災害復建工程 |  | 8758559 | 結案
112A048 |  | 三光里馬美道路1.3K災害復建工程 |  | 3262626 | 結案
112A054 |  | 三光里尤安、復華、光華農路災害復建工程 |  | 6357859 | 結案
112A053 |  | 高義里下蘇樂主線道路災害復建工程 |  | 2645372 | 結案
112A050 |  | 高義里內奎輝災害復建工程 |  | 1186175 | 結案
112A049 |  | 高義里洞口災害復建工程 |  | 757979 | 結案
112A058 |  | 高義里哈崖道路災害復建工程 |  | 8482511 | 開工
112A052 |  | 華陵里比該及中心災害復建工程 |  | 3837791 | 結案
112A063 |  | 華陵里哈崖便道及主線復建工程 |  | 6089244 | 結案
112年6月豪雨災害復建工程
113A007 |  | 澤仁里16鄰農路上邊坡崩塌災害復建工程 |  | 2456683 | 決標
113A005 |  | 澤仁里阿類溪農路路基掏空災害復建工程 |  | 827849 | 決標
113A004 |  | 霞雲里卡外道路上邊坡崩塌災害復建工程 |  | 782853 | 決標
113A006 |  | 義盛里義興橋旁上邊坡崩塌災害復建工程 |  | 3995526 | 決標
113A014 |  | 奎輝里7鄰部落農路災害復建工程 |  | 3000000 | 決標
113A012 |  | 長興里15鄰部落取水口道路災害復建工程 |  | 1750000 | 決標
113A021 |  | 長興里喜龍農路53巷支線農路災害復建工程 |  | 2000000 | 決標
113A020 |  | 喜龍農路53巷1.3K災害復建工程 |  | 1130000 | 決標
113A013 |  | 高義里內奎輝主線災害復建工程 |  | 6590451 | 決標
112A188 |  | 高義里雪霧鬧農路災害復建工程 |  | 7510909 | 決標
112A200 |  | 高義里里安農路災害復建工程 |  | 1996371 | 決標
112A186 |  | 高義里雪霧鬧部落農路災害復建工程 |  | 4026581 | 決標
113A026 |  | 華陵里卡拉農路往禱告山入口災害復建工程 |  | 9618466 | 決標
112A192 |  | 華陵里卡拉農路往禱告山方向災害復建工程 |  | 2300000 | 完成制約
112A191 |  | 華陵里卡拉農路(過卡拉溪)災害復建工程 |  | 2691293 | 決標
112A190 |  | 華陵里比該農路支線災害復建工程 |  | 7576928 | 決標
112A202 |  | 華陵里嘎勞農路災害復建工程 |  | 9906118 | 決標
112A025 |  | 華陵里嘎勞農路支線災害復建工程 |  | 9949101 | 決標
112A032 |  | 三光里烏老農路災害復建工程 |  | 3063193 | 招標簽核中
|  | 三光里復華道路6K上邊坡災害復建工程 |  | 6864892 | 預算書審核中
112年8月卡努颱風災害復建工程 |  |  |  |  | 金額小計
|  | 高義里往高義國小道路下邊坡擋土牆滑動災害復建工程 |  | 7773153 | 預算書審核中
|  | 華陵里桃116支線農路卡努颱風災害復建工程 |  | 19342250 | 預算書圖(水保)製作
|  | 華陵里後光華災害復建工程 |  | 2499078 | 預算書審核中
|  | 華陵里新興5.8K及新興部落災害復建工程 |  | 1968805 | 預算書審核中
|  | 華陵里比該農路上邊坡大崩塌災害復建工程 |  | 9999590 | 預算書圖(水保)製作
112年9月海葵颱風災害復建工程 |  |  | 112年9月海葵颱風災害復建工程 |  | 金額小計
|  | 義盛里往義興吊橋道路既有擋土牆崩塌災害復建工程 |  | 4350989 | 預算書圖(水保)製作
|  | 華陵里中心農路支線災害復建工程 |  | 3567073 | 預算書審核中
113A031 |  | 112年度海葵颱風長興里1鄰取水口道路及喜龍53巷農路災害復建工程 |  | 1976000 | 完成制約
113A030 |  | 112年度海葵颱風長興里竹頭角碼頭農路災害復建工程 |  | 1000000 | 決標

## 代表提案（原檔） (hidden)
113年度 公共工程進度管制 總表（代表提案）
|  | 預算 + 進度 |  |  |  | 監造 +進度 | [6 empty] | 承辦人 + 進度 | [12 empty] | 代表提案 | [11 empty] | 里長提案
項次 | 工程進度 | 本預算 | ？ | 市府補助 | 112年墊付款 | 上捷 | 聯安 | 廷暉 | 星典 | 其他課室 | ？ | ✕ | 琦哥 | 宜庭 | 健淳 | 卡瓦斯 | 敏鑫 | 旭宏 | 翊宏 | 呈喜 | 鴻彥 | 本榮 | 百加 | 其他課室 | ？ | 前副主席 | 張倉豪主席 | 林振德代表 | 黃盛代表 | 余文源代表 | 楊夢萍代表 | 江衍恒代表 | 陳榮光代表 | 姜清國代表 | 柯玉明代表 | 余遠山代表 | 簡明仁代表 | 三民里長 | 澤仁里長 | 霞雲里長 | 義盛里長 | 羅浮里長 | 奎輝里長 | 長興里長 | 高義里長 | 三光里長 | 華陵里長 | 小計
1 | 下架 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 解約 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 尚未領勘 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 尚未取得同意書 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 預算書圖(水保)製作 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 水保送審 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 水保完成核定 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 預算書退回修正 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 預算書審核中 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 招標簽核中 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 上網公告中 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 流標 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 決標 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 完成制約 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 開工 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | 施工中 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 驗收 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 付款 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | 停工 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF!
20 | ？ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF!
| 小計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 合計 | #REF! |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | [12 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF!
付款
停工
？

## 查詢頁面 (hidden)
預算 | 本預算 | and C='本預算'
承辦人
監造設計廠商
工程進度
| c |  | where c="預算" and h="承辦" and i="監造" and j="進度" | h | i | j
#REF!

## 112年（代表提案） (hidden)
113年度公共工程
提案人 |  | 小計 |  | 預算 | 案號 | 工程名稱 |  |  | 預算金額 | 承辦人 | 委設 監造 | 進度 | 備註 | 承商 | 決標日期 | 決標金額 | 工期 （工作天） | 開工日 | 預定 竣工日 | 驗收 | 結算 | 變更設計議價
全區部落環境及聯外道路改善工程（代表提案） | 前副主席 | 2000000 | 前副主席 | 本預算 | 112A065 |  | 113年度高義里上高義災害聯外道路環境改善工程 |  | 800000 | 旭宏 | 聯安 | 驗收 | 112/06/13 決標 | 瑪拉桑 | 112/06/13 | 724000
|  |  | 前副主席 | 本預算 | 112A073 |  | 長興里桃118線43.K支線聯外道路環境改善工程 |  | 1200000 | 卡瓦斯 | 聯安 | 施工中 | 施工中 112/07/27 第2次流標 | 力展 | 112/07/27
| 張倉豪主席 | 8000000 | 張倉豪主席 | 本預算 | 112A055 |  | 霞雲里卡外往庫志部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1250000 | 宜庭 | 上捷 | 付款 | 洪博源 112/05/11決標 | 宏洲 | 112/05/11 | 1088000
|  |  | 張倉豪主席 | 本預算 | 112A074 |  | 霞雲里志繼道路及成福路支線部落環境及聯外道路改善工程 |  | 750000 | 宜庭 | 上捷 | 驗收 | 112/07/27 決標 | 晨暘 | 112/07/27 | 660000
[6 empty] | 1 | 志繼道路邊坡改善 | 500000
[6 empty] | 2 | 成福路支線農路鋪設 | 250000
|  |  | 張倉豪主席 | 本預算 | 112A064 |  | 義盛里大利幹部落環境及公共設施改善工程(義盛里長領勘) |  | 1400000 | 健淳 | 上捷 | 付款 | 112/06/13 決標 | 晨暘 | 112/06/13 | 1233000
|  |  | 張倉豪主席 | 本預算 | 112A079 |  | 澤仁里16、18鄰部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1600000 | 宜庭 | 上捷 | 招標簽核中 | 112/09/07 第2次流標
[6 empty] | 1 | 詩朗南路176巷支線產業道路鋪設 | 1200000
[6 empty] | 2 | 霞雲坪生態池改善工程 | 400000
|  |  | 張倉豪主席 | 112年墊付款 | 112A089 |  | 澤仁里阿累溪支線農路部落環境及聯外道路改善工程（柯玉明代為領勘） |  | 1000000 | 宜庭 | 上捷 | 完成制約 | 112/08/31 決標 | 富舜 | 112/08/31 | 890000
|  |  | 張倉豪主席 | 112年墊付款 |  |  | (陳榮光代為領勘，小烏來卡普) |  | 1000000 | 健淳 | 上捷 | 尚未領勘 | 待領勘，112/9/12才確認位置
|  |  | 張倉豪主席 | 112年墊付款 |  |  | (簡明仁代為領勘) |  | 1000000 | 敏鑫 | 聯安 | 尚未領勘 | 待領勘，尚未確認位置
| 林振德代表 | 7000000 | 林振德代表 | 本預算 | 112A106 |  | 三民里16鄰農路部落環境及聯外道路改善工程(江衍恒代為領勘)(本預算100萬) |  | 1000000 | 琦哥 | 上捷 | 流標 | 112/09/19 第1次流標
|  |  | 林振德代表 | 本預算 | 112A101 |  | 三光里武道能敢農路改善工程(本預算30萬) |  | 300000 | 翊宏 | 廷暉 | 流標 | 112/09/13 第1次流標
|  |  | 林振德代表 | 本預算 |  |  | 高義里雪霧鬧部落環境改善工程(本預算103萬) |  | 1030000 | 旭宏 | 廷暉 | 招標簽核中
[6 empty] | 1 | 高義里雪霧鬧部落環境改善工程 | 710000
[6 empty] | 2 | 高義里雪霧鬧農路改善工程 | 320000
|  |  | 林振德代表 | 112年墊付款 |  |  | 三光里砂崙仔水源頭改善工程(112年墊付款100萬)待確認用地權責機關 |  | 1000000 | 翊宏 | 廷暉 | 尚未尚未取得同意書
|  |  | 林振德代表 | 112年墊付款 |  |  | 華陵里往禱告山方向農路改善工程 |  | 1000000 | 翊宏 | 廷暉 | 預算書退回修正 | 未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
|  |  | 林振德代表 | 112年墊付款 |  |  | 華陵里下巴陵環境改善工程(陳榮光代為領勘) |  | 1000000 | 翊宏 | 廷暉 | 預算書退回修正 | 未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
|  |  | 林振德代表 | 112年墊付款 |  |  | 三光里拉號農路及爺亨部落環境改善工程 |  | 1130000 | 翊宏 | 廷暉 | 尚未取得同意書
|  |  | 林振德代表 | 本預算 | 112A080 |  | 三光里里辦公室廣場意象環境改善工程(本預算54萬) |  | 540000 | 翊宏 | 廷暉 | 決標 | 112/09/12 第2次流標 | 力展 | 112/09/12 | 470000
| 黃盛代表 | 5000000 | 黃盛代表 | 本預算 | 112A076 |  | 三民里9鄰枕頭山部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1500000 | 琦哥 | 上捷 | 施工中 | 112/08/10 決標 | 宏洲 | 112/08/10 | 1300000
[6 empty] | 1 | 枕頭山9鄰產業道路鋪設工程(農林公司) | 900000
[6 empty] | 2 | 枕頭山9鄰農路改善工程 | 600000
|  |  | 黃盛代表 | 本預算 | 112A102 |  | 霞雲里11鄰部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1500000 | 宜庭 | 上捷 | 決標 | 112/09/13 決標 | 富舜 | 112/09/13 | 1310000
[6 empty] | 1 | 霞雲卡外往東眼山產業道路鋪設工程 | 1200000
[6 empty] | 2 | 庫志支線道路改善工程 | 300000
|  |  | 黃盛代表 | 112年墊付款 | 112A090 |  | 義興及志繼部落環境及聯外道路改善工程 |  | 700000 | 宜庭 | 上捷 | 完成制約 | 112/08/31 決標 | 晨暘 | 112/08/31 | 616000
[6 empty] | 1 | 志繼產業道路鋪設工程 | 400000
[6 empty] | 2 | 義興部落排水改善工程 | 300000
|  |  | 黃盛代表 | 本預算 | 112A100 |  | 枕頭山6鄰部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1300000 | 琦哥 | 上捷 | 決標 | 112/09/13 決標 | 力展 | 112/09/13 | 1134000
| 余文源代表 | 5000000 | 余文源代表 | 本預算 | 112A081 |  | 三民里3~9鄰部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1500000 | 琦哥 | 上捷 | 完成制約 | 112/08/17 決標 | 佑宸 | 112/08/17 | 1320000
[6 empty] | 1 | 三民里四鄰枕頭山道路改善 | 500000
[6 empty] | 2 | 霞雲坪仿木欄杆補油漆 | 30000
[6 empty] | 3 | 枕頭山7鄰邊坡改善 | 350000
[6 empty] | 4 | 枕頭山6鄰福東宮仿竹欄杆(區長) | 70000
[6 empty] | 5 | 丸山3鄰邊坡改善與路面截水溝改善 | 550000
|  |  | 余文源代表 | 本預算 | 112A088 |  | 丸山部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1500000 | 琦哥 | 上捷 | 完成制約 | 112/08/31 決標 | 晨暘 | 112/08/31 | 1310000
[6 empty] | 1 | 成福道路支線農路邊坡排水改善 | 500000
[6 empty] | 2 | 丸山4鄰排水改善 | 300000
[6 empty] | 3 | 丸山4鄰金屬護欄 | 300000
[6 empty] | 4 | 丸山3鄰邊坡改善與路面截水溝改善 | 400000
|  |  | 余文源代表 | 本預算 | 112A103 |  | 枕頭山7鄰及9鄰部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1300000 | 琦哥 | 上捷 | 決標 | 112/09/14 決標 | 佑宸 | 112/09/14 | 1140000
[6 empty] | 1 | 枕頭山9鄰產銷班前新設排水溝 | 1000000
[6 empty] | 2 | 枕頭山護欄及路面改善(區長) | 300000
|  |  | 余文源代表 | 本預算 | 112A112 |  | 三民里3及14鄰部落環境及聯外道路改善工程 |  | 700000 | 琦哥 | 上捷 | 上網公告中 | 112/09/21 開標
| 楊夢萍代表 | 5000000 | 楊夢萍代表 | 本預算 | 112A056 |  | 復興區澤仁里2鄰溪口台部落環境及公共設施改善工程 |  | 1000000 | 宜庭 | 上捷 | 付款 | 112/05/11決標
[6 empty] | １ | 下溪口社區瀝青鋪面工程 | 500000
[6 empty] | ２ | 大窩路邊坡改善第二期 | 500000
|  |  | 楊夢萍代表 | 本預算 | 112A078 |  | 三民里大窩部落環境及聯外道路改善工程 |  | 800000 | 琦哥 | 上捷 | 完成制約 | 112/08/24 第2次流標 | 力展 | 112/08/24 | 670000
[6 empty] | 1 | 大窩路邊坡改善第二期 | 500000
[6 empty] | 2 | 水流東道路邊坡排水改善 | 300000
|  |  | 楊夢萍代表 | 本預算 | 112A075 |  | 霞雲里1、5鄰部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1200000 | 宜庭 | 上捷 | 施工中 | 112/08/03 決標 | 永曜 | 112/08/03 | 1055000
[6 empty] | 1 | 霞雲里1鄰合流上方農路改善 | 600000
[6 empty] | 2 | 霞雲里5鄰成福路支線農路護欄迴車道 | 600000
|  |  | 楊夢萍代表 | 112年墊付款 |  |  | 義盛里3鄰、10鄰部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1100000 | 健淳 | 上捷 | 招標簽核中
[6 empty] | 1 | 義盛里3鄰下宇內排水改善+護欄工程 | 600000
[6 empty] | 2 | 義盛里義興路產業道路鋪設工程 | 500000
|  |  | 楊夢萍代表 | 112年墊付款 |  |  | 三民里18鄰部落環境及聯外道路改善工程 |  | 900000 | 琦哥 | 上捷 | 預算書圖(水保)製作
| 江衍恒代表 | 5000000 | 江衍恒代表 | 本預算 |  |  | 三民里枕頭山商圈及部落環境及公共設施改善工程 |  | 1200000 | 琦哥 | 上捷 | 預算書審核中
[6 empty] | 1 | 三民里枕頭山商圈仿竹欄杆+鋼軌樁地梁L=51m | 1200000
|  |  | 江衍恒代表 | 本預算 |  |  | 三民里2及18鄰部落環境及公共設施改善工程 |  | 1200000 | 琦哥 | 上捷 | 預算書審核中
[6 empty] | 2 | 三民里2鄰高低溝 | 200000
[6 empty] | 3 | 三民里基國派路109巷下邊坡擋土牆 | 1000000
|  |  | 江衍恒代表 | 本預算 |  |  | 澤仁里霞雲坪排水滯洪池部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1600000 | 宜庭 | 上捷 | 招標簽核中 | 本預算60萬+112年墊付100萬
|  |  | 江衍恒代表 | 112年墊付款 |  |  | 澤仁里16鄰詩朗支線農路部落環境及聯外道路改善工程 |  | 1000000 | 宜庭 | 上捷 | 預算書圖(水保)製作
| 陳榮光代表 | 5000000 | 陳榮光代表 | 本預算 |  |  | 華陵里光華道路部落環境改善工程 |  | 1250000 | 呈喜 | 廷暉 | 預算書退回修正 | 未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
|  |  | 陳榮光代表 | 本預算 |  |  | 華陵里光華道路農路改善工程 |  | 900000 | 呈喜 | 廷暉 | 預算書退回修正 | 未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
|  |  | 陳榮光代表 | 本預算 |  |  | 華陵里卡拉道路農路改善工程 |  | 750000 | 呈喜 | 廷暉 | 預算書退回修正 | 未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
|  |  | 陳榮光代表 | 112年墊付款 |  |  | 華陵里比該農路周邊改善環境改善工程 |  | 1470000 | 呈喜 | 廷暉 | 預算書退回修正 | 未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
|  |  | 陳榮光代表 | 112年墊付款 |  |  | 華陵里後光華道路農路改善工程 |  | 630000 | 呈喜 | 廷暉 | 預算書退回修正 | 未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
| 姜清國代表 | 4999321 | 姜清國代表 | 本預算 |  |  | 高義里雪霧鬧部落環境改善工程 |  | 2226000 | 旭宏 | 廷暉 | 預算書退回修正 | 未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
|  |  | 姜清國代表 | 112年墊付款 |  |  | 高義里比亞外部落環境改善工程 |  | 1528181 | 旭宏 | 廷暉 | 預算書退回修正 | 未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
|  |  | 姜清國代表 | 本預算 |  |  | 高義里高義蘭道路改善工程 |  | 424000 | 旭宏 | 廷暉 | 預算書退回修正 | 未檢附預算書（施工圖數量表）待補件修正。
|  |  | 姜清國代表 | 112年墊付款 |  |  | 三光里爺亨部落環境改善工程(同意書未全部取得) |  | 821140 | 翊宏 | 廷暉 | 尚未尚未取得同意書
| 柯玉明代表 | 5000000 | 柯玉明代表 | 112年墊付款 |  |  | 長興里喜龍道路支線農路鋪設聯外道路環境改善工程 |  | 700000 | 卡瓦斯 | 聯安 | 上網公告中 | 預定8/30交
|  |  | 柯玉明代表 | 本預算 |  |  | 奎輝里嘎色鬧部落聯外道路環境改善工程 |  | 1300000 | 敏鑫 | 聯安 | 招標簽核中 | 預定8/30交
[6 empty] | 1 | 奎輝溝加蓋及鋪路 | 350000
[6 empty] | 2 | 鋪路(奎輝里長) | 1000000
|  |  | 柯玉明代表 | 本預算 |  |  | 羅浮里聖興宮周邊聯外道路環境改善工程 |  | 1700000 | 健淳 | 聯安 | 上網公告中
|  |  | 柯玉明代表 | 112年墊付款 |  | * | 喜龍取水口農路社區部落環境改善工程（1/2） |  | 300000 | 卡瓦斯 | 聯安 | 上網公告中
|  |  | 柯玉明代表 | 112年墊付款 |  |  | 羅浮里向陽農路1.3K支線農路聯外道路環境改善工程 |  | 1000000 | 健淳 | 聯安 | 招標簽核中
| 余遠山代表 | 5000000 | 余遠山代表 | 本預算 |  | * | 長興喜龍道路支線鋪面及市118旁聯外道路環境改善工程 |  | 1200000 | 卡瓦斯 | 聯安 | 上網公告中 | 預定8/28交
[7 empty] | 長興喜龍道路支線鋪面及擋土牆改善工程 | 700000
[7 empty] | 長興里高遶2鄰擋土牆改善工程(及新設護欄) | 500000
|  |  | 余遠山代表 | 本預算 |  |  | 羅浮受災新社區聯外道路環境改善工程 |  | 1800000 | 健淳 | 聯安 | 上網公告中
|  |  | 余遠山代表 | 112年墊付款 |  |  | 高坡社區台七線26.6K右側支線0.2K聯外道路環境改善工程 |  | 1000000 | 健淳 | 聯安 | 招標簽核中 | 預定8/28交
|  |  | 余遠山代表 | 112年墊付款 |  |  | 嘎色鬧等生命園區公廁聯外道路環境改善工程 |  | 1000000 | 敏鑫 | 聯安 | 預算書圖(水保)製作 | 8/22重看
| 簡明仁代表 | 5000000 | 簡明仁代表 | 112年墊付款 |  |  | 奎輝里奎輝橋連外道路環境改善工程 |  | 2000000 | 敏鑫 | 聯安 | 招標簽核中
|  |  | 簡明仁代表 | 本預算 |  |  | 奎輝里嘎色鬧及下奎輝聯外道路環境改善工程 |  | 1750000 | 敏鑫 | 聯安 | 招標簽核中 | 預定8/28交
[6 empty] | 1 | 混凝土路面鋪設 | 400000
[6 empty] | 2 | 水溝加鍍鋅蓋 | 180000
[6 empty] | 3 | 399號401號中間水溝 | 326000
[6 empty] | 4 | 往下奎輝路面改善及護欄 | 1040000
|  |  | 簡明仁代表 | 本預算 |  | * | 長興15鄰取水口路邊溝聯外道路環境改工程 |  | 700000 | 卡瓦斯 | 聯安 | 上網公告中 | 預定8/28交
|  |  | 簡明仁代表 | 本預算 |  |  | 羅浮里向陽部落聯外道路環境改善工程 |  | 550000 | 健淳 | 聯安 | 上網公告中 | 112/9/12第二次退回

## 111年災害復建（已納入112總表） (hidden)
113年度公共工程
預算來源 | 提案人 | 預算 | 案號 | 工程名稱 |  |  | 預算金額 | 承辦人 | 委設 監造 | 進度 | 備註 | 承商 | 決標日期 | 決標金額 | 工期 （工作天） | 開工日 | 預定 竣工日 | 驗收 | 結算 | 變更設計議價
111年5月豪雨公共設施災害復建工程 | 華陵里 | 市府補助 | 112A038 |  | 哈嘎灣部落主線道路災害復建工程 |  | 6800000 |  |  | 停工 | 112/03/21開標①
|  | 市府補助 | 112A046 |  | 禱告山水原道路下邊坡災害復建工程 |  | 1800000 |  |  | 驗收 | 112/04/25 開標
|  | 市府補助 | 112A042 |  | 華陵里哈崖及中巴陵櫻木花道農路災害復建工程 |  | 3930000 |  |  | 施工中 | 112/04/07 開標 112/04/25 開標
|  |  |  | 1 | 華陵里哈崖農路災害復建工程 | 3500000
| 3930000 |  |  | 2 | 中巴陵櫻木花道及比該溪支線災害復建工程 | 430000
| 三光里 | 市府補助 | 112A018 |  | 三光里復華農路災害農路 |  | 7300000 |  |  | 停工 | 112/02/14 開標①
|  | 市府補助 | 112A019 |  | 三光里復華及尤安農路災害復建工程 |  | 4800000 |  |  | 停工 | 112/02/14 開標①
|  | 市府補助 | 112A020 |  | 111年5月豪雨災害復建工程(三光里等2件) |  | 4500000 |  |  | 驗收 | 112/02/14 開標①
|  |  |  | 1 | 三光里桃116線6K及興國農路災害復建工程 | 3200000
|  |  |  | 2 | 三光里拉號農路災害復建工程 | 1300000
| 高義里 | 市府補助 | 112A013 |  | 高義蘭上部落第二取水口道路災害復建工程 |  | 2536055 |  |  | 解約 |  | 泳富
|  | 市府補助 | 112A012 |  | 高義里里安水源頭農路災害復建工程 |  | 3000000 |  |  | 付款 |  | 瑪拉桑 | 112/02/21 | 2630000
|  | 市府補助 | 112A040 |  | 111年5月豪雨災害復建工程(高義里等2件) |  | 4960000 |  |  | 施工中 |  | 泓維 | 112/4/7 | 2910000
|  |  |  | 1 | 高義里雪霧鬧農路1k災害復建工程 | 2300000
|  |  |  | 2 | 高義里內奎輝災害復建工程 | 2660000
| 高義里 | 市府補助 | 112A011 |  | 高義里雪霧鬧往夫復山支線農路災害復件工程 |  | 5400000 |  |  | 付款 |  | 瑪拉桑 | 112/2/14 | 3490000
| 長興里 | 市府補助 | 112A041 |  | 長興里通往部落水源地道路災害復建工程 |  | 910000 | 卡瓦斯 |  | 付款 | 112/03/23開標① | 晨暘 | 112/03/23 | 824000 |  |  |  | 112/06/01 | 112/06/28
| 奎輝里 | 市府補助 | 112A071 |  | 奎輝里嘎色鬧8鄰道路災害復建工程 |  | 1250000 |  |  | 上網公告中 | 112/07/04 開標
| 羅浮里 | 市府補助 | 112A067 |  | 羅浮里復興橋旁道路下邊坡崩塌災害復建工程 |  | 400000 |  |  | 驗收 | 112/06/20 決標 | 富舜 | 112/06/20 | 351000
|  | 市府補助 | 112A022 |  | 111年5月豪雨災害復建工程(三民及霞雲里等2件) |  | 3691841 |  |  | 驗收 | 112/02/15 開標①
|  |  |  | 1 | 三民里1鄰聯絡道路路基掏空災害復建工程 | 564235
|  |  |  | 2 | 霞雲里卡外往庫志部落聯絡道路上下邊坡崩塌災害復建工程 | 3127606
|  | 市府補助 | 112A047 |  | 111年5月豪雨災害復建工程(澤仁及義盛里等2件) |  | 3547468 |  |  | 施工中 | 112/04/18 開標 112/05/09 開標
|  |  |  | 1 | 澤仁里詩朗往電信廣播站道路上邊坡崩塌災害復建工程 | 610000
|  |  |  | 2 | 義盛里往劍山道路路基崩塌災害復建工程 | 3306344
|  | 市府補助 | 112A032 |  | 澤仁里霞雲坪往東眼山農路路基掏空災害復建工程 |  | 6795470 |  |  | 驗收 | 112/03/07 開標 ① 112/02/13 招標簽核中
111年9月颱風公共設施災害復建工程 |  | 市府補助 | 112A045 |  | 111年9月颱風災害復建工程(羅浮、奎輝及長興里等3件) |  | 4195671 | 卡瓦斯 | 上捷 | 驗收 | 112/04/25 開標 | 力展 |  |  |  | 112/05/23 | 112/08/15
|  |  |  | 1 | 羅浮6鄰斷匯道路災害復建工程 | 1985000
|  |  |  | 2 | 奎輝哩嘎色鬧7鄰聯外道路災害復建工程 | 818000
|  |  |  | 3 | 長興里喜龍道路災害復建工程
|  | 市府補助 | 112A059 |  | 高義里上中下高義蘭災害復建工程 |  | 773444 | 旭宏 |  | 付款 | 112/05/18 決標 | 呈紘 | 112/5/18
|  | 市府補助 | 112A060 |  | 111年9月豪雨災害復建工程（三民及義盛等2件） |  |  |  |  | 施工中 | 112/06/01 開標
|  |  |  | 1 | 三民里2鄰聯絡道路擋土牆崩塌災害復建工程 | 492490
|  |  |  | 2 | 義盛里古難農路上下邊坡崩塌災害復建工程 | 3271997
|  | 市府補助 | 112A051 |  | 三光里一號地農路災害復建工程 |  | 9900000 | 翊宏 |  | 施工中
|  | 市府補助 | 112A048 |  | 三光馬美道路1.3K災害復建工程 |  | 3700000 | 翊宏 |  | 施工中
|  | 市府補助 | 112A054 |  | 尤安、復華、光華農路災害復建工程 |  | 7200000 | 翊宏 |  | 完成制約
|  | 市府補助 | 112A053 |  | 高義里下蘇樂主線道路災害復建工程 |  | 3000000 | 旭宏 |  | 付款
|  | 市府補助 | 112A050 |  | 內奎輝災害復建工程 |  | 1345190 | 旭宏 |  | 付款
|  | 市府補助 | 112A049 |  | 洞口災害復建工程 |  | 859591 | 旭宏 |  | 付款
|  | 市府補助 | 112A058 |  | 哈崖道路災害復建工程 |  | 9589537 | 旭宏 |  | 完成制約 | 112/06/01 開標
|  | 市府補助 | 112A052 |  | 華陵里比該及中心災害復建工程 |  | 4352569 | 呈喜 |  | 施工中
|  | 市府補助 | 112A063 |  | 華陵里哈崖便道及主線復建工程 |  | 6089244 | 呈喜 |  | 開工 | 112/06/06 開標
7