桃園市○○區 「○○宮」
○○○○（活動名稱）實施計畫
1. 計畫緣起：玉皇上帝，乃是三清所化身的太極界第一位尊神，亦即國人所最崇敬的「天」。台灣民間均尊之為「天公」，過去每個家庭正廳的大樑上，都設一個吊著的天公爐，可見民間對玉帝的尊敬是何等的深入，正月初九日係玉帝的萬壽之日，乃因正月為四季之首，九為數之極尊也。……本宮為……，藉由天公文化祭活動，為……，期使潛移默化社會大眾，也祈求各界信眾得到庇佑，家家戶戶平安吉祥。
2. 計畫目的：
  1. 推廣多元文化及文化資產保存：藉由活動，……。
  2. 傳承宗教信仰文化：發揮宮廟辦理公益活動之功能……。
  3. ……
3. 指導單位：桃園市政府、桃園市議會
主辦單位：本宮
        主任委員：○○○ 電話：
        活動負責人：○○○ 電話：
        活動聯絡人：○○○ 電話：
協辦單位：○○里辦公處、○○里辦公處、○○社區發展協會、……。
1. 活動時間：民國107年○月○○日至○○月○○日。
2. 活動地點：○○宮前廣場、○○公園。
3. 活動項目及內容：
日期	時間	活動項目及內容	地點
○月○○日	10:00~12:00	迎火記者會
○月○○日		社區才藝表演
○月○○日		慶讚之夜
○月○○日		祈天大典儀式
○月○○日
○月○○日		結合○○活動發展低碳綠色城市
○月○○日		利用○○宣導性別平等政策

1. 實施方法與進度：
  1. 實施方法：由管理監察委員會及信徒、志工就本計畫組成任務編組分工。
    1. 總理：由常務委員○○○擔任活動負責人，綜理本次活動全盤事務。
    2. 總務組：由總幹事○○○擔任，負責本活動採購、飲食、後勤供應、、、等事項。
    3. 表演組：由管理委員○○○擔任，負責表演活動安排、接洽及聯繫。
    4. 安全組：由監察委員○○○擔任組長、○○○、○○○、○○○等為組員，負責活動安全、秩序、危機處理及與警政、消防等單位聯繫事宜。
    5. 儀典組：由○○委員○○○擔任，負責敬天、三獻禮、祈福法會等儀式。
    6. 公關組：由○○○及○○○擔任，負責活動新聞聯繫、各機關接洽及其他宮廟接洽、、、等事項。
    7. 接待組：由○○○擔任接待組長，負責活動接待。
    8. 銀髮族及身障服務組：由○○○擔任服務組長，負責長者及行動不便人士服務事項。
    9. 其他：（視實際狀況自訂之）。
  2. 進度表：
時程	辦理事項
○年○月○○日	召開管理委員會訂定活動計畫
○年○月～○月	接洽表演團隊
○年○月至○月	開始籌辦及置備活動器材、用品
○年○月○○日	提活動計畫書向桃園市政府申請補助
○年○月○○日	召開內部活動籌備會議
○年○月○○日	邀請有關單位召開活動協調會議
○年○月○日至○日	活動場地佈置
○年○月○日至○日	活動執行
○年○月○日前	場地清理完成
○年○月○日前	提具成果報告申請核銷

1. 經費來源及概算：本計畫預計需新臺幣00萬元詳如經費來源及概算表，本宮自籌新臺幣00萬元，惠請桃園市政府補助新臺幣00萬元。
2. 危機預防及管理措施：
  1. 執掌及分工：
    1. 由安全組負責統籌活動安全、秩序、危機處理及與警政、消防等單位聯繫事宜。遇天然災害或重大事故發生，立即啟動危機管理措施。
    2. 組織以下分工小組：
        1. 秩序維護小組：負責活動意外發生時現場秩序安全維護。
        2. 事故通報小組：負責聯繫警政、消防、醫療、電力及其他必要通報單位。
        3. 醫療服務小組：洽請○○衛生所（或○○醫院或○○救護組織）進駐，設置醫療服務站。
        4. 交通及緊急疏散小組：疏導現場及週邊交通。
        5. 服務聯繫小組：提供諮詢、繫聯及其他服務事項。
        6. 復舊及保險小組：場地清理及保險事宜。
小組別	負責人或窗口	電話
秩序維護小組	張○○	0900-000-000
事故通報小組	李○○
醫療服務小組	陳○○
交通及緊急疏散小組	王○○、周○○
服務聯繫小組	劉○○
復舊及保險小組	鄭○○

  1. 處理程序：
    1. 活動日前完成公共意外險投保事宜。
    2. 危機發生立即通報安全組長○○○先生（電話0900-000000)或副組長○○○先生（電話0900-000000)，依危機情況指示各分工小組處置。
    3. 重大事故立即通報有關單位並進行現場秩序維護及引導民眾疏散。
    4. 專業醫療人員及車輛到達前，協助傷患搶救、救護及警戒。
    5. 警消到達後，接受警消現場指揮官，並協助意外處理。
    6. 公關組協助新聞處理及媒體聯繫。
    7. 維護復舊：處理復舊及保險等後續事宜。
2. 預期效益及成果評估指標（含量化指標與質化指標）：
工作項目	衡量指標	指標值	說明	備註
1. 保存優良傳統及民俗	保存方法 / 參與單位數及人數、場數	･天公文化祭 / ･歌仔戲…等 / ○個里（參與單位名稱） / 預估○人參與及辦理○場	天公文化祭活動邀請桃園市民及各界信士大德共襄盛舉，預計參加○○、○○里等○○個，人數○人，辦理○場。
2. 社會教化	教化方式 / 教化影響人數	以祈天大典儀式來教化人心 / 參與人數○人	以祈天大典儀式來教化人心 / 參與○○、○○里等○○個，人數○人。
3. 性別平等宣導	宣導方式 / 發放傳單、張貼海報數量	以發放傳單○張、張貼海報○張…）方式向○人宣導	配合性別平等政策，以發放傳單方式，宣導家務分工平等、職業不分性別，向○人宣傳。
4.友善城市作為	作為 / 參與人數	協助銀髮族（長者）參與人數 / 身障人士參與人數○人	本計畫以任務編組執行活動，特別設立銀髮族及身障服務組○人，使長者及身障人士也能參加宗教活動，宣揚大桃園為友善城市。長者人數○人。身障人士人數○人。
5.低碳綠色城市	方式 / 數量	･節電措施宣導 / ･金紙及香減燒數量	•以○○方式宣導節約用電、愛護地球之理念向○人宣導 / •為減少空氣污染，減少焚燒○○公斤金紙、○○公斤香，或推動紙錢集中燒環保政策，將紙錢集中收受，向桃園市環境清潔稽查大隊所轄區中隊預約專車清運，或自行送至指定地點集中收受○○公斤金紙。
6.心理健康促進	方式 / 參與人數或數量	以○○（發放傳單○張、張貼海報○張…）方式宣導	配合推動社區心理健康促進， / 以○○方式，宣導更多市民瞭解心理健康的重要性，並獲得適當的訊息及資源。
7.其它(藥物濫用防制)	參與人數	以○○（發放傳單○張、張貼海報○張…）方式宣導	配合推動藥物濫用防制，以○○方式，宣導更多市民瞭解毒品危害、預防措施及珍愛生命之重要。

1. 近三年相關活動實績與成果
2. 本計畫如有未盡事宜，得隨時修訂並之。