桃園市112年身心障礙國民暨親子運動會籌備會議紀錄

壹、時 間：112年8月17日(星期四) 上午9時30分

貳、地 點：本市內定國小校史室

参、主 持 人：范科長敏郁 　 　紀錄：許雅筑

肆、出席者： 本局全民運動科范敏郁科長、莊子霑股長、許雅筑科員、本市內定國小

張彩雲校長、李應欽組長、萬能科技大學李詩賓主任、本市體育總會田徑委員會梁火旺老師、本市青溪國中陳嘉儒主任、本市體育總會保齡球偉院會吳佳淑總幹事、本市體育總會射箭委員會賴文郎主任委員、本市建國國中周毅主任、本市潮音國小蕭正偉老師、桃園市政府警察局林俊廷警務、本局設施科許力元科員、張志明先生、邱美裡小姐、劉姿含小姐。

伍、主席致詞：（略）

陸、提案討論：

一、案由一：桃園市112年身心障礙國民暨親子運動會籌備處各工作組執掌，提請討

論。

說　明：

1. 本次賽會定於112年9月24日(星期日)假本局所屬田徑場舉辦田徑及親子趣味競賽；市立游泳池舉辦游泳，國立體育大學舉辦肢障射箭及亞運保齡球館舉辦保齡球等4個競賽種類賽事。
2. 設置15個籌備處工作組辦理本次賽會，分別為：行政組、競賽兼檢錄組、裁判組、總務組、獎典及接待組、文宣美工組、場地器材組、醫護組、警衛安全組、服務組、交通組、資訊成績組、經費組、新聞攝影組及志工組。
3. 本賽會為本市身心障礙者重要大型活動，為俾賽會順利舉辦，爰請各校（單位）擔任各組別組長，請參閱各工作執掌內容，並請各組衡量賽會時間及工作期程籌辦相關作業。

決　議：

1. 有關本賽會各項資訊及相關表單均已公告至網站：<http://125.229.96.189>（112市身障運）資料夾內，請各組工作人員逕至網站查閱。
2. 本局將辦理活動當日市立田徑場之周邊路權及停車格借用等相關事宜，並將協調市立游泳池提供選手及工作人員優先使用停車空間。
3. 請各工作組別儘速至網站：http://125.229.96.189（112市身障運）資料夾內網站回傳各組工作人員名單(請協助於8月31日前回傳)，並請務必填寫衣服尺寸以利後續服裝製發，另獎典接待組為因應各場地工作需求，增加組員至8人。
4. 請競賽組參照歷屆賽會規劃，預排各項目賽程以供選手報名參考。
5. 其餘相關事項請詳閱本案說明及工作職掌表，並請配合辦理。

二、案由二：桃園市112年身心障礙國民暨親子運動會典禮流程暨器材與場地總檢事宜，提請討論。

說 明：

1. 有關典禮流程：

1.開幕典禮流程採簡單莊重方式舉行（預計20-30分鐘之儀式）。

2.主會場：市立田徑場，各參賽單位直接至單位牌後就位完畢。

1. 有關器材與場地總檢：

1.總檢日期：112年9月22日(星期五)上午10時起至各場地。

2.總檢時間及場地：上午9時亞運保齡球館，10時國體射箭場、11時田徑場及游泳池。

　3.參加組別：競賽組、典禮組、場地器材組、接待及獎品組、志工組等相關人員。

決　議：

1. 開幕典禮以全體參賽選手出席為原則，本大會將規劃交通車輛接駁選手往返開幕及比賽地點，並將配合開幕典禮調整各場地賽程時間，讓選手有充分時間準備比賽。
2. 場地總檢時間於112年9月22日(星期五)上午9時起至各場地陸續辦理，依序出發至市立游泳池、亞運保齡球館、國體射箭場及田徑場進行檢視。
3. 本局設有聯繫群組(Line通訊軟體)，再請各工作組別加入以俾資訊聯繫。

陸、臨時動議：無。

柒、散 會：上午11時整。